## Slide 1: Менеджмент проектів некомерційної сфери

## Slide 2: Місце некомерційного сектору в соціально-економічній сфері
Державний сектор
Некомерційний сектор
Комерційний сектор

## Slide 3
Місце некомерційного сектору в соціально-економічній сфері
Кожен сектор має свої стратегічні задачі, які коротко і спрощено можна сформулювати так:
Державний сектор – законотворення і забезпечення державних гарантій для населення.
Комерційний сектор – отримання прибутку, розвиток економіки.
Некомерційний сектор- вирішення соціально-значущих завдань, служіння суспільству.

## Slide 4
Проект – це обмежена часовими рамками діяльність, направлена на створення унікального продукта, послуги чи на досягнення певного результату.
Проект – це комплексний, неповторювальний захід, розроблений для задоволення потреб цільової групи, що передбачає впровадження чогось нового, обмежений по часу, бюджету, ресурсам.
*Це тимчасовий захід з метою створення унікального продукту, послуги або результату. Проект тимчасовий, так як має певний початок і кінець, і, отже, певний обсяг і ресурси. Проект унікальний тим, що це не рутинна діяльність, але певний набір операцій, призначених для досягнення однієї мети.

## Slide 5: Проект чи ні?
Похід в магазин за хлібом
Організація вечірки в Гавайському стилі
Прибирання квартири
Організація поїздки до бабусі на вихідні
Організація походу на Еверест
Проведення акції по збору речей для ВПО

## Slide 6
Що таке «менеджмент»?
Ме́неджмент (або «управління») — це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань. Менеджмент пронизує всю організацію, торкається практично всіх сфер її діяльності.
Менеджмент (проектів) має бути:
1.Збалансованим
2.Всестороннім
3.Інтегрованими
4.Колегіальним , спільними зусиллями
5.Неперервним і повторювальним процесом

## Slide 7
«Показатель качества управления – обычные люди, делающие необычные вещи»
Питер Друкер
«Пытаться управлять проектами без проектного управления – это как пытаться играть в футбол без плана игры»
Karen Tate

## Slide 8
RBM - це підхід в менеджменті, що допомагає організації тримати свій фокус на досягненні запланованих результатів.
Мета RBM: допомогти вибратися з «рутинної пастки» - надмірної турботи і захопленості щоденними діями справами так, що забувається кінцева мета.
Менеджмент орієнтований на результат
(Results-Based Management)

## Slide 9
Ключові Елементи RBM:
Формулюємо і плануємо чіткі цілі, засновані на аналізі контексту і оцінці потреб, описуючи вимірні плановані результати;
Обираємо індикатори, які будуть використовуватися для вимірювання прогресу в досягненні як проміжної мети так і спільної мети;
Розробляємо моніторингові плани для регулярного збору моніторингових даних, аналізу та звітності по відношенню до поставлених цілей;
Проводимо оцінку для додаткової інформації, коли її ще немає (отримуємо при моніторингу);
Використовуємо інформацію від кожного етапу для прийняття рішень і процесу навчання.

## Slide 10
оцінка
та аналіз
Планування
та формулювання
реалізація та моніторинг
оцінка
та навчання
ЦИКЛИ ПРОЕКТУ

## Slide 11: Пам’ятаймо!
Методологія проектного циклу повинна мати такі характеристики:
це механізм вирішення конкретно визначеної проблеми;
має конкретні часові рамки, дату завершення і параметри виконання;
- користується перевагами існуючих можливостей в контексті і в залежності від місцевих можливостей;
- має фіксований об’єм ресурсів;
- направлена на благо конкретної групи;
- реалізується командою і має керівника.
ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ

## Slide 12
Успешность принятия решения во многом зависит от способности человека “визуализировать проблемную ситуацию”, наглядно представлять ее и оперировать наглядными образами.
«Не важно, насколько хороша ваша команда или как эффективна методология, если вы не решаете правильную проблему, то проект провалится»
Woody Williams, w3src Consulting

## Slide 13: Оцінка та аналіз ситуації
Дана фаза відображає процес, направлений на розуміння поточної ситуації і визначення необхідного втручання.
Це досягається шляхом виділення основних факторів, які впливають на ситуацію, включаючи проблеми та їх причини, а також потреби, інтереси, можливості і перешкоди різних зацікавлених сторін.
Якщо втручання необхідно, то оцінка ситуації може включити в себе попередній аналіз і пропозиції виду можливого втручання.

## Slide 14: Оцінка та аналіз
Аналіз проблемної ситуації (потреби)
Аналіз цілей на основі виявлених проблем
Аналіз можливих шляхів для досягнення цілі, вибір найоптимальнішого

## Slide 15: Оцінка та аналіз
Відчутна необхідність (молоді батьки вважають що в їхньому населеному пункті потрібна лікарня)
Виражена необхідність( жінки вимушені ходити за 10 км до найближчої лікарні)
Нормативна необхідність (лікар свідчить про високій дитячій смертності в даному регіоні)
Порівняльна необхідність (рівень вакцинації дітей в даному регіоні значно нижчий ніж в інших)
Аналіз потреб населення

## Slide 16: Оцінка та аналіз
Інструменти:
а) мозковий штурм команди (співробітників організації) - доступно, але не дозволить почути максимальна к-ть зацікавившись;
б) зустріч стейкхолдерів що фасилітується експертом - один з кращих методів роботи;
в) використання джерел інформації, які вже є в наявності - закони, аналітика, звіти реалізації подібних проектів і т.д.;
г) всі перераховані методи разом - найкращий спосіб, однак вимагає людського ресурсу і час.
Метод аналізу: аналіз зацікавлених сторін «Стейкхолдерів»

## Slide 17
Критерії | Школярі | волонтери | Адміністрація школи
проблеми |  |  | 
інтереси |  |  | 
потенціал |  |  | 
Метод аналізу: аналіз зацікавлених сторін «Стейкхолдерів»
ПРАКТИКА 15 хв.

## Slide 18
Метод аналізу: SWOT аналіз.
Сильні сторони (внутрішні фактори) (поточні фактори) | Слабкі сторони (внутрішні фактори) (поточні фактори)
Можливості (зовнішні фактори) (майбутні фактори) | Перешкоди/ризики (зовнішні фактори) (майбутні фактори)
ПРАКТИКА 15 хв.

## Slide 19
Аналіз проблеми визначається, як глибоке вивчення одної чи декількох проблем(виявлених на етапі оцінки ситуації) для вияснення їх причин і прийняття рішення про те чи необхідно їх вирішувати і яким чином.
Ціль аналізу проблеми – структурувати, узагальнити і організувати першочергові результати оцінки для отримання більш чіткого розуміння ситуації, яку ми аналізуємо.
“Стовбур дерева” – основна проблема;
“Коріння” – причини проблеми;
“Гілки” – наслідки цієї проблеми.
Метод аналізу: «Дерево проблем»

## Slide 20
То, что измерено, будет сделано…
Edwards Deming
Невозможно заслужить репутацию только своими намерениями
Генри Форд
«Все вещи создаются дважды. Первый раз ментально, второй раз – физически. Ключ к креативности в том, чтобы начинать работу зная заранее результат, который хочешь получить»
Стивен Кови
«Планы — бесполезны, планирование — бесценно»
Дуайт Эзенхауэр
«Почему столько людей утверждают, что они занимаются управлением проектами, хотя на самом деле, они занимаются «тушением пожаров»?»
Colin Bentley

## Slide 21: Фаза планування
Дуже важливим моментом у створенні будь якого проекту є фаза планування, адже добре спланований проект це 50% гарантії вдалого його завершення.
*В свою чергу фазу планування поділяють на два блоки Аналіз та Розробка.
ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ

## Slide 22: Планування
На даному етапі потрібно:
чітко визначити які потреби ми прагнемо задовільнити і чому;
які наші пріоритети та цілі;
спланувати порядок необхідних дій на шляху до досягнення мети часові рамки;
визначити необхідну кількість ресурсів;
розділити і закріпити відповідальність;
передбачити можливі ризики та труднощі під час дії направлених на досягнення мети;
розробити систему моніторингу.

## Slide 23: (Аналіз-Розробка) Планування
Розробка
логічно-структурованої матриці(logframe)
Планування діяльності
Планування ресурсів
Розробка системи моніторингу

## Slide 24: logical framework
Опис проекту | Індикатори | Методи підтвердження (верифікація) | Ризики
Ціль вплив (impact goal) |  |  | 
Кінцеві результати(outcomes) |  |  | 
Проміжні результати (outputs) |  |  | 
Діяльність (Activities) |  |  | 

## Slide 25: ПОСТАНОВКА ГОЛОВНОЇ МЕТИ
Specific (конкретная) | Цель должны быть конкретна. Работники, вовлеченные в процесс ее достижения, должны понимать, в чем она состоит.
Measurable (измеримая) | Цель должна быть измерима. Работники, вовлеченные в процесс ее достижения, должны понимать, достигнута ими цель или нет. Ваш планируемый результат, должен быть измерим в каких-то цифрах или быть «реально осязаемым»
Аchievable (достижимая) | Цель должна быть достижима. Работники, вовлеченные в процесс ее достижения, должны обладать соответствующими ресурсами (время, орудия, бюджет и пр.).
Result-oriented (Realistic, Relevant) (ориентирована на результат) | Цель должна быть реалистичной и уместной в данной ситуации, должна вписываться в нее и не нарушать баланс с другими целями и приоритетами. Ориентированная на конкретные результаты.
Тime Based (определена во времени) | Для каждой цели должны быть определены временные рамки.

## Slide 26: ПОСТАНОВКА ГОЛОВНОЇ МЕТИ
Яка моя ціль (що я хочу)?
Як я дізнаюся що досяг цього?
Можна взагалі цього досягти ?Що я маю, що мені потрібно?
Що це дасть і чи це потрібно?
Коли я досягну цієї цілі?

## Slide 27: ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ
НЕ ЦІЛІ:
Стати корисним для суспільства
Працювати за планом
вчитися краще
заробляти більше
Вивчити англійську
Мати спортивну статуру
допомагати світу
МАЙЖЕ ЦІЛІ:
Провести соціальну акцію в 2016 році
Заробляти на 50% більше від поточної суми
Схуднути на 100 кг
Вивчити 30000 китайських ієрогліфів до травня 2016
ЦІЛІ:
Записатися на курси англійської мови «Englishclub» до 1 березня 2015 року.
10 червня 2016 року провести соціальну акцію зі збору коштів «Допоможемо всім світом»
До кінця 2016 року влаштуватися на роботу програмістом з окладом в 15000 грн і страховкою

## Slide 28: Планування діяльності
Листопад | 19-20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29-30
Зустрічі команди | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | 
Відповідальний | ПІБ |  |  |  |  |  |  |  | 
Домовитися за приміщення |  | Х |  |  |  |  |  |  | 
Відповідальний |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 29: Планування ресурсів
В методології управління проектами поняття "ресурс" трактується широко, охоплюючи широкий і різноплановий спектр матеріальних, фінансових, інтелектуальних, інформаційних цінностей, які використовуються в процесі реалізації проекту.
В управлінні проектами розглядаються наступні види ресурсів:
Трудові ресурси.
Матеріально-технічні ресурси.
Фінансові ресурси.
Ресурси часу.
Інформаційні ресурси.
Технологічні ресурси.
Знання і досвід.
Природні ресурси .

## Slide 30: Реалізація та моніторинг
  Під час реалізації проекту проекту :
  Працюємо згідно плану, досліджуємо свої дії, прогреси, невдачі. Попереджаємо ризиковані ситуації через постійний фінансовий та кадровий контроль. Спілкуємось з бенефіціарами, партнерами.

## Slide 31: Оцінка та навчання
По завершенню проекту детального його аналізуємо, зіставляємо з планом та цілями. Оцінюємо на скільки нам вдалося і чи вдалося, досягти стратегічної мети. Аналізуємо роботу всієї команди, працюємо над самовдосконаленням!