## Slide 1
Основи проектного менеджменту

## Slide 2: ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ
Сутність поняття "проектування"
1
2
Проектна діяльність у ЗНЗ
3
Проектний менеджмент

## Slide 3
Сутність поняття "проектування"

## Slide 4
ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ
Сутність поняття "проектування"
1
2
Проектна діяльність у ЗНЗ
3
Проектний менеджмент

## Slide 5
ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРОЕКТ»
ПРОЕКТ
Action
Draft copy
Design
Project

## Slide 6
ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРОЕКТ»
підприємство з певними цілями, які включають вимоги за часом, вартістю і якістю результатів. Великобританія, Асоціація проект-менеджерів
ПРОЕКТ
тимчасове підприємство, здійснюване з метою створення унікального продукту або послуги. США, Інститут Управління Проектами
ПРОЕКТ
підприємство, що в характеризується неповторністю умов у їхній сукупності. Німеччина, Інститут нормування
ПРОЕКТ
захід, спрямований на одержання нового продукту або послуги й виконуване в рамках обмежених ресурсів.
Росія, Московська БШ
ПРОЕКТ

## Slide 7
ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРОЕКТ»
Проект – унікальна безліч взаємозалежних робіт з обумовленою датою старту і відомими цілями. При цьому визначений бюджет, ресурси і якість результату.
Україна, Бюро проектів менеджменту
ПРОЕКТ
Проект – це комплекс взаємозалежних заходів, призначених для досягнення, протягом заданого періоду часу і при встановленому бюджеті, поставлених завдань з чітко визначеними цілями.
Світовий банк
ПРОЕКТ

## Slide 8
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРОЕКТУ

## Slide 9
ПРОЕКТ - ЗАСІБ ЗМІН
Проект – обмежений у часі комплекс заходів з визначеним результатом, заходами та ресурсами, метою якого є впровадження змін.

## Slide 10
ПРОЕКТ і ПРОЦЕС
Процес
Проект

## Slide 11
ПРОЕКТИ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА

## Slide 12
ПРО ПРОЕКТ …
Кто прожекты будет абы как ляпать, того чина лишу и кнутом драть велю – в назидание потомкам
Петр І

## Slide 13
… і ПРОЕКТУВАННЯ
“Людей слід вчити найголовнішим чином тому, щоб вони черпали знання не із книг, а досліджували і проектували самі предмети, а не пам'ятали б тільки чужі спостереження та пояснення”
Я. А. Коменський
“Найкраще в людині доводиться завжди проектувати, і педагог це зобов'язаний робити”
А. С. Макаренко
“Проектування - це діяльність, під якою розуміється в гранично стислій характеристиці обміркування того, що повинне бути”
Тезаурус ЮНЕСКО по образованию. ЮНЕСКО, 1993, с.76

## Slide 14
ПРОЕКТ – “5 П”
4
3
5
1
2
презентація
проблема
планування
продукт
пошук інформації
портфоліо

## Slide 15
Проектна діяльність у ЗНЗ

## Slide 16
ІЄРАРХІЯ ПРОЕКТІВ

## Slide 17
ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНІХ СИСТЕМ
Педагогічна система
концепція виховання вченого
педагогічна системи суспільства
складний об'єкт, що складається з елементів

## Slide 18
ІЄРАРХІЯ ЦІЛЕЙ
Рівень 3 – педагогічні цілі,
які реалізуються повсякденно
Рівень 2 –
освітня мета для кожної освітньої
програми
Рівень 1 – соціальне замовлення суспільства

## Slide 19
ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ

## Slide 20
СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Реалізація
Дослідження
Незадоволеність станом
Результат
Проблема
Ціль

## Slide 21
ПРОЕКТУВАННЯ – ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Взяти готовий наявний матеріал
(впровадження)
Добути нові результати
(експеримент)
"проект" ↔ "науково-експериментальна робота"

## Slide 22
ПРОЕКТНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Проектування, складове ядро діяльності, випереджається дослідженням (наприклад:
збором даних, опитуванням громадської думки)
2 варіант
У структурі діяльності частки дослідження і проектування рівнозначні
3 варіант
1 варіант
Дослідження, якому присвячена більша частина часу, завершується проектом

## Slide 23
ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ
Евх
Епідс
Квх
Кпідс
Статистичний аналіз

## Slide 24
РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЇ
Плавний
Стрибкоподібний
Традиції
Проекти
інстументи
ІННОВАЦІЇ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ПРОЕКТАМИ

## Slide 25
Проектний
менеджмент

## Slide 26
УП СЕРЕД СВІТОВИХ ТРЕНДІВ
Історія управління проектами
починається з 60-х років 20 століття

## Slide 27
ІPMA
Іnternatіonal Project Management (Міжнародна Асоціація Управління Проектами ),
існує 40 років.
Сайт – www.іpma.ch.
PMІ
Project Management Іnstіtute (Американський Інститут Управління) Проектами,
існує 45 років.
Сайт – www.pmі.org
ПРОЕКТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

## Slide 28
УП СЕРЕД СВІТОВИХ ТРЕНДІВ

## Slide 29
РЕГІОНИ ДІЇ УАУП
УАУП – Українська Асоціація Управління Проектами

## Slide 30: Социальные инновации - процессы, благодаря которым:
- происходят существенные и необоротные изменения в жизни людей и во взаимодействии между индивидами и группами
формируются новые связи и отношения между людьми

## Slide 31
комплекс взаємозалежних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях
ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАВДАНЬ З ЧІТКО ОЗНАЧЕНИМИ
ЦІЛЯМИ
Комплекс взаємозалежних заходів
Установлений бюджет
Заданий період часу
потреба
об'єктивна необхідність
бажання
ідея
ПРОЕКТ - це

## Slide 32
ОЗНАКИ ПРОЕКТУ
- ціль (продукт) проекту
- термін
- бюджет
- якість
- унікальність
Якість
Бюджет
Термін

## Slide 33
Социальный инвестиционный проект:
- комплексный план мероприятий
- вложение ресурсов (информационных, финансовых, материальных, трудовых, интеллектуальных, управленческих)
- направлен на достижение качественно нового социального эффекта (качество образования, лучшие условия труда, занятость, предупреждение социальных конфликтов)
- реализуется в определенный срок

## Slide 34: Отличительные черты социальных проектов:
затраты несоизмеримы выгодам
продолжительный период от начала проекта до момента получения выгод
высокая чувствительность к времени и моменту получения максим. эффекта
способность усиления эффектов (синергия)
обязательное участие получателей благ в проекте

## Slide 35: Основные недостатки реализуемых социальных проектов и программ:
- неопределенность приоритетов и целей
- недостаточность финансирования и стимулирования участников
- отсутствие персональной ответственности за проект
- некомпетентность исполнителей
- низкий уровень участия граждан
- несистемность анализа и разработки

## Slide 36
Управление проектом –
это процесс руководства и координации человеческих, материальных и финансовых ресурсов
в течение жизненного цикла проекта
путем применения современных методов и техники управления
для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, качеству и удовлетворению интересов участников проекта

## Slide 37: Структура проекта – совокупность взаимосвязанных элементов и процессов, представленных с различной степенью детализации
Жизненный цикл проекта – набор последовательных фаз, выделяемых для лучшего контроля и управления

## Slide 38: Проект создает определенный продукт (цель проекта)
Проблема продукт проекта
Проблема - обстоятельства, которые должны быть под контролем (то есть управляемы) с момента их возникновения

## Slide 39
При оценке результатов различают:
Цели продукта проекта - уровень и качество знаний, умений и навыков
Цели самого проекта – объем работ, который необходимо выполнить для получения продукта

## Slide 40: Направленность проектов:
- создание нового социального эффекта
- создание или модернизация (реконструкция) социальной инфраструктуры

## Slide 41: Социальный эффект:
- рост уровня и качества жизни населения
- обеспечение занятости, поддержки областей социальной сферы
- предотвращение социальных конфликтов и т.д.

## Slide 42
Эффективность проекта –соответствие его целям и интересам участников
Оценивается эффективность:
участия в проекте организаций
социальных инвестиций
- региональная, бюджетная, национальная

## Slide 43: Оценка социальных проектов
по результатам – общая сумма выплаченных из государственного или местного бюджета трансфертов, субсидий, количество субъектов, получивших их и т.д. (иллюзия прогресса)
по последствиям – прогнозируемые или неожиданные конечные результаты (достижение социальных целей, качество управления, повышение качества жизни и т.д.)

## Slide 44: Ресурсы проекта
Ресурсы - обеспечивающие компоненты деятельности, включающие исполнителей, энергию, материалы, оборудование и т.д.

## Slide 45: Типы ресурсов
трудовые ресурсы
Финансовые ресурсы
оборудование и техническая оснастка
материалы и поставщики
информация
технология

## Slide 46: Источники финансирования:
Государственный бюджет, фонды
местные бюджеты и фонды,
разные виды услуг
средства бизнес-структур, в т.ч. социальное предпринимательство
целевые гранты, фонды, в т.ч. международные
средства населения
волонтерство, спонсорство

## Slide 47: Анализ реализуемости проекта
логическая реализуемость (учет логических ограничений на возможный порядок выполнения работ во времени)
временной анализ (расчет и анализ временных характеристик работ; ранняя/поздняя дата начала/окончания работы, полный, свободный, временной резерв и другие)

## Slide 48: Анализ реализуемости проекта
физическая (ресурсная) реализуемость (учет ограниченности наличных или доступных ресурсов в каждый момент времени выполнения проекта)
финансовая реализуемость (обеспечение положительного баланса денежных средств как особого вида ресурса)

## Slide 49: Основные критерии оценки социальных проектов и программ
- степень достижения поставленной цели удовлетворения нужд населения
- охват целевой группы
- удовлетворенность участников проекта (в т.ч. местной власти)
- целевые расходы государственных средств
- привлечение дополнительных средств от внешних партнеров
- использование волонтеров

## Slide 50
ЦИКЛ ЖИТТЯ ПРОЕКТУ
Ініціювання
1
Планування
2
Реалізація
3
Аналіз та оцінка
4

## Slide 51
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОЕКТУ
Коли?
4
Скільки?
5
1
Як?
2
Що/Чому?
1
1
Хто?
3
Перед початком роботи над проектом, необхідно відповісти на п'ять питань проекту:

## Slide 52
КРОКИ ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ
Сформулюйте мету проекту.
Виберіть основну стратегію, що веде до досягнення мети.
Розбийте проект на відрізки або кроки.
Визначите якісні критерії виконання проекту для кожного кроку.
Визначите, скільки часу буде потрібно для здійснення кожного кроку.
Визначите необхідну послідовність виконання кроків і зведіть цю інформацію в єдиний план-графік усього проекту.

## Slide 53
КРОКИ ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ
Прорахуйте витрати для кожного кроку й зведіть цю інформацію в єдиний бюджет проекту.
Визначите виконавців проекту, включаючи їх число й необхідні посади, а також їхні обов'язки й відповідальність.
Визначите, чи потрібно для людей, що працюють над проектом, яка-небудь додаткова підготовка або навчання.
Виробіть необхідні процедури й політику.

## Slide 54
УНІВЕРСАЛЬНА ФОРМА ЗАЯВКИ
Резюме заявки
Введення
Постановка проблеми
Мета й завдання проекту
Методи
Аудиторія
Очікувані результати
Моніторинг і оцінка
Фінансування по закінченні
Графік реалізації проекту
Бюджет
Додатки

## Slide 55
СТРУКТУРА ПРОЕКТУ
це короткий зміст проекту
Резюме -
це розповідь про вашу організацію, як потенційного заявника на грант
Введення -

## Slide 56
СТРУКТУРА ПРОЕКТУ
те що може бути вирішене.
Правильно сформульована проблема має повністю відповідати очікуваному результату в майбутньому.
Проблема -
не виписуйте проблему занадто загально! Проект повинен мати безпосередній вимірний вплив на вирішення проблеми!
Ключовий пункт -

## Slide 57
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У чому складається проблема? | Чому це є проблемою?
Де з'явилася проблема? | Чому вона з'явилася саме тут?
Коли з'явилася проблема? | Чому вона з'явилася саме зараз?
Кого зачіпає проблема? | Чому вона зачіпає саме їх?
Як проявляється проблема? | Чому вона проявляється саме так?

## Slide 58
МЕТА Й ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ
Якщо Ви не знаєте, куди Ви йдете, то не має значення, яку дорогу Ви вибрали
Льюіс Керолл
це загальна декларація того, що повинне бути зроблене;
описує призначення проекту - його кінцевий результат
Ціль
мета повинна відповідати проблемі!
Ключовий пункт -

## Slide 59
МЕТА Й ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ
це поетапні віхи, які повинні бути реалізовані в ході роботи організації по реалізації проекту.
Завдання
Сукупність вирішених завдань - це є очікуваний результат реалізації проекту, тобто досягнута мета

## Slide 60
КРИТЕРІЇ SМАRТ
R ( relevant) – реалістична
T ( timed) – визначена за часом
M ( measurable) – вимірювана
S ( specific) – конкретна
А ( agreed upon) – узгоджена

## Slide 61: МЕТОДИ
ті види діяльності, які необхідні для одержання бажаних результатів
у розділі "Методи" повинно вказати хто, що й для кого робить, і чому робить саме так.

## Slide 62
це особи або організації, які одержать безпосередню користь від реалізації проекту - ті, для кого, власне кажучи, він і робиться.
Групи впливу ("цільова група")
це особи, організації й групи людей, які мають особливий інтерес (активно або пасивно задіяні) у проекті й своїх діях будуть впливати на проект.
Зацікавлені в проекті
АУДИТОРІЯ ПРОЕКТА

## Slide 63: ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Кількісні показники
Якісні показники
Безпосередньо очікувані результати
Очікувані результати "довгострокової перспективи"

## Slide 64: МОНІТОРИНГ ПРОЕКТУ
це процес постійного накопичення інформації з всіх аспектів проекту з метою визначення ходу його виконання й остаточного завершення запланованих дій.
Моніторинг - це
кількісні і якісні критерії успіху, які дають можливість виміряти й оцінити досягнення поставлених у проекті завдань.
Показники моніторингу - це

## Slide 65: ОЦІНКА ПРОЕКТУ
процес збору й аналізу інформації з метою визначення відповідності використовуваних заходів меті проекту.
Оцінка - це
загальні цифрові свідчення, які допомагають зрівняти бажані результати з реальними результатами
Показники оцінки- це

## Slide 66: ФІНАНСУВАННЯ ПО ЗАКІНЧЕННЮ
представити план, що переконав би спонсора, що бюджет вашої організації має досить коштів після закінчення строку гранта для продовження реалізації проектних завдань.
Важливо

## Slide 67
пояснює кожну фазу або головний елемент виконання проекту;
показує, що й коли буде виконуватися
ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

## Slide 68
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН У PROJECT LIBRE

## Slide 69
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Бюджет проекту складається з 3х частин
Оплата роботи
Основні витрати
Непрямі витрати

## Slide 70
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ В PROJECT LIBRE

## Slide 71
РЕСУРСНИЙ ПЛАН У PROJECT LIBRE

## Slide 72
Додаткові матеріали (бажано)
Відомості про організації (обов'язково)
Відомості про виконавців (обов'язково)
ДОДАТКИ

## Slide 73
Заявка повинна бути написана чітко сформульованими фразами.
Пишіть простою й доступною мовою, правдиво й з натхненням, але без перебільшення.
СТИЛЬ НАПИСАННЯ

## Slide 74
ЗВІТИ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
Перегляньте вимоги про звітність в договорі про виділення коштів
1
Зробіть висновки про те, які дії, конкретні факти і явні свідчення щонайкраще доводять ваші успіхи
2
Упорядкуєте інформацію й визначте пробіли, які треба усунути.
3
Виберіть найбільш доцільний формат для подання інформації.
4
Зробіть висновки про те, які дії, конкретні факти і явні свідчення щонайкраще доводять ваші успіхи.
5

## Slide 75
Проектні
заявки

## Slide 76
ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ
Лист-запит
Заявка
Додаткові матеріали
до державної установи
Лист-пояснення
Заявка
Додаткові матеріали
до приватної
фірми

## Slide 77
ПОДАЧА ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
- здійснення дій, спрямованих на досягнення змін у певному середовищі/сфері суспільного життя;
- залучення (додаткового) фінансування
для здійснення цих дій.
ОСНОВНІ ЦІЛІ

## Slide 78
ОСНОВНА МЕТА
ДОНОРСЬКА СТРУКТУРА
фінансово та організаційно підтримати суспільно корисні громадські ініціативи

## Slide 79
ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ РОБОТІ З:
ТЕКСТОМ ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ
невідповідність проекту меті конкурсу та визначеним пріоритетам;
відсутність обов’язкових додатків, необхідність подання яких визначена умовами конкурсу
відсутність обов’язкових додатків під копіями проектної пропозиції;
подання проектної пропозиції із порушенням встановлених термінів;
невиконання вимог щодо подання проектної пропозиції в електронній формі.

## Slide 80
АПЛІКАЦІЙНОЮ ФОРМОЮ (титульна сторінка)
ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ РОБОТІ З:
використання аплікаційної форми, розробленої під інший конкурс;
невідповідність назви проектної пропозиції її змісту;
помилки в написанні назви організації;
відсутність достатньої контактної інформації;
відсутність підписів та печатки.

## Slide 81
ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ РОБОТІ З:
АПЛІКАЦІЙНОЮ ФОРМОЮ (змістовна частина):
порушення логіки побудови проектної пропозиції: проблема – мета – завдання – діяльність – результати;
нечітка ідентифікація проблеми;
нечіткість визначення мети проекту;
слабкий рівень деталізації запланованих заходів;
не визначені довгострокові / короткострокові результати
не визначені кількісні / якісні показники результативності проекту;
відсутня інформація про ключових виконавців проекту;
відсутність листів підтримки від заявлених партнерських організацій.

## Slide 82
ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ РОБОТІ З:
АПЛІКАЦІЙНОЮ ФОРМОЮ (бюджет проекту)
подання бюджету в доларах США;
відсутність інформації про запитані суми на виконання кожного етапу проекту (ця інформація наводиться поетапно);
віднесення витрат на оплату послуг СПД до розділу “Оплата праці” замість розділу “Інші витрати”;
завищення чи відсутність обґрунтування витрат на відрядження;
слабка деталізація витрат на оплату послуг СПД, проведення заходів тощо.

## Slide 83
ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ:
ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ПОЗАКОНКУРСНИХ
визначте Програму МФВ, пріоритетам якої відповідає позаконкурсна проектна пропозиція;
уточніть, чи має відповідна Програма МФВ потенційну можливість фінансово підтримувати позаконкурсні проектні пропозиції;
проектна пропозиція має відповідати пріоритетам Програми;
проблема, на вирішення якої спрямовано проектну пропозицію, як правило, має бути нагальною.

## Slide 84
Желаю успехов!