## Slide 1: УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ВИКОНАННЯ РЕКЛАМНИХ /ПР-ПРОЕКТІВ
Тема 4

## Slide 2: УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ВИКОНАННЯ РЕКЛАМНИХ /ПР-ПРОЕКТІВ
Зміст контролювання процесами виконання проекту.
Моніторинг виконання робіт з проекту.
Інструменти контролю виконанння проекту.
Управління змінами в процесі виконання проекту

## Slide 3: Зміст контролювання процесами виконання проекту
Роль контролю як функції управління полягає в тому, що він є засобом здійснення зворотного зв'язку в системі управління. Його сенс полягає у створенні гарантій виконання планових рішень.
Контроль (від англ. control — управління, керівництво, нагляд, перевірка, регулювання) — спостереження з метою перевірки.
۩Контроль проектної діяльності — це процес, у якому керівник проекту встановлює, чи досягнуто поставлених цілей, виявляє причини дестабілізації процесу виконання роботи і обґрунтовує прийняття управлінських рішень, що коригують виконання завдань, раніше, ніж буде нанесено збиток виконанню проекту (зрив строків виконання робіт, перевищення використання ресурсів і вартості, низька якість тощо).

## Slide 4: Мета процесу контролю рекламного /ПР-проекту
Метою процесу контролю проекту, а точніше, процесу «Відстежування ходу проекту і контроль за ним» (Project Monitoring and Control) є надання інформації, необхідної для розуміння ходу проекту, для того, щоб дозволити керівництву виконувати управляючі дії в ситуаціях, коли хід проекту істотно відрізняється від запланованого.
Регулярний вимір параметрів проекту та ідентифікація виникаючих відхилень називається контролем виконання проекту.

## Slide 5: Хід проекту контролюється у такий спосіб:
1.Порівняння фактичних показників (обсягу виконаних робіт, витрачених зусиль, засобів) з плановими.Контроль виконується постійно і безперервно. Крім того, в плані по завершенню етапів проекту призначаються контрольні точки, подосягненню яких виконуються ще повніший та глибший контроль і аналіз.
2.Прийняття і виконання рішення про зміну плану. На даному етапі здійснюються контроль за реалізацією запланованих змін, аналіз результатів і, якщо необхідно, внесення чергових коригуючих дій. Як результуючий документ передбачається звіт по виконаних рішеннях (post-mortem) (з лат., аналіз або обговорення події після того, як вона закінчується), в якому зазначається, що має бути вивчено і який отриманий досвід слід врахувати в подальшій роботі.
3.Виконання дій, що коригують план:
– перегляд поточного плану і внесення змін до нього;
– виконання робіт по пом'якшенню дії ризиків, що відбулися;
– припинення виконання проекту і визначення нових цілей, взяття нових зобов'язань.
4.Ухвалення політики організації. Політика організації відносно процесу контролю проекту визначає очікування організації від даного процесу і порядок виконання дій, що його коригують.
5. Планування процесу контролю виконання проекту. План контролю за прогресом проекту може бути або часткою спільного плану проекту, або окремим документом, що посилається на спільний план.

## Slide 6: Хід проекту контролюється у такий спосіб:
6. Забезпечення процесу контролю відповідними ресурсами.
7. Призначення персональної відповідальності і повноважень.Без надання відповідних повноважень процес приречений на невдачу, так само, як і в разі відсутності персональної відповідальності.
8.Навчання персоналу, який виконуватиме моніторинг.
9.Розробка форматів документів процесу. Повинні бути розроблені фіксовані формати документів, які використовуються в процесі, а так само визначений порядок роботи з ними.
10.Залучення зацікавлених осіб до процесу.Має бути визначений список співробітників, що мають відношення до тієї або іншої роботи процесу контролю. Це важливо для того, щоб всі необхідні співробітники були присутні на обговореннях або виділяли час на роботу з результатами виконання проекту.
11.Виконання процесу — власне контроль за ходом проекту.
12.Відстеження процесу на предмет відповідності встановленій політиці.
13.Обговорення результатів процесу з вищим керівництвом. Обов’язково мають бути визначені ключові показники ефективності процесу, такі, як: кількість проведених оглядів, кількість виконаних коригуючих дій, кількість випущених звітів тощо. Результуючими документами даного етапу будуть списки невідповідностей процесу встановленій в компанії політиці його проведення, дії спрямовані на усунення недоліків, і результати цих дій.

## Slide 7: Контроль виконання проекту
Основним поняттям в даному процесі є план проекту. Регулярний вимір параметрів проекту та ідентифікація виникаючих відхилень називається контролем виконання проекту.

## Slide 8: Вимоги до системи контролю:
точність,
своєчасність,
повнота інформації,
забезпечення єдності інформації для всіх учасників проекту.

## Slide 9: Мета й призначення контролю.
На процес реалізації проекту впливає багато як зовнішніх, так і внутрішніх дестабілізаційних чинників. Це призводить до зміни розрахункових параметрів (строкових і вартісних). У зв’язку з мінливими умовами навколишнього середовища проекту керівникам не завжди вдається вчасно вжити заходів коригування процесу виконання робіт і мотивувати підлеглих на досягнення поставлених цілей. За таких умов одним із важливих засобів реалізації поставлених цілей є контроль за реалізацією проекту.
За допомогою контролю проект-менеджер визначає правильність прийнятого рішення, здійснення проекту за часом, вартістю, ресурсами, вирішує необхідність внесення змін до плану реалізації проекту .

## Slide 10: Предметом контролю є:
факти і події,
перевірка виконання конкретних рішень,
з'ясування причин відхилення,
оцінка ситуації,
прогнозування наслідків.
Контроль передбачає постійне спостереження за ходом реалізації проекту.

## Slide 11: Об'єкти контролю
Елементи проекту, що є об'єктами контролю, — це час, вартість, якість, зміни, які виникають у ході реалізації проекту; підготовка, отримання, розподіл і схвалення документів проекту, стан справ із фінансуванням, експлуатаційні характеристики проекту, відповідність положенням контракту тощо.

## Slide 12: До процесів контролю включають:
визначення результатів діяльності на основі зіставлення результатів здійснення рішень із запланованими;
порівняння показників очікуваного й фактичного виконання планів;
аналіз ймовірних відхилень від запланованих показників;
перевірка припущень;
перевірка методичної та змістової узгодженості планового процесу, проведення необхідних робіт для виправлення ситуації.

## Slide 13: Контроль проекту
Виділяють:
➢ контроль проекту по часовим параметрам (дорожна карта проекту) – план проекту по віхам
➢ контроль проекту по вартісним параметрам
Існують три основні види контролю:
— попередній;
— поточний;
— заключний.

## Slide 14: Контроль включає етапи:
І. Встановлення контрольних нормативів
ІІ. Облік фактично досягнутих результатів
ІІІ. Визначення відхилень між контрольними нормативами і фактичними результатами
ІV. Проведення досліджень і аналізу відхилень
V. Проведення необхідних робіт для виправлення ситуації

## Slide 15: Оцінка проектної діяльності.
Так само, як і контроль, оцінка є важливою функцією зворотного зв’язку. Проте між контролем і оцінкою є багато істотних розбіжностей:
контроль передбачає постійне спостереження за просуванням проекту, а оцінка базується на періодичному підбитті проміжних підсумків;
контроль проектної діяльності сфокусований на деталях того, що відбувається у проекті, а оцінка — на загальній картині;
за контроль відповідає керівник проекту, а оцінку здійснює особа чи група осіб, які не працюють безпосередньо над проектом (для забезпечення об’єктивності).

## Slide 16: Моніторинг виконання робіт з проекту
Моніторинг — контроль, стостереження, облік, аналіз і складання звітів про фактичне виконання проекту порівняно з планом.
Перший крок в процесі контролю полягає в зборі і обробці даних по фактичному стану робіт.
Керівництво зобов'язане безперервно стежити за ходом виконання проекту, визначати міру завершеності робіт і виходячи з поточного стану робити оцінки параметрів виконання майбутніх робіт.
При розробці системи збору інформації менеджер проекту повинен в першу чергу визначити склад необхідних даних і періодичність збору. Рішення залежать від завдань аналізу параметрів проекту, періодичності проведення нарад і видачі завдань.

## Slide 17: Методи контролю фактичного виконання розділяються на:
метод простого контролю – метод, що відслідковує тільки моменти завершення детальних робіт, при якому існують лише дві міри завершеності роботи: 0% і 100% (метод «0—100»). Іншими словами, вважається, що робота виконана лише тоді, коли досягнутий її кінцевий результат.
Можна відзначити, що метод простого контролю придатний до великої кількості короткочасних робіт, які з'явилися завдяки деталізації ІСР. В рамках короткочасних робіт не потрібно визначення їх проміжних станів. Крім того, визначити проміжний стан роботи складно.
2. метод детального контролю, який передбачає виконання оцінок проміжних станів виконання роботи (наприклад, завершеність детальної роботи на 50% означає, що, по оцінках виконавців і керівництва, цілі роботи досягнуті наполовину).
Даний метод використовують, якщо триваліть роботи велика і цей метод складніший, оскільки вимагає від менеджера оцінювати відсоток завершеності для робіт, що знаходяться в процесі виконання.

## Slide 18: Основні моменти оцінки стану робіт:
✓ Необхідно зібрати всю інформацію про виконання робіт на звітну дату.
✓ Звітна дата змінюється періодично. Період може становити один тиждень, один місяць і т.д. Це регламентується періодичністю контролю.
✓ Метод оцінки стану роботи необхідно визначити до початку робіт і довести до відома виконавця цієї роботи.

## Slide 19: Порівняння ходу проекту з планом
Для цього необхідно виконати такі види робіт:
1.Моніторинг ключових показників проекту. Це моментальний «знімок» атрибутів створюваних продуктів.
2.Моніторинг зобов’язань за проектом. Виявлення виконаних зобов’язань (як зовнішніх, так і внутрішніх), невиконаних зобов’язань або тих зобов’язань, які можуть бути не виконані через появу певних ризиків.
3.Моніторинг ризиків проекту. Виявлення в контексті поточного ходу виконання проекту переліку ризиків зі всіма їх характеристиками: вірогідністю виникнення, ступенем дії тощо.
4.Обговорення прогресу проекту.
Прогрес проекту — це просування виконання робіт проекту в напрямку досягнення його цілей.

## Slide 20: Управління змінами в процесі виконання проекту
Управління змінами являє собою процес прогнозування і планування майбутніх змін, реєстрації всіх потенційних змін (у змісті проекту, специфікації, вартості, плані, мережевому графіку і т. д.) для детального вивчення, оцінки наслідків, схвалення або відхилення, а також організації моніторингу і координації виконавців, що реалізують зміни в проекті.
Під ۩ зміною розуміється заміщення одного рішення іншим внаслідок впливу різних зовнішніх і внутрішніх факторів при розробці та реалізації проекту. Зміни можуть вноситися в різні розділи проекту. Ініціювати зміни можуть і замовник,і виконавець проекту.

## Slide 21: Зміни впливають на виконання проекту таким чином:
підвищують затрати;
спричиняються до затримки виконання проекту;
знижують продуктивність праці виконавців робіт;
погіршують стосунки між членами команди.

## Slide 22: Причини внесення змін
Причинами внесення змін зазвичай є неможливість передбачення на стадії розробки проекту нових проектних рішень, більш ефективних матеріалів, конструкцій і технологій і т. д., а також відставання в ході реалізації проекту від запланованих термінів, обсягів внаслідок непередбачених обставин.
Причинами змін в змісті робіт можуть бути:
1. Зміни кон'юнктури на ринку;
2. Дії і наміри конкурентів;
3. Технологічні зміни, зміни в цінах і доступності ресурсів;
4. Економічна нестабільність;
5. Помилки в планах і оцінках;
6. Помилки у виборі методів, інструментів, організаційної структури або стандартах;
7. Зміни в контрактах і специфікаціях;
8. Затримки поставок або поставки, які не відповідають вимогам якості;
9. Необхідність прискорення робіт;
10. Вплив інших проектів.

## Slide 23: Внесення змін
Зміни — це значна сфера конфліктів, особливо всередині компанії.
Менеджери з виробництва прагнуть внести свої зміни, інколи доцільні, інколи надмірні.
Зусилля менеджера проекту спрямовані на усунення недоцільних змін і встановлення чіткої межі між «повинно» і «бажано», запровадження тільки тих змін, які необхідні для виконання визначених обсягів і вимог безпеки.

## Slide 24: Загальний контроль змін здійснюється:
для оцінки впливу факторів, що призводять до позитивних або негативних змін в проекті;
для визначення вже відбулися змін у проекті;
для управління змінами в проекті в міру їх появи.

## Slide 25: Система контролю за змінами вирішує такі завдання:
визначає зміни відносно початкового обсягу;
прогнозує витрати, час і вплив цих змін на інші роботи;
фіксує інформацію щодо їх запровадження;
інформує про них вище керівництво;
запроваджує систему вирішення суперечностей з мінімальними конфліктами.

## Slide 26: Система контролю за змінами
Систему контролю за змінами інколи називають «прогнозуванням трендів», «контролем відхилень», «контролем за формами».
Дуже важливо запровадити її якомога раніше. За цією системою готуються тижневі або місячні огляди на стадіях конструювання і постачань.
Контроль здійснюється за допомогою оперативного звітування щодо змін та обговорювання їх необхідності і наслідків (стосовно затрат і часу) у колі провідних спеціалістів.

## Slide 27: Для створення системи контролю за змінами треба зробити такі кроки:
1. Встановити початковий обсяг, специфікацію, параметри, визначити графік виконання проекту.
2. Визначати зміни стосовно до початкових показників, повідомляти про них тих, кого це стосується, й оцінювати їхні наслідки.
340
3. Аналізувати, приймати або відхиляти ці зміни.
4. Запроваджувати ці зміни.

## Slide 28: У досить загальному вигляді процес контролю за змінами повинен регламентувати проходження змін через п'ять основних стадій:
1. Опис. На початковій стадії необхідно усвідомити й описати пропоноване зміна. Пропозиція документується й обговорюється.
2. Оцінка. Друга стадія передбачає повномасштабний аналіз впливу пропонованого зміни. Для цього проводиться збір та узгодження всієї інформації, необхідної для оцінки наслідків даної зміни. Результати дослідження документуються й обговорюються.
3. Схвалення. Розглядаються результати досліджень і приймається рішення: схвалити зміну, відмовити, відкласти. Якщо прийнято рішення відкласти реалізацію зміни, то необхідно провести додаткові дослідження і розрахунки. Якщо приймається позитивне рішення, то затверджуються виконавці і виділяються кошти на проведення зміни. Прийняті рішення документуються.
4. Реалізація. Зміна вноситься в план проекту і реалізується.
5. Підтвердження виконання.Контроль коректного і повного виконання робіт в рамках даного зміни. У разі позитивного результату зміна знімається з контролю.

## Slide 29: Здійснювати систему контролю допомагає стандартизований документ — вимога щодо зміни.
• визначається зміна, описуються і вказуються витрати, елементи роботи, яких це стосується;
• вказуються причини змін;
• наводиться прізвище ініціатора зміни, ставиться його підпис;
• розкриваються приблизні наслідки і вказуються сегменти, на які вплинуть ці зміни;
• дається оцінка впливу означеної зміни на календарний план виконання проекту і на витрати;
• наводяться причини змін з метою післяпроектного аналізу (наприклад, вимога клієнта, помилкиу плануванні, підвищення прибутковості тощо).