Модуль 2. Системні принципи управління проектами

2.1 Системний підхід в управлінні проектами

2.2 Місія, стратегія та безпосередня ціль

2.3 Учасники проекту, продукт проекту

2.4 Життєвий цикл проекту

2.1 Системний підхід в управлінні проектами

Системний підхід – це такий підхід, у якому всі суспільні зв’язки і опосередкування, елементи і складові проекту, суспільства, держави й управління, функції і проблеми реалізації проекту розглядаються у вигляді взаємопов’язаного цілого.

Системний підхід можна звести до наступного: при визначенні управління проектами як системи, аналіз її елементів розглядається з урахуванням її місця в цілому; дослідження управління проектами як системи виявляється невід’ємним від дослідження його взаємозв’язків із зовнішнім середовищем, оскільки об’єкт управління проектами вивчається як підсистема більш великої системи, детермінованої об’єктом інвестування середовища. Між складовими управління проектами системи існують відношення взаємозалежності і взаємопідпорядкування, які виражаються в тому, що зміни або модифікація одного з цих складових (елементів) зумовлюють певні зміни усіх інших; в системі управлінні проектами можна виділити закономірний тип зв’язку, що утворює її структуру, яка, в свою чергу, забезпечує стійкість системи, зміни якої призводять до радикального її перетворення.

Системний підхід є ефективним інструментом раціоналізації і покращення проектних процесів, що спостерігаються в системах управління проектами і трактуються відповідно до їх системного характеру. Він забезпечує логічну структуру і послідовність, в рамках якої здійснюються збір та аналіз даних визначаються пріоритети дій і розглядаються альтернативні проекти. При вмілому використанні він може суттєво підвищити віддачу від застосування інструментів проектного менеджменту в разі обмеження ресурсів.

Системний підхід, з одного боку, виступає інструментом, що забезпечує якість проекту, з іншого, потребує високого професіоналізму персоналу, використання дорогих технологій, автоматизованих систем управління, але все ж не гарантує виживання системи за умов постійної зміни параметрів зовнішнього і внутрішнього впливу.

В рамках системного підходу проблема вирішується системно за допомогою розгляду всіх елементів, що відносяться до проекту, і їх загальної оптимізації. Проектний менеджмент передбачає враховування практиками всіх аспектів проекту, систематичне і раціональне управління ходом його виконання, координацію і управління проектом як цілісною системою. Іншими словами, управління проектами – це використання компетентностей (здібностей) для розв’язання проблем і напрацювання рішень на основі системного підходу.

При застосуванні системного підходу процес управління представляється таким, що складається з семи елементів, а саме: вхід (введення інформації, необхідної для роботи), робочий процес проекту, вихід (продукти, що передаються замовнику), умови (обмеження), цикл управління, знання, інструменти і база даних.

Мета управлінського впливу полягає в прийнятті керівником проекту важливих управлінських рішень з можливих варіантів розвитку, що допомагають забезпечити кращу самоорганізацію системи, зменшити або повністю усунути такі перепони, як можлива часткова закритість та лінійність системи, забезпечити кращий зворотній зв’язок та кращу інтеграцію.

В обов’язки менеджерів входить, з одного боку, забезпечення різноманіття системи, з іншого, цілісності її управління.

Мірою складності системи виступає різноманітність її станів. В основі моделі життєздатності системи лежить закон необхідної різноманітності, який вимагає, щоб набір управлінських реакцій був не менш багатим, ніж набір можливих станів. Зрозуміло, що неможливо врахувати всі стани навіть невеликого проекту.

Для управління складністю за допомогою самоорганізації повинен працювати механізм зворотного зв'язку, чутливий до слабких сигналів. І тут, врешті решт, важливо наскільки швидко і ефективно можуть бути мобілізовані необхідні ресурси. І, мабуть, саме тут підходи до управління особливо відрізняються від більш традиційних, заснованих на ієрархічності і повторюваності спеціалізованих процесів в рамках управлінської структури.

Утворення нових динамічних структур системи, адаптованих під нові умови зовнішнього і внутрішнього середовища, відбувається за рахунок ефектів самоорганізації зі зміною метрик (кількісного накопичення) і “породження” нових якісних властивостей системи. Враховуючи викладене, розвиток системи, що самоорганізується, представлено на рис. 2.1.

Рисунок 2.1 – Етапи розвитку системи, що самоорганізується

До найбільш необхідних умов розвитку системи, що самоорганізується, потрібно віднести: нелінійність, відкритість і узгоджену взаємодію (когерентність) системи.

При цьому, прояв ефектів самоорганізації можливий тільки при необхідному співвідношенні між цими головними властивостями. Так, при дуже сильній нелінійності жорсткий резонанс руйнує систему, а безмежна відкритість розчиняє систему в навколишньому середовищі.

2.2 Місія, стратегія та безпосередня ціль

Модель управління інноваційними проектами та програмами формується на основі місії програми або проекту, в якій передбачається необхідність застосування програмного менеджменту.

Місія проекту включає фундаментальні цілі, для яких розроблено проект і які мають бути досягнені в результаті його реалізації.

Місія повинна повністю відображати зміст проекту та програми і, при цьому, бути всебічно описаною з урахуванням усіх деталей, узгодженою і вивіреною.

Місія кожного проекту і його первинний (базовий) план є основою для такої оцінки, але інформація від інших проектів, що входять в програму, і зміни в зовнішньому оточенні формують іншу критеріальну базу для оцінки і прийняття подальших рішень про зміну курсу виконання проектів.

Стратегія – це довгостроковий план дій, спрямований на досягнення певної мети, суттєвої для організації.

Основна ціль проекту – це створення продукту проекту, який характеризується цінностями, заснованими на місії проекту. Сукупність дій, спрямованих на створення проміжних результатів проекту, зрештою приводить до цілковитого досягнення мети. Робота для досягнення результатів проекту виконується за фазами, визначеними в життєвому циклі проекту. Всі проекти здійснюються фаза за фазою, але методи управління життєвим циклом проекту змінюються залежно від прикладних галузей проектів.

Опис принципів проектного менеджменту формалізує типову структуру уявлення, планування, створення і впровадження програми, а також моделі управління вартістю програми в межах управління інтеграцією програми і управління спільнотою програми. Модель описує сфери управління проектами, які підтримують застосування як програмного, так і проектного менеджменту.

Проект реалізовує визначену місію і цілі власника згідно з його позицією, що веде до створення нової цінності, збагаченої унікальністю, відмінними рисами і інноваціями. Дії, що створюють цінність проекту, можна визначати як дії, спрямовані на досягнення цінностей, що задовольняють потреби людей, промисловості і суспільства, які здійснюються індивідом або групою людей на основі інтелектуальних, фізичних і фінансових ресурсів.

Розвиток місії проекту часто веде до створення мультипроекту, який складається з декількох підсистем, так званих, «підпроектів». У мультипроекті необхідно розробити інтерфейси (зв'язки) між входами, виходами і обмеженнями окремих підпроектів.

Модель процесу управління проектами

1. Затвердження місії, задач і цілей проекту: підготовка до формулювання місії

Для того, щоб місія проекту, його задачі і цілі були спільними для заінтересованих сторін, необхідно на першому етапі сформулювати місію проекту.

Рисунок 2.2 - Модель управління інноваційними проектами та програмами

2. Затвердження змісту і створення WBS-структури проекту (структури декомпозиції робіт)

Затвердіть зміст проекту на основі визначення етапів здачі проекту і робочих моментів проекту (обмежень, допущень, календарів тощо). Підготуйте WBS-структуру, а саме: визначте як укрупнені основні елементи WBS-структур, так і найменші підконтрольні елементи групування робіт в проекті – нижній рівень WBS, що являє собою пакети робіт. Метод створення WBS – один з найнеобхідніших інструментів управління, основа управління проектом.

3. Створення організаційної структури

Створіть організаційну структуру для виконання проекту (така структура, як правило, створюється у вигляді команди проекту), а також для розробки і створення системи управління проектом.

4. Матриця відповідальності за виконання робіт

Визначте підрозділи організації або членів команди проекту, які будуть відповідальними за виконання пакетів робіт.

5. Підготовка сітьового графіка робіт і робочих процедур

Зв'яжіть одна з одною роботи, спрямовані на досягнення результатів проекту; покажіть всі роботи проекту і їх залежності у вигляді сітьового графіка. Підготуйте також робочі процедури, які описують процеси, що реалізуються періодично, в проекті (бізнес-процес управління часом тощо).

6. Здійснення управління часом

Коли дії (роботи), що потрібні для виконання проекту, накладаються на вісь часу, сітьовий графік робіт стає календарно-сітьовим графіком проекту. Для підготовки календарно-сітьових графіків створені численні методи і інструменти.

7. Здійснення контролю над бюджетом

Розподіліть затверджений бюджет проекту по пакетах робіт, а потім контролюйте витрати, відповідно до затвердженого бюджету. Така діяльність називаються управлінням вартістю.

8. Здійснення оцінки прогресу проекту

Коли всі результати (продукти і послуги) в проекті відображені в оцінці витрат проекту, і на графіку відображається цінність проекту наростаючим підсумком (на осі x при цьому відображається час реалізації проекту, на осі у – витрати), виходить S-подібна крива. Для оцінки загального прогресу проекту прийнято застосовувати метод управління освоєним обсягом або доданою цінністю (EVM – Earned Value Management), який комплексно вимірює створення продукту проекту, його прогрес і бюджет за допомогою відображення на S-кривій фактичного стану готовності продукту проекту і реальних витрат.

Незалежно від того, чи є місія прибутковою, тимчасова команда створюється або в межах організації, або за її межами, або через підбір групи експертів з різних зовнішніх джерел.

Проектний менеджер повинен підтверджувати свою компетентність в управлінні за допомогою застосування своїх повноважень, знань і навичок, а також взяття на себе відповідальності за досягнуті результати.

Для цього необхідні такі компетенції:

Загальні принципи менеджменту

Різноманітні теорії і принципи, що застосовуються в загальному менеджменті, можуть також застосовуватися в проектному менеджменті.

Спеціалізований цикл управління проектом

Спеціалізований цикл управління в проектному менеджменті – це загальна модель, що застосовується для формування підходів до вирішення проблем в контексті проекту.

Цикл заснований на п'яти процесах, що повторюються: розробка, планування, реалізація, координація (контроль і здійснення корегуючих дій) і завершення. Ці п'ять процесів використовуються для прийняття рішень протягом всього проекту. Процес «Розробка» повинен вносити новизну до проекту і має бути спрямованим на його оптимізацію з метою забезпечення надійної основи для запуску і планування проекту.

Потрібно враховувати також, що координація, відстеження фактичного виконання і ініціювання відповідних корегуючих дій, збільшує час взаємодії із заінтересованими сторонами проекту, відповідальними за розбіжність в планах. Важливим в цьому разі є визначення причин проблеми і можливих дій, спрямованих на її вирішення. Координація також включає контроль за факторами оточення проекту, такими як: зміни, конфлікти, що виникають відносно постановки цілей, перешкоди, що роблять неможливою узгоджену роботу заінтересованих сторін, збій системи управління проектом.

Використання ресурсів проекту

Ресурси проекту розподіляють на шість основних типів:

Стратегія в різних сферах діяльності визначається по-різному. У програмній діяльності організацій роль стратегії полягає у впровадженні організаційно-аналітичної структури, яка обґрунтовує і готує рішення для виконання тих або інших дій.

На основі аналізу стратегічної інформації необхідно знайти відповіді на такі запитання:

Управління стратегією проекту призначене для інтерпретації визначених місією цінностей на стратегічному рівні для визначення взаємодії між залученими в програму предметними сферами, задачами, цілями і засобами; конкретизації обмежень через формування основної структури програми; виконання управління інтеграцією, що акцентує увагу на пріоритетності реалізації місії у всіх процесах виконання проекту .

Проект реалізується на рівні стратегічного управління організації, що створює основну цінність місії проекту. Група проектів, визначена в результаті їх профілізації і управління архітектурою, повинна відповідати загальній стратегії програми.

Програма реалізується на рівні стратегічного управління організації, що створює основну цінність місії програми. Група проектів, визначена в результаті їх профілізації і управління архітектурою, повинна відповідати загальній стратегії програми.

Програмний менеджмент використовує при управлінні інтеграцією стратегій такі стратегічні підходи:

Елементи стратегії і управління стратегією проекту

Вихідним документом процесу прийняття рішення з вибору якнайкращого з декількох альтернативних відносно до місії сценаріїв є затверджений сценарій програми. У цьому документі визначаються основні етапи і найважливіші елементи стратегії досягнення місії. Елементи стратегії варіюються залежно від конкретної програми. Наприклад, у програмі розвитку нового продукту елементами стратегії, які приводять продукт до успіху, можуть бути його функціональність, вартість і час створення.

Елементи стратегії можуть бути різними навіть для програм однієї сфери діяльності, вони залежать від задач програми і бачення організації-інвестора.

Необхідно відзначити також, що множину запропонованих до оцінки альтернативних сценаріїв на стратегічному рівні можна розглядати з позицій декількох осей оцінювання, таких як: час, ресурси тощо.

Група проектів, що складають програму, формується на основі сценарію, вибраного за результатами оцінки альтернатив. Проте інтерфейси між проектами не завжди виявляються визначеними і часто до кожного сценарію включаються одні й ті самі проекти для надання програмі гнучкості.

Підготовка альтернативних сценаріїв

Існують сценарії, реалізація яких може привести до досягнення місії програми. Може існувати один або декілька таких сценаріїв. Для розробки сценаріїв створення нової управлінсько-технологічної системи використовуються різні підходи і методи, наприклад метод вибору альтернативи - «виробляти або придбати», метод генерації ідей, метод Дельфі – метод розвитку короткочасних і довгострокових сценаріїв.

Існують також такі методи аналізу сценаріїв, як УПП – Управління портфелем продукту, основний метод, що застосовується в різних прикладних галузях і запроваджений Бостонською консалтинговою групою; метод Кепнера-Трего – метод аналізу, заснований на здійсненні чотирьох процесів (аналіз статусу, аналіз проблем, аналіз рішень і аналіз можливих задач). Для аналізу взаємозв'язків між елементами можна використовувати ІСМ – інтерпретуюче структурне моделювання і метод Варфілда для визначення взаємовідносин при парному порівнянні елементів.

2.3 Учасники проекту, продукт проекту

Реалізація проекту здійснюється спеціально створеною «командою проекту», управління командою може бути організоване відповідно до функціональної, дивізіональної, матричної і ін. організаційними структурами, що мають свої достоїнства і недоліки.

Склад учасників проекту, їх ролі, розподіл функцій та відповідальності залежать від типу, виду, масштабу і складності проекту, а також від фаз життєвого циклу проекту.

Замовник, проектувальник, постачальник, підрядник, консультант, як правило, вважаються основними учасниками проекту.

Окрім них, у роботі над проектом можуть брати участь також інвестори (вкладники капіталу, спонсори проекту), власники земельних ділянок, фінансові організації (банки), різні консалтингові, інжинірингові, юридичні організації, місцеві органи влади й суспільні групи, зацікавлені у реалізації проекту.

Особливе місце у реалізації проекту займає керівник проекту (project manager). Виконуючи функції управління проектом, такий системний інтегратор покликаний забезпечити ефективність виконання робіт з проекту.

Він делегує повноваження членам групи, спостерігає за виконанням плану, оцінює стан робіт, координує і коригує їх виконання.

На рис. 2.3 наведена схема взаємодії основних учасників проекту, коли спрямованість і оточення формуються "попитом і пропозицією", а функції керівника проекту виконує генеральний підрядник.

Оточення проекту прийнято розділяти на внутрішнє та зовнішнє.

Групи чинників внутрішнього оточення проекту:

- стиль керівництва – визначає психологічний клімат і атмосферу в  команді проекту і впливає на творчу активність і працездатність;

- специфічна організація проекту – визначає взаємовідносини між учасниками, розподіл прав, обов'язків та відповідальності;

- учасники проекту – реалізують різні інтереси в процесі здійснення проекту, формують свої вимоги відповідно до цілей і мотивації,  впливають на проект у відповідності до своїх інтересів, компетенції і міри залучення до проекту;

- команда проекту – мозковий центр, двигун, виконавчий орган, від якого залежать успіх і прогрес проекту;

- методи і засоби комунікації – визначають повноту, достовірність і оперативність обміну інформацією між зацікавленими учасниками проекту;

- економічні умови проекту – пов'язані з кошторисом і бюджетом проекту, цінами, податками, тарифами, ризиком, страхуванням та ін., визначають вартісні характеристики проекту;

- соціальні умови проекту – характеризуються забезпеченням стандартних умов життя для учасників проекту, рівнем зарплати, умовами праці, техніки безпеки, соціальним забезпеченням;

- інші чинники – рівень комп'ютеризації та інформатизації проекту, організація проекту, система документації, технічні умови та ін.

РИНОК

Перетин

попиту і пропозиції

ФАЗИ ПРОЕКТУ

Генеральний підрядник (керівник проекту)

ЗАМОВНИК

Замовлення

Готова продукція (вироби, послуги)

Маркетинг

Спонукання

замовлення

Маркетинг

Концепція

Комерційна пропозиція

Фінансу-вання

Проекту-вання

Виготов-лення

Здача

Сервісне обслугову-вання

Консультант

Консультант

Експерт

Інвестор

Проектувальник

Постачальник

Субпідрядник

Консультант

Експерт

Субпідрядник

Рисунок 2.3 – Взаємодія основних учасників проекту

Зовнішнє оточення: інвестиційні і соціальні проекти найбільш часто зазнають впливу зовнішнього оточення, потім організаційні та економічні, меншою мірою – інноваційні.

Найбільше впливають на проекти економіка, закони і право, культура, політика і суспільство, найменше – природа, екологія та інфраструктура.

Склад учасників проекту, їх роль, розподіл, їх функцій і відповідальності залежать від типу, виду, масштабу і складності проекту, а також від фаз ЖЦ проекту. Жорстких вимог до складу учасників проекту не існує.

Функції основних  учасників проекту:

Ініціатор: сторона, що є автором головної ідеї проекту, його попереднього обґрунтування і пропозицій щодо здійснення проекту. Ініціатором може бути практично будь-хто з майбутніх учасників проекту, але, зрештою, ділова ініціатива щодо здійснення проекту повинна виходити від замовника.

Замовник: головна сторона, зацікавлена у здійсненні проекту і досягненні його результату. Як правило, це майбутній власник і користувач результатів проекту. Він визначає основні вимоги і масштаби проекту, забезпечує фінансування проекту за рахунок своїх коштів або коштів інвесторів, що залучаються до проекту. Він укладає контракти з основними виконавцями проекту, несе відповідальність за цими контрактами, управляє персоналом, несе відповідальність за проект перед суспільством і законом.

Інвестор: сторона, що вкладає інвестиції в проект. Мета інвестора – максималізація прибутку на свої інвестиції. Якщо інвестор і замовник – не одна особа, то, як правило, інвестором є банки, інвестиційні фонди. Інвестори вступають у контрактні відносини із замовником, здійснюють розрахунки з іншими сторонами у міру виконання проекту. Інвестори є повноправними партнерами проекту і власниками проекту, поки їм не будуть виплачені всі кошти за контрактом із замовником або кредитною угодою.

Керівник проекту (менеджер): юридична особа, якій замовник і інвестор делегує повноваження з керівництва роботами щодо здійснення проекту, а саме: планування, контролю і координації робіт усіх учасників проекту. Склад функцій і повноважень керівника проекту визначається контрактом із замовником. Однак, перед керівником проекту і його командою, як правило, ставиться задача всеосяжного керівництва і координації робіт упродовж ЖЦ проекту до досягнення певної мети проекту і результатів при дотриманні встановлених термінів, бюджету і якості.

Команда проекту: специфічна організаційна структура, очолювана керівником проекту, яка створюється на період здійснення проекту. Задача команди проекту: здійснення функцій управління проектом до ефективного досягнення цілей проекту. Склад і функції команди проекту залежать від масштабів, складності та інших характеристик проекту. Як правило, основними учасниками команди проекту є: менеджер проекту, інженер, адміністративний керівник контракту, контролер, бухгалтер, керівник служби матеріально-технічного забезпечення, керівник робіт з проектування, керівник будівництва, координатор робіт з експлуатації, адміністративний помічник, керівник інформаційної служби.

Контрактор (генеральний контрактор): сторона або учасник проекту, що вступає у відносини із замовником, який бере на себе відповідальність за виконання робіт за контрактом. Це може бути весь проект або його частина. Мета контрактора – отримання максимально можливого прибутку. Функції контрактора: укладання контракту із замовником (інвестором), відбір і укладання договорів з субконтракторами, забезпечення координації їх робіт, прийняття і оплата робіт співвиконавців. Контрактором може бути керівник проекту або інші активні учасники проекту.

Субконтрактор: вступає у договірні відносини з контрактором або субконтрактором більш високого рівня, несе відповідальність за виконання робіт і послуг відповідно до контракту.

Проектувальник: юридична особа, що виконує за контрактом проектно-дослідницькі роботи у рамках проекту. Вступає у договірні відносини з генеральним контрактором або безпосередньо із замовником.

Генеральний підрядник: юридична особа, чия пропозиція прийнята замовником (як правило, для будівельних проектів). Тому, як правило, генеральним підрядником є будівельна і проектно-будівельна організації. Генеральний підрядник несе відповідальність за виконання робіт відповідно до контракту, підбирає і укладає договори з субпідрядниками на виконання окремих робіт і послуг.

Постачальники: субконтрактори, що здійснюють різні види постачання на контрактній основі.

Ліцензори: організації, що видають ліцензії на право володіння земельними ділянками, ведення торгів, виконання певних робіт і послуг, використання “ноу-хау".

Органи влади: сторона, що висуває і підтримує екологічні, соціальні та інші, що висуваються суспільством і державою, сторони проекту і що задовольняє свої інтереси шляхом отримання податку від учасників проекту.

Власник земельної ділянки: юридична або фізична особа, що є власником землі, що бере участь у проекті.

Виробник кінцевої продукції: здійснює експлуатацію створених основних фондів і виробляє кінцеву продукцію. Бере участь у всіх фазах проекту. У багатьох випадках є замовником та інвестором. Головна мета – прибуток.

Споживачі кінцевої продукції: юридичні та фізичні особи, що є покупцями і користувачами кінцевої продукції, що визначають вимоги до кінцевої продукції і послуг, що формують попит на них. За рахунок коштів споживачів відшкодовуються витрати на проект і формується прибуток усіх учасників проекту.

Інші учасники проекту: конкуренти основних учасників проекту; суспільні групи і населення, чиї економічні та неекономічні інтереси зачіпає здійснення проекту; спонсори проекту; різні консалтингові, інжинірингові організації, залучені до здійснення проекту, й ін.

\

Команда проекту - це група співробітників, що працюють над здійсненням проекту, є специфічною організаційною структурою і підлеглими керівникові проекту Дана група створюється на період реалізації проекту і розпускаєтеся після його завершення. Команда характеризується складом (чисельність, статевий і віковий склад) і структурою (з точки зору виконуваних функцій, або з точки зору міжособових стосунків). Існує декілька принципів формування команди проекту.

1 Специфіка проекту- визначає: формальну структуру команди, що стверджується керівництвом; ролевий склад; перелік знань, умінь, навичок, якими повинні володіти члени команди; терміни і виду робіт за проектом.

2. Внутрішнє організаційно-культурне середовище команди- включає прийняття всіма учасниками команди норми, способи розділення влади, згуртованість команди, характерні способи командної взаємодії (комунікації, ухвалення рішень, вирішення конфліктів).

3. Особливості взаємодії керівника команди з іншими членами команди. Управління командою проекту пов'язане з необхідністю створення раціональної структури, забезпечення високого професіоналізму співробітників, досягнення оптимального співвідношення зовнішнього контролю і незалежності команди. Управління в команді повинне ґрунтуватися не на статусі, а на професіоналізмі і компетентності.

Лише дотримання цих принципів і контроль за середовищем усередині команди можуть забезпечити організацію її ефективної роботи.

У управлінь проектами, не дивлячись на унікальність кожного з них, існують певні принципи, які дозволяють визначити узагальнену структуру команди проекту, де за кожним учасником закріплені певні обов'язки (рис. 2.4)

Рисунок 2.4 - Узагальнена структура команди проекту

Такий розподіл заснований на тому, що команда проекту за своєю суттю - це група фахівців, що є менеджерами свого напряму.

Керівник команди проекту наділений повноваженнями в області, ухвалення рішень по конкретних видах діяльності і його функціями є: організація команди проекту, планування діяльності команди проекту і управління командою і самим проектом.

Керівник по проектуванню відповідає за планування, контроль, координацію і керівництво змінами в проекті, фактично здійснюючи оперативне керівництво проектом.

Головний інженер - здійснює контроль всіх технічних аспектів проекту розробляє календарні плани виконання робіт і використання ресурсів» виробляє оптимізацію робіт за проектом.

Менеджер по закупівлях і постачаннях - відповідає за вибір постачальників ресурсів, організацію закупівель, контролює виконання графіків постачань і здійснює управління запасами.

Менеджер по фінансах контролює процес фінансування проекту, відповідає за організацію бухгалтерського обліку, бюджетування проекту, здійснює управління вартістю проекту.

Менеджер за якістю відповідає за якість виконуваних робіт, використовуваних ресурсів і отримуваних послуг на всіх, етапах реалізації проекту.

Адміністратор контрактів відповідає за підготовку і висновок контрактів з учасниками проекту, контролює їх виконання і завершення.

Менеджер по персоналу повинен забезпечувати залучення необхідного для реалізації проекту персоналу, виучувати і підвищувати кваліфікацію співробітників, оцінювати міру участі кожного члена команди в роботі над проектом, здійснювати винагороду персоналу.

Менеджер по комунікаціях відповідає за ефективну взаємодію членів команди за допомогою організації обміну інформацією, забезпечення команди проекту програмними системами, комп'ютерним і телекомунікаційним устаткуванням.

В окремих випадках в команді проекту при необхідності можуть з'явитися і інші посади, обумовлені специфікою області, в якій реалізується проект, або його масштабами.

Розрізняють чотири основні підходи до формування команди:

- цілеспрямований (що ґрунтується на цілях);

- міжособистісний;

- рольовий;

- проблемно-орієнтований.

Розглянемо їх більш детально.

Цілеспрямований підхід (ґрунтується на цілях) дозволяє членам команди краще орієнтуватися в процесах вибору і реалізації спільних групових цілей реалізації проекту.

Міжособистісний підхід сфокусований на поліпшенні міжособистісних відносин у команді і ґрунтується на тому, що міжособистісна компетентність збільшує ефективність діяльності команди. Його мета – збільшення групової довіри, заохочення спільної підтримки, а також збільшення внутнішньокомандних комунікацій.

Рольовий підхід – проведення дискусії і переговорів серед членів команди щодо їх ролей; передбачається, що ролі членів команди частково перекриваються. Командна поведінка може бути змінена в результаті зміни їх виконання, а також індивідуального сприйняття ролей.

Управління командою проекту

Формування і розвиток команди

Організація діяльності команди

Управління персоналом

Формування організаційної структури

Закріплення відповідальності і повноважень

Призначення менеджерів на ключові посади

Організаційний розвиток команди

Організація спільної діяльності

Формування і розвиток організаційної, ділової і корпоративної культури

Організація прийняття рішень

Організація нарад

Організація переговорів

Стратегія управління персоналом

Кадрове планування

Розвиток команди

Стратегія управління персоналом

Соціально-психологічні процеси

Кадровий облік

Покращення умов роботи персоналу

- Рисунок 2.5 – Структура системи управління командою проекту

Проблемно-орієнтований підхід (через вирішення проблем) передбачає організацію заздалегідь спланованої серій зустрічей із групою фахівців у рамках команди, що мають загальні організаційні відносини і цілі. Підхід передбачає послідовний розвиток процедур вирішення командних проблем і потім досягнення головного командного завдання.

Головна мета формування команди – самостійне управління і вирішення проблемних питань, що виникають у ході реалізації проекту. Цей процес не може реалізовуватися відразу, а впродовж тривалого часу. Нерідко команді перешкоджає ефективно працювати саме керівництво або менеджер.

Система управління персоналом проекту охоплює методи, процедури, програми управління процесами, пов'язаними з людськими ресурсами, і забезпечує їх постійне вдосконалення.

2.4 Життєвий цикл проекту

Життєвий цикл проекту - це проміжок часу, що є декілька послідовних фаз (етапів), від моменту виникнення проекту до моменту його завершення. Графічно життєвий цикл проекту може бути представлений таким чином (рис. 2.6)

Життєвий цикл інноваційного проекту (ЖЦ) – повний комплекс робіт та заходів, що виконуються у суворо визначеній послідовності всіма виконавцями проекту; проміжок часу між появою інноваційного проекту і його завершенням.

Рисунок 2.6- Схема життєвого циклу проекту

Життєвий цикл проекту прийнято розділяти на 4 фази. На практиці кількість фаз може бути іншим, і основні фази ділитимуться на підфази, але незалежно від цього всі вони можуть бути об'єднані в наступних 4 групи:

1) початкова фаза (розробка концепції);

2) фаза планування і розробки;

3) фаза реалізації;

4) фаза завершення.

Вище перелічені фази проекту розрізняються як по протяжності в часі і видам виконуваних робіт, так і по кількості споживаних ресурсів (рис. 2.7).

Рисунок 2.7 - Структура життєвого циклу проекту

Початкова фаза (розробка концепції проекту) включає: ініціацію проекту, вибір і оцінку альтернатив, формулювання цілей, збір вихідних даних і аналіз можливостей, техніко-економічне обґрунтування проекту і попереднє планування, підготовку інвестиційного рішення.

Фаза планування і розробки включає: визначення структури робіт, необхідних для реалізації проекту, вибір і затвердження керівника і команди проекту, розробку плану проекту, включаючи побудову календарного графіка робіт, складання бюджету проекту, розробку проектно-кошторисної документації, укладення договорів з постачальниками і підрядчиками.

Фаза реалізації включає: оперативне планування і контроль робіт, детальне проектування і технічні специфікації, введення в дію системи комунікації учасників проекту, контроль реалізації проекту, виконання робіт, передбачених проектом, матеріально-технічне постачання робіт, розробку планів постачання ресурсів, моніторинг основних показників проекту, оплату виконаних робіт і постачань.

Фаза завершення включає: випробування і дослідну експлуатацію, здачу проекту в експлуатацію, закриття договорів і контрактів, підготовку підсумкових документів і складання звіту, оцінку і аналіз результатів.

Також можна виділити окремим етапом життєвого циклу проекту фазу експлуатації, яка включає експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування проекту (або продукту, створеного в результаті реалізації проекту) і закриття проекту, що має на увазі виведення устаткування з експлуатації, або припинення процесу використання продукту, отриманого в ході реалізації проекту».

Основні стадії та етапи проекту. Будь-який проект у процесі власної реалізації проходить різні стадії, які в сукупності отримали назву життєвого циклу проекту. Для реалізації різних функцій управління проектом необхідні дії, які в подальшому матимуть назву процеси управління проектами. Життєвий цикл складається з фаз (рис. 2.8). Кожна фаза характеризується досягненням одного або декількох результатів. Результат – це продукт роботи, який можна виміряти.

Інвестиції

Результати

Дослідження і розроблення

Фундамен-тальні дослідження

Прикладні дослідження

Вихід на ринок

Зростання

Стабіль-ність

Скорочен-ня збуту

Вихід із ринку

Інвестиції

Концепція

Розроблення

Реалізація

Завершення

Фази життєвого циклу проекту

Точка беззбитковості

Дохід

Прибуток

Фази життєвого циклу продукту

Рисунок 2.8 – Порівняння фаз життєвого циклу проекту і продукту

Розподіл ЖЦ проекту на фази може бути різноманітним, наприклад, за пропозицією ЮНІДО:

1. Передінвестиційна фаза: аналіз інвестиційних можливостей, попереднє техніко-економічне обґрунтування.

2. Інвестиційна фаза включає переговори і укладання контрактів, проектування, будівництво, маркетинг, навчання.

3. Експлуатаційна фаза включає приймання і запуск, заміну обладнання, розширення та інновації.

Відповідно до пропозиції інституту створення і управління проектами прийнято виділяти 5 основних фаз:

–   формування концепції;

- розроблення комерційної пропозиції;

–   проектування;

–   виготовлення;

–   здачу об’єкта і завершення проекту.

У виробничій практиці часто перші дві фази об’єднують в одну «Початкову фазу проекту».

Формально фази проекту включають стадії. Стадії проекту складаються з етапів. Етапи проекту включають певні види робіт (роботи). Повна структуризація «Фаза – стадія – етап – робота» не обов’язкова. Усе визначається специфікою проекту. Головне – забезпечення найкращої керованості.

1. Початкова фаза або концепція.

Головний зміст робіт – розроблення концепції проекту, яка включає збір початкових даних і аналіз існуючого стану, попередні дослідження. Виявлення потреб у змінах проекту, визначення проекту, яке включає, у свою чергу: цілі, завдання, результати, основні вимоги, обмежувальні умови, критерії, рівень ризику, оточення проекту, потенційних учасників, необхідний час, ресурси, кошти та ін.

Визначення і порівняльна характеристика альтернатив. Подання пропозицій, їх випробування і експертиза, затвердження концепції і отримання схвалення для наступної фази розроблення.

2. Фаза розроблення – розроблення основних компонентів проекту і підготовка до його реалізації.

Загальний зміст робіт:

- призначення керівника проекту і формування команди проекту;

- установлення ділових контактів, установлення вимог замовника і власника проекту, ключових учасників;

- розвиток концепції та основний зміст проекту: кінцеві результати, стандарти якості, структура проекту, основні роботи, необхідні ресурси, структурне планування, у т. ч. декомпозиція проекту, календарні плани, збільшені графіки, кошторис і бюджет проекту, потреба в ресурсах, розподіл позовів. Організація проведення торгів, укладання субконтрактів. Організація виконання базових проектів і дослідно-конструкторських робіт за проектом, подання проекту, отримання ухвали на продовження робіт.

3. Фаза реалізації проекту – виконання основних робіт з досягнення основних цілей проекту.

Основні роботи цієї фази:

1) організація проведення торгів і укладання контрактів;

2) уведення в дію системи управління проектом;

3) організація виконання робіт;

4) уведення в дію засобів і способів комунікації учасників проекту;

5) уведення в дію системи мотивації і стимулювання команди проекту;

6) детальне проектування і технічна специфікація;

7) оперативне планування робіт;

8) установлення системи інформаційного контролю за ходом робіт;

9) організація і управління матеріально-технічним забезпеченням робіт;

10) виконання робіт, передбачених проектом, у т. ч. виконання будівельно-монтажних і пуско-налагоджувальних робіт;

11) керівництво, координація робіт, узгодження темпів, моніторинг прогресу, прогноз стану, оперативний контроль, регулювання основних показників проекту;

12) розв'язання проблем, що виникли, і задач.

ЗАМОВЛЕННЯ

Концептуалізація

проекту

1

Розроблення

комерційної пропозиції

2

Проектування

3

Виготовлення

4

Здача об’єкта та завершення

5

Стимулювання замовлення

Призначення керівника проекту і ключової команди.

Вивчення вимог.

Аналіз та оцінка альтернатив.

Експертиза та затвердження концепції.

Розроблення основного змісту проекту.

Планування та складання бізнес-плану.

Укладення контрактів.

Системне та детальне проектування.

Складання робочої документації.

Координація робіт, узгодження термінів, моніторинг процесу, прогноз стану, оперативний контроль і регулювання основних показників проекту.

Здача під ключ.

Забезпечення, супровід та обслуговування.

Експлуатаційні випробування, пуск і налагодження.

Рисунок  2.9– Схема життєвого циклу проекту

4. Фаза завершення проекту – у цій фазі досягаються кінцеві цілі проекту, підбиття підсумків вирішення конфліктів і закриття проекту.

Основний зміст робіт у цій фазі:

1) планування процесу завершення;

2) експлуатаційне випробування продукту;

3) підготовка кадрів для експлуатації відповідного об'єкта;

4) підготовка документації;

5) здавання об'єкта замовнику;

6) уведення в експлуатацію;

7) оцінка результатів проекту і підведення підсумків;

8) підготовка підсумкових документів;

9) закриття робіт і проектів;

10) вирішення конфліктних ситуацій;

11) реалізація ресурсів, що залишилися;

12) накопичення фактичних і дослідних даних для подальших проектів;

13) розформування команди проекту.

Другу і частково третю фази прийнято називати "фази системного проектування", а останні дві (іноді включають також і фазу проектування) – "фази реалізації". Останні три фази можуть виконуватися за послідовно-паралельною схемою.

У початкових фазах реалізації проекту необхідно застосовувати нетрадиційні методи та засоби УП, в першу чергу, управління процесом системного проектування (фази розроблення комерційної пропозиції та проектування).

У фазах реалізації проекту можуть бути використані традиційні методи управління проектами.

Тема 3. Контекстуальні компетенції проектного менеджера

3.1 Проектно-орієнтоване управління

3.2 Програмно-орієнтоване управління

3.3 Портфельно-орієнтоване управління

3.4  Проекти та стандарти

Проектний менеджмент як самостійна галузь управлінської науки почав розвиватися наприкінці 40-х — початку 50-х років минулого століття. Розповсюдженість проектної діяльності зумовила бурхливий розвиток відповідної методології проектного управління завдяки працям таких фахівців, як Г.Керцнер, Д.Локк, К.Грей, Е.Ларсон, Р.Арчібальд, Р.Тернер, Д.Мілошевич, В.Воропаєв, В.Воронкова, М. Разу, В.Шапіро, Н.Ольдерогге, С.Бушуєв, В.Рач та ін.

Узагальнення та використання в компаніях методичних підходів та практичного інструментарію проектного менеджменту відбулося також завдяки створенню групи стандартів з управління проектами:

- американських РМВоК (Project Management Body of Knowledge), виданого американським інститутом управління проектами (Project Management Institute — РМІ) у 1987 році, остання редакція якого з’явилась у 2008 році, NASA Project Management;

- британського PRINCE 2 (Projects In Controlled Environment), підготовленого Міністерством торгівлі країни; японського стандарту «Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами організацій» (Projects and Programs Management — Р2М);

- німецького DIN 69901, V-Modell; швейцарського Hermes method; австралійського ANCSPM;

- канадійського CAN/CSA-ISO 10006-98;

- китайського C-PMBOK;

- південно-африканського South African NQF4;

- європейського MSA EN 9200:2004;

- міжнародних стандартів ISO 10006:2003 і GAPPS;

- стандартам Міжнародної асоціації управління проектами (International Project Management Association — IPMA) «Основи професійних знань і компетенцій» (Competence Base Line), що покладено в основу національних стандартів Української асоціації управління проектами Укрнет, стандартам відомих ІТ-компаній — Майкрософт, Оракл тощо.

Означені національні та міжнародні організації — професійні об’єднання, серед яких слід особливо виділити Міжнародну асоціацію управління проектами (International Project Management Association — IPMA), створену у 1965році та американський Інститут проектного управління (Project Management Institute — PMI), заснований у 1969 році, запровадили національні та міжнародні системи професійної сертифікації фахівців, що працюють як менеджери проектів, серед яких чимало представників сфери маркетингу, особливо у зарубіжній практиці.

Міжнародна асоціація управління проектами, до складу якої входять більше 40 національних асоціацій, розробила основи професійних знань і систему оцінки компетентності проектних менеджерів, що відображені у стандартах IPMA Competence Baseline (ICB), Version 3.0.

На їх основі Українською асоціацією управління проектами була розроблена аналогічна національна модель — National Competence Baseline (NCB UA), Version 3.0.

Модель складається з 46 елементів компетенцій, що охоплюють технічні компетенції менеджера проекту (20 елементів), компетенції професійної поведінки персоналу з управління проектом (15 елементів) і контекстуальних компетенцій, пов’язаних із змістом проекту, програми, портфелю (11 елементів).

Технічні елементи включають такі компетенції:

- успішність управління проектом,

- зацікавлені сторони,

- вимоги і задачі проекту,

- проектний ризик і можливості,

- якість,

- проектна організація,

- робота команди,

- вирішення проблем,

- структури проекту,

- задум і підсумковий продукт проекту,

- час і фази проекту,

- ресурси, затрати і фінанси,

- закупки і контракти,

- зміни, контроль і звітність,

- інформація і документація,

- комунікація,

- запуск проекту,

- закриття проекту.

Поведінкові компетенції:

- лідерство,

- участь і мотивація,

- самоконтроль,

- упевненість у собі,

- розрядка,

- відкритість,

- творчість,

- орієнтація на результат,

- продуктивність,

- узгодження,

- переговори,

- конфлікти і кризи,

- надійність,

- розуміння цінностей,

- етика.

Контекстуальні компетенції:

- проектно-орієнтоване управління,

- програмно-орієнтоване управління,

- портфельно-орієнтоване управління,

- здійснення проектів, програм і портфелів,

- постійна організація,

- підприємницька діяльність,

- системи, продукти і технології,

- управління персоналом,

- здоров’я, безпека, охорона праці і навколишнього середовища,

- фінанси, юридичні аспекти.

Професійні здібності менеджерів проектів

1. Здатність розбити місію проекту на конкретні задачі і схематично спроектовані процеси, основні види робіт, визначити шляхи і методи їх виконання.

2. Здатність забезпечувати створення продукту проекту в умовах специфічних обмежень, використовуючи ефективне планування, управління виконанням, координацію і контроль.

3. Здатність гарантувати цілковите і всебічне задоволення заінтересованих сторін проекту, забезпечення координації процесу вирішення конфліктів інтересів.

Управління проектами повинно ґрунтуватися на професійних здібностях і діях, які створюють цінності для досягнення цілей проекту і вирішення його завдань. Для розвитку таких компетентностей необхідно сформувати загальне бачення і розуміння сфер знань, які лежать в основі управління проектами.

В управлінні проектами також надзвичайно важливо гармонізувати широкий спектр цілей заінтересованих сторін (спонсорів проекту (інвесторів), власників проекту, членів команди проекту, підрядників, субпідрядників, регулюючих органів, громадських організацій, які більшою чи меншою мірою відносяться до проектної спільноти).

Різноманітність цілей відображає різні очікування учасників проекту від реалізації місії проекту.

Цінність проекту може бути створена у момент досягнення цих цілей. Таким чином, управління проектами є викликом для проектного менеджера і можливістю реалізувати його компетентність.

3.1 Проектно-орієнтоване управління

До недавнього часу у вітчизняній практиці з поняттям «проект» пов’язувалося уявлення про комплект проектно-кошторисної документації щодо створення будинків, споруд, технічних установок.

У професійному управлінні проектами з поняттям «проекту» пов’язується процес здійснення комплексу цілеспрямованих заходів по створенню нового продукту чи послуг у рамках встановленого бюджету, часу і якості. При цьому процес розділяється на дві складові проектного чи продуктово-орієнтованого процесу, направленого власне на створення продукту чи послуги, що розповсюджується на всі види людської діяльності – від створення книги до освоєння космосу.

Проектно-орієнтована організація – це організація, що динамічно розвивається і трансформується соціально, де ціль досягається на основі внутрішньоорганізаційної інтегрованої/децентралізованої розробки та реалізації соціально-економічних проектів інноваційного розвитку. При цьому процеси інтеграції та/або децентралізації мають бути збалансованими.

Основою діяльності проектно-орієнтованої організації є виконання проектів, а основними статтями витрат – витрати на персонал та інформацію.

Продуктом її діяльності вважається результат проектної роботи: програма, дослідний зразок, звіт або стаття про результати дослідження, рекламна кампанія для замовника тощо.

Основна перевага проектно-орієнтованої організації полягає в тому, що вона концентрує всі зусилля на вирішенні одного завдання. У той час як керівник функціонального відділу повинен одночасно займатися кількома проектами, керівник проекту концентрується винятково на ньому.

Проектно-орієнтований підхід, що тисячоліттями використовується в інженерній справі чи техніці, перенесений на організаційні, економічні, соціальні чи інші проекти у нетрадиційних сферах, приводить до колосальних успіхів.

Багатоманітні замисли, заходи, плани у цих не інженерних сферах також слід розглядати як проекти і застосовувати до них проектно-орієнтовану технологію: чітко визначати цілі, результати проекту, склад робіт, враховувати зв’язки і вплив на проект оточуючого середовища і багаточисленних учасників проекту і виводити обґрунтовані розрахунки реалізації проектів.

Такий підхід дозволяє не тільки зрозуміти, але й повинні визначити, які ми хочемо отримати результати, які кадри та ресурси необхідні, у які терміни ми прагнемо отримати результат і скільки це буде обходитися.

Таким чином, з нечітких, несистемних бажань у сфері різних соціальних, економічних та організаційних перетворень за допомогою проектно-орієнтованого підходу можна перейти до обґрунтованих, розрахованих і забезпечених реаліями параметрам проекту, який можна реалізувати як ефективний проект в інженерній справі чи техніці.

Самоочевидне, що у цьому випадку ефективність такого роду цілеспрямованої діяльності менеджменту проектами зростає у декілька раз. Професійний менеджмент проектами у сучасному уявленні пов’язують з творчою діяльністю з керівництва і координації людських і матеріальних ресурсів на протязі життєвого циклу проекту шляхом застосування сучасних методів і технологій управління для досягнення результату щодо складу і об’єму робіт, їх вартості, задоволення очікувань учасників проекту.

Основна ідея технології професійного менеджменту проектами і програмами чітко визначити цілі, склад робіт, розподілити відповідальність і ресурси, запланувати всі види робіт з врахуванням ризиків і можливостей, постійно контролювати ситуацію і своєчасно реагувати на зміни і відхилення для досягнення цілей проекту у рамках встановленого часу, бюджету і якості.

В основі цієї технології лежить комп’ютерне уявлення проекту як динамічної моделі комплексу робіт з визначенням розрахункових і прогнозованих характеристик і показників проекту.

За допомогою формальної моделі і спеціальних програмних засобів концепція менеджменту проектів як невикористаного ресурсу в Україні здійснюється за рахунок:

1) безперервного комплексного і прогнозованого планування з врахуванням обставин, що сформувалися на даний момент часу;

2) безперервного моніторингу просування проекту, контролю виконаних робіт, видатків на засоби і ресурси, а також інші показники проекту;

3) регулювання процесу виконання проекту шляхом його перепланування з врахуванням виконаних робіт і ситуації, що склалася в рамках і за межами проекту.

Сучасний професійний менеджмент проектів базується на наступних концептуальних принципах:

Проектний аналіз – це визначення цінності проекту.

Технічний аналіз – це уточнення кошторису і бюджету проекту; уточнення фізичних і цінових непередбачуваних факторів, які приводять до непередбачуваним витратам.

Комерційний аналіз – це оцінка проекту з точки зору конечних споживачів продукції чи послуг, що пропонуються проектом; у загальному вигляді ці задачі можливо звести до трьох:

1) маркетинг;

2) джерела і умови отримання ресурсів;

3) умови виробництва і збуту.

Екологічний аналіз – це встановлення потенційного зиску, що наноситься оточуючому середовищу як в інвестиційному так і післяінвестиційному періоді, а також визначення заходів, необхідних для подолання чи пом’якшення цього ефекту.

Організаційний аналіз - це оцінка організаційної, правової, політичної та адміністративної обстановки, у рамках якої проект має здійснюватися і реалізуватися.

Соціальний аналіз – це визначення здатності плану проекту для його користувачів, результат соціального замовлення, який повинен забезпечити можливість стратегії взаємодії між проектом та його користувачами, підтримка населення і сприяння досягнення цілей проекту.

Ефективність концепції УП залежить в основному від проектно-орієнтованого бізнесу, який в недостатній мірі представляє собою невикористаний ресурс в Україні.

Це бізнес, результати якого надаються споживачу у вигляді реалізованих проектів і програм, метою яких є створення продуктів і надання різноманітних послуг.

Цей бізнес являє собою виробничу систему, на вході якої замовлення, контракти, угоди, договори, кожний з яких реалізується як програма чи проект, а на виході представляє створені продукти чи послуги.

До проектно-орієнтованого бізнесу відносяться: вся інноваційна, інвестиційна сфери, одиничне і малосерійне виробництво, консалтинг, інжиніринг.

Професійний менеджмент проектами особливо актуальний для таких галузей, в яких суттєву частку складає проектно-орієнтований бізнес. Це енергетика, нафтогазова промисловість, металургійна промисловість, велике машинобудування, аерокосмонавтика, транспортні комунікації, телекомунікації, інвестиційно-будівельна сфера, банківська справа, фінанси і страхування, інформаційні технології, перероблювана промисловість, автомобілебудування, фармацевтика, сфера торгівлі і обслуговування, науково-дослідна та інноваційна діяльність, а також державне управління на всіх рівнях, професійні послуги, управлінське консультування.

Менеджмент проектів при його широкомасштабному застосуванні забезпечує високу ефективність здійснення проектно-орієнтованої діяльності. Упровадження менеджменту проектів в економіку України буде сприяти масштабному соціально-економічному розвитку України за рахунок підвищення ефективності державного управління на центральному, регіональному і муніципальному рівнях, підвищення якості управління державними і приватними підприємствами, а також підвищення інвестиційного клімату та інтенсивності обігу фінансово-кредитних ресурсів, що неминуче приведе до підвищення частки ВВП та рівня життя населення.

Різні категорії учасників проектно-орієнтованої діяльності отримують наступні переваги від професійного розвитку менеджменту проектів в Україні:

1) Інвестори: підвищення прозорості державних і приватних проектів; пониження ризиків та їх контрольованість; розширення кола інвесторів та їх інноваційних можливостей; економія інвестиційних ресурсів за рахунок підвищення ефективності використання засобів проектів;

2) Менеджери і власники: підвищення конкурентоспроможності; додатковий прибуток; покращення управлінського процесу;

3) Держава: підвищення обґрунтованості, чіткості планування і здійснення проектів і програм; контроль над розтрачанням засобів, ресурсів і строків виконання; пониження ризиків, втрат часу і ресурсів; прозорість; пониження витрат бюджетів всіх рівнів; підвищення ефективності державного управління; підвищення економічної безпеки; підвищення ефективності інноваційної та інвестиційної діяльності; істотне підвищення ВВП;

4) Суспільство: підвищення ефективності економіки в цілому; зростання інвестицій в соціальний сектор зі сторони бюджетів всіх рівнів і керівництва підприємств; покращення якості і рівня життя.

До найважливіших рис сучасної проектно-орієнтованої організації можна віднести:

Основні характеристики проектно-орієнтованих підприємств за різними факторами або умовами можна представити наступним чином (табл. 3.1).

Використання проектно-орієнтованих систем управління в сучасному бізнесі дозволяє керівництву фірми вибудувати ефективну систему зв’язків між ланками, що беруть участь у розробці й реалізації проекту, і в кожний момент часу одержувати об’єктивну й повну картину діяльності організації.

В основі управління проектами як нової парадигми організаційного мислення, лежить принципово нова комунікативна парадигма в сфері управління організацією. Хоча основним поняттям управління проектами є проект, реалізація ідеології проектно-орієнтованого управління неминуче приводить до стирання границь між управлінням окремими проектами й управлінням фірмою у цілому, що приводить до зближення, а потім і злиттю понять проектного менеджменту та загального менеджменту.

Таблиця 3.1 - Найважливіші характеристики функціонування проектно-орієнтованих підприємств

| Фактори, умови | Проектно-орієнтоване підприємство |
| --- | --- |
| Капітал підприємства | Розділений на паї |
| Характер розподілу доходу | Згідно згоди між партнерами. Їх права і обов’язки закріплені в статуті товариства |
| Можливості інвестування за рахунок зовнішніх джерел | Відносно обмежені — робота на замовлення |
| Ступінь матеріальної відповідальності власників перед замовником | У межах паю, що належить, або за умовами контракту |
| Статутний фонд | Мінімальний розмір, встановлений законодавством |
| Управління | За згодою між партнерами |
| Статут | Фіксується при реєстрації |
| Інформація про бізнес, що надається громадськості | Необхідна реєстрація та інформація для встановлення ефективних зв’язків з метою рекламування |
| Добровільна ліквідація підприємства | За згодою між партнерами |
| Ступінь відкритості організації | Велика порівняно з функціональними організаціями |
| Основні статті витрат організації | Витрати на персонал та інформацію |
| Зовнішні зв’язки організації | Змінюються в залежності від характеру проекту та вимог до нього |
| Внутрішні зв’язки організації | Змінюються залежно від змін зовнішніх зв’язків організації та характеру проекту |
| Прийняття рішень щодо встановлення внутрішніх зв’язків | Рішення приймаються керівництвом організації для узгодження відповідальності між учасниками проекту |
| Прийняття рішень щодо встановлення зовнішніх зв’язків | Рішення приймаються керівництвом організації за узгодженням із замовником з широким використанням IT-технологій |

Подальший аналіз особливостей функціонування проектно-орієнтованих організацій пов’язаний із проведенням досліджень щодо управління їхніми зв’язками. При цьому необхідно визначити і проаналізувати основні закономірності та тенденції процесу управління зв’язками, що дозволить запропонувати загальні підходи до вдосконалення управління зв’язками проектно-орієнтованих організацій.

3.2 Програмно-орієнтоване управління

Програма – це «намічений до планомірного здійснення, об'єднаний єдиною метою і віднесений до певних строків комплекс взаємопов'язаних завдань та заходів соціального, економічного, наукового, технічного, організаційного характеру, спрямованих на розв'язання цих завдань, з визначенням ресурсів та їх джерел, що використовуються».

Програма (NCB) - це комплекс взаємопов'язаних проектів та організаційних змін, здійснюваних для досягнення стратегічних цілей і виробництва кінцевого продукту, очікуваного організацією. Цей елемент компетенції включає формулювання, властивості програми, а також управління нею.

Програмно-орієнтоване управління - це рішення застосовувати концепції програми, керувати установою згідно з цими концепціям і розвивати компетенції співробітників в сфері управління програмами. Стратегічні цілі організації досягаються за допомогою програм проектів. Отже, програмне управління - це інструмент, який використовується організацією для здійснення її стратегічного плану.

Найбільш загальними особливостями програм є: єдність мети; фіксування комплексу обумовлених метою завдань та заходів; забезпечення останніх ресурсами; планомірність реалізації; конкретність строків виконання; комплексність завдань та їх розв'язання.

«Проект» відрізняється від «програми» більшою структурованістю, обов’язковою визначеністю відносно термінів початку та закінчення проекту (програма може мати початок і не мати терміну закінчення, наприклад постійно діюча програма соціального страхування або житлових субсидій), обмеженістю ресурсів (як правило обсяг ресурсів визначається на проект в цілому, з розбивкою на окремі етапи та види робіт).

Проект на відміну від програми також, як правило має вищий рівень інноваційності. О. Макарова відмічає, що програма відрізняється від плану ще й тим, що програма мала бути зорієнтована на певну крупномасштабну ціль, яка мала міжвідомчий або міжгалузевий характер, а план орієнтований на відомство або організацію і складається з програм, в яких бере участь дане відомство

Проектний підхід застосовують тоді, коли чітко визначені: завдання проекту та кінцевий результат; виділені чи наявні ресурси; часові рамки та обмеження. Під соціальним проектуванням будемо розуміти процес створення прототипів соціальних явищ та процесів, за посередництвом науково обґрунтованих варіантів їх планованого розвитку і з цілеспрямованою зміною конкретних соціальних інститутів.

Досліджуючи проблеми програмно-орієнтованого управління, Н. Карданська зазначає, що «модель програмно-орієнтованого управління забезпечує прив’язку цілей плану і проекту з ресурсами за допомогою спеціальних програм, що налаштовує на комплексне здійснення проектних робіт та ефективний розвиток виробництва»

Програмно-орієнтований метод – це розробка важливих програм вирішення найактуальніших соціальних, економічних, екологічних, науково-технічних, регіональних проблем розвитку суспільства.

Методологія програмно-орієнтованого управління полягає у наступних аспектах:

- формування системи цілей та завдань вирішення кожної проблеми;

- визначення шляхів вирішення завдань і вибору оптимального варіанту;

- розроблення програми вирішення проблем, усунення перешкод для досягнення цілей;

- визначення необхідних ресурсів і строків виконання програми й досягнення кінцевої мети.

Спрямованість у майбутнє, цільова орієнтація, динамічність і локальна централізація управління – найважливіші характеристики програмно-цільового управління, органічно пов'язані з комплексним, системним підходом до аналізу поводження керованого об'єкта, а також до процесу прийняття і здійснення управлінського рішення.

Програмно-орієнтоване управління розглядає ціль, не як єдину систему, а як сукупність цілей і цільових задач, які утворюють багаторівневу, ієрархічно побудовану цільову схему, яка охоплює всі елементи, досягнення яких дасть можливість вирішити поставлену задачу і реалізувати головну ціль. Ціль, яку перед собою ставить підприємство, повинна бути чітко продуманою.

3.3 Портфельно-орієнтоване управління

Базовою основою проектно-орієнтованого управління розвитку системи є концепція 5П (Портфель – Програма – Проект – Процес – Продукт), яка орієнтована на постійне відтворення продуктів портфеля проектів трактується з різних точок зору і суттєво впливає на вимоги до процедур та засобів управління проектами, програмами та портфелями (УППП).

Порівняльний огляд різних аспектів проектного, програмного та портфельного управління надалі розглядається у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 - Огляд проектного, програмного та портфельного управління

| Аспект | Проект | Програма | Портфель |
| --- | --- | --- | --- |
| Зміст | Має певну мету. Зміст уточнюється в міру просування проекту | Програма охоплює деяку область цілей і створює значну цінність | Портфель охоплює цілий бізнес-напрям і може змінюватися у зв'язку зі зміною стратегічних цілей організації |
| Зміни | Менеджери втримують проект у межах, які відповідають очікуванням споживачів | Менеджери програми відслідковують зміни як усередині, так і зовні програми | Менеджери портфеля постійно сканують зміни навколишнього середовища організації |
| Планування | Відбувається перетворення інформації вищого рівня на детальні плани і навпаки | Менеджери програми створюють і підтримують процеси формування програми | Менеджери портфеля створюють і підтримують процеси формування портфеля |
| Менеджмент | Команда проекту працює на досягнення мети проекту | Менеджери програми управляють загальним баченням програми | Менеджери портфеля координують персонал управління портфелем |
| Успіх | Успіх виміряються якістю продукту, вартістю і часом | Визначається ступенем створення цінності програми | Визначається сумарним синергетичним успіхом компонентів портфеля |
| Моніторинг | Менеджери відслідковують створення продукту проекту | Менеджери відслідковують прогрес у досягненні мети програми і створенні цінності | Менеджери відслідковують виконання компонентів портфеля та загальні індикатори організації |

Основні положення щодо організаційної платформи з управління проектами можна підсумувати в такий спосіб (далі слово «проект» означає як програму, так і портфель проектів залежно від контексту):

1. Якщо компанія вибирає неправильний проект (програму, портфель), вона не може досягти успіху у своєму розвитку, навіть якщо успішно досягає мети даного проекту.

Успіх неправильного або погано задуманого проекту може спричинити до знищення корпоративної цінності. Вибір проекту є інвестицією дорогих корпоративних ресурсів компаній. Отже, компанія повинна вибрати проект, що створить більш значну корпоративну цінність.

2. Оскільки цілі проектів бувають різноманітними, існує ризик, що проекти будуть відбиратися виходячи з короткострокової перспективи. Але організації мають на меті створення корпоративної цінності на довгостроковій основі. Тому потрібно вибирати проекти виходячи як із короткострокових, так і довгострокових цілей.

3. У компаніях численні проекти конкурують між собою, і порядок пріоритету інвестицій у проекти повинен бути визначений з погляду доступності людських і фінансових ресурсів, а вибір оптимального рішення визначається оцінкою потенційного збільшення корпоративної цінності та зменшення відповідних ризиків проекту. Для такого ефективного відбору проектів використовують формалізовані методи управління портфелем проектів.

4. Якість організаційного середовища серйозно впливає на результати проектів. Особливо впливають на реалізацію проектів такі аспекти компанії як бізнес-процеси, структура організації, фінансові можливості, компетентність персоналу та бази знань.

5. У галузі управління проектами повинна бути забезпечена корпоративна погодженість між портфелями, програмами, проектами та окремими завданнями. Це має відношення до погодженості корпоративних дій щодо проекту, частки ресурсів, знань і синергії програм та проектів.

6. Поняття корпоративної соціальної відповідальності − КСО (corporate social responsibility − CSR) широко використовується в контексті проектів. Треба враховувати КСО для того, щоб підтримувати стійкість корпорацій. При розробці стратегії організації вплив КСО має значення в таких аспектах як ухвалення рішення при відборі проекту.

7. Проектно-орієнтовані системи − це моделі організаційної діяльності, які потрібно створювати для того, щоб організації мали змогу ефективно розвиватися.

8. Реалізація корпоративної стратегії вимагає відповідної для даної стратегії організаційної структури. Корпоративні стратегії здійснюються через реалізацію численних проектів, які підтримуються організаційною структурою, яку, у свою чергу, пристосовують під ефективну реалізацію корпоративних стратегій.

У системі знань РМІ управління портфелем проектів представлене двома групами процесів:

• група процесів вирівнювання − включає елементи управління портфелем, що відносять компоненти портфеля до певних категорій і піддають оцінці з метою їхнього включення / виключення до складу портфеля;

• група процесів моніторингу і контролю – заснована на ключових індикаторах діяльності, за допомогою яких періодично вирівнюються компоненти портфеля щодо стратегічних цілей.

Група процесів вирівнювання забезпечує поточною інформацією програмну / проектну діяльність, спрямовану на досягнення стратегічних цілей, дозволяючи оцінювати компоненти портфеля та управляти ними. Дана група процесів активізується на час актуалізації стратегічних цілей організації в рамках формування річних / квартальних бюджетів і планів на перспективу або у випадку зміни ділової кон'юнктури.

Група процесів моніторингу і контролю забезпечує виконання дій у рамках управління портфелем відповідно до метрик прогресу, встановлених організацією. Такі показники як відповідність стратегії та ризики можуть відслідковуватися шляхом агрегування інформації з прогресу виконання портфеля.

Послідовність та зміст управління портфелем проектів можна відстежити за входами / виходами процесів, наведеними в таблиці 3.3

Таблиця 3.3 – Процеси управління портфелем проектів

| Процес управління портфелем | Вхід | Вихід |
| --- | --- | --- |
| Ідентифікація | Стратегічний план визначення компонентів, основні описи компонентів | Перелік компонентів, основні описи кожного компонента, перелік відхилених компонентів |
| Категоризація | Перелік компонентів, основні описи категорії компонентів | Перелік категоризованих компонентів |
| Оцінка | Стратегічний план, перелік категоризованих компонентів, основні описи компонента | Перелік категоризованих та оцінених компонентів, вартісна оцінка кожного компонента, рекомендації за результатами оцінки |
| Відбір | Стратегічний план, перелік категоризованих та оцінених компонентів, вартісна оцінка кожного компонента, рекомендації за результатами оцінки | Перелік категоризованих, оцінених і відібраних компонентів |
| Визначення пріоритетів | Перелік категоризованих, оцінених і відібраних компонентів | Перелік категоризованих компонентів у відповідності зі стратегічною категорією |
| Балансування портфеля | Перелік категоризованих компонентів у відповідності зі стратегічною категорією, критерії управління портфелем, обмеження та допущення, рекомендації з перегрупування портфеля на основі огляду звітності | Перелік схвалених компонентів портфеля, кінцевий актуалізований перелік основних альтернатив, розподіл актуалізованих / поліпшених компонентів портфеля |
| Авторизація | Перелік поліпшених компонентів портфеля, вимоги до бюджету компонента портфеля, вимоги до ресурсів компонента портфеля, перелік схвалених компонентів | Доповнення до списку компонентів портфеля, актуалізація очікувань, ресурси компонента портфеля, віхи управління портфелем |
| Періодична звітність та огляд управління портфелем | Ресурсний розподіл і обмеження оточення, корпоративні стандарти управління та контролю, критерії оцінки та відбору, стратегічні цілі та критерії управління портфелем | Вказівки щодо компонентів портфеля, рекомендації з перегрупування портфеля, рекомендації для бізнесу, актуалізовані ключові індикатори, звіт про досягнення мети |
| Стратегічні зміни | Періодична звітність та перегляд стратегічного плану | Відповідні критерії |

Для того, щоб портфель проектів створював нові цінності, організація повинна розпізнати, чого очікують стейкхолдери проекту і в чому полягають передбачувані істотні цінності, провести їх кількісну оцінку, потім об’єднати досвід, інформацію, дані та інші ресурси, якими організація володіє, щоб створити та одержати заплановану цінність. Для цілісного уявлення сутності методики формування ціннісно-орієнтованого портфеля проектів детально розглянемо кожен з етапів наведеного алгоритму у вигляді блок-схеми (рис. 3.1).

Рисунок 3.1 – Блок-схема алгоритму формування портфеля проектів на базі ціннісно-орієнтованого підходу

Етап 1. Ідентифікація компонентів портфеля. Формується список потенційних компонентів портфеля. Компонентами портфеля можуть бути ініціативи, проекти, програми, субпортфелі. Проводиться аналіз компонентів портфеля на відповідність стратегії

Етап 2. Групування проектів. Проекти об’єднуються в групи відповідно до чотирьох шаблонів А, В С та D, що характеризують робочі процеси, управлінські структури, командний інтелект та інформаційні технології. Проекти однієї категорії портфеля мають відповідний набір критеріїв. Розбиття проектів на групи дозволяє зробити управління портфелем прозорішим, певним чином пов’язавши проекти з конкретними цілями.

Етап 3. Оцінка та відбір проектів. На даному етапі розробляються критерії і зважені показники для кожної групи проектів. Завдання оцінки і відбору проектів у портфель засноване на кількісному аналізі проектів портфеля. Проекти кожної групи мають відповідний набір критеріїв, при цьому оцінки можуть ґрунтуватися на системі умовних метрик або вагів. Методи якісного і кількісного аналізу дозволяють добитися включення в портфель лише значимих і вигідних для компанії проектів, що відповідають її стратегічним цілям. Кількісний аналіз призначений для ранжування пріоритетів проектів з точки зору їх цінності для компанії. Результатом етапу відбору і оцінки є перелік проектів, що рекомендуються для включення в портфель.

Етап 4. Визначення пріоритетів проектів у портфелі. Проекти, відібрані на етапі якісного і кількісного аналізу, ранжируються за встановленими критеріями, що характеризують, наприклад, важливість і терміновість реалізації. На основі значення цих критеріїв визначається рейтинг компонентів у групі портфеля. Пріоритети проектів усередині групи можуть бути розставлені на основі зіставлення значень показників цінності і привабливості проекту із загальним значенням вибраних показників по групі портфеля, або по всьому портфелю. Набори показників для зіставлення можуть відповідати набору, використовуваному на етапі кількісного аналізу проектів. Визначення пріоритетів проектів портфеля на основі відповідних критеріїв дозволяє виділити ті проекти, які принесуть найбільшу вигоду для компанії, значимі для результатів реалізації всього портфеля або найбільш адаптовані до впливу зовнішніх умов.

Етап 5. Балансування портфеля. Метою балансування портфеля є оптимальний розподіл інвестицій за проекціями портфеля. В результаті виконання балансування в портфелі повинна збільшитися частка інвестицій у проекти з високою цінністю для бізнесу, знизитися частка інвестицій у проекти з високими ризиками та витратами. При балансуванні портфеля також важливо розглядати всі проекти з урахуванням їх відповідності стратегічним цілям компанії. Початковим кроком при балансуванні портфеля є визначення взаємозв’язків виконання проектів відповідно до логіки формування цілісного рішення і мінімізації витрат.

Формування портфеля розвитку є одним з ключових завдань, що стоять перед будь-якою компанією. Під час оцінки формування портфеля розвитку організації необхідно визначити систему критеріїв оцінки і сформулювати функцію цілей організації у просторі заданих критеріїв.

До портфеля проектів повинні попасти лише ті проекти, які приносять найбільшу користь, задовольняють ресурсним обмеженням і відповідають стратегічним цілям організації. При цьому дуже важко під час формування портфеля відібрати проекти не поодинці відповідно до критерію ефективності, а за деяким набором параметрів цінності. Так, дуже важко поєднати в одному портфелі фінансову ефективність і стратегічну перспективу розвитку. Завдання ускладнюється ще і тим, що оцінки проектам-претендентам на включення до портфеля даються експертами, які часто оперують нечіткими оцінками. В світлі вищесказаного можна зробити висновок, що для формування стійкого розвитку організації потрібно одночасно формувати, як мінімум, два портфелі проектів: один портфель розвитку організації та інший – для фінансового забезпечення портфеля розвитку (рис. 3.2).

Рисунок 3.2 - Структура портфельно-орієнтованого управління організацією

Відповідно до стратегії розвитку організації через портфель розробляється максимальна кількість варіантів стратегічних ініціатив у вигляді проектів. Перш ніж розпочати формування портфеля проектів, проводять їх попередній розгляд та відкидають завідомо неефективні проекти, чим скорочується число альтернатив за кожним напрямом діяльності.

Після формування портфеля розвитку, настає найважливіший етап впровадження реальних змін в організації та досягнення поставленої стратегічної мети. Менеджмент впровадження змін на основі цінностей є окремою науковою областю, що швидко розвивається. За наявності проектно-орієнтованого управління в організаціях рекомендовано модель процесу організаційних змін на основі визначення рівня домінуючих цінностей організації і переходу на новий рівень.

3.4  Проекти та стандарти

Стандарт – документ, що визначає правила, характеристики, керівництва для конкретної галузі діяльності, до якої він належить.

Стандарти у сфері управління проектами розробляються як органами стандартизації на міжнародному та національному рівнях, так і професійними організаціями в галузі управління проектами. Міжнародні організації, які зайняті розробками стандартів у проектному менеджменті, прагнуть до вдосконалення компетенції, знань, умінь, навичок менеджерів проектів в усьому світі. Тому вони уточнюють, визначають, документують практики управління проектами і створюють єдині стандарти.

Найбільш авторитетними організаціями, що розробляють міжнародні стандарти у сфері управління проектами, є такі:

- Міжнародна організація зі стандартизації ISO опублікувала стандарт ISO 10006 «Системи менеджменту якості. Керівні вказівки з менеджменту якості проектів»;

- Міжнародна асоціація проектного менеджменту (International Project Management Association – IPMA) об'єднує 45 національних асоціацій і є авторитетною професійною організацією в галузі управління проектами. Україна в IPMA представлена Національною асоціацією управління проектами УКРНЕТ (UPMA);

- Інститут управління проектами США (Project Management Institute – PMI). Членами PMI є фахівці в галузі управління проектами з усього світу, в різних країнах функціонують відділення інституту. PMI веде активне розроблення стандартів у сфері управління проектами.

Загалом можна виділити такий перелік стандартів із розширеною географією застосування.

Стандарти ISO – сім'я стандартів щодо систем управління якістю, ISO 10006:2003, Системи управління якістю та посібник з управління якістю в проектах. Стандарт ISO 10006 доповнює стандарти серії, що вийшли раніше, поширюючи закладені в її основу принципи управління якістю безпосередньо на управління проектами. Він базується на процеснії моделі управління проектами і використовує базові підходи та принципи стандарту PMBoK версії 1996 року.

IPMA випускає ICB (IPMA Competence Baseline). ICB – це документ, що містить вимоги до компетенції проектних менеджерів.

Посібник з управління проектами PMBoK (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) – PMI. Він вважається одним із найавторитетніших у сфері управління проектами. У PMBoK містяться чітко структуровані відомості про процеси управління проектами, відомості про інструменти управління проектами. На сьогодні опубліковано 3 основні стандарти, що регламентують процеси управління на рівні проекту, програми, портфеля проектів і більше 10 додаткових стандартів. Додаткові стандарти визначають як вимоги до окремих методик управління проектами (розробка ієрархічної структури робіт (ІСР), розробка календарного плану, управління ризиками та інші), так і до застосування проектного менеджменту для певних типів проектів (управління будівельними проектами, управління державними проектами та інші).

PRINCE2 (Projects in controlled environments) – проекти в контрольованих середовищах. Методологія призначена для управління проектами та групами проектів усередині організації, становить структурований метод управління проектами, схвалений урядом Великобританії як стандарт управління проектами у соціальній сфері. PRINCE2 містить у собі підходи до менеджменту, контролю та організації проектів.

GAPPS (Global Alliance for Project Performance Standards – Світова спільнота зі стандартів ефективності проектів) – відкритий стандарт, що описує компетенції для менджерів проектів та програм. Основна частина стандарту GAPPS:2006 – це докладний опис шести сфер компетенції, кожна з яких характеризує певну сферу професійної діяльності менеджера проекту і містить від 3 до 6 елементів, що визначають ключові вимоги до роботи і визначають, що саме повинно робитися менеджером у цій сфері.

Capability Maturity Model (CMM – Модель можливостей зрілості) Інституту інженерів програмного забезпечення (Software Engineering Institute, USA). Використовується для управління проектами у сфері розроблення програмного забезпечення. В рамках цієї моделі для кожної компанії може бути зіставлений деякий рівень (один із п'яти можливих), що свідчать про досягнуту якість процесу розробки ПЗ. На поточний момент остання версія CMMi-1.3.

Total Cost Management Framework (Структура управління загальними витратами) – міжнародна методологія AACE International. Це інтегрований процес або методологія управління портфелями, програмами та проектами; структурована карта процесу, яка пояснює кожну галузь практики розроблення вартості в контексті її відносин до інших сфер діяльності, включаючи суміжні напрямки.

Logical Framework Approach (LFA – метод логічної структури) – методологія проектного дизайну, побудована на систематичній структуризації процесів ідентифікації, планування та управління проектами; є аналітичним інструментом, який використовується більшістю девелоперських агенцій з надання двосторонньої та багатосторонньої допомоги міжнародними урядовими та неурядовими організаціями у сфері управління проектами розвитку.

Microsoft Solutions Framework (MSF) – методологія розроблення програмного забезпечення, запропонована корпорацією Microsoft. MSF спирається на практичний досвід Microsoft і описує управління людьми та робочими процесами в процесі розроблення рішення; є узгодженим набором концепцій, моделей і правил.

Oracle Application Implementation Method (AIM – метод упровадження додатків) розроблена компанією Оракл для впровадження пакета готових додатків Oracle E-Business Suite, орієнтованих на автоматизацію бізнес-процесів; це детальний опис завдань, що виконуються в ході проекту, із зазначенням послідовності виконання та відповідальних ролей проектної групи. Всі процеси становлять елементарний (неподільний) обсяг робіт, який обов'язково закінчується формально фіксованим результатом.

P2M (Японський національний стандарт). Методологія P2M базується в орієнтованості не на продукт або процеси, а на поліпшення організації в результаті виконання проектів. Іншими словами, методологія описує, як використовувати отриманий унаслідок виконання проектів досвід для розвитку компанії.

Окрім цього, існує ряд національних стандартів, що також можуть використовуватися для стандартизації процесів управління проектами та програмами, але не набули великого поширення:

- NASA Project Management (США);

- BSI BS 6079 (Великобританія);

- APM Body of Knowledge (Великобританія);

- OSCEng (Великобританія);

- DIN 69901 (Німеччина);

- V-Modell (Німеччина);

- VZPM (Швейцарія);

- AFITEP (Франція);

- Hermes method (Швейцарія);

- ANCSPM (Австралія);

- CAN/CSA-ISO 10006-98 (Канада);

- C-PMBOK (Китай);

- South African NQF4 (ПАР);

- CEPM (Індія);

- PROMAT (Південна Корея).

В Україні національного стандарту управління не існує, але широко використовуються стандарти IPMA, PMI і частково P2M.

## Структура і зміст стандартів управління проектами

- Розглянемо більш детально основні міжнародні стандарти управління проектами, їх структуру та зміст.

ISO 10006. Системи менеджменту якості. Керівні вказівки з менеджменту якості проектів.

У стандарті наводяться основні принципи і методики, реалізація яких є важливою, і впливає на якість управління під час розроблення та реалізації проектів. У стандарті розділяються поняття процесів управління і фаз реалізації проекту.

Процеси згруповані у дві категорії:

1) процеси управління проектом;

2) процеси, пов'язані з продуктом проекту (тобто ті процеси, які стосуються виключно продукту проекту, такі як проектування, виробництво, перевірка). Керівні вказівки по якості процесів, що належать до продукту проекту, розглядаються в стандарті ISO 9004-1.

У стандарті даються визначення організації-ініціатора проекту та організації-виконавця проекту, визначені завдання керівництва даних організацій у проекті.

Процеси згруповані за функціональними ознаками, наприклад, усі процеси, пов'язані з управлінням за тимчасовими параметрами включені в одну групу.

Усього в стандарті виділити одинадцять груп процесів, включаючи такі:

▪ стратегічний процес (визначення загальних вимог і принципів управління проектом);

▪ процеси, що належать до ресурсів і персоналу (планування та контроль забезпечення проекту ресурсами, формування організаційної структури проекту, призначення персоналу та створення команди);

▪ процеси управління взаємозв'язками в проекті (інтеграцією) містять процеси ініціації, розроблення плану проекту, управління взаємодією і змінами, процес закриття проекту;

▪ групи процесів управління змістом (сферою застосування), управління часом, управління витратами, управління передачею інформації, управління ризиками та закупівлями.

Окремо розглядаються процеси, що стосуються вимірювань і аналізу якості управління проектом, а також постійного вдосконалення управління проектом і в цілому системи управління проектами організації-ініціатора та організації виконавця.

Опис процесів у стандарті містить опис кожного процесу, керівні вказівки з менеджменту якості конкретного процесу.

Цей міжнародний стандарт сам по собі не є керівництвом із "управління проектом". У ньому обговорюються керівні вказівки з якості процесів управління проектом. З огляду на недостатню деталізацію процесів (обсяг стандарту всього 63 сторінки), складну структуру процесів, відсутність чітких взаємозв'язків між процесами стандарт рідко застосовується для розроблення регламентів управління проектами.

Зазначений стандарт може бути рекомендований для визначення загальних принципів та політики управління проектами в організації або на конкретному проекті.

PMBoK®Guide – посібник з управління проектами Інституту управління проектами PMI.

PMBoK®Guide є американським національним стандартом управління проектами і широко використовується у світі. В основу стандарту покладена процесна модель опису діяльності з управління проектами.

Як основні цілі розробки керівництва називаються уніфікація термінології та використання даного документа як базового довідкового посібника для сертифікації професіоналів з управління проектами (РМР).

У ньому визначаються:

• Структура управління проектами (розділ 1). У цій частині містяться основні відомості про управління проектами, визначені основні терміни і загальний огляд розділів Керівництва. Особлива увага приділяється поняттям життєвого циклу проекту, організаційним структурам і оточенню проектів.

• Стандарт управління проектами (розділ 2) містить опис п'яти груп управлінських процесів: ініціація проекту, планування проекту, організація виконання, контроль і завершення. В рамках цих груп процесів описуються 42 базових управлінських процеси і взаємозв'язок між ними.

• Сфера знань з управління проектами (розділ 3) складається з 9 галузей знань: управління інтеграцією, управління змістом проекту, управління часом проекту, управління вартістю проекту, управління якістю проекту, управління людськими ресурсами проекту, управління комунікаціями проекту, управління ризиками проекту, управління поставками проекту. У цій частині наводиться детальний опис для кожного із 44 управлінських процесів, включаючи загальний опис процесу, опис вхідної та вихідної інформації, а також рекомендованих для виконання процесу методів та інструментів.

- У PMBоK®Guide вміщено опис таких управлінських процесів.

Управління інтеграцією проекту найбільш важлива з галузей знань, що містить у рамках груп процесів різні елементи управління проектами, а саме:

- розроблення статуту проекту;

- розроблення плану управління проектом;

- керівництво та управління виконанням проекту;

- моніторинг та управління роботами проекту;

- здійснення інтегрованого управління змінами;

- завершення проекту або фази.

Управління змістом проекту відіграє допоміжну роль по відношенню до попередньої секції з причини того, що План проекту тут знаходить свою деталізацію за складом робіт в обсязі, необхідному і достатньому для успішного виконання проекту. В дану сферу входять такі процеси:

- збір вимог;

- визначення змісту;

- створення ІСР (ієрархічної структури робіт);

- підтвердження змісту;

- контроль змісту.

Управління часом проекту містить процеси управління часовими параметрами для формування календарного плану проекту з метою вчасного виконання проекту:

- визначення операцій;

- визначення послідовності операцій;

- оцінка ресурсів операції;

- оцінка тривалості операції;

- розроблення розкладу;

- контроль розкладу.

Управління вартістю проекту націлене на успішне освоєння бюджету проекту, послідовно реалізує процеси його планування, розроблення та контролю витрат. Передбачає такі процеси:

- оцінка витрат;

- визначення бюджету;

- контроль витрат.

Управління ризиками проекту охоплює ідентифікацію ризиків, розроблення карт ризиків та складання плану реагування на них і містить такі процеси управління:

- планування управління ризиками;

- ідентифікація ризиків;

- проведення якісного аналізу ризиків;

- проведення кількісного аналізу ризиків;

- планування реагування на ризики;

- моніторинг та контроль ризиків.

Управління якістю проекту спрямоване на задоволення вимог з якості як продукту, так і проекту. Враховує вимоги Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), а також авторські та загальні моделі. Сфера охоплює такі процеси:

- планування якості;

- здійснення забезпечення якості;

- здійснення контролю якості.

Управління людськими ресурсами в практиці управління проектами відіграє одну з ключових ролей, і від того, наскільки професійно будуть реалізовані наступні процеси, залежить повнота досягнення цілей і в цілому забезпечення успіху проекту:

- розроблення плану управління людськими ресурсами;

- набір команди проекту;

- розвиток команди проекту;

- управління командою проекту.

Управління комунікаціями проекту полягає у своєчасному і достовірному зборі, розподілі, зберіганні та використанні інформації для всіх учасників, що входять у команду відповідно до їх ролей у проекті. Виділяють такі процеси:

- визначення зацікавлених сторін проекту;

- планування комунікацій;

- розподіл інформації;

- управління очікуваннями зацікавлених сторін проекту;

- звіти про виконання.

Управління поставками проекту – описані процеси придбання і отримання продуктів, послуг та результатів, а також процеси управління контрактами. До цієї галузі знань входять такі процеси:

- планування закупівель;

- здійснення закупівель;

- управління закупівельною діяльністю;

- закриття закупівель.

Одним із напрямків розвитку стандарту PMBоK Guide стала його адаптація до галузевої специфіки. В даний час випущено кілька розширень стандарту. Наприклад, для державних проектів і будівельних проектів (Government Extension to the PMBоK®Guide, Construction Extension to the PMBоK®Guide). Крім того, PMI розробляє стандарти, пов'язані з окремими методиками управління проектами. На сьогодні випущено кілька таких стандартів.

IPMA International Competence Baseline (ICB) – міжнародні вимоги до компетенції менеджерів проектів.

Серед стандартів, що визначають вимоги до компетенції менеджера проекту, можна виділити Міжнародні вимоги до компетенції фахівців з управління проектами (ICB), розроблені Міжнародною асоціацією управління проектами IPMA.

Міжнародні вимоги до компетенції менеджерів проектів, а також російські національні вимоги до компетенції (НТК), що базуються на них, визначають вимоги до знань та кваліфікації фахівців і до процесу сертифікації фахівців за чотирма рівнями кваліфікації у галузі проектного менеджменту (спеціаліст із проектного менеджменту, менеджер проекту, провідний менеджер проекту, директор програми).

ICB містить три групи взаємозв'язаних елементів знань і компетенцій, що містять:

- 20 технічних елементів знань, що належать до змісту проектного менеджменту;

- 15 поведінкових елементів знань, що належать до міжособистісних відносин між індивідами і групами, що беруть участь в проектах, програмах і портфелях;

- 11 контекстуальних елементів знань, що належать до питання взаємодії проектної команди в контексті проекту та організацій, що ініціювали проект та беруть у ньому участь.

Елементи знань і компетенцій ICB подані в табл. 3.4.

- Таблиця 3.4 – Елементи знань і компетенцій ICB

| Елементи технічної компетенції | Елементи поведінкової компетенції | Елементи контекстуальної компетенції |
| --- | --- | --- |
| Успішність управління проектом. Зацікавлені сторони. Вимоги та завдання проекту. Проектний ризик і можливості. Якість. Проектна організація. Робота команди. Розв’язання проблем. Структура проекту. Задум і підсумковий продукт проекту. Час і фази проекту. Ресурси. Витрати і фінанси. Закупівлі і контракти. Зміни. Контроль і звітність. Інформація та документація. Комунікація. Старт проекту. Закриття проекту. | Лідерство. Участь і мотивація. Самоконтроль. Впевненість у собі. Відновлення. Відкритість. Творчість. Орієнтація на результат. Продуктивність. Узгодження. Переговори. Конфлікти і кризи. Надійність. Розуміння цінностей. Етика. | Проектно-орієнтоване управління. Програмно-орієнтоване управління. Портфельно-орієнтоване управління. Здійснення проектів, програм та портфелів (ППП). Загальне управління в організації. Підприємницька діяльність. Системи, продукти і технологія. Управління персоналом. Здоров'я, безпека, охорона праці і довкілля. Фінанси. Юридичні аспекти. |

Для кожного елемента в стандарті описуються ключові поняття, принципи, методики, які повинні знати і вміти застосовувати фахівці в галузі проектного менеджменту.

PRINCE2 – проекти в контрольованому середовищі

Це структурований підхід до управління проектами, який був створений у 1996 році як типовий метод управління проектами. Фактично це комбінація методології PROMPT (що еволюціонувала в методологію PRINCE) з методологію IBM MITP (Managing the implementation of the total project – управління впровадженням усього проекту). PRINCE2 пропонує метод управління проектами в рамках чітко визначеної структури організації. Він описує процедури координації людей та активностей у проекті, як розробляти та контролювати проект та що робити, якщо необхідно внести зміни до проекту у зв'язку з відхиленням від плану впровадження.

Кожен процес визначено з ключовими вхідними та вихідними даними, а також цілями та активностями, які необхідно виконати для досягнення таких цілей. Це дозволяє автоматично контролювати будь-яке відхилення від плану. Розподілення на етапи, якими можна управляти, забезпечує ефективний контроль ресурсів. Упровадження проекту відбувається структуровано та контрольовано завдяки інтегрованому контролю за виконанням.

PRINCE2 надає єдину термінологію усім учасникам проекту. Різноманітні ролі управління та сфери відповідальності, що задіяні в проекті, повністю описані та можуть бути адаптовані, щоб відповідати складності проекту та можливостям організації.

Переваги цього методу в тому, що він є структурованим підходом до управління проектами, тобто методом для управління проектами в рамках чітко певної структури. PRINCE2 описує процедури координації діяльності команди проекту під час розроблення і контролю над проектом, а також процедури, які використовуються при зміні проекту або якщо є істотні відхилення від первісного плану.

У методі кожен процес визначається зі своїми основними входами і виходами, і з конкретними цілями та завданнями, які будуть здійснюватися, що дає автоматичний контроль будь-яких відхилень від плану.

За рахунок поділу процесів на керовані етапи метод дає можливість ефективного управління ресурсами.

До недоліків можна віднести відсутність будь-якого регламентування з боку методології підходів до управління контрактами поставок, учасниками проекту та іншими процесами, які були винесені творцями за рамки. Вважається, що кожен менеджер проекту вибирає власні методи і підходи до подібної роботи.

CMMI – Capability Maturity Model Integration – інтегральна модель можливостей зрілості.

Це підхід для вдосконалення процесів, який забезпечує організації істотними елементами ефективних процесів. Він може використовуватися для покращання процесу як на рівні проекту чи відділу, так і на рівні цілої організації. CMMI дозволяє інтегрувати традиційно відокремлені організаційні функції, ставити цілі та пріоритети покращення процесів, забезпечує інструкцією зі створення якісних процесів, і дає контрольну точку для оцінки поточних процесів.

CMMI визначає 22 процесні галузі. Для кожної із процесних галузей існує ряд цілей, які повинні бути досягнуті при впровадженні CMMI в даній конкретній процесній галузі. Деякі цілі є унікальними – вони називаються спеціальними. Загальні цілі застосовуються одразу до декількох процесних галузей. Цілі досягаються за допомогою практик; так само, як і цілі, практики діляться на спеціальні та загальні.

Існує два представлення CMMI – поетапне і неперервне. Поетапне представлення групує процесні галузі у п'ять рівнів зрілості. Неперервне представлення визначає рівні можливостей. Різниця у цих двох представленнях є виключно організаційною; суть ідентична. Обидва представлення можуть бути використані для досягнення оцінки, оскільки мають рівнозначну постановку.

## Професійні міжнародні й національні кваліфікаційні стандарти для керівників і фахівців з управління інноваційними проектами

- Майже кожен зі стандартів управління проектами (як міжнародних, так і національних) має набір вимог до менеджерів та керівників проектів, що працюють із ними. Таким чином формуються кваліфікаційні cтандарти оцінки компетенцій менеджерів проекту.

Як основні стандарти розглянемо такі:

- PMI PMBoK Guide – PMCDF;

- ICB IPMA Competence Baseline (IPMA) (в Україні він представлений NCB UA (National Competence Baseline, Version 3.1), що сертифікується UPMA);

- GAPPS;

- P2M PMAJ (Японія);

- PM Expert (Росія).

Система сертифікації PMI (PMI PMCDF – Project Management Competence Development Framework). Cтандарт розроблений PMI як керівництво для фахівців і організацій з управління професійним розвитком менеджерів проектів. Цільовою аудиторією є менеджери проектів безвідносно до змісту, типу, масштабу і складності проекту, ті, хто збирається ними стати, а також організації та професійні спільноти, залучені в управління проектами.

PMCDF визначають ключові аспекти компетенції менеджерів проектів, які узгоджуються із загальноприйнятими принципами PMBоK. У тому числі особливий акцент зроблено на узгодження PMCDF з вимогами до сертифікації професіоналів з управління проектами (PMP) і Керівництвом з самооцінки, знань і досвіду у сфері управління проектами.

Окремі фахівці та організації на підставі цього документа можуть розробити власні підходи до процесу виконання оцінки компетенції менеджера проекту, а також розроблення механізму реалізації отриманих знань за допомогою розвитку інструментів, методик і програм.

Інститут PMI формує вимоги до сертифікування фахівців на базі таких стандартів з управління проектами PMI: PMI PMBOK ® Guide, The Standard for Program Management, Practice Standard for Scheduling.

Існує декілька рівнів сертифікації за цим стандартом.

- 1. Сертифікація PMP. Одна з найпоширеніших сертифікацій у світі: кількість сертифікованих PMP (Project Management Professional) на кінець липня 2011 року становить понад 393 тис. осіб.

Сертифікат PMP свідчить про те, що його власник володіє знаннями і навичками з усіх груп процесів стандарту PMI PMBoK®Guide.

Сертифікація проводиться у вигляді комп'ютерного тестування, що складається з 200 питань. Зміст іспиту:

- ініціація проекту – 11% питань;

- планування проекту – 23% питань;

- виконання проекту – 27% питань;

- контроль проекту – 21% питань;

- завершення проекту – 9% запитань;

- професійна відповідальність – 9% запитань.

Для того щоб претендувати на звання PMP, кандидату з вищою освітою (бакалавр, bachelor's degree) потрібно не менше 35 годин навчання управлінню проектами (PDU – Project Development Unit) і не менше 3 років досвіду роботи з управління проектами. Кандидат із середньою освітою також повинен мати 35 годин навчання управління проектами і не менше 5 років практичного досвіду в управлінні проектами. Виданий сертифікат дійсний протягом 3 років.

- 2. Сертифікація CAPM (Certified Associate in Project Management, Сертифікований фахівець із управління проектами) – більш низький ступінь у системі сертифікації PMI. CAPM – практик в управлінні проектами, що володіє основними знаннями і вмінням застосовувати в проектах інструменти та методики проектного управління. Іспит проходить у вигляді комп'ютерного тесту англійською мовою і з перекладом на російську, складається з 150 питань і триває 3 години.

Претендентові на ступінь CAPM необхідно мати повну середню освіту, не менше 1500 годин (не менше 2 років) досвіду управління проектами та 23 годин очного навчання проектного управління. Термін дії сертифіката становить 5 років.

- 3. Атестація PgMP (Program Management Professional, Професіонал в управлінні програмами) підтверджує наявність навичок, знань, уміння застосування інструментів і методів, які необхідні для фахівця під час управління програмами проектів – декількома пов'язаними проектами, спрямованими на досягнення стратегічної бізнес-цілі компанії. Крім цього, PgMP підтверджує, що під час управління своїми минулими програмами менеджер діяв як професійний керівник програм.

Щоб отримати доступ до іспиту, кандидату з вищою освітою (ступінь бакалавра) необхідно мати 4 роки досвіду управління проектами та 4 роки досвіду управління програмами проектів. Кандидату із середньою повною освітою – 4 роки досвіду управління проектами та 7 років досвіду управління програмами.

Сертифікація PgMP проводиться в кілька етапів. Перший із них – аудит та Panel Review, перевірка даних, зазначених у заявці на сертифікацію, в ході якої вирішується, наскільки професійний досвід кандидата відповідає вимогам сертифікації PMI. Тільки після успішного проходження аудиту та Panel Review кандидат отримує можливість складати іспит (Multiple-Choice Examination). Іспит проводиться у вигляді 4 годинного комп'ютерного тесту з 170 питань, що базуються на бізнес-сценаріях, близьких до реальних. Третій етап – Multi-rater Assessment (MRA) – оцінка рівня і діяльності фахівця з управління програмами з точки зору його керівників, колег і підлеглих. MRA – це аналог оцінки персоналу за методом 360 градусів.

Сертифікованим PgMP необхідно підтверджувати свій статус кожні 3 роки.

- 4. Сертифікація PMI-SP (PMI Scheduling Professional, Професіонал у сфері календарного планування проектів) свідчить про наявність у фахівця знань і навичок у галузі управління розкладом проекту, що базуються на стандартах ANSI PMI PMBоK®GUIDE і PRACTICE STANDARD FOR SCHEDULING.

До іспиту допускаються фахівці з дипломом про повну середню освіту, які мають не менше 5000 годин роботи у сфері календарного планування проектів та 40 годин навчання управління розкладом проекту, а також фахівці з дипломом про вищу освіту (ступінь бакалавра), що мають 30 годин навчання управління розкладом проекту і не менше 3500 годин практичної роботи з розкладом проекту. Іспит на ступінь PMI-SP проходить у форматі комп'ютерного тесту (170 питань) протягом 3,5 години. Сертифікат дійсний протягом 3 років.

- 5. Сертифікація PMI-RMP (PMI Risk Management Professional, Професіонал управління ризиками) є підтвердженням наявності у фахівця знань і навичок у сфері оцінки та визначення ризиків, зменшення загроз і реалізації можливостей.

Вимоги до здобувача з вищою освітою (мінімум ступінь бакалавра):

1) 3000 годин досвіду управління ризиками;

2) 30 годин навчання управління проектами.

Вимоги до здобувача з повною середньою освітою:

1) 4500 годин досвіду управління ризиками;

2) 40 годин навчання управління ризиками.

Іспит має форму комп'ютерного тесту і містить 170 питань. Тривалість іспиту – 3,5 години. Сертифікат дійсний протягом 3 років.

Наступна система сертифікації – це система сертифікації IPMA (International Project Management Association), ґрунтується на міжнародних вимогах до компетентності фахівців з управління проектами (International Competence Baseline, ICB), містить у собі чотири рівні: A, B, C, D.

Процедура іспиту та етапи сертифікаційного процесу залежать від рівня сертифікації. Таких рівнів існує чотири.

Сертифікований директор програм або проектів (рівень А – найвищий ступінь системи сертифікації) – це фахівець, що вміє управляти програмами проектів і складними проектами. Кандидату необхідно мати вищу освіту і п'ятирічний (5 років) досвід роботи координатором програми, комплексу проектів.

Сертифікований керуючий проектами (рівень B) – свідчення того, що фахівець уміє управляти складними проектами. Від претендента вимагається вища освіта та досвід роботи керуючим проектом від 5 років.

Сертифікований професіонал з управління проектами (рівень C) може керувати простими проектами та основними функціями у складних проектах. Претендентові на IPMA (С) потрібно мати вищу освіту і трирічний досвід роботи в команді проекту.

Сертифікований фахівець з управління проектами (рівень D) повинен уміти керувати окремими функціями в проекті на основі своїх знань. Кандидату не потрібен досвід роботи – лише документ про вищу освіту.

В Україні послуги з проведення сертифікації IPMA здійснює Асоціація управління проектами UPMA, що є корпоративним членом IPMA. На сьогодні стандарт NCB UA є основоположним документом сертифікаційної програми IPMA в Україні. У NCB викладені у структурованому вигляді основи сертифікаційної програми Міжнародної асоціації управління проектами (IPMA) та методологічні засади формування на її основі Програми сертифікації фахівців з проектного менеджменту. У систематизованому вигляді представлені: основи професійних знань з управління проектами, професійні вимоги, пропоновані до знань, досвіду, навичок, майстерності, а також особисті якості фахівців. До стандарту додається детальний російсько-англійський глосарій професійної термінології з управління проектами, розгорнутий перелік російської і міжнародної літератури, стандартів та настанов, періодичних видань з управління проектами. NCB UA призначений для кандидатів на сертифікацію, асесорів і викладачів з управління проектами. Він також буде корисний у практичній діяльності керуючим проектами, консультантам, керівникам та експертам компаній. Стандарт є основою для розроблення нормативних документів, навчальних та сертифікаційних програм, методичних і практичних рекомендацій в різних областях управління проектами, включаючи науково-практичні дослідження, розробку та реалізацію конкретних проектів і програм, підготовку і перепідготовку кадрів. Стандарт корисний професорсько-викладацькому складу, аспірантам і студентам, науковцям, слухачам семінарів та курсів з підвищення кваліфікації у галузі управління та підприємництва, а також керівникам, фахівцям, менеджерам і підприємцям, що здійснюють проектноорієнтовану діяльність в усіх сферах економіки і бізнесу.

- Система сертифікації PRINCE2 передбачає два рівні сертифікації.

PRINCE 2 Foundation – перший іспит з британського стандарту PRINCE2, який необхідно здати фахівцеві, який бажає одержати ступінь PRINCE2 Practitioner. Сертифікація розроблена для членів проектних команд, що використовують в управлінні проектами методологію PRINCE2. Іспит проходить у вигляді одногодинного комп'ютерного тесту, що складається із 75 питань.

PRINCE2 Practitioner – другий і останній ступінь сертифікації, що характеризує високий рівень компетенцій фахівця і дозволяє вести управління проектами з теоретичних і практичних рекомендацій PRINCE2. Іспит тривалістю 2,5 години налічує 9 питань з 12 варіантами відповідей.

Японська асоціація управління проектами (PMAJ) створила чотирирівневу систему сертифікації керівників проектів за стандартом P2M.

На початковому рівні сертифікат Координатора Проекту (КП) надається тим, хто освоїв обмежений обсяг знань з P2M, здав іспит на середньому рівні.

Сертифікат Спеціаліста з управління проектами (CУП) видається тим, хто засвоїв знання P2M в повному обсязі і здав іспит.

На підвищеному рівні, який визначає знання вище середніх, видається сертифікат Сертифікованого менеджера проекту (СМП), який вимагає демонстрації здібностей і підтвердження практичного досвіду.

На найвищому рівні сертифікат Архітектора управління програмою (АУП) видається як свідчення визнання вищих здібностей і практичного досвіду менеджера.

Сертифікат Сертифікованого менеджера проекту засвідчує важливість компетенцій, продемонстрованих у ході досягнення місії, у той час як сертифікат Архітектора є сертифікатом для тих, хто був залучений в управління програмою і виконував складні чи надскладні проекти, або брав участь у створенні і розвитку проектів, націлених на досягнення місії програми.

Таксономія оцінки компетенцій у P2M складена у вигляді моделі класифікації компетенції в P2M і складається з 10 критеріїв:

- цілісне мислення;

- стратегічне мислення;

- інтегральне мислення;

- лідерство;

- здатність планування (компетенція планування);

- здатність виконання (компетенція виконання);

- координація;

- навички взаємин;

- націленість на досягнення результату;

- самореалізація.

На сьогодні ексклюзивним організатором сертифікації за стандартом P2M на території України є UPMA. Українська асоціація підтримує сертифікацію на двох рівнях:

- Координатор проекту (КП). Кваліфікація КП встановлює межі фундаментального системного навчання проектного менеджменту і критерії основних знань, яким повинні володіти практики.

- Спеціаліст з управління проектами (СУП). Кваліфікація СУП прискорює просування навчання по Р2М у напрямку розвитку фундаментальних знань здібностей професіоналів, націлених на досягнення місії.

- Сертифікація GAPPS. Незважаючи на те, що даний стандарт ще дуже «молодий» порівняно зі стандартами PMI або IPMA, він дуже швидко поширюється по всьому світу. Вже у 2007 році підходи GAPPS: 2006 були введені як корпоративний стандарт у ряді найбільших корпорацій світу, серед яких Motorola, Royal Dutch Shell, Major Australian Bank та ін. На стандарті GAPPS: 2006 ґрунтуються процедури сертифікації проектних менеджерів рівнів B і C в Американськії асоціації розвитку управління проектами (ASAPM), яка є членом IPMA. Доопрацювання та впровадження сертифікаційних програм – як національних, так і корпоративних – продовжується в США, Західній Європі, Росії, Канаді, Австралії, ПАР, Китаї та Сінгапурі.

Основна частина стандарту GAPPS:2006 – це докладний опис шести областей компетенції, кожна з яких характеризує певну область професійної діяльності менеджера проекту і містить від 3 до 6 елементів, що визначають ключові вимоги до роботи і описують, що саме повинно робитися менеджером у даній області. Кожному елементу компетенції стандарт протиставить кілька критеріїв виконання, підтвердження реалізації кожного з яких являє собою необхідну умову сертифікації проектного менеджера.

Сертифікація GAPPS передбачає подання здобувачем одного з реалізованих ним проектів. Менеджер повинен зібрати і надати документальні підтвердження того, що кожен з критеріїв виконання був реалізований у ході управління представленим проектом. Саме портфель таких свідоцтв і є основним матеріалом, з яким працюють асесори GAPPS, оцінюючи рівень компетентності претендента. Структура сертифікаційної процедури може дещо відрізнятися в різних країнах (і корпораціях, якщо стандарт впроваджується як корпоративний), але загальна ідея її побудови залишається незмінною і в цілому визначається самим стандартом. Так, наприклад, досить схожі дані процедури компанії Project Performance Group, що реалізує сертифікаційну програму в Австралії, компанії PSM Consulting – CIS, що здійснює сертифікацію в Росії і країнах СНД, та Американської асоціації розвитку управління проектами (ASAPM).

Власну систему сертифікації пропонує російська компанія PM Expert, що створена з урахуванням російської специфіки управління проектами і базується на світових стандартах.

Ступінь PME® (Project Management Expert, «Експерт в управлінні проектами») – перший ступінь сертифікації компанії – підтверджує знання в загальних питаннях управління проектами, управлінні інтеграцією, змістом, термінами, вартістю, якістю, командою, комунікаціями, ризиками і поставками проекту.

Тестування складається з 200 питань і проводиться російською мовою впродовж 4 годин. При цьому від кандидата не вимагається практичного досвіду в управлінні проектами та навчальні години професійного розвитку.

Ступінь PMEP© (Project Management Expert Practitioner, «Експерт-практик в управлінні проектами») підтверджує практичний досвід власника. На момент здачі кандидат повинен мати ступінь PME і як мінімум 2 реалізованих проекти за останні 4 роки, в яких він виконував роль керівника проекту. Іспит проводиться усно: здобувачеві необхідно виступити перед комісією експертів, розповівши про один із проектів у вигляді презентації.

Тематика практичних / семінарських занять

| № теми | Зміст практичного заняття |
| --- | --- |
| 1 | Застосування проектного підходу до розвитку окремої галузі господарства |
| 2 | Застосування моделей бачення продукту проекту |
| 3 | Інструменти цілеполагання та ціледосягнення. |
| 4 | Проектне середовище та схема учасників проекту |

| № теми | Зміст семінарського заняття |
| --- | --- |
| 1 | Основні положення діяльністного підходу |
| 2 | Застосування проектного підходу у сучасному світі |

Самостійна робота слухачів

| № теми | Зміст самостійної роботи |
| --- | --- |
| 1 | Опрацювання програмного матеріалу, що не викладається на лекціях: «Концепція 3П: проекти, програми, портфелі проектів» |
| 2 | Виконання індивідуальних завдань: «Дослідження можливостей розвитку підприємства на оснві концепції 3П» |
| 3 | Опрацювання програмного матеріалу, що не викладається на лекціях: «Життєвий цикл проектно-орієнтованої компанії» |
| 4 | Виконання індивідуальних завдань: «Дослідження життєвого циклу проектно-орієнтованої компанії на прикладі окремого підприємства» |

Перелік рекомендованої літератури

- Cleland D. I. Project Management: Strategic Design and Implementation. — New York, NY: McGraw Hill Publishing Company Inc., 1999.

- Dutton J. E. Energize Your Workplace. How to Create and Sustain High-Quality Connections at Work. San Francisco: Jossey-Bass, 2003.

- Evans Chr. Managing for knowledge. HR’s strategic role. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2003.

- The Project Workout / Міжнародна організація із розповсюдження кращої практики з управління проектами (англ.). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http//www.projectworkout.com/standarts.html.

- The Standard for Portfolio management / Project Management Institute, Inc. Four Campus Boulevard Newtown Square, Pennsylvania USA, 2008. – 203 р.

- Адизес И.  К.  Управляя  изменениями  /  И.  К. Адизес — Санкт-Петербург. : ПИТЕР, 2008. – 224 с.

Адизес И.  Управление  жизненным  циклом корпорации. / И. К. Адизес: пер. с англ. – СПб. : ПИТЕР, 2011. – 384 с.

- Аньшин  В.М.  Модели  управления  портфелем проектов  в  условиях  неопределенности  / В М. Аньшин, И. В. Демкин, И. М. Никонов, И. Н. Царьков – М. : МАТИ. 2007. – 117 с.

- Батенко Л.П., Завгородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 231с.

- Біліченко В.В. Планування та управління інноваційною стратегією автотранспортного підприємства / В.В. Біліченко, С.О. Романюк // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту. – 2009. – № 1 (8). – С. 90 – 94.

- Білоног Т.В. Управління інвестиційними проектами промислового підприємства на засадах програмно-цільового методу / Т.В. Білогног // Актуальні проблеми економіки. – 2012. - № 6 (132). – С. 106-110

- Бурков  В.Н.  Модели  и  методы мультипроектного  управления  /  В.Н.  Бурков,  О.Ф.  Квон, Л.А. Цитович.– М.: ИПУ РАН, 1997. – 63 с.

- Бушуев  С. Д.  Управление  проектами. Основы профессиональных  знаний  и  система  оценки компетентности проектных менеджеров / С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева  (National Competence Baseline, NSB UA V. 3.0). К. : ІРІДІУМ, 2006. – 208 с.

- Бушуев  С.Д.  Креативные  технологии  в управлении проектами и программами. /С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева, И.А Бабаев и др. –К. : Саммит книга, 2010. –768 с.

- Бушуев С. Д. Механизмы формирования доверия в  системах  проактивного  управления  программами организационного развития / С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева Г. З. Амирханова //  Управління  проектами  та  розвиток виробництва : зб. наук. пр. / під ред. В. А. Рача. – 2006.– № 3(19). – С. 15 – 23.

- Бушуев С. Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров / С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева (National Competence Baseline, NSB UA Version 3.0) К. : ІРІДІУМ, 2006. – 208 с.

- Бушуева  Н.С.  Модели  и  методы  проактивного управления  программами организационного  развития  /Н.С. Бушуева. – К. : Наук. світ, 2007. – 270 с.

- Бушуєв С.Д. Динамічне лідерство в управлінні проектами: монографія / С.Д. Бушуєв, В.В. Морозов. – К.: Українська асоціація управління проектами, 1999. – 312 с.

- Бушуєв, С. Д. Модель «PROJECT EXELLENCE» для міжнародної оцінки проектів / С. Д. Бушуєв, К. Л. Жуков // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. / під ред. В. А. Рача. – 2001.– № 1(3). – С. 6 – 11.

- Бушуєв, С. Д. Современные подходы к развитию методологий управления проектами. / С. Д. Бушуєв, Н. С. Бушуева // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. / під ред. В. А. Рача. – 2005.– № 1(13). – С. 5 – 19.

- Верба, В. А. Проектний аналіз: підручник / В. А.Верба, О. А. Загородніх. – К. : Академія, 2000. – 322 с.

- Гвоздьова Т. В. Підхід до побудови проектно-орієнтованої системи управління на основі синергетичних принципів // Вісник ІГЕУ. — № 1. — 2009. — www.ispu.ru/system/files/ 20-24.pdf)

- Головні  міжнародні  рейтинги  інвестиційного середовища та кредитоспроможності. Режим доступу: www. cia.gov/ cia/ publications/ factbook/ index.html.

- Дон  Е.  Бек.  Спиральная динамика:  управляя ценностями,  лидерством  и  изменениями  /  Дон  Е.  Бек, Крис К. Кован: пер. с англ. – М. : Открытый мир, 2010.– 420 с.

- Ефремов В.С. Проектное управление: модели и методы принятия решений. В кн. Энциклопедия менеджмента, М.: 1998.

- Інновації та розвиток місцевого самоврядування / Спільноти практики розвитку місцевого самоврядування [Електронний ресурс] – Режим доступу: http//despro.org.ua.html.

- Кендал И. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектами. Максимизация ROI / И. Кендал, К. Роллинз; пер. с англ. – М. : ПМСОФТ, 2004. – 576 с.

- Керівництво з питань проектного менеджменту РМВООК, К.: Ділова Україна./ під ред. проф. Бушуєва С. Д. К. : –2000.– 198 с.

- Кетт Х., Скадамо П. Сила зв’язків: як використовувати особисті контакти в інтересах кар’єри. — М.: ФАІР-ПРЕС, 2000.

- Клиффорд, Ф. Грей. Управление проектами : практическое руководство: пер. с англ / Ф. Грей Клиффорд, Эрик У. Ларсон. – М. : Дело и Сервис, 2003.– 540 с.

- Коллінз Дж. Від гарного до великого. — СПб.: Стокгольмська школа економіки в Санкт-Петербурзі, 2002.

- Колпаков, В. М. Теория и практика принятия управленческих решений: учеб. пособие / В. М. Колпаков. – К. : МАУП, 2000 – 256 с.

- Коновалова І. В. Науково-теоретичні аспекти програмно- цільового підходу в державному управлінні / І.В. Коновалова // Державне будівництво. – 2009. – № 2. – С.21.

- Кононенко П.І. Стратегічне програмно-цільове управління виробничо-господарською системою. – М.: Дашкова К, 2003. – 272 с.

- Кук Х. С., Тейт К. Управління проектами / Пер. с англ. М. С. Павлової. — М., 2007.

- Купріянова В.С. Програмно-цільовий підхід до державної підтримки розвитку вертольотобудування в Україні /В.С. Купріянова,І.Ю. Матюшенко // Бізнесінформ. – 2012. - №1 – С. 4-7.

- Кучеренко В. Р. Управління діловими проектами: навч. пос. / В. Р. Кучеренко, О. С. Маркітан. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 276 с.

- Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдеррогге Н. Г. Управление проектами: Учеб. пособ. / Под общ. ред. И. И. Мазура. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004. – с.664.

- Мазур, И. И. Управление проектами / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро. – М. : Высшая школа, 2001. – 874 с.

- Матвеев  А.  А.  Модели  и  методы  управления портфелями проектов. / А.А. Матвеев, Д.А. Новиков, А.В. Цветков – М. : ПМСОФТ, 2003.– 208 с.

- Милютин А. Н. Проектное управление как коммуникативная парадигма в управлении компаний // Регионология. — № 3. — 2008. (http://regionsar.ru/node/138)

- Михеев  В. Н.  Живой  менеджмент  проектов  /В. Н. Михеев. – М.: Эксмо, 2007. – 480 с.

- Михєєв В. Н. Проектний менеджмент для проектно-орієнтованих компаній // Консалтинг. — № 1—2. — 2002.

- Ньюел М. В. Управління проектами для професіоналів: Посібник з підготовки до здачі сертифікаційного іспиту / Пер. с англ. А. К. Казакова. — М., 2008.

- Пан Л. В. Управління проектами : навч. посіб. / Л. В. Пан – К.: Академія, 2004. – 136 с.

- Пинто Дж. К. Управление проектами / Пер. с англ. под ред. В. Н. Фунтова. – СПб.: Питер, 2004. – 464с.

- Портни Стенли И. Управление проектами для «чайников» / Пер. с анг. – М. : Дело и Сервис, 2005.– 352 с.

- Проектное управление в компании: плюсы и минусы // По материалам «круглого стола», проведенного редакцией журнала «Финансовий директор» (http://www.iteam.ru/publications/project/section_37/article_2393/)

- Райзберг Б.А., Лобко А.Г. Программно-целевое планирование и управление: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 428 с.

- Рач  В.  А. Стан  та  тенденції  тріадної методології  управління  проектами /  В.А.  Рач,  О.В. Россошанська,  О.М.  Медведєва //  Управління  розвитком складних систем: зб. наук. пр. – 2010.– № 3. – С. 118 – 122.

- Рач В. А. Принципы системного подхода в проектном менеджменте / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. / за ред. В. А. Рача. – 2000. – № 1. – С. 7 – 9.

- Рач В. А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку : навч. посіб. / В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва; за ред. В. А. Рача. – К. : КІС., 2010. – 276 с.

- Рач, В. А. Системная модель структуры конкурентноспособного предприятия в условиях экономики знаний / В. А. Рач, С. С. Чугуевец, Е. В. Щипанова // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. / під ред. В. А. Рача – 2002 - №2 – С. 5 – 11.

- Руководство  по  управлению  инновационными проектами и программами: Т. 1, Версия 1.2 / пер. с англ. под ред. проф. Бушуева С. Д. – К.: Науковий світ, 2009. – 173 с.

- Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBоK®) Третье издание. – 2004 – Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA.

- Руководство по управлению инновационными проектами и программами : т. 1, версия 1.2 / пер. с англ. под ред. С. Д. Бушуєва. – К. : Наук. світ, 2009. – 173 с.

- Саламатова А. О. Організаційні зв’язки: проблема формування та управління у ринково орієнтованих підприємствах // Формування ринкової економіки. — № 22. — К.: КНЕУ, 2009.

- Словник-довідник з питань управління проектами / С. Д. Бушуев; Украинская ассоциация управления проектами. –К. :, Ділова Україна, –2001. – 640 с.

- Сурмин, Ю. П. Теория систем и системный анализ: уч. пос. / Ю. П. Сурмин. – К.: МАУП, 2000. – 345 с.

- Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2004. – 344с. 14. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА. – М.: Диалектика, 2007. – 480 с.

- Технология экономического прорыва. Режим доступа:http://www.compete.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=229.

- Тульчинська С.О Програмно-цільовий метод державного регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності / С.О. Тульчинська // [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu/Ekon/2009_6 /16.pdf

- Управление проектом. Основы проектного управления: учеб. / под ред. М. Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2006. – 768 с.

- Управління якістю: опорний конспект лекцій / Уклад. Т. В. Маматова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2006. – 88 с.

- Ципес, Г. Л. Управление проектами в практике современной компании / Г. Л. Ципес, А, С. Товб; – М. : Олимп-Бизнес, 2006. – 304 с.

- Шепель, В. И. Система управления проектами реструктуризации и развития предприятий / В. И. Шепель, И. А. Стариков И.А. // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. / під ред. В. А. Рача – 2000 - №2 – С. 32 – 38.

- Шефов А. А. Многопроектное управление в проектных организациях России: итоги, традиции, тенденции (http://www.iteam.ru/publications/project/section_40/article_2447/)

Рекомендовані адреси сайтів

- Українська асоціація управління проектами. – http://www.upma.kiev.ua.

- Веб-портал «Корпоративная культура». – http://www.c-culture.ru. Веб-портал «HRM.RU». – http://www.hrm.ru

- Проект «Management.com.ua». – http://www.management.com.ua

- HR-portal : Сообщество профессионалов – http://www.hr-portal.ru/art_c_culture

- Спеціалізований веб-сайт «HR-culture». – http://www.hr-culture.net.

- http://www.hi-edu.ru/ e-books/xbook106/01/index.html?part-002.htm

- http://www.iteam.ru/publications/project/section_37/article_2393/

- http://www.seun.ru/download/avtoreferat/darenkov.doc

- Обучение на программе CIM (Маркетинг). Режим доступу: http://iib.com.ua/ru/mezhdunarodnye-kvalifikatsii/cim.html