## Slide 1: ТЕМА 3. МЕТОДОЛОГІЯ ТА СУЧАСНА ПРАКТИКА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 3.6 ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ

## Slide 2: ОСНОВНІ КРОКИ / ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ
І
Ініціювання
ІІ
Створення організаційних структур (громадська участь, організація робіт з підготовки стратегії)
ІІІ
Аналіз (аналіз соціально-економічної ситуації, виявлення проблем, соціологічні дослідження, оцінка конкурентоспроможності, SWOT-аналіз)
ІV
Визначення цілей, сценарії розвитку (формування дерева цілей, їх узгодження)
V
Планування (розробка цільових програм, планів дій і проектів)
VІ
Реалізація (виконання планів дій, проектів, маркетинг, брендінг, PR)
VІІ
Моніторинг, оцінювання, контроль

## Slide 3: ПОНЯТТЯ МОНІТОРИНГУ
Моніторинг – це постійне спостереження за будь-яким процесом з метою виявлення його відповідності бажаному або запланованому результату. Він має на меті забезпечення узгодженості виконання проектів з очікуваннями і цілями, раніше затвердженими в програмних документах
- це постійний процес збору даних про процес і показники виконання стратегії, що досягаються у ході її реалізації. Дані, отримані в процесі моніторингу, можуть бути основою для проведення оцінки ефективності програм у рамках стратегії.
Визначають два основні типи моніторингу:
Моніторинг ситуації - визначається факт зміни умов чи незмінний стан справ у громаді. Це також передбачає збір інформації про загальні тенденції соціально-економічного розвитку, зміни державної політики, інституційні зміни тощо.
Моніторинг процесу передбачає відстежування прогресу щодо впровадження тих чи інших елементів програми та досягнення конкретних коротко- та середньострокових результатів.

## Slide 4: ПОНЯТТЯ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання – управлінська функція, яку застосовують періодично за потреби здійснити незалежну, системну й об’єктивну перевірку стану поточної чи завершеної стратегії щодо досягнення чи відхилення від досягнення очікуваних результатів.
Якщо моніторинг здійснюється на основі переважно кількісних показників, то оцінювання використовує також кількісні показники, однак у порівнянні, динаміці по відношенню до попереднього періоду.

## Slide 5: ЧОМУ МИ ВИМІРЮЄМО ТА ОЦІНЮЄМО ДІЯЛЬНІСТЬ З МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ?
Щоб зрозуміти вплив реалізації заходів, які ми виконуємо (ефект)
Щоб зрозуміти чи досягли ми цілей та мети (стратегії, програм…)
Щоб зрозуміти як можна змінити підхід до майбутніх програм, проектів…
Щоб зрозуміти наскільки ми досягли цілей зацікавлених сторін (підзвітність)
Щоб зрозуміти рівень ефективності витрачених ресурсів…

## Slide 6: МОНІТОРИНГ МАЄ БУТИ:
об'єктивним і прозорим;
джерелом забезпечення громадськості та установ, котрі фінансують реалізацію компонентів стратегії, необхідною інформацією;
системним і постійним - тобто забезпечувати постійний збір та аналіз інфор­мації упродовж періоду життєвого циклу стратегії. Збір та аналіз інформації має бути організаційно забезпеченим на основі затвердженої методології й згідно з планом;
таким, що забезпечує впровадження стратегії згідно з наміченим планом, нада­ючи інформацію щодо проблем, які необхідно усувати, та щодо своєчасності реаліза­ції проектів і заходів;
корисним і таким, що використовується - інформація, зібрана за допомогою системи моніторингу, має давати змогу організації чи керівництву програми вчити­ся з успіхів та помилок, приймати своєчасні й правильні рішення;
таким, що допомагає встановлювати цілі й індикатори для всіх коротко-, середньо- та довгострокових результатів.

## Slide 7: ЗАГАЛЬНІ ЗАВДАННЯ МОНІТОРИНГУ
Відслідковування дотримання графіку виконання окремих заходів та проектів.
Аналіз досягнень та проблемних моментів у реалізації запланованих заходів.
Вивчення причин невиконання окремих стратегічних дій, вироблення рекомендацій щодо усунення недоліків.
Аналіз змін зовнішнього оточення - законодавства, конкуренції в регіоні, економічного та соціального стану.
Вивчення внутрішніх змін у територіальній громаді, які відбуваються поза межами впливу стратегічного плану.
Аналіз змін у громаді в результаті виконання стратегічного плану, оцінка дієвості і реалістичності окремих його складових.
Визначення критично важливих складових стратегічного плану

## Slide 8: СПЕЦИФІЧНІ ЗАВДАННЯ МОНІТОРИНГУ
Визначити стан досягнення запланованих цілей (очікуваних результатів)
Уточнити чи переглянути перелік робіт і ресурсного забезпечення проекту з метою уточнення плану виконання або перепланування проекту
Виміряти та уточнити основні показники проекту
Відслідкувати зміни у значимому середовищі проекту, включно з нормативно-правовою базою
Перевірити стан фінансування проекту та ефективність використання коштів
Підготовити звіт для громадськості

## Slide 9: СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ
Це система, яка уможливлює отримання, зберігання, обробку й представлення даних виконаної програми.
Архітектура системи повинна враховувати необхідність періодичної розробки звітів щодо поступу впровадження стратегії, а також доступу до інформації з боку інституцій, що провадять процеси моніторингу та оцінювання, та громадськості.
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СКЛАДАТИМЕТЬСЯ З:
  моніторингу результуючих показників.
  моніторингу програм і проектів стратегії.
  моніторингу громадської думки.

## Slide 10: ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ
10
Формулювання цілей (результатів), яких потрібно досягти
Вибір показників для обраних цілей
Збір базових значень показників
Визначення планових значень показників
Систематичний збір даних для простеження прогресу у просуванні до планових значень показників
Аналіз даних та їх звітування

## Slide 11: ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ СТРАТЕГІЇ
Організація моніторингу передбачає чітке визначення форми його проведення: -внутрішній моніторинг - здійснюють члени Робочої групи зі стратегічного планування, економічний підрозділ виконавчого органу місцевого самоврядування та ін. Перевагами такого варіанта є те, що працівники добре обізнані з ситуацією, мають змогу швидко знайти необхідну інформацію та розв'язати проблему. До недоліків відносять можливу упередженість та бажання показати кращі показники, складність отримати реальні результати для порівняння, брак професіоналізму щодо володіння методиками моніторингу;
-зовнішній моніторинг - здійснюють зовнішні структури чи експерти, яких можна розділити на незалежних і тих, які представляють вищі органи, уповноважені проводити моніторинг. Недолік цього варіанта полягає в обмеженому розумінні специфіки й особливостей внутрішньої ситуації. Перевага - висока професійність, незацікавленість у викривленні об'єктивних даних, бажання допомогти в поліпшенні ситуації;
-змішаний моніторинг - здійснюється із залученням як зовнішньої, так і внутрішньої експертиз і є, можливо, найдоцільнішим. Поєднання знання внутрішньої ситуації з професіоналізмом щодо застосування методів моніторингу може привести до виявлення й аналізу багатьох прихованих моментів реалізації стратегії, професійних висновків і рекомендацій щодо ……………………………. шляхів поліпшення ситуації.

## Slide 12: МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА МЕР ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН
Зацікавлені сторони – групи, зацікавлені у розробці, розвитку, моніторингу та оцінюванні програм, проектів МЕР
М&O із залученням зацікавлених сторін базується на:
Участі
  Обговоренні
    Вивченні
    Гнучкості

## Slide 13: МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА МЕР ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН
Функції керівних органів моніторингу можуть виконувати такі організаційні структури:
відповідальний за реалізацію стратегії підрозділ міської ради
міжвідомчий орган з моніторингу стратегії, очолюваний, наприклад, заступником голови міської ради
До складу міжвідомчого органу з моніторингу можуть входити представники:
управління (департаменту) економіки міської (обласної) ради
управління (департаменту) фінансів міської (обласної) ради
підрозділів (управління, департаменти, відділи), дотичних за сферою діяльності до цілей стратегії, включаючи відповідальних за реалізацію гендерної та екологічної політики у регіоні
управління (департаменту) статистики
дорадчих структур
профільних комісій міської та обласної ради
громадських організацій
науково-дослідних організацій, експертного середовища

## Slide 14: ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ СТРАТЕГІЇ
Для проведення моніторингу можуть залучатися представники інших органів влади, наукових кіл, зацікавлених сторін, громадськості, зокрема з метою:
проведення збору та аналізу даних (дані управлінської звітності, прикладні дослідження, опитування громадської думки, організація фокус-груп, форумів, дискусій);
широкого оприлюднення результатів моніторингу;
вироблення рекомендацій щодо вдосконалення змісту та механізмів реалізації програми на основі цих результатів.

## Slide 15: ОСНОВНІ ПИТАННЯ, НА ЯКІ ПОВИННА ДАТИ ВІДПОВІДЬ СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ
15
Які дані збираються ? (джерело даних)
Як часто і коли збираються дані ? (періодичність моніторингу)
Як збираються дані ? (методологія)
Хто збирає дані ?
Хто аналізує дані ?
Для кого збираються дані ?

## Slide 16
РОЗРОБКА ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ

## Slide 17: ПЛАН МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНЮВАННЯ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Результат | Показник | Джерело даних | Базовий показник | Ціль і дата | Вимірювання / Періодичність звітності | Відповідальний
Продукт |  |  |  |  |  | 
Навчання підприємців | Кількість підприємців та якість навчання | Реєстри і анкетування | Не використовувався | 250 підприємців, що пройшли навчання з питань податкового законодавства, рівень задоволеності якістю навчання – 85% | Щоквартально/ щорічно | Департамент економіки
17
Notes: 17

## Slide 18: ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН МОНІТОРИНГУ
Формується на етапі розробки стратегії, зокрема - її логічної моделі, оскільки показники як основні елементи моніторингу повинні відображати прогрес у досягненні запланованих результатів різного рівня: продуктів, результатів та впливу.
- Складається з таких елементів :
показників для моніторингу (базове значення, планові значення)
джерел даних для показників
періодичності збору даних
відповідальних за збір даних
методів аналізу даних
визначення керівного органу моніторингу
процедури залучення інших органів влади, зацікавлених сторін та громадськості до процесу моніторингу.

## Slide 19: ПЕРІОДИЧНІСТЬ МОНІТОРИНГУ
Періодичність здійснення моніторингу програм залежить від:
визначених вимог національних і регіональних органів влади
періодичності державної статистики (для показників, збір даних для яких здійснюється в рамках планових державних статистичних спостережень), управлінської звітності
ресурсного забезпечення моніторингу (зокрема, для показників, дані яких збираються в результаті опитування громадської думки, бенефіціарів).
Для оптимізації проведення моніторингу періодичність цього процесу може визначатися за двома параметрами:
щодо показників, визначених національним та / або регіональним органом влади – відповідно до його вимог
щодо інших показників – відповідно до ресурсів виконавців програми.
Для кількісних показників визначаються планові значення на передбачуваний період реалізації програми та проведення моніторингу

## Slide 20: КРИТЕРІЇ МОНІТОРИНГУ
Критерий продукту
Критерий результативності
Критерий ефективності (співвідношення внесок/результат)
Критерий конкретного впливу
Критерій загального впливу

## Slide 21: Індикатори моніторингу
Індикатор має бути:
ідентичним – зрозумілим та недвозначним;
доступним – мати розумну вартість;
доречним – відповідати предмету розгляду і бути тісно пов’язаним із цілями, що відслідковуються;
адекватним – повинен забезпечувати достатню основу для оцінки діяльності;
контрольованим – повинен підлягати незалежній перевірці

## Slide 22: ВИМОГИ ЩОДО ДОБОРУ ПОКАЗНИКІВ
Вимоги щодо добору показників повинні бути наступними:
їх незначна кількість, яка збільшується при сходженні на рівень моніторингу продуктів;
збір даних для показників системою державної статистики або впровадження їх збору за невеликих витрат ресурсів;
доступність даних для показників;
можливість періодичного визначення через короткі проміжки часу;
вимірюваність, тобто вираженість в звичайних чи бінарних числах або відсотках;
репрезентативність показників для певного комплексу соціально-економічних явищ;
доступність і легкість тлумачення показників для аналізу та прийняття рішень.

## Slide 23: ДЖЕРЕЛА ДАНИХ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ
державна та муніципальна статистика (АСМС);
статистичні спостереження, виконані на замовлення виконавця програми;
управлінська звітність місцевих органів державної виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
тексти релевантних державних та регіональних стратегій і програм, що реалізовуються на території цільового та інших регіонів (міста)
опитування громадської думки, зокрема бенефіціарів програми, проведених у формі анкетування, телефонного, електронного чи усного опитування;
дані фокус-груп, проведених з представниками підприємців;
дані глибинних інтерв’ю;
дані форумів чи дискусійних груп;
незалежний експертний аналіз;
звіти про попереднє та проміжне оцінювання;
інші.

## Slide 24
МУНІЦИПАЛЬНА СТАТИСТИКА: моніторимо самі себе
Автоматизована система муніципальної статистики
Презентації для регіональних координаторів АСМС
АСМС - сучасний інструмент управління містом
Система показників АСМС. Шаблон для збору даних. Практичні рекомендації
Електронний ресурс АСМС
Інфографіка про те, як працює АСМС
(рекомендуємо перегляд у браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox)
Можливості АСМС (демонстраційний звіт)
Увага! Збір даних АСМС за 2016 рік
вул. Січових Стрільців, 73 м.Київ,04053 Асоціація міст України
380 44 486 28 78 /тел./факс/ 380 44 486 28 12
e-mail: info@auc.org.ua
Прес-служба: press@auc.org.

## Slide 25: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ ОЦІНЮВАННЯ МЕР
Запитання для оцінювання | Методи збору даних |  |  |  |  |  |  | 
 | Аналіз документів | Фокус групи (10) |  |  |  | Ан-ня |  | Круглий стіл
 |  | Нові підприємці | Існуючі підприємці | Представники влади | Зацікавлені сторони | Д ержавні службовц | Підприємці | 
Відповідності |  |  |  |  |  |  |  | 
1. Які відбулися законодавчі зміни в частині розвитку підприємництва та тенденції у соціально-економічному розвитку в останні роки і як вони вплинули на реалізацію програми? |  |  |  |  |  |  |  | 
2. В якій мірі Програма та її заходи враховували/відповідали ресурсному потенціалу та особливостям розвитку Львівської області? |  |  |  |  |  |  |  | 
3. В якій мірі Програма фокусувалася (враховувала) інтереси/потреби молодих підприємців, підприємців у сільських місцевостях, питання гендеру та середовища? |  |  |  |  |  |  |  | 
1

## Slide 26: ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ МОНІТОРИНГУ
Для (minimum):
визначення рівня досягнення визначених цілей
уточнення чи перегляд переліку і ресурсного забезпечення запланованих результатів стратегії
уточнення планових показників реалізації програми
Для (maximum):
демонстрації підзвітності (перед різними структурами влади, зацікавленими сторонами, бенефіціарами, громадськістю)
аргументації потреби реалізації цієї стратегії, або її коригування, або припинення її реалізації
вироблення висновків, які необхідно врахувати під час розробки інших стратегічних документів
ведення документації щодо реалізації стратегії
залучення зацікавлених сторін, бенефіціарів, громадськості
отримання підтримки від інших органів влади, зацікавлених сторін, бенефіціарів, громадськості
підвищення рівня розуміння процесів, які відбуваються у сфері реалізації стратегії

## Slide 27: ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ
Звіт для органу влади (за даними показників, які визначаються його методикою), керівництва обласної державної адміністрації, складу обласної (міської) ради (за даними додаткових показників моніторингу, запропонованих розробниками програми), в якому аналізуються дані показників моніторингу, зокрема відсоткове співвідношення між прогнозними та фактичними значеннями показників, вказуються ймовірні причини цих відхилень, вносяться рекомендації.
У рекомендаціях, розроблених на основі моніторингу реалізації програми, вносяться пропозиції щодо можливого коригування:
цілей програми
переліку та змісту заходів, їх виконавців
ресурсного забезпечення.

## Slide 28: СТРУКТУРА ЗВІТУ З ОЦІНЮВАННЯ МЕР
        РЕЗЮМЕ 3-5 сторінок
        СТОРІНКА “ЗМІСТ”
3. РОЗДІЛ 1: ВСТУП
4. РОЗДІЛ 2: ЗНАХІДКИ
5. РОЗДІЛ 3: ВИСНОВКИ
6. РОЗДІЛ 4: РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВИНЕСЕНІ УРОКИ
7. ДОДАТКИ

## Slide 29: ПОСТАНОВА КМУ ВІД 11.2015
1

## Slide 30: ПОСТАНОВА КМУ ВІД 11.2015
1

## Slide 31: КРИТЕРІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
Ціль: Ступінь, до якого реалізація Програм МЕР здатні досягти цілей, завдань та очікуваних результатів
? Чи досягаються бажані завдання на рівні результату та впливу/мети на показники МЕР?
? Чи створюється додана вартість до того, що роблять інші?
? Якою мірою партнери максимально реалізуються свої порівняльні переваги?

## Slide 32: КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
Ціль: Функціональна та адміністративна ефективність Програми\проектів МЕР та послуг, що надаються.
? Чи розумно і достатньо використовуються наявні ресурси?
? Яка ефективність механізмів комунікації, управління знаннями та координації з іншими органами?
? Як виміряти продукт – як в якісному, так і кількісному вимірах?

## Slide 33: КРИТЕРІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
Ціль: Ступінь, до якого реалізація Програм МЕР здатні досягти цілей, завдань та очікуваних результатів
? Чи досягаються бажані завдання на рівні результату та впливу/мети на показники МЕР?
? Чи створюється додана вартість?
? Якою мірою партнери реалізуються свої порівняльні переваги?

## Slide 34: ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ
Результати оприлюднюються для громадськості, зокрема зацікавлених сторін у формі:
друкованої чи електронної публікації звіту, зокрема в офіційних друкованих органів місцевих органів влади, їх Інтернет-сторінках, а також на відповідних сторінках регіональних підрозділів ДПА, Пенсійного фонду
електронної розсилки для членів об’єднань підприємців, інших громадських організацій
оприлюднення під час засідання
аналітичних публікацій у ЗМІ
прямих ефірів з громадськістю, спеціалізованої телерубрики
повідомлень на засіданнях Координаційних рад, дорадчих органів при органах влади
обговорення результатів моніторингу під час зустрічей з представниками цільових груп, місцевих громадських слухань, слухачів вищих навчальних закладів
інших.

## Slide 35: ЯК МОЖНА ВИКОРИСТАТИ РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ ?
Для внесення змін та доповнень у нові та діючі програми та проекти місцевого економічного розвитку
Для інформування громадськості та ЗМІ про результати реалізації програм та проектів МЕР (відповідальність та підзвітність)
Для забезпечення прозорості діяльності та реалізації коштів, які ідуть на МЕР та ефективності їх використання
Для одержання та подальшого поширення кращих прикладів та практик МЕР
…….

## Slide 36
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1201
Мінрегіон започаткував рейтинг соціально-
економічного розвитку регіонів. 21 грудня 2015