## Slide 1: Тема 9. Моніторинг місцевого економічного розвитку та оцінювання результатів

## Slide 2
9.1. Особливості моніторингу й оцінювання місцевого економічного розвитку

## Slide 3: МЕТА
Підготовка громад до впровадження в практику системного моніторингу
та оцінювання МЕР із використанням оптимальних інструментів

## Slide 4: ЦІЛІ
Ознайомити слухачів із різними підходами до моніторингу та оцінки МЕР, в тому числі із залученням зацікавлених сторін
Показати практичне значення та застосовувати логічної матриці програм та проектів МЕР
Навчити розробляти та використовувати на практиці індикатори МіО
Сформулювати у слухачів вміння визначати мету оцінювання та основні цілі оцінювання
Навчити правильно визначати інструменти та методи оцінювання - залежно від мети та цілей оцінювання
Представити структуру звіту із оцінювання та практичні кроки щодо використання результатів МіО

## Slide 5: 1. Особливості моніторингу та оцінювання МЕР

## Slide 6: МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА МЕР: ЩО ЦЕ?
Моніторинг – це постійна функція, яка полягає у систематичному зборі даних про конкретні показники, з метою забезпечення керівництва та основних зацікавлених сторін стратегії інформацією про успішність досягнення цілей та використання виділених коштів, що спрямовуються на МЕР.
Оцінювання – це систематична і об’єктивна оцінка поточної чи завершеної стратегії, програми, проекту МЕР.

## Slide 7: ЧОМУ МИ ВИМІРЮЄМО ТА ОЦІНЮЄМО ДІЯЛЬНІСТЬ З МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ?
Щоб зрозуміти вплив реалізації заходів, які ми виконуємо (ефект)
Щоб зрозуміти чи досягли ми цілей та мети (стратегії, програм…)
Щоб зрозуміти як можна змінити підхід до майбутніх програм, проектів…
Щоб зрозуміти наскільки ми досягли цілей зацікавлених сторін (підзвітність)
Щоб зрозуміти рівень ефективності витрачених ресурсів…

## Slide 8: ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ МЕР
1. Не завжди легко з самого початку чітко оцінити, у чому полягає «успіх» МЕР.
2. Вплив часто виникає значно пізніше після закінчення реалізації заходів, і часто на декілька ступенів віддалений від «внесків» програми або проектів МЕР.
3. Бізнес-середовище може зазнавати впливу, позитивного чи негативного, від безлічі зовнішніх факторів поза межами програм та проектів підтримки МЕР.
4. Здебільшого негативне відношення бізнес середовища до влади. Але відкрите і регулярне спілкування допомагає зменшити різницю в культурі між сектором влади, приватним і громадським.
5. Систематичне недофінансування заходів, пов'язаних із місцевим економічним розвитком.
5. Інші ???

## Slide 9: МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА МЕР ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН
Зацікавлені сторони – групи, зацікавлені у розробці, розвитку, моніторингу та оцінюванні програм, проектів МЕР
М&O із залученням зацікавлених сторін базується на:
Участі
  Обговоренні
    Вивченні
      Гнучкості

## Slide 10: ІНСТРУМЕНТИ МОНІТОРИНГУ:
"Якби не було статистики, то ми б не знали, як добре працюємо" - з одного відомого радянського фільму.
Державна система статистики
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МУНІЦІПАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ :
Як долучитись до АСМС!
Автоматизована система муніципальної статистики розроблена в рамках проекту "Місцевий економічний розвиток міст України" (МЕРМ), що здійснюється Федерацією канадських муніципалітетів (ФКМ) у партнерстві з Асоціацією міст України за фінансової підтримки Уряду Канади.
Мета створення - забезпечити органи самоврядування дієвим інструментом ефективного управління громадою на основі аналізу даних про функціонування та розвиток громад в основних сферах життєдіяльності.
АСМС побудована так, що дасть змогу накопичувати дані муніципальної статистики протягом тривалого періоду та проводити відповідні порівняння як у межах однієї територіальної громади, так і для різних територіальних громад.

## Slide 11: ОБГОВОРЕННЯ В ГРУПІ
Хто на Вашу думку є основними зацікавленими сторонами щодо діяльності з МЕР і якими можуть бути їх очікування щодо результатів?
Які розбіжності в очікуваннях різних зацікавлених груп?

## Slide 12: ВИКЛИКИ (1): ЕФЕКТИВНОГО М&О
Чітко сформульовані цілі, що відповідають критеріям SMART:
S – конкретність
M – вимірюваність
A – досяжність
R – реалістичність
T – час

## Slide 13: ЕФЕКТИВНИЙ МОНІТОРИНГ
Моніторинг забезпечує: можливість своєчасного визначення проблем та загроз МЕР та відповідне реагування
Моніторинг здійснюється на підставі даних, які визначають досягнення/недосягнення поставленої мети та цілей.

## Slide 14: ЕФЕКТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання ставить запитання: “ На основі даних (результатів моніторингу) наскільки ефективною є наша діяльність щодо досягнення цілей?”; “ Чи вдалося досягнути поставлених цілей?....
Відповідь на ці запитання відповіді знаходяться у ході оцінювання…

## Slide 15: ПОКАЗНИКИ:
Якщо моніторинг здійснюється на основі переважно кількісних показників, то оцінювання також використовує кількісні показники, однак у порівнянні, динаміці по відношенню до попереднього періоду.

## Slide 16: 9.2. Основні підходи та концепції моніторингу та оцінювання результатів МЕР

## Slide 17: Зміст
Логічна матриця програми, проекту МЕР та її значення для моніторингу та оцінки
Цілі, їх чітке формулювання (SMART) та значення для МіО
Індикатори (показники) моніторингу МЕР: рівні індикаторів (комплексні індикатори МЕР, індикатори моніторингу програм/проектів МЕР; кількісні та якісні; гендерні індикатори
Вимоги до формулювання індикаторів
Як проводити моніторинг?
Джерела та методи збору даних

## Slide 18
Мета
Захід
Внесок
Продукт
Результати
Результативність
Економія
Ефективність
Низькі витрати
Використання наявних ресурсів
Досягнення передбачених цілей
Модель внесків-продуктів

## Slide 19
Мета
Захід
Внески
Продукти
Результати
Захід
Захід
Захід
Захід
Продукти
Продукти
Продукти
Продукти
Результати
Результати
Результати
Результати
ВПЛИВ
ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ

## Slide 20
Складові вимірювання діяльності відповідно до логічної матриці
Логічна модель є ієрархічним ланцюгом внеску, заходів, продуктів та результатів, що формулюють – від специфічного до загального – як має працювати програма МЕР для досягнення результатів
Внесок
(ресурси)
Заходи
Продукт
Короткострокові
результати
Середньострокові
результати
Довгострокові
результати
Notes: 20

## Slide 21
  Продукти
  Перелік перспективних інноваційних проектів
Виділені обласною та районними радами кошти на реалізацію інвестиційних проектів
Консультації у сфері інноваційної та інвестиційної діяльності
Міжнародний форум інвестицій та інновацій
Міжнародний економічний форум
Міжнародний туристичний форум індустрії та гостинності
7. Одноразові виплати для започаткування підприємницької діяльності
8. Фінансова допомога у створенні нових робочих місць
Результати
зростання кількості діючих суб’єктів МСП
зростання надходження до бюджетів від діяльності суб’єктів МСП
Промоція продукції МСП на національному та міжнародному ринках
Створення платформи для обговорення питань енергоефективності та ресурсозбереження
Збільшення кількості робочих місць
Збільшення доходів МСП та прибутковості
Приклад Матриці (1) Програми підтримки розвитку малого та середнього підприємництва

## Slide 22: ПЛАН МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНЮВАННЯ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Результат | Показник | Джерело даних | Базовий показник | Ціль і дата | Вимірювання / Періодичність звітності | Відповідальний
Продукт |  |  |  |  |  | 
Навчання підприємців | Кількість підприємців та якість навчання | Реєстри і анкетування | Не використовувався | 250 підприємців, що пройшли навчання з питань податкового законодавства, рівень задоволеності якістю навчання – 85% | Щоквартально/щорічно | Департамент економіки
22
Notes: 22

## Slide 23: ПРЕДМЕТ МОНІТОРИНГУ МЕР?
Індикатори/Показники
Вимір, що показує продукт/результат
Не занадто багато, не занадто мало
Кількісні та якісні
Notes: Indicators
1. A measure that demonstrates the result - Example: Indicators for making soup?
Too hot – burns your mouth (qualitative) OR # of degrees (quantitative)
Bad taste – no one eats it (qualitative) OR % of soup consumed (quantitative)
From the indicator you can set your TARGET, such as 100% of soup is eaten, or 0% of soup is left
2. Not too many and not too few – if you set too many you have no time to make the soup, you will only be checking how it is going. If you have too few indicators, you will know something is wrong, but not what is wrong. For example if my only indicator is 100% of soup is eaten but after dinner only 20% is eaten I will not know why unless I also have an indicator that looks at other factors, like taste or how hungry people are.
3. You can have qualitative or quantitative indicators and a mix of these is often good. See example above.
23

## Slide 24: КРИТЕРІЇ ПРАВИЛЬНИХ ІНДИКАТОРІВ МОНІТОРИНГУ МЕР:
  Надійний і достовірний
  Значущий і зрозумілий
  Збалансований і всеосяжний
  Своєчасний і дієвий
  Стійкий до зміщення мети
  Фінансово обґрунтований (з точки зору витрат)
  Кількісні та якісні
  Показники затрат, продукту та результатів

## Slide 25: 3. Етапи оцінювання результатів МЕР

## Slide 26: ЗМІСТ
Цілі оцінювання та ключові питання оцінювання програм/проектів МЕР (критерій відповідності, ефективності, результативності, стійкості та впливу)
Відповідність інструментів оцінювання (методів) – меті та цілям оцінювання;
Критерії оцінки МЕР (нормативи і стандарти, чи порівняння із кращою практикою МЕР?)
Методи оцінювання (аналіз програмних документів, нормативно-законодавчої бази, інтерв'ю, фокус-групи, опитувальники і т.д.)
План оцінювання; розробка матриці оцінювання
Збір даних та їх аналіз; підготовка висновків та рекомендацій
Структура та вимоги до звіту із оцінювання
Використання результатів оцінювання та відстеження їх впровадження

## Slide 27
Мета
Захід
Внески
Продукти
Результати
Захід
Захід
Захід
Захід
Продукти
Продукти
Продукти
Продукти
Результати
Результати
Результати
Результати
ВПЛИВ
ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ

## Slide 28: РІВНІ УЧАСТІ В ПРОЦЕСІ ОЦІНКИ МЕР
1) залучення до процесу планування та керуванням оцінкою
2) Залучення до процесу безпосереднього виконання оцінки МЕР
3) Залучення до процесу прийняття рішень щодо результатів оцінювання МЕР
4) Залучення до процесу спільного обміну результатами

## Slide 29: ЦІЛІ ОЦІНЮВАННЯ ТА КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ
        Відповідність
        Ефективність
        Результативність
        Стійкість
        Вплив

## Slide 30: КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ
Ціль: Ступінь, до якого Програма\проекти МЕР відповідає пріоритетам та стратегії цільових груп, бенефіціарів та донорів
? Чи враховані потреби різних груп?
? Чи відповідає вона пріоритетам та стратегії основних зацікавлених сторін?
? Чи сумісна з іншими заходами?
? Чи доповнює, дублює, або конкурує з іншими?

## Slide 31: КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
Ціль: Функціональна та адміністративна ефективність Програми\проектів МЕР та послуг, що надаються
? Чи розумно і достатньо використовуються наявні ресурси?
? Яка ефективність механізмів комунікації, управління знаннями та координації з іншими органами?
? Як виміряти продукт – як в якісному, так і кількісному вимірах?

## Slide 32: КРИТЕРІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
Ціль: Ступінь, до якого реалізація Програм МЕР здатні досягти цілей, завдань та очікуваних результатів
? Чи досягаються бажані завдання на рівні результату та впливу/мети на показники МЕР?
? Чи створюється додана вартість до того, що роблять інші?
? Якою мірою партнери максимально реалізують свої порівняльні переваги?

## Slide 33: КРИТЕРІЇ СТІЙКОСТІ
Ціль: Вимірювання на предмет того, чи переваги Програми\проекту МЕР поширюватися після завершення її реалізації, наприклад за рахунок бюджетного фінансування
? Чи поширяться результати та вплив після завершення зовнішньої підтримки?
? Чи будуть запроваджені заходи, продукт, структури та процеси стійкими?

## Slide 34: КРИТЕРІЇ ВПЛИВУ
Ціль: Позитивні та негативні зміни МЕР, викликані прямо чи опосередковано, свідомо чи мимоволі
? Які зміни відбулися – позитивні чи негативні?
? Чи пов'язані дані зміни з ініціативою?

## Slide 35: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ ОЦІНЮВАННЯ МЕР
Запитання для оцінювання | Методи збору даних |  |  |  |  |  |  | 
 | Аналіз документів | Фокус групи (10) |  |  |  | Ан-ня |  | Круглий стіл
 |  | Нові підприємці | Існуючі підприємці | Представники влади | Зацікавлені сторони | Д ержавні службовц | Підприємці | 
Відповідності |  |  |  |  |  |  |  | 
1. Які відбулися законодавчі зміни в частині розвитку підприємництва та тенденції у соціально-економічному розвитку в останні роки і як вони вплинули на реалізацію програми? |  |  |  |  |  |  |  | 
2. В якій мірі Програма та її заходи враховували/відповідали ресурсному потенціалу та особливостям розвитку Львівської області? |  |  |  |  |  |  |  | 
3. В якій мірі Програма фокусувалася (враховувала) інтереси/потреби молодих підприємців, підприємців у сільських місцевостях, питання гендеру та середовища? |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 36: ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНЮВАННЯ.
Крок 1. Планування оцінювання МЕР
1.1. Визначення потенційних зацікавлених сторін, розташування їх за пріоритетами та обрання стратегії їх залучення
1.2. Визначення завдань оцінювання МЕР та ключових питань
Notes: 36

## Slide 37: ПЛАН МІО
Крок 2. Збір інформації для оцінювання
Notes: 37

## Slide 38: ПЛАН МІО
Крок 3. Аналіз інформації та розробка рекомендацій

## Slide 39: ПЛАН МІО
Крок 4. Обмін інформації та основні отримані дані

## Slide 40: МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ (1)
Із записів:
Перегляд Програмного документу МЕР
База даних Програми МЕР
Перегляд інших документів МЕР
Перегляд літератури

## Slide 41: МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ (2)
Від людей:
Інтерв'ю
Фокус-групи
Громадські зустрічі
Анкети та опитування

## Slide 42: МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ (3)
Огляд
Ситуаційний аналіз
Порівняльний аналіз

## Slide 43: ЗБІР ДАНИХ
Надійність
Дійсність
Тріангуляція (джерела та методи)

## Slide 44: СТРУКТУРА ЗВІТУ З ОЦІНЮВАННЯ МЕР
        РЕЗЮМЕ 3-5 сторінок
        СТОРІНКА “ЗМІСТ”
3. РОЗДІЛ 1: ВСТУП
4. РОЗДІЛ 2: ЗНАХІДКИ
5. РОЗДІЛ 3: ВИСНОВКИ
6. РОЗДІЛ 4: РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВИНЕСЕНІ УРОКИ
7. ДОДАТКИ

## Slide 45: ЯК МОЖНА ВИКОРИСТАТИ РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ ?
Для внесення змін та доповнень у нові та діючі програми та проекти місцевого економічного розвитку
Для інформування громадськості та ЗМІ про результати реалізації програм та проектів МЕР (відповідальність та підзвітність)
Для забезпечення прозорості діяльності та реалізації коштів, які ідуть на МЕР та ефективності їх використання
Для одержання та подальшого поширення кращих прикладів та практик МЕР
?????

## Slide 46: Завдання для роботи в малих групах
Крок 1. Розділіться на групи по 4-5 чол.
Крок 2. На основі отриманих раніше матеріалів та власних знань і досвіду місцевого економічного розвитку, обговоріть в групах користувачів оцінювання і в чому полягає їх інтерес
Крок 3. Сформулюйте по 1 запитанню для кожного із критеріїв (відповідності, ефективності, продуктивності, впливу та стійкості), враховуючи інтереси різних користувачів Стратегічного плану
Крок 4. Представте результати роботи групи
46

## Slide 47
Дякуємо за увагу!
ПРОЕКТ «ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РОЗВИТКУ МІСТ» вул. Щекавицька, 30/39, офіс 27, Київ, 04071 тел. +38 044 2071282, факс +38 044 2071283 office@pleddg.org.ua