**Завдання до теми 5**

**Скласти загальний план аудиту** за обраною темою по списку за наступною формою зразка

**Увага!** Завдання з теми 5, 6 та 7 взаємопов’язані між собою.

**Зразок плана**

Загальний план для проведення аудиту власного капіталу на ВАТ «Ріваль» (розробка автора)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Етапи | Мета та завдання | Перелік процедур | Термін аудиту | ПІБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.  | Підготовчий | Знайомство з бізнесом клієнта, оцінка системи внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку, визначення аудиторського ризику, суттєвості, планування аудиту власного капіталу | Обмін листами, укладанням договору, ознайомлення з діяльністю підприємства: опитування, тестування | 26.02. 2011 - 02.03.2011  | Баришполь К.Ю. |
| 2. | Основний | Впевнитись у правильній класифікації капіталу та наявності документів про власний капітал | Перевірка структури власного капіталу та наявності нормативних документів | 03.03.11- 04.03.11 | Баришполь К.Ю. |
| Визначити відповід-ність статутного капі-талу законодавчим вимогам та статутним документам, достовірність первинних даних про формування та використання ста-тутного капіталу, повноту та своєчасність відображення в облі-кових документах та фінансовій звітності | Аудит статутного капіталу | 04.03.11- 09.03.11 | Баришполь К.Ю. |
| Визначити достові-рність первинних даних про формування та використання додат-кового капіталу, пов-ноту та своєчасність відображення в облі-кових документах та фінансовій звітності | Аудит додаткового капіталу | 09.03.11- 14.03.11 | Баришполь К.Ю. |
|  |  | Встановити реальність кінцевого залишку | Аудит динаміки власного капіталу та правильності відображення у фінансовій звітності | 26.03.11- 28.03.11 | Баришполь К.Ю. |
| 3. | Заключ-ний | Підготовка аудиторського висновку та складання аудиторського звіту | Здійснення процедур з систематизації та обґрунтування отриманої інформації | 28.03.2011- 01.04.2011 | Баришполь К.Ю. |