## Slide 1
Практичне заняття 6-7
Викладач: проф. Сарабєєв Володимир Леонідович

## Slide 2: Теоретична частина
1. Завдання проєкту.
2. Методи, заходи проєкту.
3. Кількісні та якісні результати проєкту.
4. Логіко-структурна матриця проєкту.

## Slide 3: Грамотно сформулювати мету допомагають завдання
Необхідно домогтися того, щоб розв'язок усіх завдань проєкту приводив до досягнення мети
Якщо це не так, то потрібно або додавати нові завдання, або переформулювати мету

## Slide 4
ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ
– ЦЕ
ТІ ЗАСОБИ (СПОСОБИ), ЗА
МАЄ БУТИ
ДОСЯГНУТА
ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ЗАПРОПОНОВАНА МЕТА
ПРАВИЛА
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ
розв'язок усіх поставлених завдань повинен неминуче приводити до
досягнення поставленої мети
завдання повинні містити інформацію про те, що, коли і яким чином ви
збираєтеся робити, а також інформацію
про те, як можна виміряти результати
вашої діяльності
завдання – це не етапи реалізації проєкту; не дії, які ви плануєте почати; не заходи, які ви збираєтеся проводити

## Slide 5: логічний і послідовний шлях у напрямку розв'язання проблеми
дотриманість причинно-наслідкових зв'язків
чітке й конкретне формулювання, виражене не загальними словами, а в кількісних і якісних індикаторах, які можуть стати показниками успішності виконання проєкту
являють собою конкретні проміжні вимірювані пункти на шляху реалізації проєкту

## Slide 6
ПРОЄКТ «ПРИЗОВНИК»
сформувати учбово- методичну й інформаційну базу щодо правової
підтримки
призовників за допомогою розробки й публікації
методичного
посібника й наочних інформаційних матеріалів
залучити до участі в проєкті 10 консультантів і
підвищити їхній рівень знань із
питань правового
статусу призовника, сформувати
практичні навички
підвищити рівень знань у призовників за допомогою
проведення комплексу
тренінгових занять
поширити досвід, отриманий у рамках реалізації проєкту в інших регіонах за допомогою публікації опису використаних технологій

## Slide 7
Методи – це види діяльності (заходи),
які необхідні для одержання бажаних результатів за
допомогою наявних і запитуваних ресурсів
що буде зроблено
хто буде
здійснювати ці дії
яким чином, коли й у якій
послідовності це
буде відбуватися
які ресурси (виконавці, приміщення,
устаткування й ін.) будуть притягнуті

## Slide 8
Для визначення методів необхідно:
підібрати й
обґрунтувати заходи, які потрібно реалізувати для розв'язку завдань проєкту
визначити роль кожного співробітника з тих, що будуть задіяні в реалізації проєкту, і
оцінити чи достатньо їх
кваліфікації для виконання запланованих заходів
визначити, які ресурси необхідні вам для
виконання задуманих заходів
хронологічно вибудувати послідовність
проведення всіх
запланованих заходів
визначити, скільки часу вам буде потрібно для
реалізації всіх заходів і розв'язку поставлених завдань

## Slide 9
ПРИКЛАДИ ЗАХОДІВ
проведення ремонту будинку
посадка дерев
проведення соціологічного опитування
розробка й внесення змін до закону про
альтернатив
ну цивільну
службу
проведення семінару з природо
користу
вання
видання й поширення брошури за методикою боротьби із
браконьєрами
будівля кордону в заповіднику

## Slide 10
Після того як ви описали методи й заходи, перевірте, чи приводять вони до розв'язку завдань.
Якщо ні, то додайте нові заходи або переформулюйте завдання.
  В ідеалі повинна строго дотримуватися логіка
проєкту:
проведення заходів
розв'язок завдань
досягнення мети
розв'язок проблеми

## Slide 11
Як
розрізнити методи та завдання?
Якщо вам важко відразу розрізнити завдання й методи, спробуйте уявити, чим ви будете займатися через рік-два
Які б ви побачили зміни, які відмінності між
існуючим станом справ і майбутнім?
Подібна зміна ситуації й може виявитися завданнями проєкту, а способи, якими Ви станете домагатися цих змін, можна буде віднести до методів

## Slide 12
Створити для працівників університету консультативну службу для надання допомоги
в оформленні заявок на гранти

## Slide 13: У цьому випадку в завданні нічого не говориться про результати, тобто про зміну ситуації, описаної в постановці проблеми
Сформульоване завдання може бути непоганим, якщо в проблемній частині стверджувалося, що головна проблема полягає у відсутності такої служби, однак, швидше за все там мова йшла про нестачу навичок у співробітників в оформленні заявок
Створення консультативної служби – це метод, що дозволяє розв'язати проблему нестачі навичок
Завдання ж такого проєкту може бути сформульовано таким чином: "У перший рік роботи консультативною службою буде надана допомога в оформленні заявок не менш ніж 125 фахівцям. Приблизно 70 з них у результаті навчаться оформлювати заявки самостійно. Не менш 50 заявок, оформлених при участі служби, будуть спрямовані потенційним донорам. Таким чином, уже в перший рік роботи служби кількість грамотно оформлених фахівцями заявок на фінансування зросте в 4 рази"

## Slide 15
Основні терміни, що свідчать про успішність
проєкту:
а також будь-яка інша зміна, що піддається кількісному або якісному виміру або опису.
  Але для цього потрібні ПОКАЗНИКИ!

## Slide 16
ПОКАЗНИК – це характеристика окремої сторони об’єкта або процесу, що має кількісно- якісний вираз, який дозволяє точніше визначити мету й завдання проєкту й виміряти його ефект

## Slide 17: Показники соціального розвитку особистості
динаміка рівня розвитку особистості: не вмів -
навчився, не знав - дізнався, не мав - придбав і
т.п.; якість продуктів соціально-творчої
діяльності (вироби, малюнки, походи, акції, ін.)
зниження ризику асоціальних явищ, підвищення
рівня соціальної успішності учасників,
активність
Показники соціальної адаптації особистості
популярність проєкту, соціально-
профілактичний ефект, зацікавленість
соціальних партнерів, відгук у засобах масової інформації
Показники суспільної думки
рівень організації в цілому й окремих заходів, чіткість і ефективність керування, організаційна культура учасників
Технологічні показники
соціально-
додаткових
співвідношення витрат із педагогічним ефектом, залучення матеріально-технічних ресурсів
Економічні показники

## Slide 18
Після розв'язку кожного поставленого завдання завжди повинен з'явитися конкретний результат: доповідь про оцінку ситуації, видання книги, оформлена експозиція, знятий і змонтований відеофільм, навчений персонал, створений інтернет-сайт
По суті, результатами будь-якого проєкту є вирішені завдання. В ідеалі результати повинні мати кількісні показники
Очікувані результати – це конкретні результати, яких передбачається досягти в ході реалізації проєкту в кількісному і якісному вимірі

## Slide 19: Якісний результат: що зміниться?
Кількісний результат: що
буде зроблено?
фіксує кількість наданих послуг, учасників заходів, отримувачів конкретної
допомоги, кількості
виданих книг і т. і.
відбиває позитивні зміни,
які відбудуться в результаті проведення заходів, надання послуг і т. і.

## Slide 20
відповідність
результатів меті і завданням проєкту
вимірність
результатів за допомогою показників
реалістичність досягнення результатів

## Slide 21: При плануванні
Оцінка
результатів
необхідно
оцінки
продумати механізми результатів
За допомогою яких інструментів ви зможете визначити, що результати досягнуті?
Що буде для вас джерелами, які продемонструють досягнення запланованих результатів?

## Slide 22
Завдання проєкту | Кількісний результат | Якісний результат | Інструменти оцінки
Завдання 1. Формування навичок вирішення психологічних конфліктів у підлітків і їх батьків через проведення навчальних заходів | У семінарі візьме участь не менш 40 підлітків і їх батьків | Не менш 80% батьків підлітків відзначать поліпшення взаєморозуміння з своїми дітьми | Анкетування батьків через 2 тижні після семінару
 | Не менш 40 підлітків і їх батьків набудуть навичок вирішення психологічних конфліктів | Не менш 80% підлітків відзначать поліпшення взаємовідносин з батьками | Анкетування підлітків через 2 тижні після семінару
Завдання 2. Формування навичок працевлаштування в безробітних жінок через проведення навчальних заходів | Для 20 безробітних жінок буде проведене не менш 5 семінарів - тренінгів щодо набуття навичок пошуку роботи | Не менш 60 % безробітних жінок, що пройдуть навчання, зможуть улаштуватися на постійну або тимчасову роботу впродовж 6 місяців після навчання | Щомісячне телефонне опитування учасників Дані про працевлаштування з біржі праці

## Slide 23: РЕСУРСИ
матеріально- технічні
фінансові
інформаційні
кадрові
робочий час

## Slide 25
аналітичних інструментів
Найважливіший інструмент серед усіх
у процесі
підготовки проєктної пропозиції
Таблиця, яка представляє весь проєкт у стислому вигляді
Допомагає зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки та переконатися, що проєкт є логічним, тобто послідовність заходів гарантує нам досягнення результату

## Slide 26
ЕЛЕМЕНТ МАТРИЦІ | ІНДИКАТОРИ, ПОКАЗНИКИ ДОСЯГНЕНЬ | ДЖЕРЕЛА І ЗАСОБИ ПЕРЕВІРКИ | ПРИПУЩЕННЯ І РИЗИКИ
Загальна мета | Показники досягнення мети |  | Припущення, за яких мета не може бути досягнута
Детальна ціль | Показники виконання проєкту | Яким чином перевірити досягнення цілей відповідно до показників? | Припущення, за яких цілі не можуть бути досягнуті
Результати | Показники отримання результатів | Яким чином перевірити отримання запланованих результатів? | Припущення, за яких результати не приведуть до досягнення цілей
Дії, методи, заходи | Необхідні ресурси | Вартість ресурсів | Припущення, за яких виконані дії не приведуть до отримання результатів