## Slide 1: УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

## Slide 2: Зміст
Основні поняття проектного менеджменту.
Технологія розробки та управління проектами місцевого економічного розвитку.
Управління портфелем проектів місцевого економічного розвитку.

## Slide 3: ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
Проекти – інструменти реалізації стратегій та програм розвитку:
роботи (заходи);
терміни виконання;
відповідальність;
необхідні ресурси.
На основі результатів реалізації проектів завжди можна оцінити ефективність та якість діяльності органу місцевого самоврядування з надання публічних послуг

## Slide 4
ЯК ПОВИННО БУТИ
ЯК Є
ПРАКТИЧНА ВПРАВА 1 Аналіз очікувань та побоювань
МЕТА
Точки конфлікту
Точки найближчих змін

## Slide 5
Аналіз очікувань та побоювань
ПОБОЮВАННЯ
ПОБОЮВАННЯ
ОЧІКУВАННЯ

## Slide 6: ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТУ
Проект - специфічний вид плану, який створюється для виконання робіт, що не є типовими і не повторюються у такому ж вигляді у майбутньому.
Проект - комплекс заходів (робіт), що тісно взаємопов’язані загальною метою, послідовністю, строками виконання, ресурсами, і спрямовані на чітко визначений результат, після досягнення якого проект закінчує свій життєвий цикл.

## Slide 7: ПРОЕКТ
цілеспрямована тимчасова діяльність в умовах заданих обмежень, орієнтована на створення унікальної суспільно-визнаної цінності, що забезпечує задоволення всіх учасників проекту
ДСТУ ISO 10006:2005
єдиний процес, який складається із сукупності скоординованих та контрольованих видів робіт з датами початку та закінчення, виконуваний задля досягнення мети, що відповідає конкретним вимогам, і містить обмеження щодо строку, вартості та ресурсів.
ДСТУ ISO 10006:2005

## Slide 8: ПРОЕКТ
тимчасове підприємство*, спрямоване на створення унікального продукту, послуги або результату
Тимчасовий характер проектів вказує на певний початок і закінчення
Закінчення настає тоді, коли цілі проекту досягнуті або коли проект припиняється у зв'язку з тим, що його цілі не будуть або не можуть бути досягнуті, або коли в проекті більше немає необхідності.
Проект також може бути припинений, якщо клієнт (замовник, спонсор або відповідальна особа) бажає припинити проект
*«Підприємство» (enterprise) як «справа, зазвичай складна, в умовах ризиків або така, що потребує зусиль»
PMBOK® Guide, 2013

## Slide 9: РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ
завжди вимагає фінансових ресурсів (вкладання інвестицій)
ОСНОВНІ ВИДИ ПРОЕКТІВ
Проекти бізнес-сектору (інвестиційні)
Проекти публічного сектору (проекти місцевого розвитку)
! | Відмінність проектів публічної сфери від бізнес-проектів полягає у тому, що проекти публічного сектору не завжди передбачають віддачу у вигляді позитивних фінансових потоків від капітальних інвестицій (тобто з фінансово-економічних позицій є витратними), а результатом мають суто соціальний ефект.

## Slide 10: ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
Проекти, що здійснюються під егідою органу місцевого самоврядування (як генерального замовника) і мають центри відповідальності у його структурних підрозділах, спрямовані на реалізацію стратегічних пріоритетів розвитку території й затверджені у складі проектної частини стратегії.
Результатами їх виконання є заздалегідь оцінені та погоджені із заінтересованими сторонами суто соціальні або соціально-економічні вигоди.

## Slide 11: СПЕЦИФІКА ПРОЕКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
спрямовані на реалізацію стратегічних пріоритетів розвитку території та досягнення соціально-економічних вигод територіальної громади;
затверджені у складі проектної частини стратегії;
здійснюються під егідою органу місцевого самоврядування;
мають центри відповідальності у структурних підрозділах органу місцевого самоврядування;
за результатами їх виконання можуть бути отримані як позитивні фінансові потоки, економічні ефекти, так і суто соціальні вигоди.

## Slide 12: ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Ініціатор (керівник)
Замовник (споживач рез-тів)
Спрямованість (головні цілі)
Проблеми, які розв’язуються
Фінансові ресурси
Ризики та невизначеності
Суспільна корисність
Орган місцевого самоврядування
Територіальна громада
Забезпечення потреб і очікувань громади: вирішення проблем конкретної території
Локальні. Деякі з них можна вирішити в короткий строк
Доходи місцевих бюджетів, інвестиції приватного сектору, гранти тощо
Високі, за причиною недосконалої нормативно-правової бази та частих змін у політиці Уряду
На рівні муніципального утворення суспільна корисність очевидна, легко і швидко відчувається громадою

## Slide 13: Управління проектами
- діяльність у межах програмно-цільового підходу, у ході якої визначаються і досягаються SMART- цілі, ключовими факторами успіху є завчасне програмування комплексу дій за допомогою інструментів (WBS-, OBS-, RBS-,CBS-структур, матриці RAM), мінімізація ризиків і ефективне управління змінами з метою забезпеченя задоволення стейкхолдерів.

## Slide 14: ПРАКТИЧНА Вправа 2.
Завдання:
Встановити відповідність між переліком термінів та їх значеннями.

## Slide 15: Типи проектів
Обсяг ресурсов
Мікро-, малі, середні, великі и мега-проекти
Тривалість
Короткі, середні, тривалі
Складність
Прості, складні
Локальні, регіональні, національні, міждународні
Масштаб
М’які, тверді, комбіновані
Об’єкт інвестиційної деяльності
Потенціал
Рятівні, проекти розвитку

## Slide 16: Види ДОНОРСЬКОЇ допомоги
гранти, кредити
консультації експертів (у т.ч. іноземних), проведення досліджень
стипендії, фінансування витрат на навчання і підвищення кваліфікації
передача прав інтелектуальної власності та технології
постачання обладнання та товарів, необхідних для реалізації проектів

## Slide 17: Види ДОНОРСЬКОЇ допомоги

## Slide 18: Види донорської допомоги

## Slide 19: Види донорської допомоги

## Slide 21: Класифікація донорів
Донори
За територіальними межами дії
За видами допомоги, що надається
За сферою інтересів
За джерелом капіталу

## Slide 22: Що варто знати про донорів
Контактна інформація
Надана грантова підтримка за попередні періоди
Середній та максимальний розмір грантів
Пріоритети діяльності та обмеження
Формат подання заявок
Механізм прийняття рішення
«Суб'єктивна інформація»

## Slide 23: Характеристики грантових конкурсів
Географія конкурсу
Пріоритети конкурсу (напрями фінансування)
Терміни подачі заявок та реалізації проектів
Тип отримувачів грантів
Розмір гранту та розмір власного внеску
Види діяльності, які фінансуються
Додаткові вимоги

## Slide 24: Інформаційні джерела грантрайтингу
Ресурсний центр «Гурт»
Портал «Громадський простір»
Група «Грант менеджмент» у Facebook
Інтернет ресурси донорів
Сайти органів публічної влади (наприклад, Департамент підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської ОДА )

## Slide 29: Практична Вправа 3. Як не отримати грант
Завдання:
написати 10 найважливіших дій, які треба зробити, аби не отримати грант на проект МЕР.

## Slide 30: За якими критеріями донори оцінюють заявки?
Відповідність структури проекту аплікаційній формі конкурсу
Співвідношення проблеми та методів її розв`язання – чи реально запропонованим чином вирішити проблему
Спроможність організації реалізувати проект – досвід організації управлінні проектами, досвід керівника та бухгалтеру проекту
Якість підготовки проектної заявки - змістовність, логічність тощо
Результативність та економічна ефективність проекту
Сталість результатів – що може залишитись після закінчення проекту

## Slide 31: «Кістяк» проектної заявки
Проблема
Мета
Завдання
План реалізації
План використання ресурсів (бюджет)
Результати

## Slide 32: Практична Вправа 4. Завдання: Сформувати проектну ідею
Пріоритет конкурсу | Стимулювання економічного зростання для всіх, включаючи економічні права жінок, гідні робочі місця та підприємництво, інвестування в найбідніші та найбільш вразливі верстви населення та забезпечення економічної стабільності.
Мета проекту | 
Завдання | 
Очікувані результати | 

## Slide 34: Правило побудови «дерева проблем»
Причини центральної проблеми розміщуються знизу (Що спричинило проблему?)
Наслідки центральної проблеми розміщуються зверху (До чого призводить проблема?)
У кожній графі «Дерева проблем» має бути позначена тільки ОДНА проблема (політична, культурна, економічна, соціальна тощо) .
Переконайтеся, що послідовність причин та наслідків є коректною на всіх рівнях, - тобто, проблеми-наслідки випливають з проблем-причин.

## Slide 36: Співвідношення «Дерева проблем» та «Дерева цілей»
Наслідки 2-го рівня
Наслідки 1-го рівня
Центральна проблема
Причина 1-го рівня
Причина 2-го рівня
Ефект
Результати
Мета
Завдання
Підзадачі / Заходи

## Slide 37: Вправа 5.
Завдання:
Розробити «дерево проблем» з позицій визначеного бенефіціара.

## Slide 38: ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТІВ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
це планований комплекс взаємо-пов'язаних пріоритетних проектів, спрямованих на досягнення визначених стратегічних цілей, який реалізується в рамках установлених обмежень в часі, обсягу фінансування й вимог якості

## Slide 39: ОСОБЛИВОСТІ ПОРТФЕЛЮ ПРОЕКТІВ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ (НА ВІДМІНУ ВІД ПОРТФЕЛЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА):
відносно велика тривалість, обумовлена термінами початку реалізації першого з визначеного портфелю проектів та закінчення останнього з них, а також специфікою ПМЕР;
зміна пріоритетів протягом періоду реалізації портфелю, обумовлена різноманітністю потреб громади та зміною їх очікувань;
багатовекторна спрямованість, відносно низький взаємозв'язок виконання окремих ПМЕР;
складність отримання оцінки суспільної корисності по кожному ПМЕР;
потреба в розробці інтегрованої системи показників ефективності реалізації портфелю ПМЕР;
багатоканальність фінансування;
жорстка обмеженість місцевих ресурсів;
залежність терміну реалізації портфелю ПМЕР від циклу виборів у місцеві органи влади й управління;
специфічні види ризиків, пов'язаних з виникненням необхідності перерозподілу ресурсів, викликаного щорічним прийняттям місцевого бюджету; зі змінами у керівному апараті центрального й місцевого рівнів, пов'язаними із виборчим періодом тощо.

## Slide 40: діяльність із завершення цільового комплексу подій і робіт із збереженням ключового змісту проекту й відповідно до зовнішніх та внутрішніх вимог щодо продукту, вартості, часу, якості з метою забезпечення задоволеності учасників проекту.
40
ПРОДУКТ
ЧАС
ВАРТІСТЬ
ЯКІСТЬ
ЗАДОВОЛЕНІСТЬ УЧАСНИКІВ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ

## Slide 41
ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Управління змістом
Ідея, цілі, задачі
Планування робіт, ресурсів, результатів, (проміжних і кінцевих)
Управління змістом
Управління часом
Планування часу
Розробка графіку, розкладу
Моніторинг графіку
Оцінка зв’язків і тривалості
Управління якістю
Планування якістю
Страхування якості
Контроль і управління якістю
Управління вартістю
Планування ресурсів
Оцінка бюджету
Складання кошторису витрат
Управління вартістю
Управління ризиком
Ідентифікація ризику
Класифікація ризику
Протиризикові заходи
Управління ризиком
Управління персоналом
Планування організації
Формування й згуртування проектної команди
Навчання персоналу
Мотивація персоналу
Управління закупівлями
Планування закупівель
Складання й закриття угод
Торги, конкурси, тендери
Контроль за ходом виконання угод
Управління комунікаціями
Планування комунікацій
Схеми отримання, переробки і передачі інформації
Підготовка звітів
Адміністрування
Провідні - визначають результативність проекту
Забезпечуючі – забезпечують процес реалізації проекту і надійність результату

## Slide 42: УЧАСНИКИ (СТЕЙКХОЛДЕРИ) ПРОЕКТУ
ПРОЕКТ
Замовник (власник)
Інвестори
Керівник проекту
Команда проекту
Генеральний директор
Субконтрактори
Ініціатор проекту
Інші зацікавлені сторони
Конкуренти
Суспільні групи населення
Споживачі кінцевої продукції
Реалізатори продукції
Виробник кінцевої продукції
Власник земельної ділянки
Постачаль-ники
Ліцензори, консалтингові, інжинірингові компанії
Органи влади
Генеральний підрядник, субпідрядники
Проектувальники
контроль
вплив
оцінка

## Slide 43: ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЕКТУ
ЖЦП – проміжок часу від виникнення ідеї до повного завершення проекту
ЖЦП – проміжок часу від першої витрати до отримання останньої вигоди
Підхід UNIDO до класифікації фаз проекту:
Передінвестиційна (концептуальна)
Інвестиційна (розробка, реалізація)
Експлуатаційна (завершення)

## Slide 44: УЗАГАЛЬНЕНИЙ ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЕКТУ
Час
1
Концепція
2
Розробка
3
Реалізація
4
Завершення
Інтенсивність діяльності