Лекція 6. Ініціація, розробка та структуризація проєктів

# § 1. Управління проектами в системі організації. Обґрунтування проекту

§ 2. Основні риси проекту. Види проектів, їх характеристика. Учасники проекту. Фази життєвого циклу проекту.

§ 3. Характеристика управління проектами. Піраміда проектного менеджменту: механізми, інструменти, методи, засоби, функції.

§ 4. Сутність, мета та завдання ініціалізації проекту. Структура та зміст проектного завдання.

Ключові поняття: характеристики управління проектами (специфічність мети, тривалість, неповторність, комплексність, централізм у керуванні, гнучкість, здатність до змін); функції проектного менеджменту, піраміда проектного менеджменту; основні риси проекту; види проектів;ініціалізація проекту; структура проектного аналізу.

# §1. Управління проектами в системі організації. Обґрунтування проекту

Мета вивчення дисципліни «Управління проектами» – формування у майбутніх фахівців належних практичних умінь і навичок застосування універсального інструментарію розробки та реалізації універсальних проектів з метою забезпечення ефективного розвитку організації.

Завдання вивчення дисципліни «Управління проектами» – забезпечення науково–методичного підґрунтя опанування студентами основних інструментів управління проектами організації; надання студентам можливість розвинути свої якості дослідників–науковців;на основі наближення формату навчання в магістратурі до найкращих західноєвропейських стандартів забезпечити отримання слухачами навичок роботи у команді, обґрунтування та прийняття управлінських рішень та формування проектів їх реалізації, набуття майстерності презентації.

Результатом вивчення дисципліни «Управління проектами» є формування у майбутніх фахівців належної компетентності з ефективного управління проектами і програмами в організаціях.

У результаті вивчення курсу студенти повинні:

- засвоїти основні теоретичні, методичні та організацій ні основи проектного менеджменту; оволодіти методами управління проектами у всіх областях знань проекту; застосовувати інструментарій УП в діяльності суб’єктів господарювання;

- набути навички з управління проектами при ініціації, розробці та реалізації проектів у будь–якій предметній області.

Проектне управління пов’язане з необхідністю розв'язання таких питань:

  - як спланувати та скоординувати реалізацію проекту;

  - як	залучити	кошти	із	зовнішніх	джерел	фінансування	для реалізації проекту;

  - як краще розпорядитись власними коштами;

  - як досягти максимальних прибутків за мінімальних витрат;

  - як створити команду працівників для реалізації проекту;

  - як мотивувати персонал до ефективної діяльності; − як уникнути конфліктів у команді проекту.

Розв'язуючи всі перелічені питання, ми стикаємося з проблемою управління проектами, тобто з особливим мистецтвом, яке можна виокремити і вивчити. Що ж ми розуміємо під поняттям "проект"?

Під проектом розуміють комплекс науково–дослідних, проектно– конструкторських, соціально–економічних, організаційно–господарських та інших заходів, пов'язаних ресурсами, виконавцями та термінами, відповідно оформлених і направлених на зміну об'єкта управління, що забезпечує ефективність розв'язання основних завдань та досягнення відповідних цілей за певний період. Кінцевими цілями проектів є створення та освоєння нової техніки, технології та матеріалів, що сприяє виходу вітчизняної продукції на світовий рівень. Проект – це задум (завдання, проблема) та необхідні засоби його реалізації з метою досягнення бажаного економічного, технічного, технологічного чи організаційного результату.

# § 2. Основні риси проекту. Види проектів, їх характеристика. Учасники проекту. Фази життєвого циклу проекту.

Є проекти наукові, технічні, комерційні, виробничі, фінансові тощо. Але кожний конкретний проект визначають такі чинники, як: складність, терміни реалізації, масштаб, вимоги до якості тощо.

Проекти розрізняються за масштабами, термінів реалізації, якістю розробки та здійснення, розміром використовуваних ресурсів, місцем здійснення та ін. Різноманіття проектів в реальному житті надзвичайно велика, і вони можуть бути класифіковані за різними підставами.

Такими підставами або ознаками класифікації проектів можуть бути:

- сфера діяльності, в якій здійснюється проект і яка визначає тип проекту;

- склад та структура проекту, його предметна область, що визначає клас проекту;

- розміри проекту, кількість учасників, ступінь впливу на навколишній світ, що визначає масштаб проекту;

- тривалість реалізації проекту, що визначає тривалість проекту;

- ступінь фінансової, технологічної, технічної, організаційної та іншої складності проекту, що визначає складність проекту.

Розрізняються типи проектів: організаційні, економічні, соціальні, технічні, змішані. Організаційні проекти зазвичай пов'язані з реформуванням підприємств, створенням нової організації, підприємства, суб'єкта господарювання, проведенням якого–небудь заходу (конференції, форуму, симпозіуму, семінару та ін.) Їх основні риси:

- цілі проекту визначені, однак їм важко дати кількісну характеристику , так як вони спрямовані на організаційне поліпшення системи;

- термін виконання та тривалість здійснення задаються попередньо;

- ресурси виділяються у міру можливості;

- витрати на проект піддаються ретельному контролю з точки зору економічності їх здійснення, часто потрібно коректування в процесі реалізації проекту.

Економічні проекти пов'язані з реструктуризацією підприємств, санацією, приватизацією, вдосконаленням податкової системи, митних правил і т.п.

Їх особливості в наступному:

- попередньо намічаються головні, кінцеві цілі, які в ході реалізації проекту можуть коригуватися;

- намічені терміни реалізації проекту і окремих його складових часто коригуються;

- витрати	визначаються	приблизно,	але контролюються	постійно	і жорстко.

Соціальні проекти пов'язані з вирішенням соціальних проблем. Це може бути вдосконалення соціального забезпечення, пенсійного законодавства, ліквідація наслідків природних явищ і соціальних потрясінь. Їх специфіка:

- цілі намічаються в загальному, але в міру розробки проекту, досягнення проміжних результатів коригуються, при цьому кількісна та якісна оцінка проектів нерідко утруднена;

- як терміни, так і загальна тривалість проекту чітко не можуть бути визначені і носять імовірнісний характер;

- витрати на проект в основному залежать від бюджетних можливостей республіканських (федеральних) і регіональних, місцевих органів влади;

- ресурси на проект виділяються в міру необхідності, але в рамках можливого.

Проекти цього типу володіють найбільшою невизначеністю.

Технічні проекти пов'язані з розробкою нового продукту (конструкції, виду, типу). Їх особливості:

- головна кінцева мета проекту чітко визначена, хоча у міру реалізації окремі підцілі можуть уточнюватися;

- терміни завершення, тривалість проекту чітко визначаються заздалегідь, їх намагаються дотримуватися, але не виключаються і коректування;

- чітке планування витрат;

- обмеження при плануванні проекту і його реалізації пов'язані з лімітом виробничих потужностей.

Проекти поділяються на класи: монопроект, мультіпроект, мегапроект. Монопроект – окремий проект різного типу, виду і масштабу.

Мультіпроект – комплексний проект, що складається з декількох монопроектов.

Мегапроект – це цільові програми розвитку регіонів, галузей. Він включає кілька мульти–і монопроектов.

За масштабами проекти діляться на малі проекти та мегапроекти.

Малі проекти невеликі за обсягом, прості за структурою, мають мало учасників. Вони допускають ряд спрощень при розробці та реалізації:

  - координація робіт здійснюється однією особою;

  - члени команди управління проектом забезпечують взаємозамінність;

  - графіки реалізації проекту максимально прості;

  - кожен член команди чітко знає свої завдання і обсяг робіт;

  - реалізує проект той же склад команди (виконавців), який і починав роботу над проектом, здійснював його розробку, планування та проектування.

Мегапроекти – це цільові програми. Вони містять безліч взаємопов'язаних проектів, об'єднаних спільною метою, ресурсами і часом здійснення. Такі цільові програми можуть бути міжнародними, національними,	галузевими,	міжгалузевими,	регіональними, міжрегіональними. Їх бюджети досягають сотень мільйонів доларів і більше.

Такі програми формуються і координуються на державному та міждержавному рівнях. Загальна тривалість реалізації може становити 5–7 років і більше. Управління мегапроекту вимагає врахування численних факторів і тому дуже складне. Йому притаманні такі риси:

- наявність великої кількості різних виконавців, що спеціалізуються на різноманітних видах робіт, і, отже, необхідність координації їх діяльності;

  - обов'язковий облік економічних та соціальних умов реалізації проекту в даний час і в даному місці;

  - виділення розробки концепції проекту у самостійну фазу;

  - оновлення плану проекту на різних стадіях його реалізації;

  - врахування специфіки та унікальності проекту;

  - необхідність	розробки	різних	планів	реалізації	проекту	–	від стратегічних до оперативних;

  - обов'язковий облік факторів ризику і непевного характеру багатьох показників;

  - постійний моніторинг проекту та постійне оновлення всіх його елементів.

За тривалості проекти класифікуються на коротко–, середньо–і довгострокові.

Короткострокові проекти (до 2 років) мають ту особливість, що замовник зацікавлений в швидкому завершенні проекту й охоче йде на деяке збільшення його фактичної вартості. При цьому максимально скорочується звітність, обирається мінімальне число підрядників, використовуються найбільш прості графіки реалізації, відповідальність покладається на одну особу, зміни в ході реалізації – мінімальні. Середньо–і довгострокові проекти таких особливостей не мають.

Види проектів представлено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

# Класифікація проектів

| Класифікаційні ознаки проекту |  | Види проекту |  |
| --- | --- | --- | --- |
| За характером змін |  | Оперативні; стратегічні |  |
| За масштабом (розміром) |  | Малі; середні; великі |  |
| За тривалістю |  | Коротко–, середньо–, довгострокові |  |
| За галузевою приналежністю |  | Промислові; будівельні; транспортні; освітні; у сфері т торгівлі; комплексні |  |
| За специфікою кінцевого продукту |  | Економічні; організаційні; соціальні; змішані | технічні; |
| За функціональним спрямуванням |  | Виробничі; технологічні; фінансові; дослідження і розвитку; маркетингові; з управління персоналом; комбіновані |  |
| За територіальною ознакою (характером залучених сторін) |  | Міжнародні; національні; місцеві | регіональні; |
| За ступенем складності |  | Прості; складні |  |
| За | складом і структурою залучених організацій | Однофункціональні; багатофункціональні |  |

| За вимогами до складності проекту | Стандартні; з надзвичайними вимогами |
| --- | --- |

Учасники проекту реалізують різні інтереси у процесі здійснення проекту, формують власні вимоги відповідно до цілей та мотивації і впливають на проект, виходячи зі своїх інтересів, компетенцій та ступеню залучення до проекту.

Склад учасників проекту, їх ролі, розподіл функцій і відповідальності залежать від типу, виду, масштабу й складності проекту, а також від фаз його життєвого циклу.

До них належать такі категорії учасників проектів:

Спонсор (куратор) проекту (Project Sponsor) – особа усередині або поза організацією, що забезпечує фінансові ресурси проекту.

Замовник	(Project	Customer)	–	особа	(організація),	яка	приймає результати роботи і платить за її виконання.

Користувач продукту проекту (User)	– особа усередині або поза організацією, яке використовуватиме результати проекту.

Зацікавлені сторони в проекті (Stakeholders) – учасники про–екту. Виконуюча	організація	(Performing	organization)	–	організація,

співробітники якої безпосередньо залучені у виконання проектних робіт.

Члени проектної команди (Project team members) – група, що ви–конує роботу за проектом.

Впливові особи (Influencers) – особи або групи осіб, які прямо не будуть розпоряджатися або використовувати результати проекту, але через своє положення в організації можуть вплинути, позитивно або негативно, на просування проекту.

Проектний офіс (Project Management Office) – підрозділ, що прямо або побічно відповідає за результат проекту.

Команда управління проектом – частка проектної команди, що бере участь в управлінні.

Наведений перелік учасників може змінюватися і доповнюватися залежно від умов конкретного проекту.

Керівником проекту ведеться розвиток внутрішньої і зовнішньої мереж, як формальної, так і неформальної, які взаємодіють з проектом (компанії, агентства, менеджери, експерти, співробітники, неформальні лідери і авторитетні особи). Специфіку діяльності менеджера проекту у порівнянні із звичайним менеджером організації показано в табл. 3.2.

Таблиця 3.2

# Відмінності між проектним і функціональним менеджером

| Менеджер проекту | Менеджер організації |
| --- | --- |
| Має унікальну чітко поставлену і детально описану ціль в кожному проекті | Організує виконання низки стабільних функцій очолюваного підрозділу |
| Управляє проектом, обмеженим у часі | Управляє постійно діючим підрозділом |
| Управляє тимчасовою командою, склад якої може змінюватися, а учасники – підпорядковуватися як менеджеру проекту так і своєму функціональному керівнику (за функціональної оргструктури) | Управляє відносно стабільним колективом співробітників |
| В підпорядкуванні – команда різнопрофільних спеціалістів | В підпорядкуванні група спеціалістів однієї чи суміжних спеціальностей |
| Може не бути спеціалістом в предметній області проекту | Зазвичай розуміється в предметній області краще своїх підлеглих |
| По закінченні кожного проекту може стати «тимчасово безробітним» | Стабільно займає свою посаду |
| Кар’єра в основному «горизонтальна» і полягає в управлінні все складнішими і масштабнішими проектами | Кар’єра «вертикальна» за рахунок обіймання вищих посад в своїй функціональній сфері |
| Головна мотивація – бонус за результатами проекту | Основна частина мотивації – стабільна фіксована оплата |

Якщо в організації реалізується портфель проектів, то для відповідальності за хід роботи над проектами створюються Центри інтеграційної відповідальності, куди входять особи, що обіймають посади, які передбачають рівень вищого виконавчого керівництва:

§ 3. Характеристика управління проектами. Піраміда проектного менеджменту: механізми, інструменти, методи, засоби, функції Організаційна	структура	управління	проектом	–	це	сукупність

взаємопов’язаних органів управління, що розташовані на різних ступенях системи.

Існують такі основні принципи формування груп для управління проектом:

- провідні учасники проекту замовник та підрядник (крім них можуть бути і інші учасники) створюють свої власні групи, якими управляють керівники. Керівники груп підпорядковані єдиному керівнику проекту. Залежно від організаційної форми реалізації проекту керівник від замовника або підрядника може бути і керівником всього проекту. Керівник має апарат

співробітників, які здійснюють координацію діяльності всіх учасників проекту.

- створюється єдина група на чолі з керівником проекту. В групу входять уповноважені представники всіх учасників проекту для здійснення функцій відповідно до розподілених зон відповідальності.

- Розмір груп у проектній команді, встановлення зв’язків між ними, ступінь централізації залежить від розміру проекту. Для невеликих проектів організаційна структура проста. Керівник проекту може керувати безпосередньо всіма виконавцями. При виконанні малих проектів створюється проектна група в складі 6–8 чол. Збільшення проекту призводить до того, що виконавці об’єднуються у невеликі групи з власним менеджером, оскільки керівник проекту вже не в змозі виконувати керівництво кожним виконавцем. Для виконання проектів середніх розмірів створюються проектні групи, які мають триступеневу структуру.

- Здійснення великих проектів вимагає складнішої організаційної структури, більшої кількості рівнів управління. Структуру з великою кількістю рівнів називають “високою”. Вона асоціюється з централізацією функцій прийняття рішень і пильним контролем за діяльністю працівників. Існує також так звана “плоска” структура. Ця структура асоціюється з децентралізацією прийняття рішень, великим ступенем делегування повноважень і меншим наглядом з центру.

У складній ієрархічній структурі керівники проміжних ланок можуть спеціалізуватися:за функціональною ознакою (по функціях проектування, планування, контролю тощо); за предметною ознакою (виконання спеціальних розділів проекту або спеціальних видів робіт); за територіальною ознакою (керівництво об'єктів, розташованих в різних районах, наприклад, при будівництві таких об'єктів як автострада, нафто– та газопроводи, лінії електропередач тощо).

Поняття “організаційної структури” включає в себе, по–перше, організаційні форми і, по–друге, організаційні структури управління проектом.

Організаційна форма – це організація взаємодії та взаємовідносин між усіма учасниками проекту.

Форми організаційної структури повинні розглядатися на внутрішньому та зовнішньому рівнях. Внутрішній рівень характеризує стосунки між окремими виконавцями і групами, які виконують проект. Зовнішній рівень передбачає наявність певної структури зв’язків між окремими виконавцями і групами, залученими до виконання проекту, їхніми материнськими підрозділами, відділами, компаніями. Серед зовнішніх організаційних

структур виділяють такі основні форми: форма проектної команди, матрична організація, гібридна організаційна структура, структура модульного зв’язку. Основними формами внутрішньої структури є: внутрішня функціоналізація, федеральна організація, внутрішня матрична структура, дивізіональна структура, централізована або децентралізована форми організації великих проектів.

- Сутність, мета та завдання ініціалізації проекту. Структура та зміст проектного завдання

Проект складається з процесів. Процес – це сукупність дій, що приносить результат. Процеси проекту звичайно виконуються людьми і розпадаються на дві основні групи:

  - Процеси Управління Проектами – що стосуються організації і описи робіт проекту (які будуть докладно описані далі);

  - Процеси, орієнтовані на продукт – що стосуються специфікацій і виробництва продукту. Ці процеси обумовлюються життєвим циклом проекту і залежать від галузі застосування. У проектах процеси управління проектами і процеси, орієнтовані на продукт, накладаються і взаємодіють. Наприклад, цілі проекту не можуть бути визначені при відсутності розуміння того, як створити продукт.

Групи процесів. Процеси управління проектами можуть бути поділені на шість основних груп, що реалізують різні функції управління:

- процеси ініціації – ухвалення рішення про початок виконання проекту;

- процеси планування – визначення цілей і критеріїв успіху проекту і розробка робочих схем їхнього досягнення;

- процеси виконання – координація людей і інших ресурсів для виконання плану;

- процеси аналізу – визначення відповідності плану і виконання проекту поставленим цілям і критеріям успіху і прийняття рішень про необхідність застосування коригувальних дій;

- процеси управління – визначення необхідних коригувальних впливів, їхнє узгодження, затвердження і застосування;

- процеси завершення – формалізація виконання проекту і підведення його до упорядкованого фіналу. Крім того, процеси управління проектами зв'язані своїми результатами – результат виконання одного стає вихідною інформацією для іншого. І, нарешті, є взаємозв'язки груп процесів різних фаз проекту.

Групи процесів зв’язані між собою за їх результатами – вихідний результат по одному процесу є вихідним по іншому. Взаємозв’язки між групами процесів показані на Рис. 3.1.

Взаємозв'язки процесів. Усередині кожної групи процеси управління проектами зв'язані один з одним через свої входи і виходи.

Входи – документи або документовані показники, згідно яким процес виконується.

Виходи – документи або документовані показники, що є результатом процесу.

# Рис. 3.1. Взаємозв’язки між групами управління процесами

Стрілки відображають потоки документів і документованих елементів

Методи і засоби – механізми, по яких вхід перетворюється у вихід.

Початкова фаза проекту розпочинається з процесу формування його концепції та її обґрунтування. Розробка концепції проекту передбачає виконання наступних основних робіт:

- обґрунтування цілей проекту на основі вивчення ринку та аналізу виробничих можливостей;

- попередню оцінку капітальних витрат на проект та прогноз оборотного капіталу;

- оцінку тривалості проекту;

- прогноз збільшення капіталу від реалізації проекту;

- визначення джерел та розмірів фінансування; −

визначення основних характеристик проекту тощо.

Стадія підготовки проекту поділяється на два етапи: попередня оцінка та додаткові дослідження.

Ідея проекту повинна бути детально розроблена на стадії ретельного дослідження. Ідея проекту може бути обумовлена:

- прагненням виконати завдання, що стоять перед країною;

- незадоволеними     потребами й	пошуком можливих шляхів їх задоволення;

- ініціативою приватних чи державних фірм, які прагнуть одержати переваги у використанні нових можливостей;

- труднощами або обмеженнями в перебігу розробки, викликаними браком важливих виробничих потужностей, нерозвиненістю сервісу, нестачею матеріальних і людських ресурсів або адміністративними чи іншими перешкодами;

- наявністю невикористаних або недовикористаних матеріальних чи людських ресурсів та можливістю їх застосування в продуктивніших галузях;

- необхідністю зробити додаткові капіталовкладення;

- прагненням створити сприятливі умови для формування

- відповідної інфраструктури виробництва й управління;

- стихійними лихами (посухи, повені та землетруси).	Ідеї щодо проекту надходять також з–за кордону в результаті:

- пропозицій іноземних громадян або фірм про інвестиції;

- інвестиційних стратегій, розроблених іншими країнами, а також можливостей, що виникають у зв'язку з міжнародними угодами;

- домінуючих поглядів фахівців або ж консенсусу в рамках міжнародної спільноти з таких питань, як народонаселення, стан навколишнього природного середовища та боротьба із зубожінням;

- діяльності організацій по наданню двосторонньої допомоги і поточних проектів цих організацій у даній країні.

Щоб виявити кращий варіант проекту, потрібно розглянути широке коло можливих його варіантів.

Коли проектна ідея конкретизована, то вона піддається поточній перевірці на можливість виконання, проводиться дослідження цих можливостей. Попередній аналіз повинен підтвердити можливості технічної реалізації у відповідній країні або регіоні чи місті та виявити всі шанси економічного впровадження.

Передпроектне дослідження повинне дати відповіді на наступні питання:

  - Технічна можливість виконання проекту:особливі вимоги до місця реалізації та порівняння з потенційними місцями проекту (клімат, власність на землю і т. ін.); наявність або можливість забезпечення машинами

та обладнанням, виробнича потужність; гнучкість обладнання в розрахунку на диверсифікацію виробництва; наявність необхідної інфраструктури; кваліфікаційні вимоги до управлінського апарату та обслуговуючого персоналу; вимоги до інших ресурсів; планові терміни.

  - Економічна можливість виконання проекту:очікуваний збут, поділений на найважливіші групи продуктів та регіональні ринки (експорт або внутрішній ринок); витрати на створення підприємства, очікувані річні поточні витрати, в тому числі умовно–постійні адміністративно–управлінські витрати і т.д.; розвиток ринку робочої с та ринків сировини, основних та додаткових матеріалів; можливі інвестори (власний капітал, кредити банків і т.д.); фінансовий результат проекту.

  - Обов’язково потрібно визначити також джерело ризику.

В заключних проектних дослідженнях, на основі яких приймаються інвестиційні рішення, використовують елементи попередніх етапів аналізу. Як правило, заключні дослідження складаються з наступних частин: техніко– економічний аналіз, фінансовий аналіз та загальноекономічний аналіз.

Необхідно здійснювати також екологічну та соціальну експертизу майбутнього проекту та зробити загальні висновки.

Екологічна експертиза дозволяє оцінити вплив проекту на навколишнє середовище в таких напрямах: забруднення повітряного басейну, ґрунтів та водоймищ; зниження біологічної різноманітності; перевезення, використання або віддалення небезпечних чи токсичних відходів; засоленість та заболоченість земель.

Соціальна експертиза дозволяє визначити масштаби впливу проекту на соціальне середовище, вигоди, які отримують мешканці регіону реалізації проекту, а також можливий негативний вплив проекту на населення.

Проект може вважатися вивіреним і готовим для передачі на стадію детальної розробки та реалізації за дотримання таких умов:

- проведено відбір альтернативних варіантів проекту, визначено основні переваги та недоліки;

- ідентифіковано основні організаційні й політичні проблеми, які можуть вплинути на долю проекту, і визначено, як вони можуть бути розв'язані; − визначено очікувані вигоди й витрати, можливий ризик та шанси реалізації;

- існує цілковита підтримка як влади, так і інших учасників проекту.

Завдання для самостійної роботи та самоперевірки знань

- Поясніть, в чому полягає суть управління проектом.

- Поясніть, чому проектом обов’язково потрібно управляти як єдиним цілим протягом всього його життєвого циклу.

- Обґрунтуйте необхідність застосування методології управління проектами для розвитку сучасних соціально–економічних систем.

- Поясніть, що відрізняє та одночасно об’єднує управлінську та продуктово– технологічну діяльності в межах проекту.

- Доведіть, що мета, продукт та результат проекту пов’язані між собою.

- Доведіть, що мета, продукт та результат управління проектом пов’язані між собою.

- Поясність, чому продукт проекту та результат управління проектом слід розглядати як тотожні.

- Поясність, чим забезпечується цілісність процесу управління проектом.

- Вкажіть, які із зацікавлених сторін повинні виконувати управлінські дії, спрямовані на створення продукту проекту, а які з них – управлінські дії, спрямовані на виконання проекту.

- Визначте, від чого залежить успіх управління проектом.