### Додаток Д Етапи типового плану з підготовки та проведення виставки

| Етап | Характеристика |
| --- | --- |
| 1 | Підготовка розпорядчого документа про підготовку виставки та доведення його до виконавців. |
| 2 | Створення організаційного комітету, робочої групи і дирекції виставки; проведення першого (організаційного) засідання. |
| 3 | Розробка графіків і інструкції з реалізації плану заходів щодо підготовки та проведення виставки та доведення їх до виконавців. |
| 4 | Розробка кошторису витрат на підготовку і проведення виставки, фінансового плану з дохідної частини та затвердження бюджету виставки. |
| 5 | Розробка концепції виставки, тематичного (або експозиційного) плану та затвердження їх оргкомітетом. |
| 6 | Розробка інформаційно-рекламних матеріалів (інформаційного листа, персональних запрошень тощо), договірної комерційної документації. |
| 7 | Вирішення питання оренди приміщень та експозиційних площ виставки. |
| 8 | Розсилання інформаційного листа і заявково-договірної документації потенційним учасникам. |
| 9 | Підготовка рекламної кампанії виставки у ЗМІ. |
| 10 | Реєстрація заявок учасників, контроль і облік грошових переказів, комплектування виставки по розділах, узгодження планів з експонентами. |
| 11 | Розробка художнього проекту виставки. |
| 12 | Розробка технологічного робочого проекту виставки зі специфікаціями, схемами енергозабезпечення і освітлення. |
| 13 | Розробка заходів з технічної, пожежної та інших видів безпеки. |
| 14 | Підготовка і видання офіційного каталогу виставки. |
| 15 | Видання і вивіз з друкарні тиражів рекламних проспектів, буклетів, запрошень, вхідних білетів тощо. |
| 16 | Вирішення питань матеріально-технічного забезпечення робіт на виставці та супутніх заходів. |
| 17 | Організація виготовлення у виробництві або придбання у постачальників необхідного обладнання і елементів художнього оформлення, технічних засобів реклами. |
| 18 | Складання і монтаж обладнання, каркасів, боксів, вітрин, виготовлення індивідуальних стендів. |
| 19 | Підготовка групи супроводження почесних гостей, консультантів, екскурсоводів, гідів-перекладачів та іншого обслуговуючого персоналу. |
| 20 | Розробка і затвердження оргкомітетом програми супутніх заходів та графіка протокольних зустрічей, списків почесних гостей і організацій, запрошених відвідати виставку, розсилання запрошень. |
| 21 | Сповіщення населення про відкриття виставки в засобах масової інформації і організація продажу вхідних квитків. |
| 22 | Організація заїзду учасників, зустріч, облік і розміщення в готелях, видача перепусток. |
| 23 | Координація завезення експонатів, допомога в розмитненні вантажів і розміщенні експонатів. |
| 24 | Здавання виставки приймальній комісії і підписання актів здавання-приймання робіт. |
| 25 | Організація і проведення прес-конференції для журналістів ЗМ1. |
| 26 | Відкриття виставки, організація режиму її роботи, інструктаж персоналу стендів. |
| 27 | Проведення заходів затвердженої програми роботи виставки й організація інформаційного обслуговування учасників і відвідувачів виставки. |
| 28 | Організація роботи конкурсних і експертних груп, нагородних комісій, вивчення експозицій учасників виставки, відбір експонатів і фірм, представлених до нагородження, підготовка нагородної документації. |
| 29 | Офіційне закриття виставки, заключне засідання оргкомітету, нагородження учасників виставки. |
| 30 | Демонтаж виставки, приведення в порядок виставкових приміщень і передача їх орендодавцю. |