## Slide 1: Практичне заняття 8
Викладач: проф. Сарабєєв Володимир Леонідович

## Slide 2
Теоретична частина
1. Ієрархічна структура робіт.
2. Мережевий графік.
3. Діаграма Ганта.
4. Календарний план робіт.

## Slide 4
Позначення всього проекту в цілому – вищий рівень ієрархії
Виділення фаз проекту із зазначенням великих проміжних результатів (віх) – другий рівень ієрархії
Визначення окремих дій
з урахуванням розподілу великих результатів на більш дрібні – третій рівень ієрархії

## Slide 5
З урахуванням зазначених фаз (завдань проекту) визначаються ключові результати проекту, які називають його віхами. Віхи відіграють роль контрольних точок. Їх використовують як інструмент контролю за виконанням плану робіт. Проходження віх означає досягнення завдань

## Slide 7
Мережевий графік – це послідовна
схема, що відбиває порядок виконання
робіт проекту. Він
включає два елементи: конкретні дії й необхідний на реалізацію кожної дії час. Логічні взаємозв'язки на графіку позначені стрілками, а дії - прямокутниками

## Slide 9: Некритичний шлях
Критичний шлях
Критичний шлях — це
найбільш протяжний за часом
ланцюжок робіт, що веде від вихідної до завершальної дії.
Зміна тривалості
лежить
будь-якої
на шляху,
дії, що критичному відповідним
чином змінює
(збільшує або скорочує) дату завершення проекту
Усі роботи, що лежать
поза шляхом,
критичним
мають
резерви часу, в рамках яких їх можна
порушувати, не приводячи до зміни часу виконання
всього проекту

## Slide 13
це послідовне
Календарний
перерахування
план –
заходів із зазначенням
конкретних термінів їх реалізації та результатів, що досягаються.
Календарний план зазвичай має табличний вигляд:

## Slide 14
Побудувати діаграму Ганта
запропонованого проекту