## Slide 1: Тема: ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ У ПРОЕКТІ Microsoft Project

## Slide 2
Визначення ієрархічної структури проекту
Для моделювання етапів Microsoft Project використовуються сумарні завдання. Щоб створити етап (сумарне завдання) «Ініціація проекту» необхідно на закладці «Завдання», в області «Вставити» натиснути на піктограмі «Сумарне завдання».

## Slide 3
Існує такі типи взаємозв'язків робіт (етапів):
1.«Закінчення-початок»- наступна операція не може розпочатися раніше, ніж завершиться попередня;
2.«Закінчення – Закінчення»- наступна операція повинна завершитися не пізніше за попередню; Finish-to-Finish, FF
3.«Початок - Початок»- Наступна операція починається не раніше початку попередньої; Start-to-Start, SS
Notes: Приклад FF. Уявімо, що ви працюєте над створенням сайту, і у вас є дві задачі:
Завдання A: Тестування функціональності сайту.
Завдання B: Тестування сумісності сайту з різними браузерами.
Тут може бути залежність "Закінчення-Закінчення", оскільки обидві задачі можна виконувати паралельно, але тестування сумісності з браузерами (Завдання B) не може бути завершене, доки не завершиться загальне тестування функціональності сайту (Завдання A). Тобто ви не зможете сказати, що сайт сумісний з усіма браузерами, поки не протестуєте всю функціональність.
Приклад зв'язку "Початок-Початок" (SS) в ІТ:
Уявімо, що ви працюєте над розробкою програмного забезпечення, і у вас є дві взаємопов'язані задачі:
Завдання A: Створення бази даних.
Завдання B: Створення API для взаємодії з цією базою даних.
Зв'язок "Початок-Початок" означатиме, що API не може почати розроблятися до тих пір, поки не почнеться створення бази даних, оскільки API повинен взаємодіяти з базою. Однак після того, як робота над базою даних почалася, можна паралельно почати розробляти API, оскільки частина структури вже буде готова.

## Slide 4
Існує такі типи взаємозв'язків робіт (етапів):
4.«Початок - Закінчення»- Наступна операція закінчується не раніше початку попередньої. (Start-to-Finish, SF)
Найчастіше використовуються зв'язки типу «Закінчення - Початок», найбільш рідко- «Початок - Закінчення».
Крім типу взаємозв'язку, інформація про зв'язок операцій може містити запізнення. Запізнення може бути як позитивним, і негативним. Позитивне запізнення називається випередження, А негативне - затримка.
Приклад: подальшу роботу можна розпочати не раніше, ніж через тиждень після початку попередньої. Це описується зв'язком "Початок - Початок" із затримкою в один тиждень.
Notes: Приклад "Початок-Закінчення" (SF) в ІТ:
Уявімо, що ви працюєте над розгортанням нової версії програмного забезпечення, і у вас є дві задачі:
Завдання A: Початок роботи нового сервера для обслуговування клієнтів.
Завдання B: Завершення роботи старого сервера.
Зв'язок "Початок-Закінчення" означає, що старий сервер (Завдання B) не може бути вимкнений або виведений з експлуатації, доки не почне працювати новий сервер (Завдання A). Тобто, запуск нового сервера повинен відбутися, щоб завершити роботу старого.
Що це дає:
Такий тип залежності важливий для забезпечення безперервності роботи. Наприклад, у випадку серверів, ми не можемо завершити роботу старого, доки не переконаємося, що новий працює належним чином і готовий до обслуговування клієнтів.

## Slide 5
Контрольні події
У кожному з проектів мають бути завдання, які не мають тривалості, так звані «Контрольні події» (віхи). Зазвичай вони відображають настання важливих подій проекту (наприклад, «Підписано договір відведення земельної ділянки»), досягнення запланованих результатів.
Для того, що завдання зробити віхою, необхідно у «Довідках про завдання», на закладці «Додатково» поставити галочку «Позначити завдання як віху». Для того, щоб вставити нову віху в проект, необхідно на закладці «Завдання» в області «Вставити» натиснути кнопку «Віха» .

## Slide 6
Встановлення обмежень так райніх термінів завдань
Microsoft Project дозволяє встановлювати на завдання:
Обмеження;
Крайні терміни.
Як обмеження в УПІ можуть виступати контрактні дати початку, закінчення завдання, дати поставок, інформація про доступність того чи іншого ресурсу. Встановлення обмежень впливає на графік розрахунку проекту.
Для того щоб встановити той чи інший тип обмеження, необхідно перейти у властивості завдання на закладку «Додатково» та вибрати тип обмеження та дату його наступу
Наявність завдання крайнього терміну не впливає на розрахунок проекту на відміну обмежень. У разі встановлення завдання крайнього терміну, на діаграмі Ганта у такого завдання з'явиться зелена стрілка, а у разі зриву крайнього терміну, в колонці «і», у такого завдання загориться червоний індикатор.

## Slide 7: ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ У ПРОЕКТІ
Microsoft Project підтримує три типи ресурсів:
Трудові ресурси– це відновлювані ресурси компанії, які включають людей, машин та обладнання, необхідні для виконання проекту;
2. Матеріальні ресурси включають матеріали, необхідні для створення проекту;
3. Витратні ресурси необхідні для моделювання витрат, пов'язаних з тим чи іншим завданням.

## Slide 8: ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
Головними характеристиками трудових ресурсів у Microsoft Project є:
Вартість - Скільки коштуватиме проекту використання того чи іншого трудового ресурсу;
2. Доступність – коли ресурс може виконувати ту чи іншу роботу та скільки роботи він може виконати.

## Slide 9: ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
Для того, щоб у Microsoft Project створити ресурс, необхідно перейти до подання «Лист ресурсів», у колонці «Назва ресурсів» ввести його назву та вибрати в колонці «Тип» потрібний тип (або Трудовий або Матеріальний або Витрати)

## Slide 10: ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
Крім того, кожен ресурс може бути запропонованим або виділеним:
Виділений ресурс – ресурс, формально виділений будь-якого призначення завдань, що у проекте. Цей тип ресурсів
використовується для резервування ресурсів за промовчанням. Вибір даного типу резервування впливає на доступність та завантаження ресурсу.
Запропонований ресурс - Ресурс, що очікує виділення ресурсів для ще не затвердженого призначення завдання. Таке призначення ресурсу не зменшує його доступність для роботи з іншими проектами. Вибір даного типу резервування не впливає на доступність та завантаження ресурсу.
Notes: У MS Project трудовий ресурс може бути предложним (proposed) або виділеним (committed), і різниця між ними полягає в їхньому статусі та впливі на проект:
Предложний ресурс (Proposed):
  Це ресурс, який ще не був остаточно призначений на виконання завдань проекту.
  Статус "Proposed" означає, що цей ресурс ще може бути переглянутий або обговорений.
  Зазвичай такий статус використовується під час планування, коли команда або керівник проекту хочуть лише запропонувати певний ресурс для завдання, але остаточного підтвердження або схвалення ще немає.
Виділений ресурс (Committed):
  Це ресурс, який уже остаточно призначений на виконання завдань проекту.
  Статус "Committed" означає, що ресурс підтверджений для виконання завдання і цей ресурс обов'язково буде використаний.
  Після виділення ресурсу завдання можуть розпочати виконання, і цей статус вказує на зобов'язання ресурсу брати участь у проекті.
Отже, різниця полягає в рівні залученості ресурсу до проекту: предложний статус — це ще не остаточне призначення, а виділений — це підтверджене залучення ресурсу до виконання завдання.

## Slide 11
Якщо трудовий ресурс, що має робочий час відмінний від загальноприйнятого в проекті, потрібно натиснути на кнопку «Змінити робочий час» і у вікні «Зміна робочого часу», що з'явилося, ввести його відмінні винятки та графіки роботи.
ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

## Slide 12: ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
Кожному ресурсу можна окремо задавати його доступність у проекті. Наприклад, якщо облікова кількість мулярів – 10 осіб, то якщо з якогось числа їх буде лише 8, то в області «Доступність ресурсу» можна вказати з якого числа їх буде лише 8.

## Slide 13
Кожен ресурс (з будь-яким типом), також, у проекті може бути:
Універсальний. Дані ресурси (прототипи ресурсів) використовуються для визначення вимог до персоналу для проекту, наприклад до тестувальників та розробників. Після детального планування проекту, універсальні ресурси бажано замінювати конкретними ресурсами.
Наприклад, нам у проекті буде потрібний програміст зі знанням мови програмування Java. Але найчастіше на початку проекту невідомо, яка конкретна особистість виконуватиме роботу. Тому спочатку планується проект, у якому призначається завдання універсальний ресурс «Програміст Java»
Бажано завжди користуватися універсальними ресурсами на тих етапах, коли ви заздалегідь не знаєте, яке конкретне ПІБ виконуватиме ту чи іншу роботу
ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

## Slide 14: ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
2. Бюджетним. Бюджетний ресурс є загальним обсягом задіяних у проекті фінансових, трудових та інших матеріальних ресурсів На рівні проекту бюджетний ресурс може бути призначений лише сумарним завданням проекту.
Наприклад, Ви маєте бюджет на заробітну плату робітників 40 000 грн. Виходячи зі ставок робітників та їх призначень, у Вас буде підсумкова сума витрат на заробітну плату робітників. Порівнюючи бюджетний ресурс та підсумкову суми можна побачити різницю.

## Slide 15: ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
Також для кожного ресурсу можна встановити п'ять різних норм витрат. Таблиця норм витрат – набір відомостей про норми та ставки для ресурсу, включаючи стандартну ставку, ставку понаднормових робіт, будь-які витрати на використання, а також дату, коли ставка оплати набирає чинності.
п'ять різних норм витрат

## Slide 16: ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
Крім того, Microsoft Project передбачає три способи нарахування планових витрат на ресурс і віднесення фактичних витрат на проект:
три способи нарахування
планових витрат
На початку (витрати нараховуються на початку завдання);
Наприкінці (витрати нараховуються наприкінці завдання);
Пропорційно (витрати розподіляються пропорційно у виконання завдання).

## Slide 17: ПЛАНУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Формування переліку матеріальних ресурсів (матеріалів) дасть можливість, призначивши матеріали на завдання, визначити потребу в матеріалах, розподілену в часі, а також дізнатися про необхідність вартості кожного матеріалу та вартість усіх матеріалів.
Перелік матеріальних ресурсів формується у поданні «лист ресурсів». Для матеріальних ресурсів вибирається тип "Матеріальний".

## Slide 18: планування витратних ресурсів
У Microsoft Project під витратним ресурсом розуміються незалежні витрати (не залежать від тривалості завдання/проекту), які потрібно пов'язати із завданням проекту або проектом (наприклад, вартість авіаквитка).
Але для моделювання витрат, які залежать від тривалості завдань чи проекту, такий вид ресурсу не підходить.
Також витратний ресурс не дозволяє моделювати зміну витрат у часі, мультивалютність проекту, надходження грошей у проект (прибуток). Для моделювання всього цього використовують матеріальні ресурси.
Для моделювання грошових потоків можна використати матеріальний ресурс «Дохід від реалізації», знегативною вартістю (курсовою вартістю одного долара США до однієї гривні).

## Slide 19: ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ ПРОЕКТУ (БЮДЖЕТНІ РЕСУРСИ)
При плануванні проекту обов'язково має становити бюджет проекту у межах статей витрат. Використання в Microsoft Project бюджетних ресурсів дозволяє порівняти плановані бюджетні статті витрат із реальними потребами проекту, визначеного за допомогою детального планування.
Бюджетними ресурсами можуть бути звичайні ресурси всіх трьох типів - матеріальні, трудові та витрати.

## Slide 20: ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ ПРОЕКТУ (БЮДЖЕТНІ РЕСУРСИ)
Для того, щоб зі списку ресурсів створити бюджетні ресурси, потрібно:
1. Або у властивостях ресурсу, на закладці "Загальні" поставити галочку "Бюджет";
2. Або вивести стовпчик «Бюджет» і у випадаючому меню вибрати «Так».
Створені бюджетні ресурси можна призначати на сумарне завдання проекту та визначати за їх допомогою бюджет проекту.

## Slide 21: ПРИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСІВ НА ЗАВДАННЯ
На початковій стадії планування проекту та визначення його вартості необхідно скористатися створеними бюджетними ресурсами.
Для цього ми:
- виділяємо сумарне завдання проекту;
- на закладці «Ресурс», в області призначення натискаємо «Призначити ресурси»;
- у вікні "Призначення ресурсів", розкриваємо "Параметри списку ресурсів";
- натискаємо на трикутник та вибираємо фільтр «Бюджетні ресурси»,

## Slide 22: ПРИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСІВ НА ЗАВДАННЯ
Щоб визначити погодинний (помісячний, поквартальний) бюджет проекту, потрібно:
перейти до подання «Використання завдань»;
клацнути правою кнопкою миші у правій частині діаграми;
у меню вибрати "Стилі докладних даних";
у доступних полях вибрати «Бюджетна вартість» та перенести її вправо та натиснути «ОК»;
клацнути правою кнопкою миші у правій частині діаграми;
в меню, за бажанням зняти всі галочки, крім галочки «Бюджетна вартість».

## Slide 23: ПРИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСІВ НА ЗАВДАННЯ
Для того щоб визначити бюджетну вартість проекту, потрібно у поданні «Використання завдань» або:
1. Вивести колонку «Бюджетна вартість» та навпроти кожного бюджетного витратного ресурсу запровадити значення. І тут, у погодинному поданні сума бюджету поступово розподілиться по всій тривалості проекту.
2. У погодинному поданні, навпроти кожного бюджетного витратного ресурсу, запровадити певну суму бюджету. У цьому випадку в колонці «Бюджетна вартість» відбудеться підсумовування всіх значень за конкретною статтею.
Для матеріальних та трудових бюджетних ресурсів потрібно вивести колонку «Бюджетні трудовитрати»

## Slide 24: ПРИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСІВ НА ЗАВДАННЯ
Якщо вам потрібно замінити призначений ресурс на інший, у вікні "Призначення ресурсів", потрібно натиснути кнопку "Замінити" і у вікні "Заміна ресурсів" вибрати потрібний ресурс.

## Slide 25: Профілі завантаження та пікове завантаження в Microsoft Project
За замовчанням, трудовитрати ресурсу розподіляються за завданням рівномірно, але якщо вам необхідно, щоб ресурс був більше завантажений на початку завдання, наприкінці або за іншим варіантом, ви можете скористатися профілем завантаження ресурсів
Для цього потрібно у «Використанні завдань» вивести колонку «Профіль завантаження» і вибрати навпроти потрібного ресурсу необхідний, один з восьми, профіль завантаження

## Slide 26: Профілі завантаження та пікове завантаження в Microsoft Project
У разі вибору профілю завантаження, відмінного від запропонованого за замовчуванням «Плоский», в колонці інформація (i) відображатиметься графічне представлення профілю.
У Microsoft Project з'явилася нова функція, це «Пікове завантаження», що показує максимальне завантаження ресурсу.

## Slide 27: Профілі завантаження та пікове завантаження в Microsoft Project
У разі перевантаження ресурсів, навпроти завдання, на якому є перевантажені ресурси, з'являється «червона людина».
Для того щоб поборотися з навантаженням ресурсів, потрібно клацнути правою кнопкою миші на задачі з «червоним чоловічком» і в меню вибрати один з трьох варіантів:
1. Виправити в інспекторі завдань. У викликаному меню можна скористатися трьома варіантами:
a. Збільшити тривалість та зберегти трудовитрати;
b. Зменшити трудовитрати та зберегти тривалість;
c.Призначте додатковий ресурс.
2. Зменшити трудовитрати (перевантажені ресурси)
3. Збільшити тривалість (щоб позбутися перевантаження ресурсів)