## Slide 1: Комунікація в межах проекту

## Slide 2: Erasmus+ KA2 Capacity Building: комунікація в межах проекту
Стратегія управління проектом
Методи управління проектом та взаємодії з партнерами
Процедура прийняття рішень
Заліковий практикум

## Slide 3: СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ
Прозорість
Партнери мають доступ до проектної документації
Усі беруть участь у процесі прийняття рішень
Розподіл обов’язків
Завдання розподілені до початку проекту відповідно до можливостей партнерів
Обов’язкове обговорення на Kick-Off Meeting
Відповідальність
Everyone is involved
Планування резервів та запобіжних заходів

## Slide 4: Управління проектом: методології
Традиційні послідовні:
Waterfall;
CPM (Critical Path Method);
CCPM (Critical Chain Project Management)
Гнучкі (Agile)

## Slide 5: Waterfall (каскадна модель)
Перехід до наступ- ного етапу тільки після повного за- вершення попереднього
Фази проекту не перетина- ються у часі; повернення з метою виправлення чи вдосконалення неможливе

## Slide 6: Гнучка модель (Agile)
Люди та взаємодія важливіші за процеси та інструменти
Готовий продукт важливіший за документацію
Готовність до змін важливіша за фіксований план
Кожна ітерація – як проект у мініатюрі

## Slide 9: Case Study: Прийняття рішень
Забезпечення прозорості механізму прийняття рішень
Централізована vs децентралізована модель управління: переваги та недоліки
Комунікація із партнерами

## Slide 10
Стартова конференція (kick-off meeting)
Моніторинг дедлайнів
Щомісячні скайп-конференції (протоколюються координатором)
Збір інформації для проміжного та фінального звітів
Фінальна конференція (final conference)
Листування за тематикою проекту має дублюватися усім партнерам

## Slide 11: «Elevator Pitch»
“Промова у ліфті”
Коротка презентація концепції проекту:
проблема
ідея
результат
Ліміт часу – 2 хвилини

## Slide 12
Презентація
Проблема та ідея
Мета, завдання, етапи
Оцінка
Актуальність та релевантність
Реалістичність та ризики
Бенефіціари та стейкхолдери
Результати
Масштаби впливу
Якість та усталеність