## Slide 1
МОДЕРНІЗАЦІЯ Мішук К.М.
Тема 4 Модернізація житлових будівельїхньою надбудовою та перебудовою горищних приміщень (з можливою надбудовою)
План
4.1 Принципи модернізації житлових і цивільних будівель надбудовою поверхів
4.2 Роботи підготовчого циклу модернізацію будівель їхньою надбудовою
4.3 технологія надбудови поверхів при модернізації будівель
4.4 технологія опоряджувального циклу при модернізації горищ
4.1 Принципи модернізації житлових і цивільних будівель надбудовою поверхів
4.1.1 В чому полягає сенс модернізації будівель їхньою надбудовою поверхів?
Принципи модернізації будівель спрямовані на вирішення двох головних проблем:
- мати житло або службові приміщення зниженної (близько 30%) вартості в порівнянні з новобудовами за рахунок скорочення нульового циклу та відсутності необхідності додаткових транспортних систем а також об’єктів інфраструктури;

## Slide 2
МОДЕРНІЗАЦІЯ Мішук К.М.
- можливість модернізувати зовнішній вигляд будівель за рахунок використання відповідних архітектурних вирішень
- забезпечити більш комфортні умови життєдіяльності існуючих верх поверхів
4.1.2 Які будівлі підлягають модерн?
В першу чергу модернізації можуть підлягати будинки пеших років індустріал забудови які мають достатню несучу здатність (за результатами детального оцінювання технічного стану), Але зовнішній вигляд яких не відповідає вимогам сучасності.
Модернізація надбудовою поверхів найчастіше відноситься до п’ятиповерхівок, рідше 9типоверхівок.
4.1.3 Чи можуть бути модернізовані будівлі більш ранньої забудови?
Будівлі більш ранньої забудови здебільшого мають достатній запас міцності і потенційно придатні до надбудови поверхів або мансардного поверху з вирішенням завдань архітектурної виразності.

## Slide 3
МОДЕРНІЗАЦІЯ Мішук К.М.
4.1.4 В чому полягають принципи модернізації горищних приміщ?
Принципи модерн горищ принц передбачають:
- отримати додаткові житлові або службові приміщення значно меншої вартості в порівнянні з новобудовами;
- надати сучасний вигляд будівлям завдяки оригінальності архітектурних вирішень
- раціональне використання фонду малоповерхових будівель.
4.1.5 Які заходи виконують при модернізації горищних приміщень?
Модерн горищ приміщень може відбуватися в двох напрямках:
1. Одноповерхові варіанти мансард
2. Двоповерховий, в якому верхній поверх відповідає архітектурно-планувальному вирішенню базової будівлі з верхнім мансардним поверхом.
4.1.6 Що змінює зовнішній вигляд модернізованих будівель?
Достатньо ефективними рішеннями оцінюють використання вертикальних вікон оригінальних форм

## Slide 4
МОДЕРНІЗАЦІЯ Мішук К.М.
4.2 Роботи підготовчого циклу модернізацію будівель їхньою надбудовою
4.2.1 Що виконують на стадії підготовки модернізації?
З урахуванням модерн експлуатованих будівель та необхідність норм функціонувань передбачають:
- заходи безпечної життєдіяльності (навіси, огородження, знаки)
- вибір вантажопідйомної техніки
- визначення необхідності площ складування та укрупнення конструкцій
- можливий склад виконавців та їхнього кваліфікаційного рівня
- ресурсозабезпечення
4.2.2 Яким видом вантажопідйомної техніки надають перевагу?
Доцільним може бути вибір стрілових кранів на пневмоходу та гідравлічним приводом телескопічної стріли. Інший варіант – шахтні підйомники , які встановлюють біля торцевої частини будівлі.
3.2.3 Що включають заходи забезпечення модернізації будівельними конструкціями та матеріалами
Оптимальними варіантами можуть бути постачання конструкцій максимально можливої заводської готовності, в тому числі готових бетонних сумішей, які потім використовують автобетононасосами.
При необхідності обладнують майданчики для укруплення конструкцій.

## Slide 5
МОДЕРНІЗАЦІЯ Мішук К.М.
4.2.5 Які попередні роботи виконують по відношенню до наявних м’яких покрівельних покриттів?
Для попередження протікання та пожарозабезпечення покрівлі її поверхню до початку робіт слід покривати плитками та забезпечити водовідведення.
4.2.6 В чому полягають протипожежні заходи?
Для захисту бітумно-руберойд килиму покриттями плитками забезпечують роботи також належними заходами гасіння
4.3 технологія надбудови поверхів при модернізації будівель
4.3.1 Навіщо та як влаштовують розвантажувальні пояси?
Розвантаж пояси виконують роль фундаментів. Вони являють собою залізобетонні конструкції, арматурні каркаси яких з’єднують з арматурними каркасами плит перекриттів після відповідного звільнення таких плит у відповідних місцях від ділянок бітумно руберойд килиму та заисного шару.
4.3.2 Яким вимогам відповідають конструкції розвантажувальних поясів?
Крім раніше названих, в розвантаж поясах влаштовують отвори для водовідведення опадів, а також встановлюють закладні пластини з їхнім кріпленням до арматурних каркасів до кріплення конструкцій каркасів стінового огородження та покриттів.

## Slide 6
МОДЕРНІЗАЦІЯ Мішук К.М.

## Slide 7
МОДЕРНІЗАЦІЯ Мішук К.М.

## Slide 8
МОДЕРНІЗАЦІЯ Мішук К.М.