## Slide 1: Контроль забезпечення якості реалізації проекту

## Slide 3: Erasmus+ KA2 Capacity Building: виміри якості
Якість команди
Якість співробітництва
Якість реалізації задуму
Якість управління проектом
Якість результату
Якість впливу

## Slide 4: Стратегія контролю якості
Quality Plan
Параметри якості продукту
Ефективність процесів
Quality Assurance
Збір та аналіз фідбеку на різних етапах реалізації проекту
Внутрішній аудит
Quality Control
Експертні висновки
Зовнішній аудит

## Slide 5: Цикл Демінга
Метод безперервного покращення якості
Виконується на кожному етапі та на всіх рівнях реалізації проекту
Результати використовуються для проміжного та фінального звітування

## Slide 6: Якість команди
Частина D аплікаційної форми:
- Стисла інформація про кожну з організацій-учасниць
- Опис робочих груп кожної з організацій

## Slide 7: Структура робочої групи:
Керівник
Виконавці
Адміністра-тивні заходи
Навчальні заходи
Секретар
Комунікація
Документація

## Slide 8: Case Study: Якість робочої групи
Кваліфікація за фахом
Досвід участі у проектах
Досвід командної роботи
Навички та вміння відповідно до функції у робочій групі
Релевантні публікації
Іноземні мови

## Slide 9: Якість співробітництва
Підгрунтя співробітництва: наявність усталених зв’язків між партнерами;
Діверсіфікація консорціуму;
Управління проектом та комунікація:
розподіл обов’язків та ресурсів;
права на інтелектуальну власність;
механізми прийняття рішень;
усталеність комунікації;

## Slide 10: Case Study: Якість співробітництва
Ключ до формування ефективного консорціуму – розподіл обов’язків
Які саме європейські виші ви покликали б до консорціуму проекту і чому?
Виші якого профілю доцільніше запросити з боку ENPI?

## Slide 11: Case Study: Прийняття рішень
Забезпечення прозорості механізму прийняття рішень
Централізована vs децентралізована модель управління: переваги та недоліки
Комунікація із партнерами

## Slide 13: Якість реалізації задуму проекту
Реалістичний таймлайн
Чітко визначені етапи реалізації
Логічний проектний цикл
Збалансованість заходів
Усвідомлення ризиків та заходи щодо їх запобігання
Адекватні стратегії менеджменту, PR та контролю якості (QA)

## Slide 14: Таймлайн проекту: етапи vs активність

## Slide 15: Таймлайн проекту: планування
Кожний етап:
спрямований на вирішення специфічного завдання;
передбачає здійснення заходів;
має індикатори прогресу та механізми контроля якості та запобігання ризиків;
має матеріальний і нематеріальний результат (outputs and outcomes)

## Slide 16: Завдання 1: планування часу
Життєвий цикл проекту із впровадження нового курсу для аспірантів – три роки.
Скільки часу варто виділити на:
підготовчу стадію?
виконавчу стадію?
стадію завершення?

## Slide 17
Ініціація:
2 – 3 місяці
Підготовча стадія: до 9 місяців
Виконавча стадія: до 18 місяців
Завершення: 6 місяців
Стартова конференція
Проміжний звіт
Фінальна конференція
Звіт
Веб-сайт
Результат впровадження
Продукт

## Slide 18: Планування: класифікація заходів
Управління
Підготовка
Розвиток
Розповсюдження та впровадження
результатів
Контроль якості

## Slide 19: Індикатори прогресу:
Дієві та обгрунтовані
Надійні
Вимірні
Періодичні
Чітко сформульовані
Програмно важливі
Одне завдання = один індикатор прогресу

## Slide 20: Case Study: Індикатори прогресу
Новий курс
Кількість слухачів
(вхід/вихід)
Кількість публікацій (подано/ надруковано)
Кількість запитів у базах даних
(до/після)

## Slide 21: Якість управління проектом
Прозорість
Партнери мають доступ до проектної документації
Усі беруть участь у процесі прийняття рішень
Розподіл обов’язків
Завдання розподілені відповідно до можливостей партнерів
Обов’язкове обговорення на Kick-Off Meeting
Відповідальність
Everyone is involved
Планування резервів та запобіжних заходів

## Slide 23: УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

## Slide 26: ФАКТОРИ РИЗИКУ
Технічні
засоби
Люди
Процеси

## Slide 27: Group work: Ідентифікація ризиків
Ідентифікуйте щонайменше три ризики для проекту за кожною з категорій:
Група 1. Люди
Група 2. Процеси
Група 3. Технічне забезпечення

## Slide 28: Ризики: класифікація наслідків
Незначні: дозволяють дотримуватися плану й кошторису
Мінімальні: відставання від плану на 10%, перевищення витрат на 10%
Помірні: відставання від плану на 30%, перевищення витрат на 30%
Значні: відставання від плану на 50%, перевищення витрат на 50%
Катастрофічні: проект припиняється

## Slide 29: МАТРИЦЯ РИЗИКІВ
Вірогідність | Наслідки |  |  |  | 
 | Незначні | Мінімальні | Помірні | Значні | Катастро-фічні
>90% | Високий | Високий | Екстремальний | Екстремальний | Екстремаль-ний
50-90% | Помірний | Високий | Високий | Екстремальний | Екстремаль-ний
10-50% | Низький | Помірний | Високий | Екстремальний | Екстремаль-ний
3-10% | Низький | Низький | Помірний | Високий | Екстремаль-ний
<3% | Низький | Низький | Помірний | Високий | Високий

## Slide 30: Case Study: Оцінка ризиків
Наскільки ризикованими для реалізації проекту є такі обставини:
три з п’яти вишів-учасників консорціуму (ENPI) не мають досвіду участі у міжнародних проектах;
Міністерство освіти однієї з країн жорстко регламентує навчальний план для аспірантів;
середній рівень мовної підготовки науковців у двох країнах-партнерах занадто низький для впровадження курсу Academic Writing?

## Slide 31
Taking risks to reach your goal:
Is it something you NEED to do
or something you WANT to do?

## Slide 32: УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

## Slide 33: Принципи ефективного управління ризиками
“Щораніше, то найкраще”
Відкрите обговорення
SWOT-матриця: ризик – не лише загроза, але й можливість
Відповідальність
Пріоритетність
Аналіз ризиків
Планування результатів
Реєстрація ризиків

## Slide 34: EVENT CHAIN METHODOLOGY
Новий етап виконання проекту = нові ризики
Характер ризиків змінюється відповідно до поточної ситуації
Важливо передбачати можливі наслідки кожної зміни у плані
Ресурсний резерв

## Slide 35: Завдання 2: Управління ризиками
Запропонуйте варіанти мінімізації або уникнення ризику:
Низька успішність навчання за курсом
у пілотних групах слухачів

## Slide 36
У світі,
що так швидко змінюється,
найбільший ризик –
це жодним чином не ризикувати.