## Slide 1: Визначення потреби в ресурсах при управлінні проектами
АТ ЗФЗ
2024 р.

## Slide 2
Ресурси проекту
Під ресурсами проекту розуміють робочу силу, матеріали та грошові кошти.
Саме ресурси є необхідною умовою виконання будь-якої роботи.
Основними завданнями в управлінні ресурсами проекту є:
- оцінка та складання плану потреб у ресурсах;
- досягнення повного та ефективного використання ресурсів.
Ще на початку визначення концепції необхідно здійснити оцінку наявних ресурсів для розробки та реалізації проекту. Оцінка ресурсів напряму пов’язана з об’ємом робіт і переліком матеріалів. Об’єм робіт, зазвичай, виражається в людино-годинах. Також, дуже важливо встановити взаємозв’язок між ресурсними потребами та тривалістю робіт. Оскільки часові й вартісні параметри плануються в першу чергу, то ресурси вписуються в готову схему проекту.

## Slide 3: Оцінка ресурсів
Під час оцінки ресурсів необхідно враховувати такі фактори:
− об’єм роботи просторово обмежує кількість учасників проекту;
− природні умови можуть утруднювати доставку ресурсів;
− в наявності буває обмежена кількість технічних ресурсів;
− можуть впливати вимоги безпеки операційних робіт;
− продуктивність досить часто у прямій залежності від ефективності контролю, що робить недоцільним надмірне збільшення чисельності учасників проекту.
Наступним кроком є створення таблиці ресурсів (табл. 1).

## Slide 4: Наявність необхідних ресурсів
Також слід визначити, чи володіє компанія всіма необхідними ресурсами. Для цього необхідно відповісти на такі питання: − яка нормальна продуктивність праці; − наявні зобов’язання за іншими проектами; − рівень захворюваності та невиходу на роботу; − потреба в ресурсах може бути збільшена за рахунок понаднормових, залучення субпідрядників або зміни графіка робіт. Під час планування потреби в ресурсах будується гістограма ресурсів, яка представляє собою схему, на якій по горизонталі відкладається час, а по вертикалі – потреба в ресурсах на день. Для побудови якісної гістограми необхідні такі дані: − таблиця ранніх початків робіт; − потреба в ресурсах по роботах. У ході аналізу забезпеченості ресурсами проекту може бути виявлено: − недостатня кількість ресурсів; − надмірна кількість ресурсів.

## Slide 5: Недостатня кількість ресурсів
Варіанти вирішення цієї проблеми: − увести понаднормові, якщо необхідно збільшити кількість людино- годин без найму додаткової робочої сили. У цьому випадку продуктивність праці, зазвичай, знижується; − увести додаткові робочі зміни, що збільшує інтенсивність використання машин, техніки та обладнання, а також кількість людино-годин; − збільшити продуктивність праці через навчання та підготовку персоналу, особливо якщо це супроводжується автоматизацією реалізації проекту; − запровадити відрядну оплату праці, що сприяє скороченню робочого часу; − спеціалізувати операції - із багаторазовим повторенням будь-якої роботи час на її виконання скорочується; − залучити до проекту субпідрядника. Із залученням субпідрядника час робіт скорочується, а витрати зростають.

## Slide 6: Надмірна кількість ресурсів
Це також може бути проблемою, оскільки заробітну плату працівникам продовжують платити навіть тоді, коли вони не працюють.
Витрати можна зменшити, застосовувавши такі заходи: − переміщення незайнятих людських ресурсів на критичні операції; − переміщення незайнятих людських ресурсів на роботи над іншими проектами; − здача ресурсів під найм або в оренду іншій компанії; − переміщення ресурсів на виробництво компонентів, які знадобляться для реалізації проекту в майбутньому; − перепідготовка працівників; − звільнення надмірної кількості робочої сили; − розвиток нових систем прогнозу потреб у ресурсах, використовуючи досвід минулих успішно реалізованих проектів.

## Slide 7
Метод моделювання «що якщо»
Один із важливих етапів управління ресурсами проекту, який дає можливість, змінюючи окремі параметри, визначити їх вплив на проект. Цей метод може застосовуватись в таких ситуаціях:
− під час створення графіка робіт з обмеженими за часом ресурсами;
− під час зміни календаря робіт;
− у разі збільшення об’єму й номенклатури ресурсів;
− для моделювання співвідношення часу й затрат;
− для корекції тривалості робіт;
− для розбивки робіт на частини;
− для оцінки доцільності залучення субпідрядників.

## Slide 8: Згладжування потреб у ресурсах
Згладжування потреб у ресурсах – це процес переміщення термінів робіт із метою зменшення різниці між необхідною та фактичною наявністю ресурсів. Для початку необхідно обрати ресурси, потребу в яких варто згладжувати, зокрема ті, які:
− найбільш дефіцитні;
− найбільш використовуються у проекті;
− найменш гнучкі у використанні;
− найбільш вартісні.
Із зони найбільшого дефіциту ресурсів варто видалити роботи шляхом: − зміни логіки мережевого графіка; − зсуву некритичних робіт операцій у межах їхнього резерву часу.
Крім того, перед компанією, яка створює та реалізовує проект. постає питання розподілу ресурсів. Існує два базових методи розподілу ресурсів: − серійний – розподіл ресурсів за пріоритетністю робіт; − паралельний – розглядає щоденне забезпечення робіт ресурсами.

## Slide 9: Паралельний метод розподілу ресурсів
Паралельний метод містить у собі декілька етапів розподілу ресурсів:
− порівнюється фактична наявність ресурсів із запланованими, роботи вписуються у схему за їх раннім початком; − якщо ресурсів не вистачає для раннього початку робіт, то їх зміщують на один календарний день або тиждень уперед (якщо є розриви в часі) та знову порівнюють потреби в ресурсах із їх фактичною наявністю доти, доки ресурсів не стане достатньо для початку операції або не будуть вичерпані резерви часу робіт. Якщо ресурсів і тоді не вистачатиме, то варто скласти графік робіт з обмеженнями за ресурсами або часом.
Якщо дефіцитні ресурси неможливо збільшити, то робота повинна бути відкладена до моменту появи достатньої кількості ресурсів. Якщо відкладається критична робота, то це значно затримує завершення проекту. Можуть виникнути такі ситуації: − роботи ведуться на обмеженій ділянці; − кількість обладнання обмежена; − затримується інформація для підрядника (специфікації та розрахунки); − вимоги безпеки накладають певні обмеження.

## Slide 10: Умова обмеженого часу
Умова обмеженого часу – це тип згладжування ресурсів, який застосовується, якщо термін закінчення проекту не може бути відтермінований. Така ситуація може виникнути з таких причин:
− проект має значні штрафи за затримку;
− проект є частиною іншого проекту з обмеженими датами; − проект присвячується якійсь події. У тому випадку, якщо деякі роботи були відкладені під час згладжування потреб у ресурсах, виникає необхідність скласти новий базовий план проекту. Перегляду підлягають такі документи: − графік робіт; − бюджет; − план грошових потоків; − криві витрат; − план використання робочої сили; − план забезпечення матеріалами. При цьому графік робіт і гістограма ресурсів можуть змінюватись після кожного звітного періоду. Новий графік робіт і гістограма ресурсів є планом для наступного звітного періоду. Якщо компанія одночасно здійснює багато проектів із використанням єдиної групи ресурсів, то всі проекти бажано об’єднати в один мультипроект. Це дасть можливість порівнювати загальні потреби всіх проектів зі всіма наявними ресурсами фірми. Тоді будь-які згладжування потреб зачіпатиме усі проекти.

## Slide 11: Висновки
Управління ресурсами компанії під час створення та реалізації проекту – це складний процес, який поєднує в собі багато етапів і напрямків, основними з яких є: формування листів ресурсів проекту, визначення вартості ресурсів, призначення матеріальних, трудових ресурсів та обладнання згідно із завданнями проекту, оптимізація завантаження ресурсів і вирішення ресурсних конфліктів, установлення факту використання ресурсів, формування звітів із використання ресурсів у проектах та аналіз ефективності використання ресурсів. Саме тому питання планування та управління ресурсами компанії у проектах має багато недосліджених напрямів і потребує подальших досліджень.

## Slide 12
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ