## Slide 1: Соціальні технології подій Лекція 7 та 8. Процес організації події. Роль команди організаторів.
Розробник курсу: к.соц.н.,
доцент кафедри соціології
Пилипенко Яна Сергіївна

## Slide 2: Організація події – це складний процес, що включає кілька ключових етапів:
Підготовчий етап
визначення мети, концепції, бюджету та вибір команди.
Планування
розробка стратегічного плану, пошук партнерів, визначення місця проведення
Реалізація
Оцінка та аналіз
збір зворотного зв’язку, аналіз помилок та досягнень
безпосереднє проведення заходу

## Slide 3
Благодійний фестиваль на підтримку місцевого дитячого будинку.
Захід передбачає:
  Визначення цілей та концепції фестивалю.
  Формування команди організаторів.
  Розробка бюджету та пошук спонсорів.
  Реклама у соцмережах, залучення медіа).
  Вибір локації.
  Розподіл зон: сцена для виступів, аукціонний простір, дитячі активності, фуд-корт.
  Розклад заходів (хронометраж події, виступи артистів, аукціон, майстер-класи).
  Логістика (транспорт для гостей, розміщення волонтерів).
  Монтаж локації та перевірка технічного забезпечення.
  Реєстрація учасників та волонтерів.
  Координація виступів артистів та майстер-класів.
  Проведення благодійного аукціону.
  Взаємодія з медіа та фіксація події (фото, відео).
  Збір відгуків від учасників та відвідувачів.
  Фінансовий звіт: витрати та зібрані кошти.
  Аналіз помилок та визначення сильних сторін.
  Підготовка підсумкового звіту та подяка спонсорам і волонтерам.
Підготовчий етап
Планування
Оцінка та аналіз
Реалізація

## Slide 4: ФАЗИ ТА ЕТАПИ ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ

## Slide 5: ФАЗИ ТА ЕТАПИ ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ (продовження)

## Slide 6: Для кожної фази характерні свої види діяльності

## Slide 7: КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ПІД ЧАС ПЛАНУВАННЯ ПОДІЇ

## Slide 8: Розробка концепції та стратегічного плану події
Концепція події – це її унікальна ідея, що включає:
Тематику (культурна, освітня, спортивна тощо).
Формат (конференція, фестиваль, семінар тощо).
Цільову аудиторію (молодь, бізнес, сім’ї тощо).
Стратегічний план
Маркетингову стратегію
Фінансовий план
Логістичний план

## Slide 9: Постановка цілей і завдань події

## Slide 10: Постановка цілей і завдань події
Цілі події мають бути:
SMART (конкретні, вимірювані, досяжні, релевантні, обмежені в часі).
Орієнтовані на результат (наприклад, зібрати 500 учасників).
Завдання події – це конкретні кроки для досягнення цілі (наприклад, розмістити 10 рекламних постів у соцмережах).

## Slide 11: Постановка цілей і завдань події

## Slide 12
Specific (Конкретність)
Першим критерієм є необхідність мати конкретну, специфічну мету замість абстрактної.
Це значить, що ціль має бути зрозумілою і однозначною.
Для цього можна скористатися підходом 5W: визначаючи мету, дайте відповідь на п’ять запитань.
What?
Що це за подія? (Благодійний фестиваль, концерт, освітній форум)
Why?
Чому ця подія проводиться? (Збір коштів, привернення уваги до проблеми, популяризація теми)
Who?
Для кого ця подія? (Студенти, підприємці, родини)
Where?
When?
Коли вона відбудеться? (Дата, сезон, час доби)
Де відбудеться подія? (Університет, міська площа, онлайн-платформа)

## Slide 13
Measurable Вимірюваність
Другий критерій наголошує на необхідності мати вимірювані показники для визначення прогресу досягнення мети.
Ідея в тому, що якщо прогрес у досягненні мети не можна виміряти, то неможливо знати, чи є рух в напрямку успішного завершення.

## Slide 14
Measurable Вимірюваність
Другий критерій наголошує на необхідності мати вимірювані показники для визначення прогресу досягнення мети.
Ідея в тому, що якщо прогрес у досягненні мети не можна виміряти, то неможливо знати, чи є рух в напрямку успішного завершення.

## Slide 15
Relevant (Актуальність)
Четвертий критерій наголошує на важливості реалістичності мети.
Коли ви створюєте мету, ви маєте зважити на наявність необхідних ресурсів, часу, грошей, компетенцій.
Time-bound (Обмеження часом)
П'ятий критерій наголошує на важливості задання кінцевої дати виконання.
Наявність кінцевої дати допомагає сфокусувати зусилля на досягненні мети у визначений строк чи раніше.
Цей критерій призначений для запобігання кризи та панічного надолужування втраченого часу.

## Slide 16: Постановка цілей і завдань події

## Slide 17
Чи можна мати декілька цілей? Як вони впливають на організацію події?

## Slide 18: Управління проектом події
Управління проектом включає:
Створення плану робіт (графік, дедлайни, відповідальні особи).
Контроль виконання завдань (зустрічі команди, моніторинг прогресу).
Ризик-менеджмент (аналіз можливих проблем і шляхи їх вирішення).

## Slide 20: Роль команди організаторів
Дослідник Р. Мередіт Белбін виділив дев'ять ролей в команді шляхом своїх досліджень, які проводилися в коледжі Хенлі Менеджмент. Він визначив основні ролі в команді після спостереження за поведінковими тенденціями осіб в групі.
Ролі в команді діляться на 3 категорії:
активні ролі, орієнтовані на дії, які включають в себе ролі форматора (генератора ідей), реалізатора і завершувача / фінішера;
ролі, орієнтовані на роботу з людьми, які включають в себе ролі координатора, командного гравця і дослідника ресурсів;
ролі, орієнтовані на мислення, які включають в себе ролі «таємного інформатора», експерта з моніторингу та спеціаліста.
https://game.schools-for-democracy.org/test-belbina

## Slide 21: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
@fsu_znu