Лекції Економіка програмного забезпечення

Результат: студенти вміють грубо оцінювати вартість/терміни, рахувати базові економічні метрики, аргументувати рішення “з погляду бізнесу”, бачити економіку якості та технічного боргу.

Навчальні цілі

Після лекції студент:

- Пояснює, з чого складається вартість ПЗ та чому “код ≠ продукт”.

- Розрізняє моделі ціноутворення й контрактів (Time&Materials, Fixed Price тощо).

- Будує просту оцінку вартості/термінів (WBS, story points/velocity або SLOC/Function Points на рівні ідей).

- Рахує ROI, NPV, Payback, TCO, unit economics.

- Пояснює економіку якості: дефекти, тестування, DevOps, техборг.

- Приймає рішення: build vs buy, scope vs time vs cost, пріоритизація за value.

Вступ і мотивація

- Чому програмісту потрібна економіка: зарплата, бюджет, планування, переговори, ризики.

- “Трикутник” Scope–Time–Cost + якість як “четвертий вимір”.

- Міні-опитування: що дорожче — написати код чи підтримувати його 3 роки?

1) Вартість ПЗ і структура витрат

1.1. Що таке “економіка ПЗ”

- Програмне забезпечення, як інвестиція: витрати сьогодні → цінність/дохід у майбутньому.

- Вартість розробки vs сукупна вартість володіння (TCO).

1.2. Складові витрат

Прямі:

- робота (dev, QA, PO, BA, DevOps, UX)

- інфраструктура (хмара, CI/CD, ліцензії)

- підрядники/аутсорс

- Непрямі:

- менеджмент, рекрутинг, онбординг

- простої, комунікації, контекст-світчинг

- ризики та “втрачені можливості” (opportunity cost)

1.3. Модель “вартість = людино-година × доля ставки”, але не все так просто

- Burdened rate (повна ставка): зарплата + податки + накладні.

- Ефект Брукса: “додамо людей — стане швидше?” часто ні.

- Закон зростання вартості змін: чим пізніше зміна — тим дорожче.

1.4. Проста вправа

Дано: команда 6 людей, середня повна ставка 35$/год, 5 годин/день продуктивної роботи, 20 робочих днів.

- Оцінити місячний бюджет.

- Що буде, якщо 20% часу з’їдають мітинги й підтримка?

Підказка: бюджет ≈ люди × години × доля ставки; потім помножити на (1 / effective productivity).

2) Оцінювання: як отримати “гроші й терміни” з вимог

2.1. Навіщо оцінка і чому вона неточна

- Оцінка = рішення під невизначеністю.

- “Cone of Uncertainty” (Конус невизначеності): на старті розкид більший.

2.2. Підходи до оцінювання (огляд)

1) Decomposition / WBS

- Розбити на епіки → фічі → задачі → підзадачі.

- Плюс: прозорість. Мінус: дорого на ранніх етапах.

WBS (Work Breakdown Structure)

WBS — це ієрархічна декомпозиція робіт проєкту на менші частини, щоб:

- зрозуміти повний обсяг (scope),

- мати основу для оцінювання (час/вартість),

- призначати відповідальних і відстежувати виконання.

Ознаки хорошої WBS:

- деревоподібна структура: Проєкт → епіки/фічі → роботи/задачі;

- на нижньому рівні елементи достатньо малі, щоб їх можна було оцінити й виконати;

- разом покривають “усе, що треба зробити” (без дірок і без дублювання).

Конус невизначеності (Cone of Uncertainty)

Конус невизначеності — концепція, що на ранніх етапах проєкту точність оцінок низька, а з часом (коли з’являються деталі, прототипи, рішення по архітектурі, фактичні дані) невизначеність звужується.

Суть для планування:

- на старті коректніше давати діапазон (наприклад, 6–10 тижнів), а не одне число;

- щоб звузити “конус”, потрібні: уточнення вимог, декомпозиція, spikes/дослідження, ранні інтеграції, історичні дані (velocity).

Конус невизначеності (Cone of Uncertainty)

Ідея: на старті проєкту ми знаємо мало, тому оцінки мають великий розкид. У міру уточнення вимог, рішень по архітектурі та отримання фактичних даних невизначеність звужується, і оцінки стають точнішими.

Практичні правила:

- На ранніх етапах даємо діапазон, а не одне число (наприклад, 6–10 тижнів).

- Точність підвищують: декомпозиція (WBS/backlog), spikes/прототипи, ранні інтеграції, узгоджений DoD, історичні дані (velocity/throughput).

- Estimate ≠ commitment: комітмент можливий лише після зменшення невизначеності та узгодження scope/ризиків.

Приклад: як “конус” звужується від ідеї до релізу (Event Booking)

- Ідея (ще без деталей): “Зробити бронювання подій” → оцінка: 4–12 тижнів (багато невідомого: ролі, email, ліміти місць, деплой).

- Після discovery + rough backlog (10–15 user stories) + ризики: оцінка: 6–10 тижнів (вже зрозуміло, що в MVP/не в MVP).

- Після 1-го спринту (є velocity, є перша інтеграція): залишок прогнозу: ще 4–6 тижнів (з’явилися фактичні дані, зменшились “unknowns”).

- Перед релізом (стабілізація, known issues - відомі поблеми): прогноз: ще 1–2 тижні (невизначеність здебільшого в дефектах/релізних ризиках).

2) Agile-оцінювання

- Story points, velocity, прогноз через історичні дані.

- Плюс: менше псевдоточності. Мінус: потрібна база.

3) Size-based (на рівні ідей)

- SLOC, Function Points (як поняття).

- Чому “рядки коду” поганий KPI, але інколи корисні як індикатор розміру.

4) Аналогії

- “Як минулого разу” + поправки на складність/ризик.

2.3. Практика

Заданий короткий опис продукту (наприклад, “сервіс бронювання” або “трекер звичок”) і попросіть:

- скласти WBS на 2 рівні

- для кожної фічі: optimistic / most likely / pessimistic (трикутна/PERT-ідея)

- додати ризики (технічні/продуктові)

2.4. Вбудований ризик і буфери

- Резерв на ризики, unknowns, інтеграції.

- Чому “додамо 30%” інколи ок, але краще — ризик-реєстр.

3) Бізнес-метрики: ROI, NPV, Payback, Unit economics

- ROI (Return on Investment) — рентабельність інвестицій / окупність інвестицій: показує, який прибуток/вигода отримані відносно вкладень (часто у %).

- NPV (Net Present Value) — чиста приведена (поточна) вартість: сума всіх майбутніх грошових потоків, приведених до сьогоднішньої вартості, мінус початкові інвестиції.

- Payback (Payback Period) — строк окупності: за який час проєкт “відбиває” вкладені кошти.

- Unit economics — юнiт-економіка / економіка одиниці: економіка на рівні однієї “одиниці” (клієнт, замовлення, підписка): скільки коштує залучити/обслуговувати та скільки приносить (наприклад CAC, LTV, маржа).

3.1. Value vs Cost: як “порахувати користь”

- Дохід (прямий/непрямий), економія витрат, зниження ризику, утримання користувачів.

- Метрики продукту: conversion, retention, churn, ARPU/LTV.

3.2. Базові фінансові метрики (з прикладами)

ROI (спрощено):

ROI=Benefit-CostCost 100%

Payback period: коли кумулятивний cashflow стане > 0.

NPV (дисконтований дохід):

NPV=t=0TCFt1r)t

де CFt — грошовий потік, r — ставка дисконту.

TCO: розробка + підтримка + інфра + інциденти + оновлення + навчання.

3.3. Міні-кейс

Проєкт коштує 80k.Очікуванийдодатковийприбуток:12k/міс протягом 12 міс. Підтримка: 2k$/міс.

- Payback?

- Приблизний ROI за рік?

- Як зміниться рішення, якщо прибуток “розтягнеться” (почнеться з 4-го місяця)?

4) Економіка якості: дефекти, тестування, DevOps, техборг

4.1. Cost of Quality (CoQ)

- Prevention costs: стандарти, рев’ю, архітектура, автотести.

- Appraisal costs: тестування, контроль, QA-активності.

- Failure costs: баги в проді, інциденти, компенсації, репутація, відтік.

4.2. Чому “швидко без тестів” часто дорожче

- Вартість дефекту зростає з фазою (вимоги → код → реліз → прод).

- Простий економічний аргумент автотестів: менше часу на регресію, менше інцидентів.

4.3. Технічний борг як фінансова метафора

- “Відсотки” техборгу: уповільнення delivery, зростання дефектів, дорожча зміна.

- Коли техборг виправданий: time-to-market, експеримент, короткий життєвий цикл.

4.4. DevOps/CI/CD як інвестиція

- Менше ручних операцій → менше помилок → швидші релізи.

- Метрики DORA (на рівні ідей): lead time, deployment frequency, change failure rate, MTTR.

Висновки

- Підсумок: економіка ПЗ = вартість + цінність + ризик + якість у часі.

- “Домашній takeaway”: будь-яка технічна пропозиція має відповідати на 3 питання:

  - Скільки коштує?

  - Яку дає цінність/економію?

  - Які ризики й як їх зменшити?

1) Контрольні запитання (на дискусію)

- Чому TCO важливіше за “вартість розробки”?

- Коли Fixed Price вигідний/небезпечний?

- Чому додавання людей може збільшувати термін?

- Які 3 найбільші драйвери вартості у вашому проєкті?

- Коли технічний борг — стратегія, а коли — проблема?

2) Швидке опитування

- ROI: що означає від’ємний?

- Payback: що краще — швидка окупність чи більший NPV?

- Назвіть 2 приклади prevention costs і 2 failure costs.

3) Лабораторна робота

Оберіть продукт (бот, мобільний застосунок, web-сервіс) і підготуйте 1 сторінку:

- WBS (2 рівні)

- оцінка часу й бюджету (з припущеннями)

- ризики + буфери

- TCO на 1 рік

- короткий бізнес-кейс: ROI/Payback або хоча б unit economics

Лекції: Економіка ПЗ (фокус: оцінювання та планування) — для 4 курсу

Навчальні результати

Студент уміє:

- перетворювати вимоги на WBS/backlog і робити оцінку з припущеннями;

- будувати прогноз термінів (velocity/throughput) і бюджет (rate × effort);

- закладати ризики/буфери, розуміти похибку оцінок;

- обирати базову модель контракту/планування під невизначеність.

- Блок 1: основи оцінювання, невизначеність, правила хорошої оцінки

- Блок 2: декомпозиція (WBS), 3-точкова оцінка, ризики й буфери

- Блок 3: Agile-прогнозування: velocity/throughput, release plan, capacity

- Блок 4 (: бюджетування, контроль плану (EVM-lite), переговори про scope + підсумковий кейс

Блок 1 Оцінювання як інженерна практика

1.1. Для чого оцінка

- Вхід для рішень: чи робимо, коли, за скільки, що саме.

- Трикутник Scope–Time–Cost (якість і ризик — “приховані змінні”).

1.2. Невизначеність і похибка

- “Cone of uncertainty”: на старті розкид може бути кратним.

- Відмінність: estimate (оцінка) vs target/commitment (обіцянка).

- Практика: кожна оцінка має містити:

  - припущення (assumptions),

  - обмеження (constraints),

  - виключення (out of scope),

  - діапазон (range), а не одне число.

1.3. Погані та хороші евристики

- Не оцінювати “все одразу” — спочатку розбивати.

- Уникати фальш-точності (“17.5 днів”).

- Окремо рахувати: build vs integrate vs test vs release.

- Враховувати комунікацію/рев’ю/мітинги/підтримку як частину capacity.

1.4. Мікровправа

Дайте 1 вимогу: “Додати логін через Google + роль Admin”.
Попросіть студентів за 3 хв написати 5–8 підзадач (UI, бек, безпека, тест, реліз), потім обговоріть, що “забули”.

Блок 2 WBS + 3-точкова оцінка + ризики/буфери

2.1. Декомпозиція: WBS/backlog

Покажіть шаблон:

- Epic → Feature → User story → Tasks
Правило: task ≈ 0.5–2 дні (для планування), інакше — розбити.

Артефакт: “Definition of Done” для задачі (код, тести, рев’ю, документація, деплой).

2.2. 3-точкова оцінка (PERT/triangular) (20 хв)

Для кожної задачі:

- O optimistic, M most likely, P pessimistic
PERT-очікування:

E=O+4M+P6

(або triangular E=O+M+P3 — простіше, але грубіше)

Поясніть: це спосіб вбудувати ризик у цифру.

2.3. Ризик-реєстр і резерв

Ризик = (подія) × (ймовірність) × (вплив).

- Технічні: інтеграції, міграції, продуктивність

- Продуктові: зміна вимог, невизначені acceptance criteria

- Командні: відпустки, онбординг, залежності

Резерви:

- Contingency (на відомі ризики)

- Management reserve (на “unknown unknowns”)

2.4. Практика в групах

Кейс A (приклад для аудиторії): “MVP веб-сервісу запису на події: реєстрація, створення події, список, квиток, email-підтвердження, адмін-панель мінімальна”.
Групи роблять:

- WBS (2 рівні)

- 3-точкові оцінки для 6–10 ключових задач

- 5 ризиків + резерв у %

Потім 5 хв — короткі презентації 2 груп.

Блок 3 Agile-прогнозування (velocity/throughput) + план релізу

3.1. Capacity і планування ітерації

- Capacity = люди × доступні години × фокус-фактор
Фокус-фактор (ефективність) часто 0.5–0.7 для реалістичного плану.

Шаблон:

- 5 людей × 6 год/день × 10 днів × 0.6 ≈ 180 год “чистого” delivery.

3.2. Velocity (story points) vs Throughput (items/week)

- Velocity працює, якщо є стабільна команда і стабільна шкала.

- Throughput — простіше, якщо ви рахуєте “скільки завершили” без SP.

Підкресліть: прогноз — з історії; без історії — аналогії + буфери.

3.3. Release planning

- Backlog → пріоритизація (MoSCoW або WSJF-ідея без глибокої математики)

- Roadmap: “що в якому релізі”, залежності, інтеграції, hard dates.

- “Scope negotiation”: якщо дата фіксована — scope стає змінним.

3.4. Практика: прогноз по velocity

Дано (на дошці):

- 3 спринти: 28, 24, 26 SP → середнє 26 SP/спринт

- У релізі 130 SP “Must/Should”
Питання:

- Скільки спринтів? (≈ 5)

- Додайте 20% risk buffer → що зміниться?

- Якщо 1 розробник іде на 2 тижні — як перерахувати?

Блок 4 Бюджет, контроль виконання, “як говорити з замовником”

4.1. Зусилля → гроші

Бюджет (грубо):

Cost=Efforthours×ставки

Поясніть різницю:

- dev cost (прямий) vs fully loaded (накладні, менеджмент, інфра).

4.2. Контроль плану: EVM-lite / burnup

Без складної формалізації:

- План: baseline scope (SP/фічі)

- Факт: completed

- Прогноз: залишок / поточна швидкість

- Сигнали проблем:

  - scope росте, а velocity ні

  - багато “майже готово” (WIP)

  - дефекти/переробки з’їдають capacity

4.3. Контракти й очікування

- Fixed Price: потрібні чіткі вимоги, сильний change control, запас на ризики.

- T&M: прозорість, регулярний review value, інкрементальна поставка.

- “Оцінка як діапазон”: наприклад, 6–10 тижнів, і що зменшує розкид.

4.4. Підсумковий кейс

Кожна група здає “1 слайд/1 аркуш”:

- WBS (ключові фічі)

- оцінка (діапазон) + припущення

- capacity план (на 2–3 ітерації)

- ризики + буфер

- дата/реліз-план (MVP vs nice-to-have)

Шаблон WBS (мінімальний)

- Epic:

  - Feature:

    - Story:

      - Task (DoD, owner, estimate O/M/P)

Шаблон припущень оцінки

- In scope:

- Out of scope:

- Assumptions:

- Dependencies:

- Risks:

- Confidence: low/med/high

Шаблон ризик-реєстру

| Ризик | Ймовірність | Вплив (дні/%) | План реагування | Власник |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Домашнє завдання

Обрати фічу з дипломного проєкту:

- WBS (2 рівні)

- 3-точкова оцінка для 8–12 задач

- Прогноз релізу (capacity + буфер)

- 5 ризиків з планом реагування

Короткий список типових slices для web/mobile (як різати історії)

Вертикальні slices (найкраще для плану)

- Happy path → edge cases: “бронь/оплата” спочатку без відміни/повернень, потім edge cases.

- Read → write: спочатку перегляд списку/деталей, потім створення/редагування.

- Role-based: user flow окремо від admin/organizer.

- Single region/platform → expand: спочатку одна платформа/мовa/регіон, потім інші.

- Manual ops → automation: ручне підтвердження/мін-логування → повна автоматизація/алерти.

Web-типові slices

- UI skeleton → data wired → validation → error states

- Single page (list) → details → create/edit

- Auth basic → roles/permissions → audit/logging

- Feature без аналітики → додати events/metrics

Mobile-типові slices

- One OS first: iOS-only або Android-only MVP → кросплатформені нюанси

- Offline last: online-only → кеш → офлайн-режим

- Push: local notifications → remote push → deep links

- Store risks: TestFlight/internal testing → store review readiness → phased rollout

- Sync: single-device → conflict handling → background sync

Інтеграції (slice-by-slice)

- Sandbox/mock → real API minimal → retries/timeouts → observability + alerts

Release plan (3 sprints) — Event Booking MVP (готовий слайд)

Release goal (6 тижнів / 3 спринти): MVP бронювання подій: user може зареєструватися, переглянути події, забронювати місце; organizer може створити подію; система тримає ліміт місць; мінімальна операційка для релізу.
DoD: код + мін. тести + code review + staging deploy + acceptance met
Seeded velocity (команда 5): pess 20 / likely 25 / opt 30 SP per sprint
Release capacity (3 спринти): 60 / 75 / 90 SP
Scope rule: якщо Must > 75 SP → slice або перенести в Should

Backlog summary

- Must total (ціль): ~75 SP

- Should: 15–30 SP

- Top risks: email deliverability; права доступу; продакшн-помилки/відсутність observability

- Handling: spikes/tech stories + hardening buffer у Sprint 3

Sprint 1 — Goal: “Перший end-to-end booking flow” (Target ~25 SP)

| Story (vertical slice) | SP | Acceptance/Notes |
| --- | --- | --- |
| Email sign up / sign in (мінімум) | 5 | без соцлогінів |
| Events list (мінімум) | 3 | базовий список |
| Event details | 5 | деталі + CTA “Book” |
| Book 1 seat (happy path) | 8 | без відміни, без email |
| DB schema + migrations (мінімум) | 3 | users/events/bookings |
| CI + deploy to staging (мінімум) | 1 | manual trigger ок |
| Total | 25 |  |

Sprint 2 — Goal: “Organizer + ліміти + підтвердження” (Target ~25 SP)

| Story | SP | Acceptance/Notes |
| --- | --- | --- |
| Organizer: create event | 8 | назва/час/місто/місткість |
| Organizer: edit event | 5 | редагування без складних правил |
| Capacity limit + sold-out | 5 | race/atomicity мінімум |
| Booking confirmation email | 3 | шаблон + відправка |
| Basic roles (user/organizer) | 3 | мінімальні перевірки доступу |
| E2E smoke test (1 критичний флоу) | 1 | login→book→confirm |
| Total | 25 |  |

Sprint 3 — Goal: “Адмін/операційка + стабілізація для релізу” (Target ~25 SP)

| Story | SP | Acceptance/Notes |
| --- | --- | --- |
| Cancel booking | 5 | повернення місця в пул |
| Organizer: attendee list | 5 | список учасників події |
| Admin: view users/events (мінімум) | 5 | read-only ок |
| Reset password | 3 | email reset flow |
| Logging + basic monitoring (мінімум) | 3 | error logs + healthcheck |
| Hardening buffer (bugfix/perf/security) | 4 | exit criteria нижче |
| Total | 25 |  |

Exit criteria (Release): Must=100% done, 0 blocker, smoke E2E pass, rollback/rollout plan, staging≈prod конфіг базово перевірений.

Типові slices для Event Booking (короткий список для слайда)

- Booking: happy path → cancel → edge cases (sold out, double click, race)

- Organizer: create → edit → attendee list → admin tooling

- Email: “відправка працює” → retry/queue → templates + metrics/bounce handling

- Auth: email login → reset password → roles/permissions

- UI: list → details → booking confirmation → empty/error states

- Ops: manual deploy → CI staging → monitoring/logging → alerts (мінімум)