## Slide 1
Планування змісту проекту.
Структуризація проекту.

## Slide 2: 1. Система планування проекту
Процес планування проектів - це процес, який передбачає визначення цілей і параметрів взаємодії між роботами та учасниками проекту, розподіл ресурсів та вибір і прийняття організаційних, економічних, технологічних рішень для досягнення поставлених цілей проекту.

## Slide 3: Система планування проекту
На етапі планування проекту визначаються всі необхідні параметри реалізації проекту, а саме: тривалість робіт, потреба в трудових,
матеріально-технічних та фінансових ресурсах, терміни постачання всіх видів ресурсів, терміни та обсяги залучення проектних, будівельних та інших організацій.

## Slide 4: Система планування проекту
Основне завдання планування проектів - забезпечити реалізованість проекту в заданий термін із мінімальною вартістю у нормативних витрат ресурсів і з належною якістю.
Основна ціль планування проекту –
забезпечити виконання робіт і досягнення кінцевих результатів проекту.

## Slide 5: Система планування проекту Основні кроки у плануванні проектів

## Slide 6: Система планування проекту
Основні кроки у плануванні проектів:
1. Встановити:
а) дати початку і кінця, бюджети, технічні результати. Це сприяє цілеспрямованості керівництва і мотивує виконавців;
б) внутрішні цілі — контрольні точки (milestones), тобто значні проміжні результати-події, вчасне виконання яких дасть змогу досягти загальної мети проекту;
в) відповідальних осіб або відділи, участь яких є запорукою успішного виконання проекту.
2. Розробити план, у якому визначити:
а) усі роботи за проектом (тобто кожний вид діяльності та його зміст);
б) робочу структуру проекту (WBS);
в) логічну послідовність робіт, у тому числі попередні й наступні, а також паралельні роботи.
3. Побудувати планову діаграму (сітковий графік).
4. Визначити тривалість робіт (календарний план, діаграма Гантта).
5. Визначити затрати і ресурси (трудові) за кожним видом робіт.

## Slide 7: Система планування проекту
До основних процесів планування, які виконуються кілька разів протягом кожної фази проекту, належать:
планування цілей - розробка постановки задачі (проектне обґрунтування, основні етапи і цілі проекту);
декомпозиція цілей - декомпозиція етапів проекту на більш дрібні і більш керовані компоненти для забезпечення більш дієвого контролю;
визначення складу операцій (робіт) проекту - перелік операцій,з яких складається виконання різних етапів проекту;
визначення взаємозв’язків операцій - складання і документування технологічних взаємозв’язків між операціями;
оцінка тривалості чи обсягів операцій - оцінка кількості робочих тимчасових інтервалів, або обсягів робіт, необхідних для завершення окремих операцій;
визначення ресурсів (людей, устаткування, матеріалів) проекту - загальна кількість ресурсів усіх видів, що можуть бути використані на роботах проекту.

## Slide 8: Система планування проекту
Крім основних процесів є ряд допоміжних процесів планування,
необхідність у використанні яких залежить від особливостей конкретного
проекту:
планування якості — визначення того, які стандарти якості використовувати в проекті і як цих стандартів досягти;
планування організації — визначення, документування і призначення ролей, відповідальності і взаємин звітності в організації;
призначення персоналу — призначення людських ресурсів на виконання робіт проекту;
планування взаємодії — визначення потоків інформації і способів взаємодії, необхідних для учасників проекту;
ідентифікація ризику — визначення і документування подій ризику, що можуть вплинути на проект;
оцінка ризику — оцінка ймовірностей настання подій ризику, їхніх характеристик і впливу на проект;
розробка реагування — визначення необхідних дій для попередження ризиків і реакції на загрозливі події;
планування постачань — визначення що, як і коли повинно бути поставлене;
підготовка умов — вироблення вимог до постачань і визначення потенційних постачальників.

## Slide 9: Система планування проекту
ДОПУЩЕННЯ І ОБМЕЖЕННЯ,
ЯКІ НАКЛАДАЮТЬСЯ НА ПРОЕКТ.
Обмеження (Constraints) — зовнішні бар’єри, непідконтрольні проектній команді, якими потрібно управляти ззовні.
Допущення (Assumption) — це чинники (зовнішні умови або події), з врахуванням яких проект буде планово реалізовуватися.

## Slide 10: 2. Розробка плану управління проектом
Розробка плану управління проектом
процес документування дій, необхідних для визначення, підготовки, інтеграції та координації всіх допоміжних планів.
Розробка плану проекту - ітеративний процес, що майже завжди повторюється кілька разів.

## Slide 11: 2. Розробка плану управління проектом
План управління проектом (Project Management Plan) — основоположний документ, що містить узгоджене всіма учасниками, документально зафіксоване уявлення про проект.
План може бути узагальненим чи деталізованим, а також може включати один чи декілька допоміжних планів управління та інші документи по плануванню

## Slide 12: 2. Розробка плану управління проектом
План проекту - це документ або перелік документів, який змінюється в міру надходження додаткової інформації, тоді як базовий план служить для контролю виконання і міняється тільки в разі затвердження запитів на зміни.
Плани проекту класифікують за такими ознаками:
рівень управління проектом;
функції управління;
ступінь охоплення робіт проекту.

## Slide 13: 2. Розробка плану управління проектом
Рівень управління проектом
У методології управління проектами сформувалася система планів, яка передбачає такі рівні управління:
концептуальний;
стратегічний;
тактичний (останній включає поточний і оперативний субрівні).

## Slide 14: 2. Розробка плану управління проектом
Рівень управління проектом.
На концептуальному рівні
визначаються цілі й завдання проекту;
розглядаються альтернативні варіанти досягнення запланованих результатів з оцінкою негативних і позитивних аспектів кожного варіанта;
визначаються концептуальні напрями реалізації проекту, включаючи описання предметної галузі, укрупненої структури робіт, їхніх взаємозв’язків і попередню оцінку тривалості, виконання проекту, його вартості та потреби в ресурсах.

## Slide 15: 2. Розробка плану управління проектом
Рівень управління проектом.
Стратегічний план визначає основні етапи і віхи проекту.
Основне призначення плану на цьому рівні — показати логічну схему реалізації проекту.
В стратегічному плані визначаються
зовнішнє і внутрішнє оточення проекту,
цілі і завдання для проектної команди,
забезпечується загальне бачення проекту.

## Slide 16: 2. Розробка плану управління проектом
Рівень управління проектом.
На тактичному рівні поточний план
визначає терміни виконання комплексів робіт,
потребу в ресурсах,
окреслює певні ділянки робіт, за якість і вчасність виконання яких відповідають різні організації-виконавці (в розрізі року, кварталу, місяця);
оперативний план — деталізує завдання учасникам на місяць, тиждень, день за комплексами робіт.

## Slide 17: 2. Розробка плану управління проектом
Функції управління.
Функціональні плани розробляють на кожний комплекс робіт (підготовчий, проектно-дослідницький, поставка матеріалів і устаткування, будівництво, пусковий, освоєння виробничих потужностей) або на комплекс робіт, виконуваних однією організацією.

## Slide 18: 2. Розробка плану управління проектом
Ступінь охоплення робіт проекту:
зведений, комплексний, головний - на всі роботи проекту;
детальний або частковий - за організаціями-учасниками;
детальний або частковий - за видами робіт.

## Slide 19: 2. Розробка плану управління проектом
Стадія розробки плану реалізації проекту вважається завершеною тоді, коли підготовлено повний комплект необхідної документації:
комплексний (зведений, головний, генеральний) календарний план;
конкретні (детальні) календарні плани за виконавцями;
конкретні (детальні) календарні плани за пакетами робіт;
відомості потреб у ресурсах;
графіки постачання технологічного устаткування та матеріалів;
план укладення контрактів;
перелік організаційно-технологічних заходів з реалізації проекту;
план контролю за виконанням робіт.

## Slide 20: 3. Характеристика управління змістом проекту
Загальна схема процесів управління змістом проекту включає в себе наступне:
планування управління змістом - процес створення плану управління змістом, який документує, яким чином зміст проекту буде визначатися, підтверджуватися і контролюватися.
збір вимог - процес визначення та документування потреб зацікавлених сторін проекту для досягнення цілей проекту.
визначення змісту - процес розробки докладного опису проекту і продукту.
створення ієрархічної структури робіт (ІСР) - процес поділу результатів проекту та робіт проекту на більш дрібні елементи, якими легше управляти.
підтвердження змісту - процес формалізованої приймання завершених результатів проекту

## Slide 21: 3. Характеристика управління змістом проекту
Планування управління змістом
процес створення плану управління змістом, документуються, яким чином зміст проекту буде визначатися, підтверджуватися та контролюватися. Ключова вигода даного процесу полягає в тому, що він надає керівництво і вказівки щодо управління змістом проекту протягом усього проекту.

## Slide 22: 3. Характеристика управління змістом проекту
ПЛАН УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ
компонент плану управління проектом або програмою, що описує, яким чином зміст буде визначатися, розроблятися, відслідковуватися, контролюватися і перевірятися (це основний вхід процесу розробки плану управління проектом та інших процесів управління змістом)
ПЛАН УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ
це компонент плану управління проектом, що описує способи аналізу, документування вимог і управління ними.

## Slide 23: 3. Характеристика управління змістом проекту
Збір вимог
процес визначення та документування потреб зацікавлених сторін проекту для досягнення цілей проекту.

## Slide 24: 3. Характеристика управління змістом проекту
Результатом збору вимог є отримання:
документації по вимогам -документи за вимогами описують, яким чином окремі вимоги задовольняють бізнес-потребам проекту. До включення в базовий план вимоги повинні стати однозначними (такими, щоб їх можна було виміряти і перевірити), відстежуваними, повними, послідовними і прийнятними для ключових зацікавлених сторін проекту.
матриця відстеження вимог - таблиця, яка пов'язує вимоги з їх походженням і відстежує їх протягом життєвого циклу проекту.

## Slide 25: 3. Характеристика управління змістом проекту
ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ
процес розробки докладного опису проекту і продукту.
Зміст проекту визначається під час планування і описується більш детально по мірі надходження інформації про проект.
Існуючі ризики, припущення і обмеження аналізуються на предмет повноти; додаткові ризики, припущення і обмеження додаються по мірі необхідності.

## Slide 26: 3. Характеристика управління змістом проекту
Результатом визначення змісту проекту є :
опис змісту проекту - документ, в якому розписані результати проекту та роботи, які необхідно виконати для отримання цих результатів. Включає в себе: опис змісту продукту, критерії приймання продукту, результати проекту, виключення проекту, обмеження проекту, допущення проекту;
оновлення документів проекту (реєстр зацікавлених сторін проекту; документи за вимогами; матрицю відстеження вимог).

## Slide 27: 4. Сутність і функції структуризації проекту
структуризація проекту, яка полягає у формуванні структури проектних робіт, затрат і узгодженні їх із організаційною структурою проектної команди, передбачає розробку:
робочої структури проекту (Work Breakdown Structure — WBS)
організаційної структури проекту (Organization Breakdown Structure — OBS)
затратної структури проекту (Cost Breakdown Structure — CBS).