## Slide 1
Планування проекту у часі.
Календарне планування проекту.

## Slide 2
План
Засади управління термінами проекту
Організаційно-технологічні моделі планування проектів
Сіткове планування проектів
Особливості сіткового планування в умовах невизначеності
Розробка розкладу проекту

## Slide 3: 1. Засади управління термінами проекту
Управління терміном проекту (Project Time Management) - розділ
проектного менеджменту, що включає процеси, необхідні для забезпечення
своєчасного виконання робіт проекту.

## Slide 4: 1. Засади управління термінами проекту
Процеси управління термінами проекту:
планування управління розкладом ;
визначення операцій;
визначення послідовності операцій;
оцінка ресурсів операцій;
оцінка тривалості операцій;
розробка розкладу;
контроль розкладу

## Slide 5: 1. Засади управління термінами проекту
Планування управління розкладом
процес, який встановлює політику, процедури і документацію з планування, розробки, управління, виконання і контролю за розкладом проекту.

## Slide 6: 1. Засади управління термінами проекту
Визначення операцій
процес визначення конкретних операцій, які необхідно виконати для отримання результатів проекту. У процесі розробки Ієрархічної Структури Робіт (ІСР) визначаються результати самого нижнього рівня - пакети робіт.
Пакети робіт проекту зазвичай розкладаються на більш дрібні елементи під назвою «операції», які описують роботу, необхідну для виконання пакету робіт.

## Slide 7: 1. Засади управління термінами проекту
Визначення послідовності операцій
процес визначення та документування взаємозв'язків між операціями проекту. Визначення послідовності операцій здійснюється за допомогою логічних взаємозв'язків.

## Slide 8: 2. Організаційно-технологічні моделі планування проектів
Сіткове планування
Організаційно-технологічна модель проекту
це адекватне формалізоване відображення порядку (послідовності) виконання робіт у часі, зв’язків і залежностей між ними, встановлених згідно з вимогами (технології, організації тощо) та з урахуванням обмежень (насамперед - ресурсних).

## Slide 9: 2. Організаційно-технологічні моделі планування проектів
Сіткове планування
полягає у створенні логічних діаграм послідовності виконання проектних робіт — сіткових графіків — і визначенні тривалості цих робіт та проекту в цілому з метою подальшого контролю; набір методів, який призначений для управління розкладом проекту.

## Slide 10: 2. Організаційно-технологічні моделі планування проектів
Методи сіткового планування
це методи, основна мета яких полягає в тому, щоб зменшити до мінімуму тривалість проекту.
До основних методів сіткового планування відносяться:
метод критичного шляху (CPM);
метод оцінки і аналізу програм (PERT);
метод графічної оцінки і перегляду планів (GERT);
метод критичних ланцюгів (ССМ)

## Slide 11: 2. Організаційно-технологічні моделі планування проектів
Метод критичного шляху (СРМ)
це метод планування робіт в рамках проекту, включаючи управління цими роботами і складання графіку їхнього виконання.
Метод критичного шляху обчислює детермінований розклад виконання проекту, базуючись на єдиній оцінці тривалості кожної роботи.
Обчислюються ранні і пізні дати початку і завершення операцій проекту, а значить, і резерви — проміжки часу, на які можна зрушити виконання операцій без порушення обмежень і дати завершення проекту.

## Slide 12: 2. Організаційно-технологічні моделі планування проектів
метод критичного шляху (CPM - Critical Path Method) | встановлення причинно- наслідкових зв’язків між виконуваними роботами (операціями), розрахування можливих календарних графіків їх виконання та забезпечення отримання сіткового плану виконання робіт.

## Slide 13: 2. Організаційно-технологічні моделі планування проектів
метод оцінки і перегляду планів (PERT - Program Evaluation and Review Technique) | невизначеність під час оцінювання тривалості проекту чи окремих операцій під час розроблення нововведень. дає можливість графічного зіставлення різних завдань та типів здійснюваних на підприємстві робіт для кожного проекту відповідно.

## Slide 14: 2. Організаційно-технологічні моделі планування проектів
метод графічної оцінки і перегляду планів (GERT - Graphical Evaluation and Review Technique) | графічно відображає різні варіанти реалізації кожного з етапів розроблення нововведень, отримати статистичну оцінку часу завершення певних видів виконуваних робіт та вірогідність настання того чи іншого результату.

## Slide 15: 2. Організаційно-технологічні моделі планування проектів
Календарне планування
це складання та коригування розкладу, в якому роботи, виконані різними організаціями-учасниками проекту, погоджуються в часі між собою і з можливостями їхнього забезпечення різними видами ресурсів.

## Slide 16: 2. Організаційно-технологічні моделі планування проектів
Процес календарного планування передбачає виконання таких кроків:
Ідентифікація проекту.
Структурування проекту.
Розроблення організаційно-технологічної моделі проекту.
Розроблення календарного плану виконання робіт проекту.
Розроблення календарного плану управління проектом.
Вартісна оцінка елементів проекту, визначення бюджету проекту.
Оптимізація планів за вибраним критерієм.

## Slide 17: 2. Організаційно-технологічні моделі планування проектів
Цілі календарного плану:
забезпечити вчасне надходження фінансування;
координувати надходження ресурсів;
вчасно забезпечити потрібні ресурси;
передбачити у різні моменти рівень потрібних фінансових витрат і ресурсів та раціональний розподіл їх між проектами;
забезпечити вчасне виконання проекту.

## Slide 18: 2. Організаційно-технологічні моделі планування проектів
Мета календарного плану - координація діяльності залучених до проекту виконавців для забезпечення його успішного завершення, створення умов задля реагування на ринкові можливості та вчасного надходження доходів, що гарантує ефективність інвестицій.
Параметри календарного плану - це дати початку та закінчення кожної роботи, їх тривалість та необхідні ресурси.
Тривалість роботи - головний параметр планування, залежить від сумарної трудомісткості (ТМ) та чисельності працюючих (ТМ:Чисельність).
Критична тривалість - мінімальна тривалість, протягом якої може бути виконаний весь комплекс робіт по проекту.
Критичний шлях - шлях у сітковій моделі, тривалість якого дорівнює критичній.

## Slide 19: 3. Сіткове планування проектів
Сітковий графік
це графічне подання робіт проекту, яке відбиває їх послідовність та взаємозв’язок.
Основним засобом візуалізації сіткового графіку проекту є діаграма Ганта (Gantt Chart).

## Slide 20: 3. Сіткове планування проектів
Діаграма Ганта — це один з найбільш популярних способів сіткового графічного представлення плану проекту, вживаний в багатьох програмах управління проектами. Діаграма Ганта названа на честь американського інженера Генрі Ганта (1861-1919), соратника «батька наукового менеджменту» Фредеріка Тейлора (1856-1915).

## Slide 21: 3. Сіткове планування проектів
Фрагмент діаграми Ганта в Microsoft Project

## Slide 22: 3. Сіткове планування проектів
Основні елементи:
Робота (операція) може бути визначена як дія, необхідна для реалізації проекту. B сіткових графіках роботи здебільшого мають свій номер або код, який присвоюється їм при складанні WBS і наводиться у CTR-словнику.
Під роботою розуміють процес (виробничий, управлінський тощо), що потребує затрат часу та ресурсів (трудових, матеріальних, технічних,) і забезпечує отримання певного результату чи створення продукту.
Подія — кінцеві результати попередній робіт (момент завершення планової дії); початок і/або закінчення операції, групи операцій.
Шлях - неперервна послідовність робіт від початку до завершення
Тривалість - час від початку до завершення роботи. Визначають тривалість на підставі норм, оцінюють - з досвіду чи розраховують аналітично.
Логічні зв’язки. До побудови сіткової діаграми потрібно визначити зв’язки між роботами, які можуть бути двох типів:
послідовні, коли одна робота виконується після другої;
паралельні, коли декілька робіт можуть виконуватися водночас.

## Slide 23: 3. Сіткове планування проектів
Основними є два типи робіт:
робота з фіксованою тривалістю (має визначену тривалість, яка не залежить від обсягу ресурсів, залучених до її виконання);
робота з фіксованим об’ємом (незмінним є обсяг роботи, а її тривалість залежить від кількості ресурсів, їх продуктивності, технологічного способу виконання тощо).

## Slide 24: 3. Сіткове планування проектів
На будь-якому графіку розрізняють кілька шляхів:
повний шлях від початкової до кінцевої події;
шлях, що передує даній події від початкової;
шлях, наступний за даною подією до кінцевої;
шлях між кількома подіями;
критичний шлях від початкової до кінцевої події максимальної тривалості.

## Slide 25: 3. Сіткове планування проектів
Визначення взаємозв’язків операцій
процес визначення і документування взаємозв’язків операцій проекту. У цьому процесі важливо бути гранично акуратним, інакше можна одержати нереалістичні розклади виконання проекту. Хоча цей процес можна провести з використанням програм управління проектами, корисно хоча б частину робіт провести вручну - це дозволяє більш ретельно продумати логіку проекту.

## Slide 26: 3. Сіткове планування проектів
Залежно від способу зображення їх розрізняють два види сіткових графіків:
стрілчасті (вершини-події; «дії на стрілках» AOA, загальноприйнята назва ADM - arrow diagram method, тобто це діаграми, у яких роботи моделюють у вигляді стрілок, спрямованих від події почаку до події закінчення);
графіки передування (вершини-роботи; «операції у вузлах» AON , загальноприйнята назва PDM -predecessor diagram method - це діаграми, у яких роботи моделюють у вигляді вершин графа і кожну із робіт пов’язують з її «попередниками» - роботами, які, за технологічними, організаційними чи іншими вимогами, повинні випереджувати поточну в ході виконання проекту).

## Slide 27: 3. Сіткове планування проектів
Стрілчасті графіки
характерним є зображення роботи у вигляді стрілки (звідси й пішла назва цього графіка), а логічні зв’язки між роботами встановлюються так званими подіями, які зображуються у вигляді кіл, що свідчать про початок і закінчення тієї чи іншої роботи.

## Slide 28: 3. Сіткове планування проектів
Графіки передування

## Slide 29: 3. Сіткове планування проектів
Вирізняють два класи сіткових моделей
детерміновані - номенклатуру, послідовність і тривалість робіт задають однозначно;
стохастичні - номенклатуру, послідовність і тривалість робіт задають у формі розподілу ймовірності.