## Slide 1
Управління проектними витратами.

## Slide 2: 1. Процеси управління вартістю проекту
Управління вартістю проекту включає наступні процеси
 планування управління вартістю - процес, який встановлює політики, процедури та документацію з планування, управління, витрачання та контролю вартості проекту;
 оцінка вартості - процес наближеної оцінки грошових ресурсів, необхідних для виконання операцій проекту;
 визначення бюджету - процес консолідації оціночних вартостей окремих операцій або пакетів робіт для створення авторизованого базового плану по вартості;
 контроль вартості - процес моніторингу статусу проекту для актуалізації вартості проекту і управління змінами базового плану по вартості.

## Slide 3: 1. Процеси управління вартістю проекту
Процес | Вхід | Інструменти та методи | Виходи
Плануваня управління вартістю |  План управління проектом  Статут проекту  Фактори середовища підприємства  Активи процесів організації |  Експертна оцінка  Аналітичні методи  Наради |  План управління вартістю

## Slide 4: 1. Процеси управління вартістю проекту
Процес | Вхід | Інструменти та методи | Виходи
Оцінка вартості |  План управління вартістю  Базовий план за змістом  Розклад проекту  План управління людськими ресурсами  Реєстр ризиків  Фактори середовища підприємства  Активи процесів організації |  Експертна оцінка  Оцінка за аналогам  Параметрична оцінка  Оцінка «знизу вгору»  Оцінки по трьох точках  Аналіз резервів  Вартість якості  Програмне забезпечення для управління проектами, що використовується для оцінок  Аналіз пропозицій постачальників  Методи групового прийняття рішень |  Оцінки вартості операцій  Основа для оцінок  Оновлення документів проекту

## Slide 5: 1. Процеси управління вартістю проекту
Процес | Вхід | Інструменти та методи | Виходи
Визначення бюджету |  План управління вартістю  Оцінки вартості операцій  Основа для оцінок  Базовий план за змістом  Розклад проекту  Ресурсні календарі  Контракти  Активи процесів організації  Згоди |  Підсумовування вартості  Аналіз резервів  Експертна оцінка  Історичні взаємозв'язки  Узгодження фінансових обмежень |  Базовий план виконання вартості  Вимоги до фінансування проекту  Оновлення документів проекту

## Slide 6: 1. Процеси управління вартістю проекту
Процес | Вхід | Інструменти та методи | Виходи
Контроль вартості |  План управління проектом  Вимоги до фінансування проекту  Інформація про виконання робіт  Активи процесів організації |  Управління освоєним обсягом  Прогнозування  Індекс продуктивності до завершення (ІПДЗ)  Аналіз виконання  Аналіз відхилень  Програмне забезпечення для управління проектами |  Результати вимірювання виконання робіт  Прогнози по бюджету  Оновлення активів процесів організації  Запити на зміну  Оновлення плану управління проектом  Оновлення документів проекту

## Slide 7: 2. Ресурсне планування проекту
Ресурси можуть бути:
 поновлюваними (типу «потужності», називають просто ресурсами) — це люди, матеріали й механізми, які після виконання операції можуть бути використані знову. Вони відновлюються, не нагромаджуються і не накопичуються. Якщо ці ресурси не використовуються, то їх функціональна здатність в даний проміжок часу не може бути компенсована в майбутньому, не може бути нагромаджена.
 непоновлюваними (типу «енергія», називають ще матеріалами) — це матеріали й устаткування, які на операціях витрачаються. Такі ресурси не відтворювані, накопичувальні, складовані, які витрачаються повністю, не допускаючи повторного використання. Якщо такі ресурси виявляються невикористаними в даний відрізок часу, вони можуть бути використані надалі.

## Slide 8: 2. Ресурсне планування проекту
Трудові ресурси.
Трудові ресурси споживають час (в годинах або в днях ) для виконання завдань. Трудові ресурси характеризується максимальною кількістю одиниць ресурсу (макс. одиниць), доступним для одночасного використання в проекті. Під кількістю одиниць ресурсу розуміється кількість робочого часу ресурсу.

## Slide 9: 2. Ресурсне планування проекту
Матеріальні ресурси .
різні матеріали, комплектуючі та інші предмети споживання, які використовуються для виконання завдань проекту. При використанні матеріальних ресурсів у проекті витрачається не робочий час ресурсу, а сам ресурс.

## Slide 10: 2. Ресурсне планування проекту
Витратні ресурси
цей тип ресурсів дозволяє описати різні шляхи фінансування або витрати фінансових коштів проекту. Даний ресурс часто використовується для опису підрядних організацій або інвесторів проекту Обсяги фінансування вказуються при призначенні ресурсу на роботу проекту.

## Slide 11: 2. Ресурсне планування проекту
Грошові ресурси
ресурси типу Cost (Вартість). Ці ресурси можуть призначатися на завдання проекту і мають фінансовий вимір (в грошових одиницях).

## Slide 12: 2. Ресурсне планування проекту
Планування ресурсів передбачає кроки:
1. Оцінка потреби у ресурсах.
2. Складання таблиці потреб у ресурсах по роботах.
3. Складання таблиці наявності ресурсів.
4. Побудова ресурсної гістограми.
5. Зіставлення потреби і наявності ресурсів, визначення їх нестачі або надлишків.
6. Складання нового плану за допомогою прогнозу «що… якщо…».
7. Згладжування ресурсних гістограм зміщенням робіт у межах запасу часу.
8. За необхідності використання прийомів планування в умовах обмежених ресурсів або обмеженого часу.
9. Перепланування календарного плану.
10. Контроль і побудова нових ресурсних планів і гістограм.

## Slide 13: 2. Ресурсне планування проекту
алгоритм ресурсного планування проекту включає три основних етапи:
 визначення ресурсів (опис ресурсу та визначення максимально доступного кількості даного ресурсу).
 відповідність ресурсів задачам.
 аналіз розкладу проекту і вирішення протиріч, що виникли між необхідною кількістю ресурсу та його кількістю, що є в наявності.

## Slide 14: 2. Ресурсне планування проекту
Якщо потреба в ресурсах перевищує можливості, існують три шляхи її вирішення:
• відкласти (затримати) роботу в межах запасу часу;
• скоригувати терміни їх виконання відповідно до обмежених ресурсів
(тобто якщо ресурси лімітовані, заздалегідь обмежені, то треба змінити календарний план);
• скоригувати інтенсивність використання ресурсів у межах встановленого часу (якщо дати змінити не можна, то збільшуємо, наприклад, тривалість
робочого дня).

## Slide 15: 2. Ресурсне планування проекту
Ресурсний конфлікт – ситуація, коли потреба в якому-небудь ресурсі перевищує його максимальну межу споживання.
Вирівнювання ресурсів (ResourceLeveling) - процес вирівнювання завантаження виконавців, призначених на роботи проекту. Вирівнювання ресурсів, як правило, призводить до збільшення тривалості робіт і загальної тривалості проекту.

## Slide 16: 2. Ресурсне планування проекту
Результатом планування ресурсів є:
 Призначення ресурсів на операції проекту. Основним виходом процесу планування ресурсів є перелік типів і кількості ресурсів, необхідних для виконання всіх елементів WBS. Ці ресурси будуть уточнюватися за результатами наступних стадій планування (складання розкладу виконання проекту й планування вартості) і аналізу плану.
 Календарі ресурсів. Конкретизація використовуваних у проекті ресурсів дозволяє визначити і їхні календарі. Наприклад, 5-денний робочий тиждень з 8-годинним робочим днем і встановленими відпустками.

## Slide 17: 2. Ресурсне планування проекту
Оптимізація ресурсів передбачає:
- згладжування (оптимізація ресурсів в рамках часових резервів задач)
- вирівнювання ресурсів (призводить до зміни критичного шляху).

## Slide 18: 2. Ресурсне планування проекту
Інструменти і методи при оптимізації ресурсів: перенесення роботи, розрив роботи, розтягання роботи, зміна кількості ресурсів, зміна доступності.
✓ Процедура оптимізації ресурсів ітераційна. Може повторюватися в ході всього проекту
✓ Кожне завдання повинно бути забезпечене ресурсом або повинна бути визначена вартість, яка знадобиться для придбання ресурсу
✓ Не допускається тривале перевантаження ресурсів.
✓ Необхідно враховувати календарі ресурсів і доступність ресурсу для проекту
✓ При вирівнюванні ресурсів необхідно керуватися матрицею пріоритетів проекту

## Slide 19: 3. Планування витрат по проекту
Всі витрати за проектом поділяються на інвестиційні та поточні.
До інвестиційних належать витрати на інвестиції до основного капіталу (придбання землі, будівництво приміщень та споруд, купівля або оренда технології та обладнання), передвиробничі витрати на потреби в обіговому капіталі.
Поточні витрати — витрати на випуск продукції, що містять витрати на придбання сировини, основних та допоміжних матеріалів, оплату праці, загальнозаводські та накладні витрати, що припадають на звітний період.

## Slide 20: 3. Планування витрат по проекту
Прямі — це витрати, які безпосередньо пов'язані з виконанням проектних робіт і включаються у виробничу собівартість проектних робіт відповідних об'єктів обліку за прямою ознакою, зокрема: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи, інші прямі витрати.
Непрямі (надалі — загальновиробничі витрати) — це витрати, що пов’язані з управлінням та обслуговуванням виробництва, організацією виконання проектних робіт та інші витрати, які не можуть бути віднесені економічно доцільним шляхом безпосередньо до конкретного об'єкта витрат.

## Slide 21: 3. Планування витрат по проекту
За ознакою відношення до собівартості робіт витрати поділяються на виробничі витрати та витрати періоду.
Виробничі витрати — це витрати проектної організації, пов'язані з виконанням проектно-вишукувальних робіт. Виробничі витрати утворюють виробничу собівартість проектних робіт і є її складовою.
Витрати періоду — це витрати, які не включаються у виробничу собівартість і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені. Це адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

## Slide 22: 4. Методи розрахунку вартості проекту
Вхідними даними для оцінки вартості є:
1. Ієрархічна структура робіт (використовується для упорядкування оцінок вартості і для забезпечення того, щоб була оцінена вся необхідна робота);
2. Вимоги до ресурсів (опис того, які типи ресурсів і в яких кількостях необхідні по кожному елементу ІСР);
3. Ресурсні норми (необхідно знати одиничні норми (погодинну зарплату персоналу, вартість кубічного метру матеріалу тощо) по кожному ресурсу для того, щоб розрахувати проектні вартості; якщо фактичні норми невідомі, то можна оцінити самі норми);
4. Оцінка тривалості робіт (має вплинути на оцінки вартості в будь-якому проекті, в якому бюджет включає витрати на фінансування робіт – капіталовкладення);
5. Інформація з архіву (доступна з одного або кількох таких джерел;
6. Карта обліку (описує кодову структуру, що використовується виконавчою організацією для складання фінансового звіту в головній книзі. Оцінки вартості проекту мають призначатися за правильною категорією обліку).

## Slide 23: 4. Методи розрахунку вартості проекту
Інформація з архіву (доступна з одного або кількох таких джерел:
• файли проекту (одна чи більше організацій, залучених до проекту, можуть зберігати записи про попередні проектні результати, які є достатньо детальними, щоб допомогти в оцінці вартості. У деяких прикладних сферах такі записи можуть зберігати окремі члени команди);
• комерційні бази даних з оцінками вартості;
• інформованість членів команди проекту (окремі члени команди проекту можуть пам’ятати попередні фактичні результати або оцінки (така інформація в основному не така надійна, як та, що задокументована));

## Slide 24: 4. Методи розрахунку вартості проекту
Існує інструмент, який забезпечує систематизований підхід до плануваня вартості проектів – карта планування вартості (CPLM).
CPLM формулює послідовність кроків, які повинна зробити команда, щоб прийняти необхідні рішення, виробити основні визначення, термінологію і типи оцінок, вибрати інструменти оцінювання та процеси планування вартості. Якщо результати цих дій вдається інтегрувати без стиків, CPLM допомагає сформувати таку організаційну культуру, в якій усвідомлюється значення собівартості і яка є проактивною.

## Slide 25: 4. Методи розрахунку вартості проекту
методи розрахунку оцінок вартості:
1) Метод оцінки «згори донизу» (top-down estimate). Оцінки «згори донизу» використовуються для визначення вартості на ранніх етапах розробки проекту, коли інформація про проект досить обмежена. Тому, фактично, здійснюється оцінка вартості всього проекту в цілому. Плюс такої оцінки в тім, що вона не вимагає багато зусиль і часу. Мінус — і дуже значний — у тім, що точність такої оцінки є значно нижча, ніж при детальнішому розгляді проекту «знизу нагору».

## Slide 26: 4. Методи розрахунку вартості проекту
методи розрахунку оцінок вартості:
2) Метод оцінки «знизу нагору» (bottom-up estimate). Оцінки «знизу нагору» є протилежністю оцінки «згори донизу». Використовуються для вироблення погодженої базової ціни проекту або остаточної вартісної оцінки проекту. Оцінка припускає оцінку вартості кожного завдання на рівні групи робіт, з наступним підсумовуванням результатів на підсумкових рівнях. Додавання оцінок дає загальну оцінку вартості всього проекту. Точність і трудомісткість такої оцінки визначається ступенем деталізації робіт проекту. Чим більш детально проект розбитий на операції, тим вище як трудомісткість, так і точність оцінки «знизу вгору». Команда проекту повинна знайти оптимальне співвідношення між трудомісткістю й точністю.

## Slide 27: 4. Методи розрахунку вартості проекту
методи розрахунку оцінок вартості:
3) Оцінка за аналогом (analogous). Цей метод оцінки є різновидом методу оцінки «згори донизу». Метод аналогових оцінок полягає в тому, що оцінка вартості поточного проекту здійснюється на основі фактичної вартості аналогічних попередніх проектів. Основний принцип полягає в тому, щоб проект, на основі якого здійснюється оцінка, повністю відповідав поточному проекту. Тільки при цій умові оцінка буде досить точною.
Оцінка за аналогами менш трудомістка, ніж інші методи, але вона й менш точна. На неї можна покладатися, коли не тільки попередні проекти були дійсно аналогічні, але й коли особи, які готували оцінку, мають відповідний досвід.

## Slide 28: 4. Методи розрахунку вартості проекту
методи розрахунку оцінок вартості:
4) Параметрична оцінка. Параметричні оцінки також є оцінками «згори донизу». Властива їм точність або ж така сама, або ж поступається точності
оцінок за аналогами. Процес визначення параметричної оцінки припускає пошук параметра оцінюваного проекту, що змінюється пропорційно вартості проекту. На підставі цього параметра створюється математична модель. Моделі можуть бути простими (оцінка вартості житла через вартість квадратного метра) або складними з використанням великої кількості чинників. Після введення в модель значень параметрів, як результат виходить вартість проекту. Параметри, які використовуються при оцінці, повинні бути легко вимірні, що дозволить підвищити точність параметричної оцінки вартості.

## Slide 29: 4. Методи розрахунку вартості проекту
методи розрахунку оцінок вартості:
5) Експертна оцінка. Опитування експертів також може дати готову оцінку вартості. Експертами можуть бути будь-які учасники проекту, зокрема менеджер, та особи, які мають досвід роботи на аналогічних проектах. Якщо ті або інші проектні завдання виконуються сторонніми підрядниками, ефективним методом оцінки вартості може виявитися опитування постачальників, як планованих для даного проекту, так і інших.

## Slide 30: 4. Методи розрахунку вартості проекту
методи розрахунку оцінок вартості:
6) Ймовірнісні оцінки. Практичний досвід свідчить, що при плануванні вартості не можна нехтувати невизначеністю проекту, яку не можна компенсувати довільним збільшенням його ціни. Плануючи, ми повинні оцінювати не тільки те, що знаємо про проект, але також деталі, які ймовірно можуть мати місце. Згідно з PERT cлід оперувати трьома сценаріями (песимістичним, оптимістичним і найвірогіднішим), особливу увагу приділяючи найгіршому сценарію, а також брати до уваги ризики й всі фактори, які можуть вплинути на реалізацію проекту.

## Slide 31: 4. Методи розрахунку вартості проекту
Результатами оцінки вартості є:
1.Кошторис - кількісна оцінка імовірних значень вартостей ресурсів, необхідних для завершення робіт проекту.
2. Додаткова інформація - повинна включати: опис оціненої роботи; опис використаних методів оцінки; опис всіх використаних припущень і допущень; точність оцінок - зазначення діапазону можливих результатів
3. План управління вартістю включає методи й процедури перегляду вартісних оцінок при відхиленнях фактичних величин вартості від запланованих.

## Slide 32: 5. Визначення бюджету проекту
Бюджет проекту (Budget) — це постатейний список передбачуваних витрат, необхідних для виконання робіт по досягненню цілей проекту.
У бюджеті представлені оцінні результати відкоригованого календарного плану й стратегії реалізації проекту.
Визначення бюджету - процес об'єднання оціночних вартостей окремих операцій або пакетів робіт для розробки санкціонованого базового плану по вартості. Даний базовий план включає в себе всі санкціоновані бюджети, за винятком управлінських резервів.

## Slide 33: 5. Визначення бюджету проекту
Розробка бюджету
визначення базисної лінії вартості проекту, що показує розподіл у час і наростаючим підсумком витрат за проектом і служить для порівняння поточних результатів з плановими;
складова бюджетування проекту, під яким розуміється визначення вартісних показників у рамках проекту робіт і проекту в цілому, процес формування бюджету проекту, що містить установлений (затверджений) розподіл витрат за видами робіт, статтями витрат, часом виконання робіт, центрами витрат або за іншою структурою.

## Slide 34: 5. Визначення бюджету проекту
Основні моменти розробки бюджету
Бюджет повинен базуватися на оцінках витрат і календарних графіках, а також на чітко визначеною процедурою його прийняття
Бюджет повинен ґрунтуватися на вимогах до проекту, а будь-які припущення мають бути виявлені і задокументовані
Статті витрат повинні бути розроблені таким чином, щоб зручно було не тільки планувати, а й «збирати факт».

## Slide 35: 5. Визначення бюджету проекту
5 проблем бюджетування проекту:
1. Проекти, виконання яких вимагає тривалого часу, збільшують неточність розрахунків.
2. Заздалегідь встановлений час реалізації може сильно вплинути на розрахунки часу й витрат.
3. Людський чинник теж може бути джерелом помилки при розрахунках. Те, наскільки працівники володіють необхідною для виконання завдання кваліфікацією, вплине на продуктивність і час придбання ними досвіду.
4. Оцінки того, як люди працюють — на ставку або півставки, показують, що ті, хто працює на повну ставку, працюють більш продуктивно.
5. Іноді чинник плинності кадрів (він явно в бюджеті не відображається) може істотно вплинути на розрахунки.

## Slide 36: 5. Визначення бюджету проекту
Методики формування бюджету проекту:
Складання бюджету «зверху вниз» включає визначення витрат на проект на верхньому рівні. Звичайно подібне визначення витрат виконується керівництвом, відповідальним за матеріальні активи, або групою планування витрат, що виконує схожі функції. Мета складання бюджету «зверху вниз» – довгострокове планування. Як правило, бюджети, що складаються зверху вниз, не враховують деталей проектів і тому не можуть дати точного визначення витрат.

## Slide 37: 5. Визначення бюджету проекту
Методики формування бюджету проекту:
Складання бюджету «знизу вгору» починається з планування бюджетів окремих компонентів проекту, що перебувають на нижчих рівнях, і наступного об’єднання цих бюджетів на більш високому рівні. Подібні процеси звичайно виконуються керівниками проекту або відповідальними за формування графіка проекту, які, як правило, витрачають багато часу на збір і обробку деталізованої інформації, але й одержувані ними результати мають більш високу точність.