## Slide 1
Контроль виконання проекту.
Методи контролю реалізації проекту.

## Slide 2
Моніторинг (від англ. — контролювати, перевіряти) — спеціально організоване, систематичне спостереження за станом об’єктів, явищ, процесів з метою їх оцінки, контролю, прогнозу.
Контроль (від англ. control — управління, керівництво, нагляд, перевірка, регулювання) — спостереження з метою перевірки.

## Slide 3
Порівняння фактичних показників (обсягу виконаних робіт, ви трачених зусиль, засобів) з плановими.
Прийняття і виконання рішення про зміну плану.
Виконання дій, що коригують план

## Slide 4
процес контролю складається з таких етапів:
Ухвалення політики організації.
Планування процесу контролю виконання проекту.
Забезпечення процесу контролю відповідними ресурсами.
Призначення персональної відповідальності і повноважень.
Навчання персоналу, який виконуватиме моніторинг.
Розробка форматів документів процесу.
Залучення зацікавлених осіб до процесу.
Виконання процесу — власне контроль за ходом проекту.
Відстеження процесу на предмет відповідності встановленій по літиці.
Обговорення результатів процесу з вищим керівництвом.

## Slide 5
Моніторинг.
Моніторинг ключових показників проекту.
Моніторинг зобов’язань за проектом.
Моніторинг ризиків проекту.
Аналіз контрольних точок проекту.

## Slide 6
Earned Value Management (EVM)
(з англ. — управління заробле ною вартістю) — система, яка комбінує цілі, розклад і вартість вико нання робіт проекту.

## Slide 7
Метод Earned Value спирається на такі дані:
структурований за WBS план проекту;
оцінка запланованого обсягу вартості (PV);
актуальна вартість Actual Cost (AC);
освоєний обсяг (EV) — реально виконаний обсяг робіт, вказа них у бюджеті.
EV = %COMP * BAC,
де BAC — загальний плановий бюджет проекту.