## Slide 1
Управління ризиками проектів
Сутність і класифікація ризиків проектів.

## Slide 2
Ризик (з грець. risikon — стрімчак) — небезпека втрат, непередбачуваних подій та дій розрахунку на щасливий випадок.
Проектний ризик — це небезпека небажаних відхилень від очікуваних станів проекту в майбутньому, із розрахунку яких і приймаються рішення в даний момент.

## Slide 3
Невизначеність в проекті може бути спричинена неспроможністю:
– визначити цілі проекту;
– зрозуміти, хто є зацікавленими особами цього проекту;
– призначення кваліфікованих фахівців, які підтримуються ке рівником, в команду проекту;
– точно оцінити витрати;
– визначити точно кінцевих користувачів результатів проекту;
– забезпечити хороші умови роботи команді проекту;
– зв'язати всіх людей, залучених в проект, контрактами або документами про взаєморозуміння.

## Slide 4
Ризик має три основні атрибути:
випадок, що містить ризик;
ймовірність;
наслідок (дія ризику).

## Slide 5
Важливість ризику (risk exposure) — показник, який може вико ристовуватися в процесі ухвалення рішення і як механізм контролю за ризиками в проекті:
VR = A * q,
де:
VR — важливість ризику;
A — загроза (наслідок, дія) ризику (небажаної події);
q — ймовірність її настання.

## Slide 6
Ймовірність ризику (risk probability) — це міра можливості того, що наслідок (дія) ризику дійсно буде мати місце.
Загроза ризику (risk impact) — міра серйозності негативних на слідків, рівень збитків або оцінка потенційних можливостей, пов’я заних з ризиком.

## Slide 7
Є декілька видів випадків, які містять ризик для проекту:
Випадки, які можуть статися.
Випадки, які матимуть великі наслідки, якщо вони відбудуться.
Випадки поза вашим контролем.
Випадки, про які вам відомо дуже мало.

## Slide 8
Класифікація основних видів ризиків в проекті здійснюється за такими критеріями:
В залежності від джерела виникнення
В залежності від місця виникнення
В залежності від тяжкості проявів
За ступенем передбачуваності
За можливістю страхування
.

## Slide 9
За класифікацією ризики аналогічно до тварин поділяються на такі категорії:
«Тигри». Висока ймовірність, вагомі наслідки. Ці ризики є небезпечними і повинні бути негайно нейтралізовані.
«Алігатори». Низька ймовірність, вагомі наслідки. Це небезпечні ризики, яких можна уникнути, якщо їх ретельно відслідковувати.
«Цуценята». Висока ймовірність, незначні наслідки.
«Кошенята». Низька ймовірність, незначні наслідки.

## Slide 10
Управління проектними ризиками включає процеси:
планування управління ризиками, їх ідентифікації, аналі зу, реакції на ризики;
моніторингу і контролю ризиків під час виконання проекту.

## Slide 11
Ціль управління проектними ризиками — підвищення ймовірності позитивних для цілей проекту подій і зниження ймовірності несприятливих подій.

## Slide 12
проектний «вогняний трикутник»:
Структурна декомпозиція робіт і план реалізації проекту.
План технічної підтримки проекту.
Підготовка контрактів і документів про взаєморозуміння, які визначають взаємні зобов’язання.

## Slide 13
План управління ризиками є складовою частиною плану управління проектом.
Методологія.
Розподіл ролей і відповідальності.
Розробка бюджету.
Терміни.
Категорії ризиків.

## Slide 14
категорії ризиків:
стратегічні/комерційні (ST/COM);
економічні/фінансові (EC/FIN);
організаційні (організація, менеджмент, людський фактор) (ORG);
політичні (POL);
навколишнього середовища (ENV);
технічні (TECH).

## Slide 15
Призначення процесу Risk Identification & Quantification — визначення, які ризики можуть впливати на проект та докумен тування їх характеристик.

## Slide 16
методи ідентифікації ризиків:
Аналіз документації.
Досвід експертів.
Методи творчої генерації ідей:
– «мозковий штурм»;
– метод Delphi;
– метод номінальної групи;
– картки Кроуфорда.
– діаграма спорідненості.
– ТРІЗ.

## Slide 17
Аналіз чутливості — це техніка аналізу проектного ризику, яка показує, як змінити значення NPV-проекту при заданій зміні вхідної змінної за інших рівних умов.

## Slide 18
Аналіз сценаріїв — це техніка аналізу проектного ризику, що дає змогу врахувати як чутливість NPV до зміни вхідних змін них, так і інтервал, в якому перебувають їх імовірні значення.

## Slide 19
Імітаційне моделювання по методу Монте-Карло (Monte Carlo Simulation) дозволяє побудувати математичну модель для проекту з невизначеними значеннями параметрів і, знаючи ймо вірнісні розподіли параметрів проекту, а також зв’язок між зміна ми параметрів (кореляцію), отримати розподіл досліджуваного ризику проекту (наприклад, прибутковості).

## Slide 20
«Дерево рішень» — це спосіб представлення правил в ієрар хічній, послідовній структурі, де кожному об’єкту відповідає один вузол рішення.

## Slide 21
Розстановка ризиків за пріоритетом відповідає потенціаль ному ступеню значення їх наслідків для досягнення цілей проекту.

## Slide 22
Моніторинг і контроль ризиків — це процес ідентифікації, аналізу, планування нових ризиків, слідкування за ідентифікованими ризиками, а також за тими, які занесено в список для постійного нагляду, перевірки і виконання операцій реагування на ризики та оцінки їх ефективності впродовж життєвого циклу проекту.