## КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 листопада 2011 р. N 1206-р

Київ

## Про затвердження плану заходів з розвитку та реалізації експортного потенціалу України і розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних товаровиробників на період до 2015 року

(назва із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 р. N 492-р)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2012 року N 256,
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 11 липня 2012 року N 492-р

1. Затвердити план заходів з розвитку та реалізації експортного потенціалу України і розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних товаровиробників на період до 2015 року, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 р. N 492-р)

2. Органам, відповідальним за виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан його виконання для її узагальнення та подання щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України.

| Прем'єр-міністр України | М. АЗАРОВ |
| --- | --- |

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. N 1206 (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 р. N 492-р)

### ПЛАН
заходів з розвитку та реалізації експортного потенціалу України і розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних товаровиробників на період до 2015 року

| Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- |
| 1. Проведення аналізу стану конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників для визначення товарів та виробників, що мають експортний потенціал, та виявлення проблем, пов'язаних із забезпеченням розвитку експортної діяльності | Мінекономрозвитку МЗС Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | перше півріччя 2013 р. |
| 2. Здійснення підготовки та укладення угод про вільну торгівлю з перспективними торговельними партнерами України | Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | 2012 - 2015 роки |
| 3. Визначення порядку взаємодії Мінекономрозвитку та МЗС щодо основних напрямів роботи відділів з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном з просування продукції вітчизняного виробництва на ринки країн перебування та сприяння українським експортерам | МЗС Мінекономрозвитку | 2012 рік |
| 4. Забезпечення створення торговельно-економічних представництв при закордонних дипломатичних установах України з метою підвищення ефективності експортної діяльності України | Мінекономрозвитку МЗС | 2012 - 2013 роки |
| 5. Забезпечення збільшення обсягу експорту товарів за договорами науково-технічної кооперації через розширення сфери застосування та своєчасності погодження номенклатури та обсягів поставок | Мінекономрозвитку МЗС | 2012 - 2015 роки |
| 6. Забезпечення розширення експортних можливостей газотранспортної системи, зокрема шляхом ефективного використання існуючої інфраструктури, визначення нових маршрутів транспортування газу до країн ЄС українською територією, підготовки та укладення відповідних угод | Міненерговугілля Мінекономрозвитку МЗС | 2012 - 2014 роки |
| 7. Вжиття заходів до інтеграції української транспортної інфраструктури в європейську транспортну систему, створення мережі контейнерних терміналів і логістичних центрів | Мінінфраструктури МЗС Мінекономрозвитку Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Укравтодор | 2012 - 2015 роки |
| 8. Забезпечення формування державного замовлення на високотехнологічну експортоорієнтовану продукцію вітчизняного виробництва | Мінекономрозвитку Мінрегіон Мінагрополітики Мінінфраструктури | - " - |
| 9. Актуалізація переліків пунктів пропуску на митному кордоні України, через які здійснюється переміщення окремих видів товарів | Держмитслужба Мінінфраструктури Мінекономрозвитку Мінфін | 2012 - 2013 роки |
| 10. Визначення порядку взаємодії МЗС, Мінекономрозвитку та інших центральних органів виконавчої влади для інформаційного наповнення веб-порталу "Комплексна система інформаційно-консультаційної підтримки та розвитку експорту" (www.ukrexport.gov.ua) | МЗС Мінекономрозвитку інші центральні органи виконавчої влади | 2012 рік |
| 11. Забезпечення постійного оновлення на офіційних веб-сайтах дипломатичних представництв України за кордоном інформації про торговельно-економічне співробітництво, зокрема статистичних даних, комерційних пропозицій, що надходять від суб'єктів господарювання в країнах перебування та вітчизняних товаровиробників | МЗС Мінекономрозвитку | 2012 - 2015 роки |
| 12. Створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньоторговельної діяльності | Держінформнауки Мінекономрозвитку МЗС Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2012 - 2013 роки |
| 13. Підготовка переліку товарів українського походження, для експорту яких може надаватися державна фінансова підтримка | Мінекономрозвитку Мінфін | 2013 рік |
| 14. Запровадження ефективного механізму державної фінансової підтримки експортної діяльності | Мінекономрозвитку Мінфін інші центральні органи виконавчої влади | 2013 - 2014 роки |
| 15. Розроблення механізму стимулювання вітчизняних товаровиробників до збільшення обсягу експорту продукції з високою часткою доданої вартості | Мінекономрозвитку Мінфін Мінагрополітики Міненерговугілля Мінінфраструктури | 2012 - 2013 роки |
| 16. Розроблення пропозицій щодо запровадження сучасного механізму податкового заохочення експортерів | Мінфін ДПС | 2012 рік |
| 17. Розроблення та здійснення заходів стимулювання вітчизняних виробників-експортерів щодо впровадження систем управління якістю для підвищення конкурентоспроможності українських товарів та послуг | Мінекономрозвитку Мінфін Мінагрополітики Міненерговугілля Мінінфраструктури Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські облдержадміністрації | 2012 - 2015 роки |
| 18. Посилення захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на зовнішніх ринках шляхом використання інструментів СОТ | Мінекономрозвитку МЗС | - " - |
| 19. Забезпечення реалізації діючих та розроблення нових спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів сприяння збільшенню обсягу експорту України | Мінекономрозвитку Мінфін | - " - |
| 20. Проведення комплексного аналізу експортного потенціалу територій та створення за його результатами інтерактивної електронної бази даних у розрізі територій | Мінекономрозвитку МЗС Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2012 - 2013 роки |
| 21. Забезпечення створення на територіальному рівні центрів розвитку експортного потенціалу територій, які надаватимуть комплексну підтримку з питань експортної діяльності вітчизняних товаровиробників, за участю облдержадміністрацій | Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2012 - 2014 роки |
| 22. Надання державної підтримки вітчизняним товаровиробникам для участі у міжнародних виставко-ярмаркових заходах за кордоном, зокрема в країнах ЄС, СНД, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Латинської Америки, Африки, Близького та Середнього Сходу | Мінекономрозвитку МЗС інші центральні органи виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації | 2012 - 2015 роки |
| 23. Опрацювання питання щодо створення індустріального парку з виробництва високотехнологічної експортоорієнтованої продукції | Київська міськдержадміністрація | 2012 рік |