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Аплікаційна форма проекту соціальної дії 
Розділ 1: Вступ і короткий опис
1.1  Медіафестиваль «Шкільні медіа – розвиток громади»
Організація і проведення фестивалю шкільних медіа (газет, радіо, телепроектів, інтернет-видань, прес-центрів), націленого на залучення шкільної молоді до участі у житті їх місцевих громад, виховання в них навичок медіаграмотності і критичного мислення, патріотичності і почуття громадянської єдності, соціалізація школярів-внутрішньо переміщених осіб. 

1.2 Назва проекту та короткий опис проекту англійською (1 речення)

Student Media Festival “Schools’ Media for Civic Development”
Organizing of a festival-contest among Zaporizhzhya secondary schools’ student mass media aiming on enhancing of the students engagement into life of their community, developing critical thinking skills and their media literacy. 

1.3 Менеджер(и) проекту
	Ім’я, прізвище
	Організація/громада, посада
	Адреса електронної пошти
	Контактний телефон

	Катерина Сіріньок-Долгарьова
	К.н.соц.ком, доцент кафедри журналістики ЗНУ
	ksirinyok@gmail.com
	066-111-47-53

	Юлія Любченко
	К.н.соц.ком, доцент, завідувач кафедри журналістики ЗНУ
	Lubchenko2008@ukr.net
	066-733-99-06



1.4 Мета проекту
Мета проекту – стимулювання творчої ініціативи учнів Запоріжжя та області у створенні шкільних медіа з метою їх залучення до життя місцевої громади, розвитку критичного мислення школярів та виховання нового, свідомого медіаграмотного покоління, що володіє конкретними професійними компетентоностями.

1.5 Хто є організаторами і партнерами проекту? Заздалегідь переконайтесь в тому, що вказані Вами партнери проекту готові співпрацювати і надавати необхідну партнерську підтримку. Чітко зазначте запропоновану роль кожного партнера.
	Партнер
	Контактна особа + контактні дані 
	Роль у проекті

	факультет журналістики Запорізького національного університету
	Любченко Ю.В. 
Lubchenko2008@ukr.net 066-733-99-06
	Організація тренінгів, методичне забезпечення зі створення шкільних ЗМІ

	Навчальна лабораторія телевізійної журналістики ЗНУ
	Рогова Т.А.
TATA_ZAHARS@ukr.net 066-814-9312
	Проведення майстер-класів, консультація шкіл-учасників проекту

	Лабораторія інтернет-радіо та нових медіа
	Логвиненко Н.В.
0172419@gmail.com
	Проведення майстер-класів, консультація шкіл-учасників проекту

	Національна спілка журналістів України
	Кузьменко Н.І. 
(061) 787-54-20
	Консультації учасників проекту, екскурсії
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1.6 Хто є залученими сторонами і цільовою аудиторією проекту? Чи вже налагодили Ви з ними контакти? 

Контакти з цільовою аудиторією (зі школами Запоріжжя і області, в яких випускають шкільні медіа) попередньо налагоджені. 
Цільова аудиторія проекту – це учні 10–11 класів шкіл Запоріжжя та області.
Залучені сторони: 
· педагоги, керівники шкільних медіа-центрів як представники шкільних громад;
· представники журналістських організацій місцевої громади (Запорізький обласний осередок Національної спілки журналістів);
· викладачі факультету журналістики Запорізького національного університету.

Розділ 2: Загальна інформація 

2.1 Опишіть поточну ситуацію у галузі, на яку спрямовано даний проект. Які існують проблеми, шляхи вирішення? Які інші ініціативи або проекти запроваджуються у цій галузі?

Локально: Залучення молоді до участі у житті громади є нагальним завданням сучасного українського суспільства, що останні роки переживає кардинальні зміни, пов’язані із економічною кризою і воєнним конфліктом на Сході держави. Особливо це стосується соціалізації дітей із внутрішньо переміщених сімей, їх адаптації до життя в нових громадах. Виховання у молоді патріотизму, почуття громадянської єдності і відповідальності за себе і своє оточення, навиків критичного осмислення новин/подій, основ медійної грамотності є важливою проблемою громади Запоріжжя, яке межує із зоною конфлікту. 
Шкільні мас-медіа, створені дітьми для дітей і дорослих, є шляхом самовираження молоді, засобом реалізації їх ініціатив і проектів, їх голосом у суспільстві, засобом соціалізації для вразливих категорій учнів, як то внутрішньо переміщені особи. Підтримка і навчання такої молоді є важливим завданням нашої громади. Факультет журналістики Запорізького національного університету може і хоче надавати таку професійну підтримку шкільним ЗМІ: через навчання дітей медіаграмотності і основам критичного мислення, а також через тренінги і консультації у процесі створення їх власних медіа-проектів. 

Глобально: У зв’язку із європейською стратегією розвитку «Україна–2020» передбачено реформи телекомунікаційної інфраструктури, захисту інтелектуальної власності, регіональної політики, освіти та програму розвитку для дітей та юнацтва. Важливим є розвиток інформаційного суспільства та медіа, програма розвитку національної видавничої справи, програма залучення талантів. Усі ці зміни тісно пов’язані із громадою як цілим інститутом, який створює умови для розвитку школи і учня – свідомого громадянина країни з критичним мисленням та певними професійними навичками.
У цьому контексті варто говорити про створення адаптованого, комфортного середовища для професійного зростання у межах шкільної освіти учнів. У шкільних навчальних закладах сьогодні працюють ЗМІ, медіа-центри, інформаційні ресурси, проте їх організація має хаотичний характер, нерідко вони не відповідають вимогам і інтересам учнів, а отже, не формують медіаграмотну аудиторію.

2.2. Додайте посилання на «маячки» зазначеної проблеми (мінімум 1) з ресурсу https://gurtom.mobi та їх скріншот (дивиться інструкцію «Як створити маячок проблеми» - https://goo.gl/vJrGhz  )

ID маячка – 12835
https://gurtom.mobi/#main/15/47.8388/35.139567/-/0,1,7,8,9,10/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ms/12835
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2.3. Яким чином даний проект змінить цю поточну ситуацію, і чого він досягне на локальному та глобальному рівнях?

На глобальному рівні:
Систематична співпраця зі шкільними медіа і проведення подібного медіа-фестивалю дозволить через 2–3 роки отримати свідомих представників громади, здатних критично мислити, грамотно сприймати інформацію ЗМІ, самостійно працювати в інтересах громади, зокрема в мас-медійній сфері. 

Зміни на локальному рівні будуть помітні через такі фактори:
· покращення роботи шкільних ЗМІ;
· висвітлення проблем і подій міста і області шкільною молоддю, активізація їх участі у житті місцевої громади, виховання почуття залученості, важливості і відповідальності за своє місто;
· соціалізація вразливих категорій школярів (внутрішньо переміщених осіб)
· формування професійних компетентностей школярів у сфері медіа (журналістика, реклама, видавнича справа);
· реалізація медіаосвітніх  проектів у школах Запоріжжя та області.

2.4. Додайте посилання на «маячок» проекту, спрямованого на вирішення визначених в п.2.2. проблем та його скріншот (дивиться інструкцію «Як створити проект для вирішення позначеної проблеми» - https://goo.gl/lNy7pF »

ID проекту - 664
https://gurtom.mobi/#main/17/47.82092314/35.18139746/-/0,1,7,8,9,10/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ms/12836 
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Розділ 3: Результати проекту
3.1 Чітко і конкретно опишіть результати проекту на локальному та глобальному рівнях. 

На локальному рівні:
· створення якісного медійного продукту в школах Запоріжжя та області;
· формування професійних компетентностей школярів у сфері медіа;
· об’єднання шкільної молоді навколо актуальних для громади проблем і тем;
· соціалізація вразливих груп школярів (внутрішньо переміщених осіб)
На глобальному рівні: 
· формування критичного мислення у підлітків;
· підвищення рівня медіаграмотності школярів;
· виховання відповідальних і медіаграмотних громадян єдиної України.

3.2 Як саме заплановані заходи / компоненти проекту приведуть до досягнення результатів проекту? 

1. Проведення конкурсу медіаматеріалів у різних номінаціях, а саме «Друковані ЗМІ», «Радіо», «Телебачення», «Сайт школи», «Рекламна продукція», «Моя єдина Україна» (для матеріалів про внутрішньо переміщених осіб).
2. Проведення серії тренінгів на предмет створення, підтримання, наповнення контенту шкільних ЗМІ та пошук точок дотику з громадою.
3. Організація та проведення екскурсій на регіональні, міські та локальні ЗМІ регіону з метою ознайомлення з професійною діяльністю.
4. Проведення майстер-класів із медіаграмотності для учнів шкіл.
5. Створення журналістських матеріалів у студентських ЗМІ Запорізького національного університету про роботу шкільних медіа-центрів. 

Розділ 4: Структура проекту
4.1 Опишіть всі заплановані заходи / компоненти проекту. 
Для кожного з заходів / компонентів проекту, вкажіть: а) його цілі, б) приблизні дати (місяці) запровадження, в) кількість учасників та їх категорії (напр. 100 студентів університету X, 5 представників обласної адміністрації Y), г) місто (міста) проведення. 

1. Організація конкурсу на найкращий журналістський чи рекламний матеріал залежно від номінацій («Друковані ЗМІ», «Радіо», «Телебачення», «Сайт школи» та «Рекламна продукція».). 
Мета: привернення уваги до проекту, активізація потенційної аудиторії, оцінка якості шкільних ЗМІ та їх контенту.
Час: 1–30 листопада 2017.
Учасники: 5 викладачів ЗНУ (оргкомітет конкурсу), творчі колективи 20 шкіл міста та регіону, що представлять конкурсні роботи.
Місце: ЗНУ (дистанційно)

2. Організація екскурсій для учасників конкурсу в редакції локальних ЗМІ.
Мета: сформувати уявлення школярів про організацію роботи редакцій ЗМІ та особливості роботи мас-медіа.
Час: 1-15 грудня 2017.
Учасники: 2 представники навчальних лабораторій ЗНУ, 2 представники обласного відділення Національної спілки журналістів України.
Місце: ЗНУ, обласне відділення Національної спілки журналістів України.

3. Організація тренінгів для формування професійних компетентностей «Як створити ЗМІ на базі школи» із залучення експертів у різних номінаціях.
Мета: ознайомлення зі специфікою діяльності кожного виду ЗМІ, допомога у пошуці цікавого контенту, зорієнтованого на шкільну громаду від експертів у кожній номінації.
Час: 11–14 грудня 2017.
Учасники: 30 учасників, 5 тренерів – професійні журналісти, викладачі ЗНУ.
Місце: Факультет журналістики ЗНУ, лабораторія телевізійної журналістики, радіо «Юніверс», незалежний портал «Пороги».

4. Підготовка учнями конкурсних робіт, що присвячені проблемам, здобуткам,  розвитку шкільних громад. Створення циклу публікацій, телевізійних і радіопрограм щодо життя ВПО
Мета: закріплення отриманих компетентностей на практиці, розширення власного інформаційного портфелю про життя шкільних громад, про шляхи соціалізації дітей ВПО.
Час: 14–20 грудня 2017.
Учасники: 30 учасників зі шкіл за підтримки магістрів факультету журналістики ЗНУ (менторів).
Місце: м. Запоріжжя та область на базі шкіл, гімназій, ліцеїв.

5. Підведення підсумків конкурсу. Визначення переможців у номінаціях. Нагородження. 
Мета: визначення найкращих матеріалів, створення інформаційного портфоліо для подальшого поширення матеріалів про шкільні громади.
Час: 21 грудня 2017.
Учасники: 30 учасників, 10 членів журі.
Місце: м. Запоріжжя на базі факультету журналістики ЗНУ.

6. Демонстрація кращих конкурсних робіт на медіаплатформах факультету журналістики ЗНУ. 
Мета: поширення інформації про активність шкільних громад.
Час: січень 2018 р.
Учасники: 3 працівники університетських лабораторій.
Місце: Факультет журналістики ЗНУ, лабораторія телевізійної журналістики, радіо «Юніверс», незалежний портал «Пороги».

7. Проведення тренінгів із медіаграмотності для шкіл-учасниць проекту. Проведення підсумкового анкетування школярів. 
Мета: підвищення медіаграмотності школярів, формування критичного мислення молодого покоління українців. 
Час: січень 2018 р.
Місце: Школи-учасниці проекту (м. Запоріжжя і область).
Учасники: по 30 учнів у 20 школах, 10 викладачів факультету журналістики, 10 магістрів факультету журналістики. 

Розділ 5: Соціальний, інституційний вплив проекту 

5.1 Яким чином даний проект вплине на розвиток громади / організації / сектору?

· Розвиток критичного мислення представників шкільної громади міста й області.
· Формування професійних компетентностей представниками шкільної громади у сфері медіа.
· Соціалізація школярів-внутрішньо переміщених осіб.
· Підвищення медіаграмотності представників шкільної громади.
· Мотивація педагогів до пошуку нових форм роботи із учнями.
· Збільшення й покращення якості медіа матеріалів про життя місцевої громади.

5.2 Яким чином вплив проекту буде продовжуватись після завершення проекту? 

Створені і розвинуті шкільні газети, радіо і телестудії, сайти на постійній основі будуть майданчиком для реалізації проектів шкільної молоді Запоріжжя і області. Діти, отримавши необхідні медійні навички, зможуть працювати у команді, бути активнішими у вираженні своїх ідей.
Здобуті знання та навички школярів сприятимуть поліпшенню якості майбутніх медіаматеріалів, що будуть створюватись на базі навчальних закладів у майбутньому. Педагогічні та шкільні колективи можуть скласти базу для проведення наступних тренінгів, конкурсів, змагань.  

Розділ 6: Просування (promotion), моніторинг, оцінка і звітність проекту 
6.1 Як саме ви будете просувати проект (напр. через партнерів, вебсайти, засоби масової інформації та ін.) 

Просування проекту здійснюватиметься через офіційний сайт Запорізького національного університету https://www.znu.edu.ua/, інтернет-радіо «Юніверс», локальну телевізійну мережу «Юніверс-Тб», сторінки в соціальних мережах шкіл, ліцеїв, гімназій, їх сайти. 
Під час проведення конкретних заходів залучатимуться журналісти регіону, зокрема телеканал «ТВ-5», регіональна філія суспільного телебачення України; представники онлайн-ЗМІ «Golos.zp.ua», «061»; друкованих – «Індустріальне Запоріжжя» та інші. 
Просування інформації через фірмові хештеги #journalismznu, #mediakonkursZNU, #britishcouncil #activecitizensznu, #activecitizensua.

6.2 Яким чином буде відстежуватись проведення проекту? Опишіть систему для моніторингу проекту, звітності по проекту, і оцінки роботи проекту та його результатів.   

Моніторинг проекту буде комплексним та скрадатиметься з таких етапів:
1. Первина перевірка поширення інформації про проект через електронну пошту, прес-релізи, оголошення у мас-медіа;
2. Оцінка фінансової документації (розробка бюджету, його виконання).
3. Проведення опитування учасників тренінгів з метою виявлення корисної інформації, сильних та слабких сторін в організації, професійності менторів.
4. Оцінка кількісного залучених ЗМІ.
5. Фінальна оцінка та подання звітних документів.

Розділ 7: Бюджет проекту та фінансування з інших ресурсів 
[bookmark: _GoBack]
	Назва категорії
	Вартість одиниці, грн.
	Кількість одиниць
	Фінансу-вання від Британ-ської Ради
	Фінансу-вання від інших партнерів (вказати яких)
	Всього по проекту грн.
	Постачальник товарів / послуг (безготівковий розрахунок)

	Організація кава-брейків
	300
	20 тренінгів на 30 осіб
	6000
	
	6000
	Комбінат харчування ЗНУ

	Оренда теле/радіо обладнання (камери, мікрофони, диктофони, фотоапарати)
	350 грн./год.
	20 тренінгів по 1,5 години
	
	10 500
(ЗНУ, не фінансові внески)
	10 500
	ЗНУ (Лабораторія телевізійної журналістики; лабораторія інтернет-радіо і нових медіа)

	Оренда приміщення для тренінгів
	200 грн./год
	20 тренінгів по 1,5 години
	
	Школи-учасники
	6000
	ЗНУ

	Оплата праці тренерів
	1000 грн./ тренінг
	20 тренінгів
	
	20000 
(викладачі ЗНУ, не фінансові внески)
	20 000
	ЗНУ

	Канцелярія  (роздаткові матеріали, дипломи);
	150 грн.
	20 наборів для 20 шкіл 
	3000
	
	3000
	ТОВ «Ашан»

	Призи учасникам
	200 грн.
	18 перемож-ців
	3600
	
	3600
	ТОВ «Ашан»

	Транспортні витрати
	100 грн. (в обидва кінці)
	20 поїздок
	2000
	
	2000
	
Uber

	
	
	
	14 600
	
	51 100
	РАЗОМ
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