#### Завдання

Ваше завдання - розробити модель проєкту з реінжинірингу бізнес-процесу "Робота з клієнтами" для консалтингової компанії. Використовуючи програмне забезпечення OpenProj, вам потрібно створити проєкт, задати його основні характеристики, визначити ієрархічну структуру робіт (ІСР) та візуалізувати план за допомогою діаграми Ганта.

### 1. Створення проєкту та визначення характеристик

- Створення нового проєкту: Запустіть OpenProj та створіть новий проєкт.

- Заповнення даних проєкту:

  - Назва проєкту: Проєкт реінжинірингу процесу "Робота з клієнтами"

  - Менеджер: Ваше прізвище та ім'я

  - Дата початку: 01.09.2025

  - Напрямок планування: Планування вперед ("Planning forward")

- Визначення робочого календаря: Задайте календар "П'ятиденка" з робочим часом з 09:00 до 18:00 з годинною перервою на обід (наприклад, з 13:00 до 14:00).

- Пріоритет: Встановіть пріоритет проєкту на рівні 750.

### 2. Визначення та структурування ієрархії задач

Створіть ієрархічну структуру робіт (ІСР) згідно з таблицею, представленою нижче. Введіть усі задачі в OpenProj, вказавши їх назви та тривалість.

Ієрархічна структура робіт (ІСР) проєкту:

| № | Найменування задачі | Тривалість (днів) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фаза 1: Діагностика та аналіз | 0 |
| 2 | Формування робочої групи | 2 |
| 3 | Аналіз поточних бізнес-процесів | 5 |
| 4 | Виявлення проблемних зон | 3 |
| 5 | Фаза 2: Розробка та планування | 0 |
| 6 | Розробка нової моделі процесу | 8 |
| 7 | Опис оновлених бізнес-процесів | 4 |
| 8 | Створення плану впровадження | 3 |
| 9 | Фаза 3: Впровадження | 0 |
| 10 | Підготовка персоналу | 5 |
| 11 | Технічна імплементація | 10 |
| 12 | Запуск оновленого процесу | 2 |
| 13 | Фаза 4: Моніторинг та оптимізація | 0 |
| 14 | Збір зворотного зв'язку | 5 |
| 15 | Аналіз ефективності | 4 |
| 16 | Коригування та оптимізація | 3 |

### 3. Використання задач-віх (milestones)

- Введіть задачі-віхи (з нульовою тривалістю) для кожної фази проєкту. Вони повинні позначати завершення відповідного етапу.

  - Мілстоун 1: "Діагностика завершена"

  - Мілстоун 2: "План розроблений"

  - Мілстоун 3: "Процес впроваджено"

  - Мілстоун 4: "Проєкт завершено"

### 4. Аналіз результатів

Після виконання всіх кроків зробіть скріншоти створеної структури в OpenProj та діаграми Ганта.

Питання для аналізу:

- Як OpenProj автоматично розраховує тривалість сумарних задач (наприклад, "Фаза 1: Діагностика та аналіз")? Поясніть, чому тривалість сумарної задачі не завжди є сумою тривалостей її підзадач.

- Яку роль виконують віхи в управлінні проєктом? Поясніть їх значення на прикладі цього проєкту.

- Опишіть, як ви можете визначити загальну тривалість проєкту, використовуючи діаграму Ганта в OpenProj.

#### Вимоги до звіту

- Звіт повинен містити короткий опис виконаних кроків.

- Скріншоти з OpenProj, що підтверджують виконання завдання.

- Відповіді на всі аналітичні питання.