## Slide 1
Ризик-менеджмент у міжнародних проектах

## Slide 2: Принципи ідентифікації ризиків у міжнародних проектах
Комплексний підхід
Аналіз зацікавлених сторін
Використання історичних даних.
Моніторинг довкілля.
Регулярне оновлення переліку ризиків.

## Slide 3: Методи ідентифікації ризиків
Метод мозкового штурму
Аналіз документації
SWOT-аналіз
Інтерв'ю та опитування

## Slide 4
Управління проектними ризиками включає процеси:
1) планування управління ризиками, їх ідентифікації, аналізу, реакції на ризики;
2) моніторингу і контролю ризиків під час виконання проекту.

## Slide 5
На етапі планування проекту дуже важливим є так званий проектний «вогняний трикутник», до якого належать:
Структурна декомпозиція робіт і план реалізації проекту.
2. План технічної підтримки проекту.
3. Підготовка контрактів і документів про взаєморозуміння, які визначають взаємні зобов’язання.

## Slide 6
План управління ризиками є складовою частиною плану управління проектом.
Методологія.
Розподіл ролей і відповідальності.
Розробка бюджету.
Терміни.
Категорії ризиків.

## Slide 7
категорії ризиків:
1) стратегічні/комерційні (ST/COM);
2) економічні/фінансові (EC/FIN);
3) організаційні (організація, менеджмент, людський фактор) (ORG);
4) політичні (POL);
5) навколишнього середовища (ENV);
6) технічні (TECH).

## Slide 8: методи ідентифікації ризиків
1. Аналіз документації.
2. Досвід експертів.
3. Методи творчої генерації ідей:
– «мозковий штурм» (10–15 чол., 2 години) (декілька зборів при розділенні проекту на частини);
– метод Delphi (учасники не спілкуються, списки питань і від повідей складає і розсилає ведучий);
– метод номінальної групи (7–10 чол., анонімно і таємно фор муються списки, обговорюються, анонімно і таємно ранжуються);
– картки Кроуфорда (група 7–10 чол., 10 питань, на які кожен повинен дати відповіді, що розрізняються, 10 разів задається одне і те ж саме питання).
– діаграма спорідненості.
– ТРІЗ.

## Slide 9
Аналіз чутливості
це техніка аналізу проектного ризику, яка показує, як змінити значення NPV-проекту при заданій зміні вхідної змінної за інших рівних умов

## Slide 10
Розстановка ризиків за пріоритетом відповідає потенціаль ному ступеню значення їх наслідків для досягнення цілей проекту.
З огляду на це кращим способом оцінювання ризиків є матриця ризиків.
Матриця ризиків є інструментом для оцінювання пріоритет ності ризиків.

## Slide 11
Ризики високої ймовірності і низького рівня втрат (high probability/low-impact) й низької ймовірності і високого рівня втрат (high-impact/low-probability) розрізняються.
Ризики можна візуально порівняти.
Ступінь пріоритетності ризиків визначається в послідовності зверху справа, де розміщаються ризики високої ймовірності і високого рівня втрат (high-probability/high-impact) аж до ниж ньої лівої частини матриці, де малоймовірні ризики з низьким рівнем втрат (low-probability/low-impact).

## Slide 12
Моніторинг і контроль ризиків
процес ідентифікації, ана лізу, планування нових ризиків, слідкування за ідентифікованими ризиками, а також за тими, які занесено в список для постійного нагляду, перевірки і виконання операцій реагування на ризики та оцінки їх ефективності впродовж життєвого циклу проекту.