### Завдання

Ваша команда працює над проєктом реінжинірингу бізнес-процесу "Оформлення замовлення" у компанії "Інноваційні рішення". Завдання – розробити детальний календарний план, встановити логічні зв’язки між задачами, визначити обмеження та виявити критичний шлях проєкту. Використовуючи програмне забезпечення OpenProj.

### 1. Створіть у OpenProj наступні задачі проєкту та встановіть між ними логічні зв'язки з урахуванням тривалості та залежностей.

| № | Назва | Тривалість (днів) | Попередники | Тип зв'язку | Затримка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналіз поточного процесу | 5 | - | - | - |
| 2 | Розробка нової моделі процесу | 10 | 1 | ЗП | - |
| 3 | Розробка технічного завдання | 7 | 2 | ЗП | - |
| 4 | Розробка програмного модуля | 15 | 3 | ЗП | - |
| 5 | Тестування модуля | 8 | 4 | ЗП | - |
| 6 | Підготовка документації | 6 | 2 | ПЗ | +2 дні |
| 7 | Навчання персоналу | 4 | 5 | ЗП | - |
| 8 | Впровадження нового процесу | 3 | 5, 6, 7 | ЗП | - |

### 2. Редагування календаря та встановлення обмежень

- Припустимо, що 14 жовтня є святковим неробочим днем. Відредагуйте календар проєкту, щоб врахувати цю дату як вихідний.

- Встановіть обмеження для задачі "Впровадження нового процесу". Через вимоги замовника, ця задача має бути завершена не пізніше, ніж 25 листопада 2025 року. Використайте тип обмеження "Закінчити не пізніше за" і встановіть відповідну дату.

### 3. Аналіз критичного шляху

Після встановлення всіх зв'язків та обмежень, проаналізуйте календарний план проєкту.

Питання для аналізу:

- Який загальний термін виконання проєкту?

- Визначте та виділіть критичний шлях проєкту. Зробіть скріншот діаграми Ганта з підсвіченим критичним шляхом.

- Назвіть задачі, що входять до критичного шляху. Поясніть, чому вони є критичними.

- Яка задача, що не є критичною, має найбільший резерв часу? Поясніть, що це означає для менеджера проєкту.

- Як вплине на загальний термін проєкту затримка задачі "Розробка нової моделі процесу" на 3 дні?

#### Вимоги до звіту

- Звіт повинен містити короткий опис виконаних кроків.

- Скріншоти з OpenProj, що підтверджують виконання завдання (особливо з календарем та критичним шляхом).

- Відповіді на всі аналітичні питання з детальним обґрунтуванням.