### Завдання

Команда менеджерів отримала завдання розробити план проєкту з реінжинірингу бізнес-процесу "Оформлення замовлення" у компанії "Інноваційні рішення" (за бажанням це може бути фірма на якій ви працюєте, або маєте реальні відомості для вирішення реальної задачі) з метою підвищення його ефективності на 30%. Використовуючи програмне забезпечення OpenProj, вирішіть завдання.

Хід роботи:

### 1. Створити список необхідних ресурсів у OpenProj згідно з наведеною нижче таблицею. Заповніть усі поля, звертаючи особливу увагу на тип ресурсу, ставку та максимальне використання.

| № | Назва | Тип | Ініціали | Одиниці вимірювання | Нарахування | Стандартна ставка | Максимальне використання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керівник проєкту | Робота | КП |  | Пропорц. | 1100 | 100% |
| 2 | Бізнес-аналітик | Робота | БА |  | Пропорц. | 1500 | 100% |
| 3 | Провідний розробник | Робота | ПР |  | Пропорц. | 1800 | 100% |
| 4 | QA-інженер | Робота | QA |  | Пропорц. | 1250 | 100% |
| 5 | Робоча група (5 осіб) | Робота | РГ |  | Пропорц. | 6000 | 500% |
| 6 | Додаткове ПЗ | Матеріал | ПЗ | Одиниць | Початок | 50000 | 100% |
| 7 | Оргтехніка | Матеріал | ОТ | Одиниць | Початок | 15000 | 200% |
| 8 | Консультаційні послуги | Витрати | КП |  | Початок | 10000 |  |

### 2. Створіть у OpenProj наступні задачі проєкту та призначте їм відповідні ресурси. Зверніть увагу на різні профілі завантаження, які потрібно застосувати для демонстрації вашого розуміння.

Список задач:

- Задача 1: Аналіз поточного бізнес-процесу

  - Тривалість: 5 днів

  - Ресурси: Бізнес-аналітик (100%), Керівник проєкту (25%)

  - Профіль завантаження: "Дзвін" для Бізнес-аналітика

- Задача 2: Розробка нового процесу

  - Тривалість: 10 днів

  - Ресурси: Провідний розробник (100%), Бізнес-аналітик (50%)

  - Профіль завантаження: "Ранній пік" для Провідного розробника

- Задача 3: Тестування та оптимізація

  - Тривалість: 7 днів

  - Ресурси: QA-інженер (100%), Робоча група (200%)

  - Профіль завантаження: "Плоский" для обох ресурсів

- Задача 4: Впровадження оновленого процесу

  - Тривалість: 3 дні

  - Ресурси: Робоча група (300%), Керівник проєкту (50%)

  - Профіль завантаження: "Завантаження наприкінці" для Робочої групи

- Задача 5: Придбання необхідного ПЗ

  - Тривалість: 1 день

  - Ресурси: Додаткове ПЗ (1 одиниця)

  - Профіль завантаження: Не застосовується (матеріальний ресурс)

### 3. Аналіз результатів

Після виконання всіх призначень, зробіть скріншоти створеної таблиці ресурсів та діаграми Ганта з призначеними ресурсами.

Питання для аналізу:

- Як зміна профілю завантаження впливає на розподіл трудових витрат? Проілюструйте це на прикладі "Дзвін" та "Ранній пік".

- Визначте загальну вартість проєкту.

- Знайдіть будь-яке перевантаження ресурсів у вашому плані та запропонуйте 2-3 варіанти його усунення.

- Наведіть приклад, як зміна типу нарахування (Нарахування) з "Початок" на "Пропорційно" вплине на фінансовий графік проєкту.

#### Вимоги до звіту

- Короткий опис виконаних кроків.

- Скріншоти з OpenProj, що підтверджують виконання завдання.

- Відповіді на всі аналітичні питання.