ФОНД РІНАТА АХМЕТОВА «РОЗВИТОК УКРАЇНИ»

НАПРЯМ «КУЛЬТУРНЕ НАДБАННЯ»

Програма грантів

і³[ідея – імпульс – інновація]

|  |  |  | Дата реєстрації______________________ Реєстраційний номер ________________ |  |  | Для службових записів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Назва проекту (одне речення, що відбиває суть проекту) | # «Краєзнавчий музей нового покоління» |  |  |  |  |  |
| # Загальний бюджет проекту (у гривнях) | 90622 грн |  |  |  |  |  |
| # Очікуване фінансування від Фонду Ріната Ахметова (у гривнях) | 37550 грн |  |  |  |  |  |
| # Термін реалізації проекту | # Вересень 2012 р.- грудень 2012 р. |  |  |  |  |  |
| # Назва й тип організації або ім’я індивідуального виконавця проекту | Благодійна організація «Благодійний Фонд «Батьківська Земля» |  |  |  |  |  |
| Фактична адреса | м. Вінниця, вул.Нансена 7 ,21001 Україна |  |  |  |  |  |
| Юридична адреса (для організацій) | м. Вінниця, вул.Нансена 7 ,21001 Україна |  |  |  |  |  |
| Телефон (включно з моб.) | Тел..(0433) 62 22 70 | Факс |  |  |  |  |
| Ел. Пошта | bf.batkivska.zemlia@gmail.com | Веб-сторінка |  |  | http://www.batkivska.com.ua |  |
| Кількість працівників в організації (з посадами – для організацій) |  |  |  | 5 осіб |  |  |
| Керівник проекту (офіційна посада за штатним розписом – для організацій) |  |  |  | Булавіна А.О., проектний менеджер |  |  |
| Керівник організації (для організацій) |  |  |  | Калетник М.М. |  |  |
| Головний бухгалтер (для організацій) |  |  |  | Калетник М.М. |  |  |

Підписи засвідчують правдивість інформації

- Підпис керівника проекту	___________________ Дата «___»_______________ 201__р.

- Підпис керівника організації	___________________ Дата «___»_______________ 201__р.

- Калетник М.М.	М.П.

- Підпис бухгалтера організації	___________________ Дата «___»_______________ 201__р.

- М.П.

- ОПИС ПРОЕКТУ

- Опис проекту має становити не більше 7 (семи) сторінок без додатків.

- Зверніть увагу, що індивідуальні заявники можуть подавати заявки щодо створення мистецьких робіт, а не проектів, які передбачають оплату праці третіх осіб, адміністративні витрати тощо. Такі проекти, де задіяно багатьох виконавців і які потребують адміністративних витрат, можуть подавати організації (див. умови участі).

- І. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

- Яка мета проекту?

- Вкажіть одну головну мету проекту.

Популяризація історично - культурної спадщини Краєзнавчого музею с. Ольгопіль Вінницької області та забезпечення широким верствам населення відкритого доступу до його музейних фондів - шляхом створення сайт, інтерактивного віртуального музею, підключення його до музейних Інтернет – ресурсів та розробки екскурсійних програм та включення до позашкільної діяльності шкіл Чечельницького району.

- Які завдання проекту?

- Деталізуйте завдання, які стоять перед проектом, аби він міг досягти своєї мети.

- Створенная сайту Краєзнавчого музею с. Ольгопіль Вінницької області; - Створення мультимедійного віртуального музею та 3D колекції експонатів на базі Краєзнавчого музею с. Ольгопіль та інтеграція його до сайту. - Підвищення соціально – культурного іміджу Вінницької області шляхом популяризації та розкриття історичної значущості унікальних ресурсів, зосереджених в Краєзнавчого музею с. Ольгопіль; - Привернення уваги громадськості до проблематики фізичного стану музейної спадщини Краєзнавчого музею с. Ольгопіль та стимулювання їх вирішення зусиллями громадськості та державних структур; - Підвищення загального культурно – просвітницького рівня населення Вінницької області. - Інтеграція екскурсій музею до програми позашкільних заходів шкіл Вінницької області; - Популяризація музею шляхом створення вказівників з назвою музею та контактними даними; - Включення музею до переліку туристичних пам’яток Вінницької області на тематичних Інтернет ресурсах; - Включення музею до щорічного туристичного путівника Вінницької області;

- Проблема чи контекст, з яким працюватиме проект

- На розв’язання якої проблеми чи на взаємодію з якою ситуацією спрямовано проект.

- Збереження та надання можливостей ознайомлення із унікальними історичними надбаннями є надзвичайно важливим фактором соціально – культурного розвитку населення Вінницької області та набуває все більшого значення для формування позитивного іміджу Вінницької області на національному рівні. При цьому, наявною проблемою є недостатній рівень та використання застарілих інструментів інформаційної популяризації української культури та її слабка інтегрованість у світовий культурний простір, як наслідок - нерівноправність культурного обміну та низький світовий та загальнонаціональний імідж багатої культурно – історичної спадщини нашої країни. - В приміщенні Будинку культури с. Ольгопіль Вінницької області функціонує народний краєзнавчий музей. Заснований у 70-х роках істориком-краєзнавцем Кифоренком Я.С. Площа музею 144 кв. м., із них для експозиції виділено 140 кв. м., під фондосховище – 4 кв. м. На сьогоднішній день у музеї сформовано значний історичний та культурний фонд (1269 предметів основного та 594 предмети допоміжного фонду), при тому, багато експонатів присвячені повоєнній тематиці, тому ветерани ВВ війни облаштували музей для проведення та відзначення визначних пам’ятних дат, засідань ветеранської ради. - У 1987 році Вінницьким художнім фондом, музей було реконструйовано. У 2006 році дах Будинку культури за рахунок спонсорських коштів будівлю відремонтовано. - Проте, через непоінформованість населення про наявність та функціонування музею, рівень відвідування дуже низький. Крім того, на сьогоднішній день, на жаль, у с. Ольгопіль немає чітко визначеного та затвердженого на місцевому рівні стратегічного плану розвитку туристичної діяльності, а також діяльності зі збереження та популяризації національної історично – культурної спадщини. - Першочерговим завданням, що надасть змогу активізувати діяльність різних прошарків населення у даному напрямку, є відновлення повноцінної діяльності краєзнавчого музею с. Ольгопіль – адже він є осередком усієї соціальної активності мешканців с. Ольгопіль, окрім того, є цікавим з точки зору історичної та культурної значущості. - На сьогоднішній день ефективне вирішення зазначених проблем можливе лише за використання інноваційних цифрових технологій, адаптованих під сучасний Інтернет – простір. Створення віртуальних музеїв та екскурсій є однією із таких технологій, та вважається найбільш ефективним, інноваційним та зручним інструментом розкриття музейної спадщини. - Завдяки інтеграції віртуального музею до сайту краєзнавчого музею с. Ольгопіль, унікальна культурна спадщина музею вперше стане доступна широким верствам населення не тільки Вінницького регіону, а й для усього світу, а також буде підключена до культурознавчих та мистецьких ресурсів, що значно підвищить імідж краєзнавчого музею в Вінницької області, а також в Україні загалом. - З огляду на вищезазначене, створення Інтернет платформи музею, а також популяризація його діяльності серед місцевого населення дасть змогу значно підвищити рівень відвідуваності музею різними верствами населення Вінницької області.

- Програма виконання проекту

Подайте, будь ласка, детальну програму: що саме буде здійснено, коли, місце проведення, кількість учасників, тривалість, теми, тощо.

| Захід | Опис, тематика | Учасники, виконавці | Термін, місце |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведення прес - брифінгу щодо початку проекту | - підготовка до проведення прес-брифінгу - проведення прес – брифінгу щодо початку проекту та анонсування діяльності за проектом | Брезін Юрій Булавіна Ганна | Вереснь 2012 С. Ольгопіль |
| Розробка сайту | - розробка та погодження дизайну сайту - розробка та погодження технічного завдання щодо створення сайту - розробка та тестування сайту | Брезін Юрій Булавіна Ганна | Жовтень- листопад М. Вінниця |
| Створення 3-д колекції найбільш соціально значущих експонатів музею | - підготовка експонатів до зйомки (косметична обробка) та облаштування Локації для зйомки - високоякісна фотозйомка окремих 3д - експонатів колекції (400) найбільш значущих експонатів - проведення експертної (рейтингування та аналіз інформаційного паспорту оцінки із залученням зовнішніх експертів - історики та археологи обласного та всеукраїнського рівня - інтеграція музейної колекції до інтернет- сайту | Брезін Юрій Булавіна Ганна | Жовтень- листопад 2012, с. Ольгопіль |
| Розробка екскурсійних програм | - розробка екскурсій музеєм для дорослих - розробка 2 екскурсій для дітей шкільного віку ву відповідності до шкільної програми історії. | Брезін Юрій Булавіна Ганна | Листопад 2012, с. Ольгопіль |
| Розробка розділу щодо краєзнавчного музею с . Ольгопіль та його включення до туристичного путівника Вінницької області | - Розробка тексту розділу - Редагування та макетування матеріалу - друк | Брезін Юрій Булавіна Ганна | Листопад 2012, М. Вінниця |
| Проведення оцінки ефективності проекту | - проведення оцінки ефективності проекту - залучення зовнішніх фахових експертів до оцінки діяльності музею після реалізації проекту - підготовка фінансової звітності | Брезін Юрій Булавіна Ганна | Грудень 2012, С. Ольгопіль |
| Проведення прес - брифінгу щодо завершення проекту | - підготовка до проведення прес - брифінгу Проведення прес – брифінгу для оголошення результатів проекту та анонсування діяльності музею після його завершення | Брезін Юрій Булавіна Ганна | Грудень 2012, С. Ольгопіль |

Етапи реалізації проекту

Розплануйте етапи реалізації проекту, в кожному етапі вкажіть, що саме буде зроблено, терміни та очікувані результати.

| йЕтапи реалізації проекту | Терміни реалізації | Заходи | Відповідальна особа | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведення прес- брифінгу щодо початку проекту | вересень 2012 | -підготовка до проведення прес-брифінгу - проведення заходу | Брезін Юрій Булавіна Ганна | - презентація мети та завдань, а також календарного плану щодо проекту - висвітлення прес--релізів та відеосюжетів щодо проекту щонайменше у 5 регіональних ТВ та друкованих ЗМІ |
| 2.Розробка та тестування веб сайту музею | вересень - Грудень 2012 | - розробка та погодження технічного завдання щодо створення сайту - розробка та погодження дизайну сайту - розробка та тестування сайту - інтеграція музейноі колекціі до веб сайту | Брезін Юрій Булавіна Ганна | Розроблений веб сайт із інтегрованою Музейною експозицією |
| 3.Проведення експертної оцінки експозиції та визначення найбільш соціально значущих та історично важливих експонатів для висвітлення на сайті музею та включення до 3д колекції | жовтень 2012 | - проведення експертної (рейтингування та аналіз інформаційного паспорту оцінки із залученням зовнішніх експертів - історики та археологи обласного та всеукраінського рівня | Брезін Юрій Булавіна Ганна | Оцінено експонати музею та виявлено найбільш соціально значущі для висвітлення на сайті музею та включення до 3 д колекції |
| 4.Зйомка та корегування віртуальноі експозиціі, інтеграція до сайту музею | листопад 2012 | .-підготовка експонатів до зйомки (косметична обробка) та облаштування Локаціі для зйомки - високоякісна фотозйомка окремих 3д - експонатів колекціі (400) найбільш значущих експонатів | Брезін Юрій Булавіна Ганна | Знята та розміщена на сайті музею 3д колекція із 400 найбільш соціально значущих експонатів музею |
| 5. Розробка екскурсій для дітей та дорослих | Листопад 2012 | - розробка екскурсій музеєм для дорослих - розробка 2 екскурсій для дітей шкільного віку ву відповідності до шкільної програми історії. | Брезін Юрій Булавіна Ганна | - Розроблено та впроваджено 3 екскурсії для дітей та дорослих |
| Підготовка фінансової та аналітичної звітності за проектом та презентація на прес-брифінгу щодо завершення проекту | Грудень 2012 | - проведення оцінки ефективності проекту - залучення зовнішніх фахових експертів до оцінки діяльності музею після реалізації проекту - підготовка фінансової звітності - проведення прес - брифінгу щодо завершення проекту | Брезін Юрій Булавіна Ганна | - проведено оцінку діяльності за проектом, підготовлено звіт - презентовано результати проекту - підготовлено фінансову та аналітичну звітність - |

- У чому полягає оригінальність та інноваційність проекту?

Оригінальність та інноваційність проекту полягає у наступному: - на території Вінницької області даний проект є першою пілотною ініціативою, спрямованою на використання інноваційних цифрових технологій для популяризації діяльності та музейних експозицій на всеукраїнському та світовому рівнях - даний проект є першим прецедентом використання новітніх цифрових технологій у музеі селищного рівня на території України. - - об’єднання у проекті Новітніх технологій із просвітницькою діяльністю - на кшталт створення екскурсійних маршрутів та іх впровадження до позашкільної програми Чечельницького району Вінницької області.

- Яка цільова аудиторія проекту?

- Укажіть, для кого робиться проект, хто буде його аудиторією чи аудиторіями. Цільові аудиторії можна розділити на групи.

- - селищна громада с. Ольгопіль та Вінницької області вцілому - - працівники краєзнавчого музею с. Ольгопіль - - місцеве самоврядування с. Ольгопіль - - учні шкіл Чечельницького району Вінницької області - - туристи

- Як цей проект співвідноситься з Вашими попередніми проектами, сферами зацікавлення і головними напрямами роботи надалі?

- Фондом «Батьківська Земля» та за його підтримки вже було реалізовано низку проектів, що спрямовані на соціально – культурний розвиток населення Вінницької області, а також проектів спрямованих на покращення умов соціального життя населення Вінницької області. Зокрема, це такі проекти, як фестиваль «Кришталеві джерела», пісенний фестиваль «Рідний край», проект «Мальована хата», VI Всеукраїнський турнір з рукопашного бою, свято «Країна дитячої мрії», завершення ремонту сільського водогону, акція для ново роджених «Нове життя». - Краєзнавчий музей с. Ольгопіль безпосередньо відноситься до територіального регіону діяльності фонду, і керівництво музею у особі Брезіна Ю.Г. у 2012 р. звернулось до фонду із проханням підтримати та надати можливості до активізації та впровадженні інноваційних та ефективних інструментів у діяльності закладу. - З огляду на те, що основна стратегія діяльності Краєзнавчого музею с. Ольгопіль Вінницької області відповідає ключовим напрямкам роботи фонду, та спрямована на забезпечення динамічного розвитку музею, даний проект співвідноситься з культурними ініціативами фонду та є важивим для подальшого проектного та організаційного розвитку музею. Окрім того, одним із основних напрямків роботи музею є культурно – просвітницька й популяризаційна діяльність, реалізація зазначеного проекту надасть змогу підвищити соціально – культурний імідж Вінницької області, та української культури загалом.

- Які організації братимуть участь у реалізації проекту?

- Якщо проект має організаційних партнерів,вкажіть, з якими організаціями досягнуто домовленість і хто саме координує проект з боку цих організацій-учасників (ім’я, посада)? Будь ласка, окремим додатком подайте листи-підтвердження від цих організацій.

- Краєзнавчий музей с Ольгопіль Вінницької області – завідуючий краєзнавчого музею Брезін Ю.Г.; - Благодійна організація «Благодійний Фонд «Батьківська Земля» - менеджер та координатор проекту Булавіна А.О. - Громадська організація «Асоціація молодих лідерів та науковців» - Президент Крикун О.В.

- Які очікувані результати проекту?

- Будь ласка, вкажіть довгострокові та короткострокові результати.

- Короткострокові: - - Створенная сайту Краєзнавчого музею с. Ольгопіль Вінницької області; - - Створення мультимедійного віртуального музею та 3D колекції експонатів на базі Краєзнавчого музею с. Ольгопіль та інтеграція його до сайту; - - Інтеграція екскурсій музею до програми позашкільних заходів шкіл Вінницької області; - - Створення вказівників з назвою музею та контактними даними; - - Включення музею до переліку туристичних пам’яток Вінницької області на тематичних Інтернет ресурсах; - - Включення музею до щорічного туристичного путівника Вінницької області;

- Довгострокові: - - Привернення уваги громадськості до проблематики фізичного стану музейної спадщини Краєзнавчого музею с. Ольгопіль та стимулювання їх вирішення зусиллями громадськості та державних структур; - - Підвищення рівня відвідування краєзнавчого музею с. Ольгопіль Вінницької області; - - Підвищення зацікавленості дітей шкільного віку до історії України; - - Підвищення загального культурно – просвітницького рівня населення Вінницької області; - - Підвищення соціально – культурного іміджу краєзнавчого музею с. Ольгопіль Вінницької області та української культури взагалі шляхом популяризації та розкриття історичної значущості унікальних ресурсів, зосереджених в Краєзнавчого музею с. Ольгопіль; - - Стимулювання процесів позиціонування української культури і мистецтва та її інтеграції у світовий культурний простір; - - Стимулювання науково – дослідних процесів у сфері вивчення культурної спадщини краєзнавчого музею с. Ольгопіль шляхом забезпечення повсюдного вільного Інтернет - доступу до музею українським та міжнародним фахівцям у сфері мистецтва;

- Яким чином буде здійснюватися донесення інформації про проект до громадськості?

- Будь ласка, опишіть всі PR-заходи, заплановані в рамках проекту, а також, хто саме їх здійснюватиме, в які терміни, хто буде партнерами тощо.

- прес - брифінг щодо початку проекту за учасю усіх співіорганізаторів та партнерів проекту. Буде організована на територіі с. Ольгопіль, Тривалість 40 хв, вересень 2012 р. - Зйомка та розміщення відеосюжету щодо проекту на регіональному телебаченні ТВ "Вінтера". 2 відеосюжети тривалістю 4 хв кожний, на початку та наприкінці реалізаціі проекту. Відповідальні - ВДТ "Вінтера", керівництво музею, Бф "Батьківська земля". - Висвітлення перебігу проекту у соціальних мережах та на сайтах партнерів. Здійснюється впродовж усього проекту, відповідальні- Бф "Батьківська земля" Та керівництво музею. - - показова туристична екскурсія до музею із залученням Школярів та представників ЗМІ. Тривалість - 1 година, відповідальні- керінвицтво музею, Бф "Батьківська земля".

- Як  можна оцінити успішність проекту? Вкажіть критерії оцінки.

- відвідуваність новоствореного сайту музею в рамках проекту - 2000 відвудувачів на місяць - кількість проведених за рік екскурсій для школярів та туриств загалом - не менше 30, мінімальна кількість учасників - 10 чол. - кількість унікальних інтернет ресурсів на яких буде висвітлена інформація щодо проекту - шонайменше 50. - включення до статей місцевого бюджету відповідно до пропозицій керівництва музею та фонду витрат на заходи щодо реконструкціі та ремонту приміщення музею.

- ІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАТОРІВ

- Для організацій

- Рік реєстрації організації

- Благодійна організація «Благодійний Фонд «Батьківська Земля» було створено у 27.02.2012 році.

- Місія і завдання організації

Головною метою діяльності Фонду є надання правової, а також матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги фізичним та юридичним особам без мети одержання прибутку. Предметом діяльності є здійснення благодійної діяльності та надання благодійної допомоги , що не передбачає одержання прибутку від такої діяльності. - надання одноразової та систематичної фінансової , матеріальної та іншої допомоги; - фінансування конкретних цільових програм та проектів; - допомога на основі договорів, контрактів про благодійну діяльність; - дарування або дозвіл на безоплатне використання об ‘єктів власності; - надання дозволу для використання своєї назви, емблеми, символів; - подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами, чи передачі результатів особистої творчої діяльності; - прийняття на себе витрат по безоплатному, повному, або частковому утриманню об ‘єктів благодійництва; - акумулювання коштів для здійснення вищезазначених програм і проектів;

- Головні реалізовані проекти за останні 3 роки

- Фондом «Батьківська Земля», та за його підтримки вже було реалізовано низку проектів, що спрямовані на соціально – культурний розвиток населення Вінницької області, а також проектів спрямованих на покращення умов соціального життя населення Вінницької області. Зокрема, це такі проекти, як: - фестиваль «Кришталеві джерела»; - пісенний фестиваль «Рідний край»; - проект «Мальована хата»; - VI Всеукраїнський турнір з рукопашного бою; - свято «Країна дитячої мрії»; - завершення ремонту сільського водогону; - акція для ново роджених «Нове життя». Окрім того, БФ «Батьківська Земля» на постійних засадах провадить активну благодійну та меценатську діяльність у регіонах присутності: допомога дітям – сиротам, будинки для людей літнього віку, допомога школам Вінницької області тощо.

- Основні партнери організації за останні 3 роки

- - Краєзнавчий музей с. Ольгопіль Вінницької області; - - Ольгопільська Сільська рада; - - обласна державна адміністрація Вінницької області; - - Міжнародна громадська організація «JCI».

- Для організацій та індивідуальних культурних операторів

- Коротка біографія керівника проекту, включно з основними реалізованими проектами (до 5 речень, у додатках додайте детальніше резюме).

- Булавіна А.О.- проектний менеджер Благодійного Фонду «Батьківська Земля», Вінницька область, координатор проекту. Основні грантові проекти (реалізовані/на стадії реалізації): На стадії реалізації: - «Організація дозвілля молоді і села шляхом ведення здорового способу життя»; - «Споконвіку цю землю батьки і діди берегли,все у спадок нам заповідано з роду й до роду»; -«Комфортні умови – запорука емоційного благополуччя дитини»; -«Парк, який служить людям»; - завершення ремонту сільського водогону; Реалізовані БФ «Батьківська Земля»: - фестиваль «Кришталеві джерела»; - пісенний фестиваль «Рідний край»; - проект «Мальована хата»; - VI Всеукраїнський турнір з рукопашного бою; - свято «Країна дитячої мрії»; - акція для ново роджених «Нове життя».

- Коротка біографія основних виконавців, включно з основними реалізованими проектами (до 5 речень, у додатках додайте детальніше резюме).

Брезін Ю.Г.- завідуючий краєзнавчого музею с. Ольгопіль Вінницької області. Займає посаду завідуючого краєзнавчого музею с. Ольгопіль Вінницької області 10 місяців. - приймає активну участь у розвитку краєзнавчого музею с. Ольгопіль Вінницької області; - вносить пропозиції до Ольгопільської сільської ради щодо покращення умов краєзнавчого музею с. Ольгопіль Вінницької області.

- Підписанням та поданням цієї заявки заявник гарантує, що ним було дотримано вимоги чинного законодавства України про захист персональних даних, зокрема щодо осіб, зазначених у цьому розділі Опису проекту та відповідних додатках, в т.ч. отримано від них згоду-повідомлення за зразком, згаданим у п. 10 розділу IV цього опису проекту. Копія згоди-повідомлення може бути надана на вимогу Фонду «Розвиток України».

- Підпис керівника організації	___________________ Дата «___»_______________ 201__р.

- Калетник М.М.	М.П.

IIІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Будь ласка, надайте бюджет проекту за формою І (див. файл Форма І бюджет i3.xls). Надайте один примірник в електронній версії та один – в паперовій друкованій версії. Окрім того, дайте відповіді на такі питання:

- Чи має проект додаткове (окрім заявленого до Фонду «Розвиток України») фінансування, з яких джерел, на які потреби?

| - Джерело додаткового фінансування | - Сума (в грн.) | - Підтверджене фінансування / Подана аплікація чи запит | - Статті бюджету |
| --- | --- | --- | --- |
| Краєзнавчий музей с. Ольгопіль | 17000 | Підтверджено | Розробка розділу путівника, розробка та впровадження екскурсій |
| БФ «Батьківська земля» | 36072 | Підтверджено | Комунальні послуги, Фотозйомка, технічне забезпечення, |

- Чи має організація/індивідуальний заявник попередній досвід співпраці з донорськими організаціями?

- Фонд «Батьківська Земля» розпочав активну діяльність з фандрейзингу та співпрацю з благодійними донорськими організаціями лише у липні 2012 р.,  тому на сьогоднішній день, однією з першочергових потреб є саме налагодження системи роботи у цьому напрямку (написання грантових заявок, розробка стратегічного та календарного планів діяльності, фандрейзингової стратегії тощо).

| - Назва донорської організації, контактна особа, контакти | - Назва проекту | - Рік | - Отримана сума |
| --- | --- | --- | --- |

- Чи планується покриття адміністративних витрат приймаючої організації із коштів гранту?

- Будь ласка, вкажіть, покриття яких саме адміністративних потреб планується, протягом якого періоду, який відсоток це становитиме в загальному кошторисі проекту.

IV. ДОДАТКИ

Проект повинен мати нижчезгадані додатки, без них проект не вважається повним. Надайте один примірник додатків у паперовій друкованій версії та один – в електронній версії (в одному файлі формату PDF разом із описовою частиною та бюджетом проекту – всього один файл).

Для неприбуткових організацій:

- Ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію або виписки про державну реєстрацію.

- Ксерокопія Рішення про внесення організації (установи) до Реєстру неприбуткових організацій (установ) або  довідка з ДПІ  про присвоєння коду неприбуткової організації, чинної на момент подання проекту.